# Проект

# ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# О Республиканской целевой программе

# «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2013 годы»

В целях повышения эффективности механизмов государственного регулирования и во исполнение Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы Правительство Кабардино-Балкарской Республики          п о с т а н о в л я е т:

# 1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2013 годы».

# 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики А.Х. Абрегова.

### Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики						    И. Гертер

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от «____» _________2011 года №____

ПАСПОРТ

Республиканской целевой программы «Снижение

административных барьеров, оптимизация и повышение

качества предоставления государственных и муниципальных

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных услуг

в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2013 годы»

| Наименование Программы | «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2013 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления от 27 января 2011 г. №4 Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
| Соисполнители программы | Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики; организации – исполнители мероприятий программы; органы местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию); многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. |
| Разработчики Программы | Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
| Цели Программы | 1. Снижение административных барьеров; 2. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике. |
| Задачи Программы | 1. Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг по сферам общественных отношений, а также совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг; 2. Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций), а также административных регламентов осуществления контрольно-надзорных и разрешительных функций, формирование регионального и муниципальных реестров государственных и муниципальных услуг (функций). 3. Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям; 4. Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга. |
| Целевые индикаторы Программы | На момент завершения реализации программы: среднее число обращений заявителя в орган государственной (муниципальной) власти Кабардино-Балкарской Республики для получения одной государственной (муниципальной) услуги; отсутствие нарушения нормативных сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг; степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами государственной власти и органами местного самоуправления; степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ; охват населения сетью МФЦ. |
| Сроки реализации Программы | 2011-2013 годы |
| Объем средств и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит – 159089,0 тыс. руб. в том числе: 2011 год – 59089,0 тыс. руб. из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 2012 год – 50000,0 тыс. руб. из бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики; 2013 год – 50000,0 тыс. руб. из бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы: будет оптимизирован порядок предоставления государственных и муниципальных услуг, повысится качество и доступность государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц в Кабардино-Балкарской Республике; снизятся организационные, временные, финансовые затраты юридических и физических лиц; будет обеспечена возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в каждом муниципальном районе и городском округе Кабардино-Балкарской Республики; будет создана система контроля качества предоставления государственных (муниципальных) услуг в Кабардино-Балкарской Республике. |

## Раздел I.	Анализ текущего состояния, проблемы обеспечения качества государственных и муниципальных услуг, снижения административных барьеров в Кабардино-Балкарской Республике и пути их решения с использованием программно-целевых методов

## В 2006-2010 годах в Кабардино-Балкарской Республике в рамках административной реформы проводился  ряд мероприятий, направленных на повышение качества предоставления государственных (муниципальных) услуг исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики.

## Одним из направлений административной реформы является «Внедрение механизмов управления по результатам в органах исполнительной власти», в рамках которого разработаны и внедрены система показателей и критериев и методика оценки результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с которыми ежегодно проводится анализ итогов их деятельности.

## В целях оптимизации функций органов исполнительной власти и противодействие коррупции в 2007 году правительственной комиссией, образованной распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики сформированы положения исполнительных органов государственной власти,  рассмотрены структуры их функциональных подразделений, определена оптимальная численность. Это позволило в максимальной степени исключить дублирование функций министерств и ведомств, а также исключить из перечня функций ту часть контрольно – надзорных функций, которую обеспечивают функционирующие в республике  территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.

## В целях противодействия коррупции утверждены республиканская целевая программа «Профилактика коррупции в Кабардино-Балкарской Республике на 2008-2010 годы», Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с которым осуществляется экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики на коррупциогенность.

## «Стандартизация и регламентация». Разработка административных регламентов государственных (муниципальных) услуг позволила систематизировать полномочия органов государственной власти, восполнить нормативные правовые пробелы в законодательстве, упорядочить административные процедуры.

В настоящее время административный регламент является основным документом, содержащим всю необходимую информацию, предусмотренную законодательством, необходимую как для граждан, так и для должностных лиц (сроки, перечень документов, основания для отказа, административные процедуры, ответственность и порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, контактная информация, стандарт комфортности и другое).

Утвержденные административные регламенты служат основой для оптимизации государственных услуг и функций и перевода их в электронный вид.

# На 1 июня 2011 года в соответствии с Планом перехода на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, государственными и муниципальными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики разработано  512 административных регламентов государственных и муниципальных услуг.

## Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра (далее - МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг является необходимым мероприятием по повышению качества предоставления наиболее массовых и общественно значимых услуг государственного и муниципального уровней власти.

Организация межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» предполагается на основе соглашений, фиксирующих порядок документационного и информационного обмена, предельные сроки выполнения необходимых административных процедур и ответственность органов власти и МФЦ при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Результатами работы МФЦ должно явиться сокращение сроков получения государственных (муниципальных) услуг, снижение межведомственной волокиты, достижение существенного антикоррупционного эффекта за счет отсутствия непосредственного взаимодействия с предоставляющими услуги государственными и муниципальными служащими, исчезновение спроса на деятельность включенных в коррупционные схемы посредников и, как следствие, повышение комфортности и удовлетворенности граждан взаимодействием с государственными органами. МФЦ позволит минимизировать расходы на обеспечение условий качественного, доступного и комфортного получения государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными административными регламентами и заключенными соглашениями.

## В целях создания МФЦ в Кабардино-Балкарской Республике утверждены Указ  Президента Кабардино-Балкарской Республики от 28 мая 2008 года № 60-УП «О многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике», Постановление Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики от  6 августа  2008 года № 186-ПП «Об организации предоставления государственных услуг на базе многофункционального центра Кабардино-Балкарской Республики».

## Сформирован примерный перечень государственных услуг для предоставления на базе многофункционального центра.

## «Совершенствование системы государственных закупок». В рамках данного направления утверждены постановлением Правительства  КБР  от  19   августа   2008  года  № 192-ПП антикоррупционные стандарты размещения государственного заказа, административный регламент проведения контроля соблюдения антикоррупционных стандартов размещения государственного заказа.

## Определена электронная площадка – ЗАО «Сбербанк-АСТ» г. Москва, где осуществили регистрацию государственные заказчики Кабардино-Балкарской Республики.

## Определен и зарегистрирован на электронной площадке исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченный по размещению заказов для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики.

## «Повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и общества». В целях  оценки качества и выявления степени удовлетворенности населения Кабардино-Балкарской Республики предоставляемыми государственными (муниципальными) услугами ежегодно проводится опрос.

## По результатам проведенного в 2011 году опроса доля респондентов, удовлетворенных качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в следующих сферах составила:

## здравоохранение – 89,5 %;

## образование – 94,4 %;

## культура – 92,8 %;

## ЖКХ – 82,7 %;

## благоустройство города (поселения) – 89,5 %;

## деятельность органов местного самоуправления – 87,5 %;

## деятельность республиканских органов власти – 86,6 %.

## Основные проблемы, выявленные в ходе проведения опроса населения республики:

## недостаточная квалификация медицинского персонала – 76,0 %;

## необходимость производить неофициальные платежи (поборы, взятки) в процессе предоставления медицинских услуг – 88,1%;

## необходимость производить неофициальные платежи (поборы, взятки) в процессе предоставления услуг в сфере образования – 80,6 %;

## низкое качество водоснабжения – 62,1 %;

## плохое качество дорожного покрытия по месту проживания респондентов– 75,6 %.

## «Модернизация системы информационного обеспечения органов исполнительной власти». В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» разработано и утверждено распоряжение   Правительства   Кабардино-Балкарской   Республики    от    12 октября 2009 года № 587-рп, в соответствии с которым определен уполномоченный исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению информационного взаимодействия с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на размещение сведений о государственных и муниципальных услугах в сводном реестре государственных и муниципальных услуг.

## В соответствии с утвержденным порядком ведения Реестра государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики сформирован Реестр государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики и размещена на Портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики информация о порядке предоставления 512 государственных и муниципальных услуг. По 22 государственным услугам имеется возможность представлять документы в электронном виде.

## В целях обеспечения эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, общественных объединений, научных и других организаций в области развития информационного общества в Кабардино-Балкарской Республике создан Координационный совет при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики по развитию информационного общества в Кабардино-Балкарской Республике.

## В ходе анализа результатов реализации административной реформы возникла необходимость дальнейшего развития отдельных ее направлений, в том числе создания системы мер, направленных на снижение административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в республике путем:

## завершения процесса регламентации государственных и муниципальных услуг (функций), в том числе контрольно-надзорных и разрешительных функций;

## проведения в целях оптимизации комплексного анализа способов, процедур и качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

## выявления и устранения коррупционных составляющих в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг;

## организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Кабардино-Балкарской Республике;

## поэтапного перехода государственных (муниципальных) услуг в электронный вид;

## создания системы межведомственного электронного документооборота для обмена документами и сведениями между исполнительными органами государственной власти органами местного самоуправления в электронном и системы межведомственного электронного взаимодействия в целях технологического обеспечения информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

## В основу настоящей Программы заложена целостная модель формирования системы качественного предоставления государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, включающая мероприятия по финансовому, материально-техническому, методическому и организационно-правовому обеспечению процесса повышения качества услуг и снижения административных барьеров.

## Применение программно-целевого метода позволит:

определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их реализации, исходя из их социальной и экономической целесообразности, а также с учетом возможности финансирования из бюджетов различного уровня;

связать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с разрабатываемыми комплексами мероприятий по направлениям Программы;

обеспечить интеграцию мероприятий, носящих различный характер (научно-исследовательский, организационно-хозяйственный), в общий процесс достижения конечных целей, предусмотренных Программой;

создать условия для оперативного и результативного управления рисками.

Раздел II.	 Взаимосвязь Программы с другими направлениями развития и реформирования государственного управления

Процесс реформирования в предыдущие годы был разбит на несколько базовых блоков: административная реформа, реформа государственной службы, электронное правительство, бюджетная реформа. Как показал опыт реализации данных реформ, их содержательное пересечение по составу мероприятий, подходам, идеологии не позволяет их разделять на отдельные частные реформы. Объектом реформирования должен стать государственный сектор со всеми его компонентами – государственной службой, финансами, системой управления, информационными ресурсами.

## 3.1. Формирование информационного общества

20 октября 2010 года распоряжением Правительства Российской Федерации №1815-р утверждена Государственная программа «Информационное общество (2011-2020 годы)», определившая исчерпывающий перечень приоритетных мероприятий, необходимых для:

повышения качества и доступности предоставляемых государственных услуг, упрощения процедур и сокращения сроков их оказания, повышения открытости информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления (подпрограмма I «Качество жизни граждан и условия развития бизнеса»);

перехода к новой форме организации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных (муниципальных) услуг и информации о результатах деятельности органов власти (подпрограмма II «Электронное правительство и эффективность государственного управления»).

Однако цели, задачи и мероприятия, указанные в государственной программе, не могут быть реализованы без решения нормативных и организационных задач и принципов, установленных в следующих направлениях:

формирование реестров, разработка нормативных правовых требований и обеспечение доступа к реестрам и иным государственным информационным ресурсам, развитие межведомственного и межуровневого взаимодействия;

подготовка нормативных правовых актов для перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид;

нормативно-правовое обеспечение и мониторинг открытости, бесплатности и доступности информации/информационных ресурсов о деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

## 3.2. Оптимизация и повышение эффективности деятельности бюджетных учреждений

8 мая 2010 года принят Федеральный закон № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», направленный на сокращение сметного финансирования и оптимизацию бюджетных расходов на содержание государственных и муниципальных учреждений. Однако федеральным законом не решаются вопросы по недопущению злоупотреблений учреждениями и органами исполнительной власти, в ведении которых находятся указанные учреждения, связанные с особым статусом учреждений и осуществлением ими ряда функций, в том числе властных полномочий, при одновременном осуществлении приносящей доход деятельности, создающие следующие барьеры в сфере предпринимательства:

вынужденное обращение на платной основе получателей государственных услуг в подведомственную сеть за получением необходимых согласований, заключений для получения государственной услуги;

ограничение конкуренции в сфере деятельности подведомственного предприятия (учреждения), в том числе посредством нелегального (полулегального) создания условий, при которых субъект предпринимательской деятельности вынужден обращаться именно в подведомственное предприятие (учреждение);

осуществление подведомственными предприятиями (учреждениями) отдельных властных полномочий (в первую очередь по осуществлению государственного (муниципального) контроля и для оценки соответствия), что наряду с одновременным оказанием платных услуг таким предприятием (учреждением) влечет необходимость обращения субъекта предпринимательской деятельности к таким платным услугам.

Решение этих вопросов связано с реализацией мероприятий, предусмотренных настоящей Программой.

## 3.3. Совершенствование государственной гражданской службы

10 марта 2009 года Указом Президента Российской Федерации № 261 утверждена федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)». Данная федеральная программа включает в себя мероприятия, направленные:

на внедрение на государственной службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы;

на повышение эффективности государственной службы и результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих.

Мероприятия данной федеральной программы должны быть взаимосвязаны со следующими мероприятиями, предусмотренными Программой:

обеспечение эффективности расходов на государственное управление за счет определения подходов к оптимизации численности государственных и муниципальных служащих;

совершенствование системы административной регламентации и стандартизации;

досудебное (внесудебное) обжалование, межведомственный и внутриведомственный контроль;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных  услуг.

## 3.4. Снижение уровня коррупции

Приняты Закон Кабардино-Балкарской  Республики  от  19   июня   2007 года №38-РЗ «О профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике», постановления  Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 3 декабря 2010 года № 212-ПП «О Республиканской целевой программе «Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011 - 2013 годы» и от 11 августа 2010 года № 163-ПП «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики».

Работа по противодействию коррупции, проводимая в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с указанными документами, в частности, направлена на:

совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы, в том числе урегулирование конфликтов интересов государственных и муниципальных служащих, а также обеспечение соблюдения ими соответствующих запретов и ограничений;

совершенствование механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления государственных и муниципальных закупок в целях устранения в указанных механизмах коррупциогенных факторов;

внедрение информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов публичной власти, позволяющих обеспечить прозрачность такой деятельности;

правовое просвещение, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, обеспечение взаимодействия общества и государства по вопросам противодействия коррупции, привлечение к вопросам противодействия коррупции средств массовой информации;

оценку уровня коррупции и эффективности антикоррупционных мер, в целях принятия в дальнейшем эффективных управленческих и законодательных решений в данной сфере;

совершенствование нормативной базы, регулирующей отношения в наиболее коррупциогенных сферах, и прочее.

В рамках настоящей Программы необходимо сосредоточиться на реализации вышеизложенных мероприятий, способных при их должном выполнении существенно ограничить условия для проявления коррупции.

Раздел III. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

Целями Программы являются:

снижение административных барьеров,

оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике.

Программа рассчитана на 2011-2013 годы и предполагает решение следующих задач:

1. Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг по сферам общественных отношений, а также совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях в соответствии с распределением предметов ведения Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг.

2. Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций), а также административных регламентов осуществления контрольно-надзорных и разрешительных функций, формирование регионального и муниципальных реестров государственных и муниципальных услуг (функций).

3. Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям.

4. Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга.

Раздел IV.	Комплекс мероприятий по реализации Программы

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия Программы в соответствии с целями Программы сгруппированы по следующим направлениям:

1. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг:

1.1. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе:

формирование и ведение перечней услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, размещение их на соответствующих сайтах;

завершение регламентации, приведение административных регламентов государственных и муниципальных услуг, предоставляемых соответственно  исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»);

формирования реестров государственных и муниципальных услуг (в соответствии с рекомендациями, одобренными протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы
от 1 марта 2011 г. № 114);

утверждение перечней услуг, методик определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с рекомендациями, одобренными протоколами заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 23 ноября 2010 г. №109 и от 1 марта 2011 г. № 114);

утверждение государственного (муниципального) задания (заказа), в котором размещаются перечни услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, подлежащих включению в реестр государственных и муниципальных услуг и предоставлению в электронном виде (в соответствии с рекомендациями, одобренными протоколом заседания Правительственной комиссией по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления органов
от 16 ноября 2010 г. №ВВ-П10-1пр);

иные мероприятия.

1.2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), в том числе:

расчет количества МФЦ, необходимого для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в каждом муниципальном районе и городском округе;

утверждение перечней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ по принципу «одного окна»;

проведение анализа норм регионального и муниципального законодательства, регулирующего предоставление государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ по принципу «одного окна», на предмет наличия ограничений, в том числе в части приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ, доступа сотрудников МФЦ к государственным и муниципальным информационным системам;

организация разработки, согласования и заключения соглашений о взаимодействии между МФЦ и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов;

разработка и утверждение актов, регламентирующих деятельность МФЦ;

создание официального сайта МФЦ в сети Интернет;

информационное сопровождение создания и функционирования МФЦ;

мероприятия по приведению МФЦ в соответствие с требованиями, установленными законодательством, в целях включения МФЦ в реестр МФЦ в соответствии с установленными требованиями;

разработка и утверждение актов, регламентирующих деятельность центров телефонного обслуживания, создание соответствующих центров.

2. Отраслевые меры совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, в том числе:

определение сфер разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, относящихся к полномочиям Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления, установление основных проблем их реализации;

формирование структурированного описания осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности и  предоставления государственных и муниципальных услуг в каждой из сфер (включая графические модели, схемы, графики, диаграммы и пр.) контрольно-надзорной и разрешительной деятельности и  предоставления государственных и муниципальных услуг в каждой из указанных сфер деятельности (модель «как есть»);

определение исчерпывающего перечня взаимосвязанных государственных (муниципальных) услуги иных услуг по каждой из сфер деятельности;

анализ организационного и ресурсного обеспечения осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности и предоставления государственных и муниципальных услуг в каждой из указанных сфер.

подготовка предложений по оптимизации исполнения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, предоставления государственных и муниципальных услуг (построение модели «как должно быть»);

внесение изменений в нормативные правовые акты, направленных на реализацию модели «как должно быть», планов-графиков по осуществлению соответствующих мероприятий (включая показатели эффективности мероприятий и систему оценки их достижения);

иные мероприятия.

3. Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе:

разработка и утверждение программы проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике;

разработка и внедрение методики оценки деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления по оптимизации порядка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе с использованием  методик, разработанных Минэкономразвития России и размещенных на сайте административной реформы);

мониторинг практики взимания платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг;

мониторинг создания и функционирования МФЦ (в том числе, на предмет соответствия требованиям действующих нормативных правовых актов).

## Раздел V.	 Оценка достижения целей и задач Программы

## Показатель, характеризующий достижение целей Программы:

доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей (%).

Показателями, характеризующими достижение задач Программы, являются:

среднее число обращений заявителя для получения одной государственной (муниципальной) услуги (ед.);

среднее время ожидания в очереди при обращении граждан Кабардино-Балкарской Республики в государственный (муниципальный) орган Кабардино-Балкарской Республики к 2014 году (в минутах);

превышение установленных нормативных сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности (в %);

доля регламентированных государственных услуг (в %);

доля регламентированных муниципальных услуг (по каждому муниципальному образованию) (в %);

доля регламентированных контрольно-надзорных и разрешительных функций (в %);

доля государственных услуг, информация о которых содержится в Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в % от общего количества);

доля муниципальных услуг, информация о которых содержатся в Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в % от общего количества);

доля муниципальных районов и городских округов, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, от общего числа муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики (в %);

доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в созданных МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ (в %);

доля  МФЦ, соответствующих требованиям, от общего числа МФЦ в Кабардино-Балкарской Республике (в %);

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, имеющих доступ к  получению государственных и муниципальных услуг в том числе в МФЦ, от населения Кабардино-Балкарской Республики (в %);

доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в Кабардино-Балкарской Республике, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего числа предоставляемых в Кабардино-Балкарской Республике государственных и муниципальных услуг (в %);

доля муниципальных образований, в которых проводится мониторинг качества исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг (%);

иные показатели.

Плановые значения показателей по годам реализации Программы приводятся в Приложении №2 Программы.

Раздел VI. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляется на основе централизованного метода управления на двух уровнях:

стратегическое управление реализацией Программы;

текущее управление реализацией Программы, а также контроль за исполнением мероприятий Программы.

Стратегическое управление реализацией Программы осуществляется Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики:

утверждает Программу;

определяет орган исполнительной власти, ответственный за реализацию программы в Кабардино-Балкарской Республике;

координирует взаимодействие исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами местного самоуправления при реализации мероприятий Программы;

рассматривает планы реализации мероприятий Программы и отчеты о ходе реализации Программы, в том числе отчеты о результатах оценки эффективности и результативности Программы;

представляет в Минэкономразвития России ежегодный отчет о ходе реализации Программы (не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом);

вносит изменения в Программу.

Текущее управление реализацией, а также контроль за реализацией программы осуществляется Министерством экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

Участниками реализации программы являются исполнительные органы государственной  власти Кабардино-Балкарской Республики, МФЦ (учредителями которых являются исполнительные органы государственной  власти Кабардино-Балкарской Республики), а также, по согласованию, органы местного самоуправления муниципальных образований, МФЦ (учредителями которых являются органы местного самоуправления) и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, находящиеся в Кабардино-Балкарской Республике.

## Раздел VI.	 Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию проектов и мероприятий оптимизации и повышения качества государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике. Может быть предусмотрено софинансирование отдельных мероприятий программы за счет средств бюджетов муниципальных образований (по согласованию).

Указанные средства предусматриваются в соответствующих бюджетах.

Общий объем финансирования за счет этих источников составляет:

| № | Наименование финансовых ресурсов | Плановый объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Республиканский бюджет КБР | 59089,0 | 59089,0 | - | - |
| 2. | Бюджеты муниципальных образований КБР | 100000,0 | - | 50000,0 | 50000,0 |
|  | Итого | 159089,0 | 59089,0 | 50000,0 | 50000,0 |

Объемы и источники финансирования Программы в Кабардино-Балкарской Республике приведены в Приложении №3 к настоящей Программе.

Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий Программы и финансовой ситуации в Кабардино-Балкарской Республике.

Раздел VII. Возможные риски в процессе реализации Программы

Основными внешними рисками, влияющими на достижение поставленных целей, являются:

1.	Нарушение плановых сроков реализации мероприятий Программы из-за невыполнения исполнителями обязательств по государственным контрактам.

Для минимизации данного риска предполагается проводить такие мероприятия, как:

назначение должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий Программы;

принятие подробного плана мероприятий по реализации каждого проекта и сметы.

2.	Нерегламентированные затруднения и сбои при реализации процедур государственными (муниципальными) служащими. Корректировка устоявшихся административных процессов может привести к нарушениям в исполнении новых административных процедур.

Для минимизации данного риска планируется реализовывать следующие мероприятия:

проведение обучения специалистов, осуществляющих предоставление государственных и муниципальных услуг;

оперативное внесение изменений в регламенты подготовки и выдачи документов, принятие организационно-технических мер.

3. Недофинансирование мероприятий программы.

Приложение № 1

Перечень мероприятий программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
на 2011-2013 годы»

| № п/п | Мероприятие | Результат | Срок | Ответственный | Источники и объем финансирования в 2011-2013 годы (тыс.рублей) | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 1.1. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 1.1.1. | Формирование и ведение перечней услуг, предоставляемых органами исполнительной власти КБР, органами местного самоуправления, размещение их на соответствующих сайтах | Перечни государственных и муниципальных услуг КБР; размещение их на соответствующих сайтах | 2013 год | Исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного самоуправления |  | - | - | - |
| 1.1.2. | Утверждение порядка разработки и утверждения административных регламентов государственных (муниципальных) функций и услуг КБР | Порядок разработки и утверждения административных регламентов государственных (муниципальных) функций и услуг КБР | 2011 год | Правительство КБР, Минэкономразвития КБР |  | - | - | - |
| 1.1.3. | Завершение регламентации, приведение административных регламентов государственных и муниципальных услуг, в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон) | Административные регламенты государственных и муниципальных услуг | 2012 год | Исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного самоуправления |  | - | - | - |
| 1.1.4. | Формирования реестров государственных и муниципальных услуг КБР | Реестры государственных и муниципальных услуг КБР | 2011-2012 годы | Исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного самоуправления |  | - | - | - |
| 1.1.5. | Утверждение перечней услуг, методик определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти КБР, органами местного самоуправления государственных и муниципальных услуг | Перечни услуг, методики определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти КБР, органами местного самоуправления государственных и муниципальных услуг | 2011 год | Правительство КБР, исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного самоуправления |  | - | - | - |
| 1.1.6. | Утверждение перечня услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных и муниципальных услуг и предоставлению в электронном виде | Перечень услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных и муниципальных услуг и предоставлению в электронном виде | 2011 год | Правительство КБР, исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного самоуправления |  | - | - | - |
| 1.1.7. | Формирование перечня первоочередных государственных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия | Распоряжение Правительствa КБР | 2011 год | Правительство КБР, Минэкономразвития КБР |  | - | - | - |
| 1.1.8. | Формирование типового плана мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг | Типовой план мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг | 2011 год | Органы местного самоуправления КБР |  | - | - | - |
| 1.1.9. | Осуществление контроля за реализацией мероприятий типового плана муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг в муниципальных образованиях КБР | Отчеты муниципальных образований о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | постоянно | Министерство экономического развития и торговли КБР |  | - | - | - |
| 1.1.10. | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов КБР с целью выявления ограничений для предоставления государственных (муниципальных) услуг посредством межведомственного взаимодействия | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений | 2011 год | Исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного самоуправления |  | - | - | - |
| 1.1.11. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в соответствии с новыми требованиями законодательства РФ, в том числе: | Нормативные правовые акты | 2011 год | Исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного самоуправления |  | - | - | - |
| 1.1.11.1. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих государственных (муниципальных) услуг, подлежащих включению в систему межведомственного электронного взаимодействия | Нормативные правовые акты (административные регламенты) | 2011 год | Исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного самоуправления |  |  |  |  |
| 1.1.11.2. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих государственных (муниципальных) услуг | Нормативные правовые акты (административные регламенты) | 2012 год | Исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного самоуправления |  | - | - | - |
| 1.1.11.3. | Утверждение Порядка информационного взаимодействия при предоставлении государственных муниципальных услуг органами государственной власти и органами местного самоуправления | Порядок информационного взаимодействия при предоставлении государственных муниципальных услуг органами государственной власти и органами местного самоуправления | 2011 год | Минэкономразвития КБР |  | - | - | - |
| 1.1.11.4. | Разработка проектов соглашений и заключение соглашений с государственными органами и организациями, сведения которых требуются для предоставления государственных (муниципальных) услуг | Соглашения с государственными органами и организациями, сведения которых требуются для предоставления государственных (муниципальных) услуг | 2011 год | Исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного самоуправления |  | - | - | - |
| 1.1.12. | Подключение региональных и муниципальных информационных систем к региональным узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия (по согласованию с Минкомсвязью России) | Отчет о результатах подключения | 2011 год | Минэкономразвития КБР, ОАО «Ростелеком» |  | - | - | - |
| 1.1.13. | Проведение обучающего семинара для государственных гражданских служащих КБР (методическое обеспечение) | Отчет о проведении обучающего семинара государственных гражданских служащих | 2011 год | Минэкономразвития КБР |  | - | - | - |
| 1.1.14. | Разработка плана мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона | План мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона | 2011 год | Минэкономразвития КБР |  | - | - | - |
| 1.1.15. | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона | Ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения | 2011 год | Минэкономразвития КБР |  | - | - | - |
| 1.2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 1.2.1. | Расчет количества МФЦ, необходимого для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в каждом муниципальном районе и городском округе |  | 2011 год | Минэкономразвития КБР |  | - | - | - |
| 1.2.2. | Утверждение перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ по принципу «одного окна» | Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ по принципу «одного окна» | 2011 год | ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР», исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного самоуправления, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти |  | - | - | - |
| 1.2.3. | Организация разработки, согласования и заключения соглашений о взаимодействии между МФЦ и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти КБР, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов | Соглашения о взаимодействии между МФЦ и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти КБР, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов | 2011 год | Правительство КБР, ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР», исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного самоуправления, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти |  | - | - | - |
| 1.2.4. | Разработка и утверждение актов, регламентирующих деятельность МФЦ | Акты, регламентирующие деятельность МФЦ | 2011 год | ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР» |  | - | - | - |
| 1.2.5. | Открытие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | 2011 год 2012-2013 годы | Правительство КБР, ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР» органы местного самоуправления | Республиканский бюджет КБР 59089,0 Бюджеты муниципальных образований КБР 100000,0 | 59089,0 - | - 50000,0 | - 50000,0 |
| 1.2.6. | Создание официального сайта МФЦ в сети Интернет | Отчет о создании официального сайта МФЦ в сети Интернет | 2011 года | ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР» |  | - | - | - |
| 1.2.7. | Информационное сопровождение создания и функционирования МФЦ | Отчет об информационном сопровождении создания и функционирования МФЦ | 2011-2013 годы | ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР» |  | - | - | - |
| 1.2.8. | Мероприятия по приведению МФЦ в соответствие с требованиями, установленными законодательством, в целях включения МФЦ в реестр МФЦ в соответствии с установленными требованиями | Отчет о проведении мероприятий по приведению МФЦ в соответствие с требованиями, установленными законодательством, в целях включения МФЦ в реестр МФЦ в соответствии с установленными требованиями | 2011-2013 годы | Многофункциональные центры КБР |  | - | - | - |
| 1.2.9. | Разработка и утверждение актов, регламентирующих деятельность центров телефонного обслуживания, создание соответствующих центров | Акты, регламентирующие деятельность центров телефонного обслуживания, создание соответствующих центров | 2011-2012 годы | ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР» |  | - | - | - |
| 1.2.10. | Проведение анализа норм регионального и муниципального законодательства, регулирующего предоставление государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ по принципу «одного окна», на предмет наличия ограничений, в том числе в части приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ, доступа сотрудников МФЦ к государственным и муниципальным информационным системам | Отчет о проведении анализа норм регионального и муниципального законодательства, регулирующего предоставление государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ по принципу «одного окна», на предмет наличия ограничений, в том числе в части приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ, доступа сотрудников МФЦ к государственным и муниципальным информационным системам | 2011-2012 годы | ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР», исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного самоуправления, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти |  | - | - | - |
| 2. Отраслевые меры совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной деятельности |
| 2.1. | Определение сфер разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, относящихся к полномочиям КБР и органов местного самоуправления, установление основных проблем их реализации |  | 2011 год | Исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного самоуправления |  | - | - | - |
| 2.2. | Формирование структурированного описания осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности и предоставления государственных и муниципальных услуг в каждой из сфер (включая графические модели, схемы, графики, диаграммы и пр.) контрольно-надзорной и разрешительной деятельности и предоставления государственных и муниципальных услуг в каждой из указанных сфер деятельности (модель «как есть») | Структурированное описание осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности и предоставления государственных и муниципальных услуг в каждой из сфер контрольно-надзорной и разрешительной деятельности и предоставления государственных и муниципальных услуг в каждой из указанных сфер деятельности | 2011 год | Исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного самоуправления |  | - | - | - |
| 2.3. | Определение исчерпывающего перечня взаимосвязанных государственных (муниципальных) функций (услуг) и иных услуг по каждой из сфер деятельности | Перечень взаимосвязанных государственных (муниципальных) функций (услуг) и иных услуг по каждой из сфер деятельности | 2011 год | Исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного самоуправления |  | - | - | - |
| 2.4. | Анализ организационного и ресурсного обеспечения осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности и предоставления государственных и муниципальных услуг в каждой из указанных сфер | Отчет об организационном и ресурсном обеспечении осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности и предоставлении государственных и муниципальных услуг в каждой из указанных сфер | 2011 год | Исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного самоуправления |  | - | - | - |
| 2.5. | Подготовка предложений по оптимизации исполнения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, предоставления государственных и муниципальных услуг (построение модели «как должно быть») | Проекты нормативных правовых актов КБР, административных регламентов государственных и муниципальных услуг | 2011 год | Исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного самоуправления |  | - | - | - |
| 2.6. | Внесение изменений в нормативные правовые акты, направленных на реализацию модели «как должно быть», планов-графиков по осуществлению соответствующих мероприятий (включая показатели эффективности мероприятий и систему оценки их достижения) | Нормативные правовые акты КБР | 2011 год | Правительство КБР, исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного самоуправления |  | - | - | - |
| 2.7. | Разработка и принятие административных регламентов осуществления контрольно-надзорных и разрешительных функций | Административные регламенты осуществления контрольно-надзорных и разрешительных функций | 2011-2012 годы | Исполнительные органы государственной власти КБР, органы местного самоуправления |  | - | - | - |
| 3. Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг в КБР |
| 3.1. | Разработка и принятие Программы проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в КБР | Программа проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в КБР | 2011 год | Правительство КБР, Минэкономразвития КБР, органы местного самоуправления | - | - | - | - |
| 3.2. | Разработка и внедрение методики оценки деятельности органов исполнительной власти КБР и органов местного самоуправления по оптимизации порядка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Методика оценки деятельности органов исполнительной власти КБР и органов местного самоуправления по оптимизации порядка и качества предоставления государственных и муниципальных услуг | 2011 год | Правительство КБР, Минэкономразвития КБР, органы местного самоуправления |  | - | - | - |
| 3.3. | Мониторинг практики взимания платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг | Отчет о проведении мониторинга практики взимания платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг | ежегодно | Минэкономразвития КБР, исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления |  | - | - | - |
| 3.4. | Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Отчет о проведении мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг | ежегодно | Минэкономразвития КБР, органы местного самоуправления |  | - | - | - |
| 3.5. | Мониторинг развития филиальной сети МФЦ (в том числе, на предмет соответствия требованиям действующих нормативных правовых актов) | Отчет о проведении мониторинга создания и функционирования МФЦ (в том числе, на предмет соответствия требованиям действующих нормативных правовых актов) | ежегодно | Минэкономразвития КБР, ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР» |  | - | - | - |

Приложение № 2

Показатели результативности реализации Программы

| Показатели результативности реализации Программы | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Превышение установленных нормативных сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | % | 98 | 49 | 0 |
| Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей | % | 60 | 75 | 90 |
| Среднее количество обращений граждан для получения одной государственной (муниципальной) услуги | ед. | 2 | 1,5 | 1 |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан КБР в государственный (муниципальный) орган КБР | мин. | 55 | 35 | 15 |
| Доля регламентированных государственных услуг | % | 80 | 100 | 100 |
| Доля регламентированных муниципальных услуг (по каждому муниципальному образованию) | % | 80 | 100 | 100 |
| Доля регламентированных контрольно-надзорных и разрешительных функций | % | 20 | 100 | 100 |
| Доля государственных услуг, информация о которых содержатся в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг | % | 80 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных услуг, информация о которых содержатся в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг | % | 80 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных районов и городских округов, на территории которых созданы обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, от общего числа муниципальных районов и городских округов КБР | % | 7,69 | 46,1 | 76,9 |
| Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в сети созданных МФЦ от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля органов власти, включенных в систему межведомственного взаимодействия с МФЦ, от общего числа органов власти, услуги которых предоставляются в МФЦ | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля населения КБР, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, от населения КБР | % | 9 | 50 | 98 |
| Доля МФЦ, соответствующих требованиям, от общего числа МФЦ в КБР | % | 100 | 100 | 100 |
| Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | % | 60 | 78 | 95 |
| Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в КБР, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего числа предоставляемых в КБР государственных и муниципальных услуг | % | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Доля муниципальных образований, в которых проводится мониторинг качества исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 |

## Приложение № 3

## Финансирование программных мероприятий по основным направлениям

| Источники и направления расходов | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб., с учетом прогноза цен на соответствующие годы |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 159089,0 | 59089,0 | 50000,0 | 50000,0 |
| Республиканского бюджета КБР | 59089,0 | 59089,0 | - | - |
| бюджетов муниципальных образований КБР | 100000,0 | - | 50000,0 | 50000,0 |
| Капитальные вложения, в том числе из: | 77000,0 | 37000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| Республиканского бюджета КБР | 37000,0 | 37000,0 | - | - |
| бюджетов муниципальных образований КБР | 40000,0 | - | 20000,0 | 20000,0 |
| Прочие расходы, в том числе из: | 82089,0 | 22089,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| Республиканского бюджета КБР | 22089,0 | 22089,0 | - | - |
| бюджетов муниципальных образований КБР | 60000,0 | - | 30000,0 | 30000,0 |