# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# Кабардино-Балкарской Республики по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | | **Наименование мероприятий** | **Срок реализации** | **Результат** | **Ответственный исполнитель/**  **Соисполнители** |
| 1. **Организация проекта по переходу к предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие)** | | | | | | |
|  | | | Определение заместителя руководителя высшего исполнительного органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»[[1]](#footnote-1) | 1 июня 2011 года | Распоряжение Правительствa Кабардино-Балкарской Республики | Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
|  | | | Определение органа исполнительной власти (структурного подразделения), ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210 | 1 июня 2011 года | Распоряжение Правительствa Кабардино-Балкарской Республики | Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
|  | | | Формирование рабочей группы (с участием представителей органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики) по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг | 1 июня 2011 года | Распоряжение Правительствa Кабардино-Балкарской Республики | Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
|  | | | Формирование перечня первоочередных государственных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия[[2]](#footnote-2) | 1 июня 2011 года | Распоряжение Правительствa Кабардино-Балкарской Республики | Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
|  | | | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются органу власти от других органов власти в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг | 15 июня 2011 года | Отчет с результатами анализа | Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
|  | | | Формирование типового плана мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг | 1 июля 2011 года | Типовой план мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг | Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики |
|  | | | Осуществление контроля за реализацией мероприятий типового плана муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики | Постоянно до завершения реализации планов муниципальных образований | Отчеты муниципальных образований о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, представленный руководству Кабардино-Балкарской Республики | Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
| 1. **Внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики в целях реализации проекта по предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе межведомственного взаимодействия** | | | | | | |
|  | | | Утверждение перечня необходимых и обязательных услуг Кабардино-Балкарской Республики | 1 июля 2011 года | Перечень необходимых и обязательных услуг | Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
|  | | | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики с целью выявления ограничений для предоставления государственных (муниципальных) услуг посредством межведомственного взаимодействия | 15 июня 2011 года | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений | Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики |
|  | | | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | 25 июня 2011 года | Нормативные правовые акты | Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики |
|  | | | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих государственных (муниципальных) услуг | 25 июня 2011 года | Нормативные правовые акты (административные регламенты) | Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики  Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики |
|  | | | Утверждение порядка формирования и направления органами власти (организации), предоставляющими государственные (муниципальные) услуги, требований о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) | 25 июня 2011 года | Порядок | Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
|  | | | Утверждение порядка предоставления ответов на требования органов власти (организации), предоставляющих государственные (муниципальные) услуги | 25 июня 2011 года | Порядок | Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
|  | | | Разработка проектов соглашений и заключение таких соглашений с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, сведения которых требуются для предоставления государственных (муниципальных) услуг | 25 июня 2011 года | Соглашения | Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики |
|  | | | Подготовка проектов и принятие нормативных правовых актов, вносящих изменения и дополнения в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики | 25 июня 2011 года | Нормативные правовые акты | Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики |
|  | | | Внесение изменений в Реестр государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики | 1 июля 2011 года | Отчет о внесении изменений в Реестр государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики, представленный руководству Кабардино-Балкарской Республики | Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
| 1. **Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия** | | | | | | |
|  | | | Подключение региональных и муниципальных информационных систем к региональным узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия (по согласованию с Минкомсвязью России) | 25 июня 2011 года | Отчет о результатах подключения, представленный руководству Кабардино-Балкарской Республики | Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики  ОАО «Ростелеком» |
| 1. **Методическое сопровождение проекта предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия** | | | | | | |
|  | | | Проведение обучающего семинара для государственных служащих Кабардино-Балкарской Республики (методическое обеспечение) | 15 июня 2011 года | Отчет о проведении обучающего семинара государственных гражданских служащих, представленный руководству Кабардино-Балкарской Республики | Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
| 1. **Информационное сопровождение предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия** | | | | | | |
|  | | Разработка концепции и плана мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210 | | 1 июня 2011 года | Концепция, план | Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
|  | | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210 | | 15 июня 2011 года | Ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения, представленные руководству Кабардино-Балкарской Республики | Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
| 1. **Финансовое обеспечение выполнения требований Закона №210 в части организации межведомственного взаимодействия** | | | | | | |
|  | | Расчет затрат, необходимых для выполнения требований Закона № 210 в части организации межведомственного взаимодействия | | 15 июня 2011 года | Доклад, представленный руководству Кабардино-Балкарской Республики | Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
| 1. **Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия** | | | | | | |
|  | Мониторинг реализации проекта в 2011 году (контроль выполнения мероприятий плана, достижения запланированных показателей) | | | 1 сентября 2011 года | Доклад о выполнении требований Закона № 210 в Кабардино-Балкарской Республики, представленный руководству Кабардино-Балкарской Республики и в Минэкономразвития России | Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
|  | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | | | 1 декабря 2011 года | Доклад о результатах деятельности с конкретизацией по каждому ОИВ и каждому муниципальному образованию, представленный руководству Кабардино-Балкарской Республики и в Минэкономразвития России | Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации проекта в 2012 году | | | 1 декабря 2011 года | Распоряжение | Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |

1. Далее – Закон № 210 [↑](#footnote-ref-1)
2. Далее – перечень первоочередных государственных услуг [↑](#footnote-ref-2)