# проект

# ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ №______

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2011 года № 1561-р, в целях реализации регионального инвестиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год» (далее – инвестиционный проект):

# Одобрить прилагаемый проект инвестиционного соглашения о  порядке реализации и совместного финансирования регионального инвестиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год» за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и средств общества с ограниченной ответственностью «Завод чистых полимеров «Этана»

# Рекомендовать Председателю Правительства Кабардино-Балкарской Республики И.К. Гертеру подписать данное инвестиционное соглашение.

# Утвердить прилагаемый состав оперативного штаба по координации действий по реализации инвестиционного проекта (далее - оперативный штаб).

# Оперативному штабу обеспечить необходимые условия для реализации графиков строительства и систематический контроль за ходом работ.

- Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики в целях софинансирования из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год I-го этапа реализации инвестиционного проекта до 14 октября 2011 года в установленном порядке внести изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2010 года № 111-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год» в части увеличения расходных обязательств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год на 156,31 млн. рублей.

- Министерству экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики до 21 октября 2011 года в установленном порядке внести изменения в перечень строек и объектов для государственных нужд на 2011 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год утвержденный, постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 января 2011 года № 3-ПП.

- Государственному казенному предприятию Кабардино-Балкарской Республики «Дирекция единого заказчика» совместно с Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для государственных нужд до 28 октября 2011 года обеспечить в установленном порядке проведение конкурсных процедур по отбору исполнителя I-го этапа реализации инвестиционного проекта.

- Контроль за исполнением пунктов 3-7 настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики А.Х. Абрегова.

Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики                                                        И. Гертер

# Проект

## ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ	 № _____

о порядке реализации и совместного финансирования 
регионального инвестиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год» за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и средств общества с ограниченной ответственностью «Завод чистых полимеров «Этана»

г. Москва	«___» ____________ 2011 г.

Министерство регионального развития Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице заместителя Министра регионального развития Российской Федерации Токарева Владимира Александровича,  действующего  на  основании доверенности от 25 января    2011 года № 8-/ГК, Правительство Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Ответственный исполнитель», в лице Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Гертера Ивана Константиновича, действующего на основании Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 1999 года № 5-РЗ «О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики» и общество с ограниченной ответственностью «Завод чистых полимеров «Этана», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице генерального директора Ашинова Сергея Владимировича, действующего на основании устава, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Инвестиционное соглашение (далее – Соглашение) 
о нижеследующем.

###### Статья 1. Предмет Соглашения

1.1.	Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 1 марта 2008 г. № 134 «Об утверждении Правил формирования 
и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации» (далее – Постановление № 134) и распоряжения Правительства Российской Федерации от ____________ 2011 г. № _____-р. Стороны обязуются совместными усилиями обеспечить реализацию регионального инвестиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год» (далее – Проект) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и на условиях Соглашения.

  - Проект состоит из II этапов:

a) I Этап – создание и реконструкция объектов инженерной, транспортной и энергетической инфраструктуры;

б) II Этап – создание и ввод в эксплуатацию производственных объектов завода по производству полиэтилентерефталата.

  - Ответственным исполнителем осуществляются следующие работы по созданию объектов капитального строительства собственности Кабардино-Балкарской Республики:

| № | Наименование объекта капитального строительства | Технические характеристики | Стоимость, млн. руб., с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линия электропередач с трансформаторной подстанцией и распределительным пунктом | Воздушная линия электропередач 110 КВ - 1,5 км, Кабельные линии напряжением 110 КВ (подземные) - 1,5 км, Подвесные линии электропередач (2 шт.) - 8 км, Здание распределительного пункта - объем 3800 м3 | 180,52 |
| 2 | Система газоснабжения с газораспределительной подстанцией | Газопровод уличный высокого давления -7 км, Узел редуцирования газа в газорапределительных пунктах (ГРП) - 2 шт., Здание газорегуляторного пункта (ГРП) - объем 400 м3 | 85,01 |
| 3 | Система водоснабжения | В составе артезианских скважин - глубина 200 м, в вспомогательных объектов | 210,55 |
| 4 | Канализационная система | Протяженность - 1,8 км | 119,03 |
| 5 | Система очистных сооружений | Производительность - 2500 м3/сутки | 125,0 |
| 6 | Автодорога | Протяженность - 8 км | 175,58 |
| 7 | Железнодорожный подъездной путь необщего пользования с терминалом | Протяженность дороги - 2 км; жд терминал в составе складов, жд ветки, жд путей | 212,14 |
| 8 | Берегоукрепительные сооружения | Протяженность 2 км, средняя высота 2,5 м | 386,51 |
|  | Итого: | 1494,34 |

  - Перечень и характеристики объектов, указанных в пункте 1.3 Соглашения, установлены проектной документацией Проекта, получившей положительное заключение государственного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации Кабардино-Балкарской Республики» (ГУ «Управление госэкспертизы КБР») от 15 апреля 2011года № 07-1-5-0002*-11, № 07-1-5-0003*-11, 
№ 07-1-5-0004*-11, № 07-1-5-0005*-11, № 07-1-5-0006*-11, № 07-1-5-0007*-11, № 07-1-5-0008*-11, № 07-1-5-0009*-11, № 07-1-6-0002*-11, № 07-1-6-0003*-11, № 07-1-6-0004*-11, № 07-1-6-0005*-11, № 07-1-6-0006*-11, № 07-1-6-0007*-11, № 07-1-6-0008*-11, № 07-1-6-0009*-11, № 07-1-6-0010*-11.

  - Ответственный исполнитель обеспечивает ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 1.3 Соглашения, в 2012 году.

  - Инвестором осуществляются следующие работы по созданию объектов капитального строительства собственности Инвестора:

| № | Наименование объекта капитального строительства | Технические характеристики | Стоимость, млн. руб., с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные здания | Общая площадь - 12 тыс. кв. м Общий строительный объем - 485 тыс. куб. м | 1 500,0 |
| 2 | Технологическое оборудование | проектная мощность - 486 тыс. тонн в год | 10 893,3 |
|  | Итого: | 12 393,3 |

  - Перечень и характеристики объектов, указанных в пункте 1.5 Соглашения, установлены проектной документацией Проекта, получившей положительное государственного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации Кабардино-Балкарской Республики» 
(ГУ «Управление госэкспертизы КБР»):

Реквизиты положительных заключений государственной экспертизы:

1) от 15.04.2011г. № 07-1-5-002*-11 на объект капитального строительства «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год». Строительство завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения»;

2) от 15.04.2011г. № 07-1-6-002*-11 на объект капитального строительства «Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год». Строительство завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения»;

Инвестор обеспечивает ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 1.6 Соглашения, в 2012-2015 годах:

| 2013 год |  | продолжение строительства завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения и ввод в эксплуатацию производственной мощности 162 тыс. тонн в год; |
| --- | --- | --- |
| 2014 год |  | продолжение строительства завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения и ввод в эксплуатацию производственной мощности 288 тыс. тонн в год; |
| 2015 год |  | окончание строительства завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения и ввод в эксплуатацию производственной мощности 486 тыс. тонн в год. |

  - Реализация Проекта осуществляется с привлечением бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации (далее – Фонд) в форме предоставления субсидий республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на строительство объектов капитального строительства государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджета Кабардино-Балкарской Республики; средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики, а также средств Инвестора на условиях, указанных в паспорте Проекта, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от ___________ 2011 г. № ______-р (далее – паспорт Проекта), и Соглашения.

  - Изменение по инициативе Сторон целей реализации Проекта, определенных в Паспорте Проекта, не допускается.

  - План-график реализации Проекта на 2011 год устанавливается Приложением № 3 к Соглашению.

План-график реализации Проекта составляется на основе принципа синхронизации действий участников Проекта по финансированию и выполнению работ по Проекту,  является основным документом для целей планирования, реализации и контроля выполнения плановых мероприятий Проекта и  обязательным для исполнения Сторонами. План-график реализации Проекта на соответствующий календарный год предусматривает выполнение конкретных работ в соответствующем плановом периоде в соответствии с паспортом Проекта.

Планы-графики реализации Проекта на последующие финансовые годы составляются по форме 1 согласно Приложению № 2 к Соглашению и подлежат утверждению Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью, ежегодно в последнем квартале каждого финансового года, но не позднее 30 ноября текущего финансового года.

  - Стороны не вправе изменять План-график реализации Проекта в очередном календарном году в одностороннем порядке без письменного согласия других Сторон.

  - Министерство осуществляет контроль и мониторинг хода реализации Проекта, Ответственный исполнитель координирует действия Инвестора по реализации Проекта в соответствии с условиями Соглашения.

###### Статья 2. Финансирование Проекта Сторонами

2.1	Общий объем инвестиционных средств, направляемых Сторонами на реализацию Проекта в соответствии с паспортом Проекта и Соглашением, составляет 13 887 640 000 (тринадцать миллиардов восемьсот восемьдесят семь миллионов шестьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек.

2.2. Министерство обеспечивает перечисление субсидии бюджету  Кабардино-Балкарской Республики в размере 1 338 030 000 (один миллиард триста тридцать восемь миллионов тридцать тысяч) рублей 00 копеек на софинансирование объектов капитального строительства собственности Кабардино-Балкарской Республики, указанных в пункте 1.3 Соглашения, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии со сроками, определенными Паспортом Проекта, и графиком перечисления субсидии, определенным соглашением о предоставлении бюджетных ассигнований Фонда для реализации Проекта, заключаемым между Министерством и Ответственным исполнителем.

2.3.	Ответственный исполнитель обеспечивает финансирование создания объектов, указанных в пункте 1.3 Соглашения, в размере 1 494 340 000 (один миллиард четыреста девяносто четыре миллиона триста сорок тысяч) рублей 
00 копеек, в том числе с учетом бюджетных ассигнований Фонда в размере 1 338 030 000 (один миллиард триста тридцать восемь миллионов тридцать тысяч) рублей 00 копеек и средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере 156 310 000 (сто пятьдесят шесть миллионов триста десять тысяч) рублей 00 копеек на весь период действия Соглашения.

2.4.	Инвестор обеспечивает финансирование создания объектов, указанных в пункте 1.5 Соглашения, в размере 12 393 300 000 (двенадцать миллиардов триста девяносто три миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек на весь период действия Соглашения.

2.5.	План-график финансирования на 2011 год устанавливается согласно приложению № 4 к Соглашению.

План-график финансирования основывается на принципе синхронизации действий участников Проекта по финансированию и выполнению работ по Проекту, составляется в соответствии с паспортом Проекта и с учетом Плана-графика реализации Проекта, с разбивкой ежеквартальных обязательств Сторон по объемам финансирования в наступающем календарном году.

Планы-графики финансирования на последующие финансовые годы составляются по форме 2 Приложения № 2 к Соглашению и подлежат утверждению Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью, ежегодно в последнем квартале каждого финансового года, но не позднее 30 ноября текущего финансового года.

2.6.	Изменение объема финансирования Проекта допускается в порядке, предусмотренном Соглашением, при условии внесения изменений в Паспорт Проекта.

2.7.	 В случае если изменение расходных обязательств Сторон в рамках Плана-графика финансирования влечет изменение суммы финансирования Сторон в соответствующем календарном году, предусмотренной Паспортом Проекта, Стороны инициируют внесение изменений в Паспорт Проекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8.	Досрочное перечисление инвестиционных средств Инвестором либо Ответственным исполнителем по Плану-графику финансирования на очередной календарный год может быть осуществлено в счет исполнения собственных обязательств в будущих кварталах соответствующего календарного года и не признается исполнением обязательств за другую Сторону.

2.9. В случае нарушения одной Стороной обязательств по финансированию Проекта другие Стороны вправе приостановить финансирование Проекта на соответствующий срок.

2.10. В случае нарушения одной Стороной обязательств по финансированию Проекта на срок более 6 месяцев и на сумму более 15 процентов принятых обязательств по финансированию другие Стороны вправе потребовать расторжения Соглашения.

Статья 3. Управление реализацией Проекта

3.1.	Управление реализацией Проекта осуществляется Сторонами путем проведения ежеквартальных совещаний, с обязательным участием ответственных лиц Сторон, заказчиков (застройщиков), подрядчиков и иных исполнителей при необходимости.

3.2. Ответственный исполнитель и Инвестор обязаны проводить внеплановые совещания, определяющие дальнейший порядок исполнения Соглашения в течение 5 (пяти) календарных дней с даты направления одной из указанных Сторон другой Стороне письменного уведомления о возникновении любых обстоятельств, препятствующих реализации Проекта (в том числе ввиду отсутствия финансирования Проекта, возникновения обстоятельств, влияющих на срок реализации Проекта).

3.3. Принятые Ответственным исполнителем и Инвестором решения по результатам совещаний, проведенных в соответствии с подпунктами 3.1, 3.2 Соглашения, оформляются протоколами. Если принятые решения по результатам проведенных совещаний влияют на содержание Паспорта Проекта, Ответственный исполнитель и Инвестор совместными усилиями инициируют процедуру изменения Паспорта Проекта  в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и после утверждения изменений в Паспорт Проекта соответствующим распоряжением Правительства Российской Федерации вместе с Министерством вносят изменения в Соглашение.

3.4.	Привлечение третьих лиц для выполнения обязанностей Ответственного исполнителя и Инвестора по реализации Проекта, в частности, подрядчиков – исполнителей строительно-монтажных работ по созданию объектов капитального строительства, осуществляется каждой из Сторон самостоятельно: Ответственным исполнителем в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Инвестором – в соответствии с принятыми внутренними процедурами определения контрагентов.

В случае образования экономии при проведении торгов и исполнении государственных контрактов при создании объектов, указанных в п. 1.3 Соглашения, полученная экономия подлежит возврату в установленном порядке.

Статья 4. Права и обязанности Министерства

4.1. При исполнении Соглашения Министерство вправе:

а) получать от Ответственного исполнителя отчетность о ходе реализации Проекта, необходимую для осуществления Министерством контроля и мониторинга Проекта, по формам, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 18 декабря 2010 г. № 730 «Об утверждении формы отчетности о ходе реализации проекта, получившего бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации» (далее – Приказ), в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

б) получать иные сведения, необходимые для осуществления Министерством контроля и мониторинга Проекта, предусмотренные подпунктами «б» – «г» пункта 15 Положения об осуществлении контроля и мониторинга хода реализации проектов, получивших бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2010 г. № 351 (далее – Положение о контроле и мониторинге);

в) направлять Ответственному исполнителю и Инвестору запросы информации в целях проведения анализа хода реализации Проекта, осуществлять плановые и внеплановые проверки хода реализации Проекта;

г) направлять рекомендации Ответственному исполнителю о расторжении и (или) изменении условий государственных (муниципальных) контрактов в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», расторжении и (или) изменении условий Соглашения;

д) направлять по результатам проведения плановых и внеплановых мероприятий по контролю и мониторингу обращения в Счетную палату Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Федеральную налоговую службу и иные органы, осуществляющие контроль и надзор в установленной сфере деятельности;

е) направлять другим Сторонам рекомендации по устранению нарушений или разногласий, выявленных в результате проведения плановых и внеплановых мероприятий по контролю и мониторингу;

ж) принимать в пределах установленных законодательством Российской Федерации полномочий меры по устранению другими Сторонами нарушений или разногласий, выявленных в результате проведения плановых и внеплановых мероприятий по контролю и мониторингу;

з) требовать расторжения Соглашения в случае нарушения другими Сторонами своих обязательств по финансированию Проекта на срок более 6 месяцев и на сумму более 15 процентов принятых обязательств по финансированию;

и) требовать возврата субсидии в случае прекращения реализации Проекта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Ответственным исполнителем и (или) Инвестором своих обязательств по Соглашению;

к) требовать расторжения Соглашения и возмещения Инвестором убытков в случае нарушения им своих обязательств.

4.2. При исполнении Соглашения Министерство обязано:

а) перечислить Ответственному исполнителю субсидию на цели и в размере, предусмотренные паспортом Проекта, в порядке и на условиях, определенных соглашением о предоставлении бюджетных ассигнований Фонда для реализации Проекта, заключаемым между Министерством и Ответственным исполнителем;

б) осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований Фонда, средств Ответственного исполнителя и Инвестора, направленных на реализацию проекта, достижением основных результатов Проекта, предусмотренных паспортом Проекта, соблюдением участниками Проекта требований законов и иных нормативных правовых актов в процессе реализации Проекта;

в) по результатам контроля и мониторинга хода реализации Проекта в случае невыполнения Сторонами условий Соглашения и Паспорта Проекта вносить на рассмотрение Инвестиционной комиссии по проведению отбора проектов, претендующих на получение бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, и Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное, региональное и межрегиональное значение, предложения о пересмотре Соглашения и паспорта Проекта, включая предложения об изменении объема финансирования на каждый год периода реализации Проекта, 
о приостановлении или прекращении реализации Проекта.

4.3. Министерство реализует иные права и исполняет иные обязанности, вытекающие из условий настоящего Соглашения и приложений к нему.

5. Права и обязанности Ответственного исполнителя

5.1. При исполнении Соглашения Ответственный исполнитель вправе:

а) получать от Инвестора отчетность о ходе реализации Проекта, необходимую для осуществления Министерством контроля и мониторинга Проекта, по формам, утвержденным Приказом, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также иную информацию, касающуюся выполнения работ по реализации Проекта;

б) получать от Инвестора иные сведения, предусмотренные подпунктами «б» – «г» пункта 15 Положения о контроле и мониторинге для направления в Министерство;

в) участвовать в проводимых Инвестором проверках выполнения работ по реализации Проекта, получать необходимую информацию, знакомиться с результатами проверок;

г) по предварительному согласованию с Инвестором передавать в Министерство обоснованные предложения о корректировке параметров и сроков реализации Проекта;

д) запрашивать у Инвестора копии всех документов в отношении Проекта, направленных Инвестором в государственные органы исполнительной власти или органы местного самоуправления;

е) требовать расторжения Соглашения в случае нарушения Инвестором своих обязательств по финансированию Проекта на срок более 6 месяцев и на сумму более 15 процентов принятых обязательств по финансированию.

5.2. При исполнении Соглашения Ответственный исполнитель обязан:

а) обеспечивать финансирование и реализацию Проекта в соответствии с Соглашением, паспортом Проекта, Планом-графиком реализации Проекта и Планом-графиком финансирования, принимать меры и совершать необходимые действия, обеспечивающие последующую эксплуатацию объектов, созданных в рамках Проекта;

б) осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований Фонда, средств бюджета субъекта Российской Федерации, направляемых на финансирование Проекта;

в) осуществлять контроль и мониторинг за соблюдением Инвестором обязательств по финансированию и реализации Проекта, за ходом выполнения  работ по реализации Проекта, в том числе проводить проверки с привлечением контрольно-ревизионных и иных органов, а также консультантов и экспертов;

г) в случае выявления нарушений в ходе выполнения работ по реализации Проекта обратиться к Инвестору с требованием об устранении таких нарушений;

д) направлять Инвестору по запросу копии всех документов в отношении Проекта, направленных Ответственным исполнителем в государственные органы исполнительной власти или органы местного самоуправления;

е) в случае наличия нарушений, выявленных Инвестором, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их выявления принять меры по их устранению и письменно уведомить об этом Инвестора;

ж) представлять в Министерство сводную отчетность о ходе реализации Проекта, необходимую для осуществления Министерством контроля и мониторинга Проекта, по формам, утвержденным Приказом, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также иную информацию, касающуюся выполнения работ по реализации Проекта;

з) представлять в Министерство иные сведения, необходимые для осуществления контроля и мониторинга, предусмотренные подпунктами «б» – «г» пункта 15 Положения о контроле и мониторинге в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

и) ставить в известность Инвестора обо всех изменениях, которые влияют или могут повлиять на реализацию Проекта и (или) ставящих под угрозу выполнение обязательств по Соглашению, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, когда Ответственному исполнителю стало известно о таких изменениях;

к) информировать Инвестора о невозможности выполнения условий Соглашения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, когда Ответственному исполнителю стало известно о такой невозможности;

л) выполнять в полном объеме условия Соглашения (включая приложения к нему), а также обязательства, предусмотренные Постановлением № 134, Положением о контроле и мониторинге;

м) в случае нарушения своих обязательств по финансированию Проекта на срок более 6 месяцев и на сумму более 15 процентов принятых обязательств по финансированию, возместить убытки, связанные с расторжением Соглашения, другим Сторонам Соглашения;

н) в случае нарушения своих обязательств по финансированию проекта на срок более 3 месяцев уплатить проценты по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за период задержки финансирования;

о) участвовать в приемке результатов выполненных работ по реализации Проекта;

п) при получении информации о решениях  Министерства, касающихся любым образом реализации Проекта, направить Инвестору уведомление в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующей информации;

р) при обращении Инвестора оказывать ему содействие в решении вопросов, требующих разъяснений государственных органов исполнительной власти или органов местного самоуправления и необходимых для реализации Проекта.

5.3. Ответственный исполнитель реализует иные права и исполняет иные обязанности, вытекающие из условий настоящего Соглашения и приложений к нему.

Статья 6. Права и обязанности Инвестора

6.1. При исполнении Соглашения Инвестор вправе:

а) получать от Ответственного исполнителя информацию о финансировании Проекта, о ходе реализации Проекта, о документации по Проекту не позднее 20 (двадцати) календарных дней после окончания отчетного квартала;

б) участвовать в проводимых Ответственным исполнителем проверках выполнения работ по реализации Проекта, получать необходимую информацию, знакомиться с результатами  работ по контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) письменно обращаться к Ответственному исполнителю с документальным обоснованием своей позиции в случае несогласия с изменением объема финансирования на каждый год планового периода Проекта либо с приостановлением или полным прекращением приостановления бюджетных ассигнований Фонда;

г) вносить обоснованные предложения о корректировке параметров и сроков реализации Проекта, внесении изменений в План-график финансирования, План-график реализации Проекта;

д) запрашивать у Ответственного исполнителя копии всех документов в отношении Проекта, направленных Ответственным исполнителем в государственные органы исполнительной власти или органы местного самоуправления;

е) требовать расторжения Соглашения в случае нарушения другими Сторонами Соглашения своих обязательств по финансированию Проекта на срок более 6 месяцев и на сумму более 15 процентов принятых обязательств по финансированию.

6.2. При исполнении Соглашения Инвестор обязан:

а) обеспечивать финансирование и реализацию Проекта в соответствии с Соглашением, Паспортом Проекта, Планом-графиком реализации Проекта и Планом-графиком финансирования;

б) осуществлять контроль за целевым использованием средств Инвестора, направленных на финансирование Проекта;

в) оказывать содействие в осуществлении контроля и мониторинга хода реализации Проекта со стороны Министерства и Ответственного исполнителя;

г) в случае выявления нарушений в ходе выполнения работ по реализации Проекта обратиться к Ответственному исполнителю с требованием об устранении таких нарушений;

д) направлять Ответственному исполнителю по его запросу копии всех документов в отношении Проекта, направленных Инвестором в государственные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в связи с реализацией Проекта;

е) в случае наличия нарушений, выявленных Ответственным исполнителем, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их выявления принять меры по их устранению и письменно уведомить об этом Ответственного исполнителя;

ж) представлять Ответственному исполнителю подтвержденную соответствующими расчетными документами отчетность о ходе реализации Проекта Инвестором, необходимую для представления Ответственным исполнителем в целях осуществления Министерством контроля и мониторинга Проекта, по формам, утвержденным Приказом, в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

з) представлять Ответственному исполнителю иные сведения, предусмотренные подпунктами «б» - «г» пункта 15 Положения о контроле и мониторинге для направления Ответственным исполнителем указанных сведений в Министерство;

и) ставить в известность Ответственного исполнителя обо всех изменениях, которые влияют или могут повлиять на реализацию Проекта и (или) ставящих под угрозу выполнение обязательств по Соглашению в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, когда Инвестору стало известно о таких изменениях;

к) информировать Ответственного исполнителя о невозможности выполнения условий Соглашения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, когда Инвестору стало известно о такой невозможности;

л) выполнять в полном объеме условия Соглашения (включая приложения к нему), а также обязательства, предусмотренные Постановлением № 134, Положением о контроле и мониторинге;

м) в случае нарушения своих обязательств по финансированию проекта на срок более 6 месяцев и на сумму более 15 процентов принятых обязательств по финансированию, возместить убытки, связанные с расторжением Соглашения, другим Сторонам Соглашения;

н) в случае нарушения своих обязательств по финансированию Проекта на срок более 3 месяцев уплатить проценты по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за период задержки финансирования;

о) рассматривать предложения Ответственного исполнителя, связанные с реализацией Проекта, и давать мотивированные ответы на данные предложения в течение 10 рабочих дней с даты их получения;

п) проводить операции с денежными средствами в целях оплаты расходных обязательств Инвестора по реализации Проекта через расчетные счета, открытые Инвестору в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

6.3. Инвестор реализует иные права и исполняет иные обязанности, вытекающие из условий настоящего Соглашения и приложений к нему.

# Статья 7. Обеспечение исполнения обязательств Инвестора по Соглашению

7.1. Инвестор обязуется ежегодно предоставлять безотзывную банковскую гарантию Ответственному исполнителю в обеспечение исполнения обязательств Инвестора по финансированию Проекта и возмещению убытков, связанных с расторжением Соглашения.

Сумма гарантии должна составлять не менее 15 процентов принятых Инвестором финансовых обязательств, предусмотренных Паспортом Проекта и Соглашением для финансирования Проекта в год выдачи гарантии.

Безотзывная банковская гарантия предоставляется Ответственному исполнителю не позднее месяца со дня заключения Соглашения в год подписания Соглашения и до 30 января каждого последующего года реализации Проекта.

Требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии представляется гаранту Ответственным исполнителем.

Требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии 
в обеспечение исполнения обязательств Инвестора по финансированию Проекта может быть предъявлено Ответственным исполнителем в случае нарушения обязательств по финансированию Проекта Инвестором на срок более 3 месяцев.

Денежная сумма, уплаченная гарантом Ответственному исполнителю  
по банковской гарантии, распределяется между Ответственным исполнителем и Министерством по соглашению указанных Сторон.

Статья 8. Сроки реализации проекта

8.1.	Срок реализации Проекта – 2011 - 2015 годы в соответствии с паспортом Проекта.

8.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств или до его расторжения в установленном порядке.

8.3.	Прекращение срока действия Соглашения не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и иной ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и Соглашением.

Статья 9. Имущественные права на объекты, создаваемые Сторонами в ходе реализации Проекта

9.1. Имущество согласно п. 1.3, создаваемое в ходе реализации Проекта, финансирование создания которого осуществляется за счет  средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в том числе за счет бюджетных ассигнований Фонда, предоставляемых в форме субсидии), поступает в собственность Кабардино-Балкарской Республики.

9.2. Имущество согласно п. 1.5, создаваемое в ходе реализации Проекта, финансирование создания которого осуществляется за счет средств Инвестора, поступает в собственность Инвестора.

Статья 10. Расторжение и прекращение действия Соглашения

10.1.	Действие Соглашения прекращается:

а) вследствие его исполнения Сторонами;

б) в случае его расторжения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Соглашением.

10.2. 	Соглашение может быть расторгнуто:

а) по соглашению Сторон;

б) в судебном порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательства по Соглашению, в том числе в связи с существенным нарушением другой Стороной Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.3. 	Соглашение считается расторгнутым в случае одностороннего отказа Ответственного исполнителя от исполнения Соглашения в случае принятия Правительством Российской Федерации акта о прекращении реализации Проекта.

10.4. Существенными нарушениями Соглашения признаются:

10.4.1. Неисполнение любой из Сторон своих обязательств по осуществлению финансирования Проекта в соответствии с Соглашением, нарушение Плана-графика финансирования, в том числе, в связи с непредставлением бюджетных ассигнований или невнесением средств Инвестором, в течение срока, превышающего 6 (шесть) месяцев, и на сумму более 15 процентов принятых обязательств по финансированию.

10.4.2. Неисполнение любой из Сторон своих обязательств по строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов в соответствии с Соглашением, нарушение Плана-графика реализации Проекта в течение срока, превышающего 6 (шесть) месяцев.

10.5. Порядок действий Сторон при расторжении Соглашения:

10.5.1.	При расторжении Соглашения Стороны обязаны в течение 30 (тридцати) рабочих дней  подписать акт, отражающий:

- размеры внесенных каждой Стороной инвестиционных средств;

- наличие или отсутствие нарушений каждой из Сторон Плана-графика реализации Проекта и Плана-графика финансирования за весь срок действия Соглашения с даты его вступления в силу до даты фактического прекращения исполнения Соглашения в связи с инициированием процедур его расторжения.

10.5.2.	В случае прекращения Соглашения вследствие существенных нарушений Соглашения одной из Сторон, другая  Сторона вправе требовать применения мер ответственности, предусмотренных действующими на момент прекращения Соглашения нормативными правовыми актами и Соглашением, в том числе возмещения убытков Стороной, допустившей неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, повлекшее прекращение Соглашения.

10.5.3.	При расторжении Соглашения Стороны также обязаны:

- в течение 30 (тридцати) рабочих дней передать соответствующей Стороне все документы, относящиеся к имуществу другой Стороны, финансовые документы и иные документы, определенные Сторонами дополнительно;

- осуществить все необходимые действия и оплатить все расходы, связанные с расторжением государственных контрактов, договоров, заключенных в рамках выполнения Соглашения, произвести окончательный расчет, при этом  оплата расходов осуществляется Сторонами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Внесение изменений в Соглашение

11.1.	 Соглашение может быть изменено либо дополнено по
соглашению Сторон, а также по требованию одной из Сторон на основании решения суда.

11.2.	В целях внесения изменений или дополнений в Соглашение Ответственный исполнитель (Инвестор) направляет Инвестору (Ответственному исполнителю) предложения об изменении условий Соглашения с обоснованием предлагаемых изменений. Инвестор (Ответственный исполнитель) в срок до 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения указанного предложения, рассматривает это предложение и принимает решение о согласии или отказе в изменении условий Соглашения.

Ответственный исполнитель (Инвестор) направляет согласованные  предложения об изменении условий Соглашения с обоснованием предлагаемых изменений в Министерство. Министерство в срок до 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения указанного предложения, рассматривает это предложение и принимает решение о согласии или отказе в изменении условий Соглашения.

При необходимости Стороны должны провести соответствующие переговоры для целей принятия решения о внесении изменений в срок, согласованный Сторонами.

11.3. 	Внесение изменений и дополнений в Соглашение, приводящих к возникновению противоречий между Соглашением и Паспортом Проекта, не допускается.

11.4.	В случае необходимости внесения в Соглашение изменений и дополнений, влияющих на содержание Паспорта Проекта, изменения и дополнения в Соглашение могут быть внесены только после принятия распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Паспорт Проекта.

В этом случае Ответственный исполнитель и Инвестор инициируют процедуру внесения изменений в Паспорт Проекта в порядке, установленном Постановлением № 134.

11.5.	В случае внесения изменений в Паспорт Проекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Стороны вносят соответствующие изменения в Соглашение в течение месяца с даты вступления в силу соответствующих изменений в Паспорт Проекта.

11.6.	В случае если на предложения Ответственного исполнителя или Инвестора по внесению изменений в Паспорт Проекта был направлен мотивированный отказ, либо в Паспорт Проекта были внесены не согласованные Ответственным исполнителем или Инвестором изменения, Ответственный исполнитель и Инвестор должны в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней провести совещание, на котором рассмотреть вопрос о повторном обращении в Министерство с предложением о внесении изменений в Паспорт Проекта либо другие возможности, позволяющие Сторонам продолжить реализацию Проекта.

11.7.	Изменения и дополнения Соглашения действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Соглашению при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными и законными мерами.

12.2.	Под обстоятельствами непреодолимой силы в Соглашении понимаются чрезвычайные и непредотвратимые в данных условиях обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение, ураганы, другие стихийные бедствия и экологические катаклизмы, общественные явления, военные действия, принятие закона или акта Правительства Российской Федерации  и иные обстоятельства, препятствующие выполнению обязательств Сторонами.

12.3.	Стороны подтверждают наличие обстоятельств непреодолимой силы документами, выданными компетентными органами (организациями), уполномоченными выдавать такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы по подтверждению обстоятельств непреодолимой силы несет та Сторона, которая ссылается на эти обстоятельства.

12.4.	В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

12.5.	Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по Соглашению, обязана не позднее 5 (пяти) дней сообщить другим Сторонам в письменной форме о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении действия вышеуказанных обстоятельств.

12.6.	Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Соглашению.

12.7.	При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны решить судьбу Соглашения посредством проведения переговоров и внесения изменений в условия Соглашения.

Статья 13. Ответственность Сторон

13.1.	Стороны осуществляют взаимный контроль за соблюдением условий Соглашения в рамках его выполнения.

13.2.	За неисполнение условий и обязательств, предусмотренных Соглашением, Стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных Соглашением и законодательством Российской Федерации.

13.3. В случае нарушения своих обязательств по финансированию Проекта на срок более 3 месяцев Стороны несут ответственность в виде уплаты процентов по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за период задержки финансирования. Каждая из Сторон освобождается от уплаты процентов, если докажет, что задержка финансирования  произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

В случае нарушения Инвестором обязательств по финансированию Проекта Инвестор уплачивает проценты Ответственному исполнителю и Министерству пропорционально фактически предоставленным ими для реализации Проекта объемам средств на момент уплаты процентов.

В случае нарушения Ответственным исполнителем обязательств по финансированию Проекта проценты уплачиваются Ответственным исполнителем Инвестору.

В случае нарушения Министерством обязательств по финансированию Проекта проценты уплачиваются Министерством Ответственному исполнителю для уплаты Инвестору. Ответственность Министерства по уплате процентов не возникает в случае, если финансирование Проекта приостановлено и (или) прекращено в результате несоблюдения условий софинансирования Ответственным исполнителем.

13.4.	По обязательствам, принятым во исполнение Соглашения Сторонами совместно, Стороны отвечают пропорционально объемам финансирования, предусмотренным статьей 2 Соглашения.

13.5.	По обязательствам, заключенным во исполнение Соглашения Сторонами самостоятельно, Стороны отвечают самостоятельно.

13.6.	Убытки, причиненные Стороне в результате действий (бездействий) другой Стороны, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств по финансированию Проекта в соответствии с Планом-графиком финансирования, подлежат полному возмещению соответствующей Стороной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.7. Проценты по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за период задержки финансирования, а также убытки, связанные с расторжением Соглашения, подлежащие оплате Министерству, перечисляются в доход федерального бюджета по следующим реквизитам:

Наименование получателя платежа: УФК по г. Москве (Министерство регионального развития Российской Федерации)

л/с – 04731003090

КПП 770701001

ИНН 7707530333

ОКАТО 45286585000

р/с получателя платежа – 40101810800000010041

Наименование банка получателя – отделение 1 московского ГТУ Банка России, г. Москва 705

БИК 044583001

КБК 30911690010010000140

Назначение платежа: указать, за что взыскиваются средства.

Статья 14. Разрешение споров

14.1.	Споры и разногласия, связанные с нарушением Сторонами условий Соглашения, а также иные споры, возникающие из отношений Сторон, разрешаются путем переговоров, в том числе  посредством отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

14.2.	В случае если Стороны не достигли согласия по спорным вопросам с помощью переговоров, споры разрешаются в судебном порядке 
в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации.

Статья 15. Конфиденциальность

15.1.	Каждая из Сторон будет сохранять конфиденциальность полученной от другой Стороны бухгалтерской, финансовой, технической информации и примет все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

15.2.	Ответственность за разглашение конфиденциальной информации
определяется законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Гарантии прав Инвестора при изменении законодательства

16.1.	В случае если в течение Срока действия Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение Инвестора таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, Стороны изменяют условия Соглашения в целях обеспечения имущественных интересов Инвестора, существовавших на день подписания Соглашения, в порядке, предусмотренном статьей 11 Соглашения.

16.2.	Указанные в пункте 16.1 Соглашения гарантии не распространяются на изменения и дополнения, которые вносятся в законодательные акты Российской Федерации или принимаемые новые федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Статья 17. Прочие положения

17.1. Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

17.2. К Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

17.2.1. Приложение № 1 – Паспорт регионального инвестиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год» с приложениями.

17.2.2. Приложение № 2 – Формы используемых документов.

16.2.3. Приложение № 3 – План-график реализации регионального инвестиционного проекта  «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год» на 2011 год.

16.2.4. Приложение № 4 – План-график финансирования регионального инвестиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год» на 2011 год.

Статья 18. Реквизиты Сторон

| «Министерство» Министерство регионального развития Российской Федерации 127994, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.10/23, стр. 1 Банковские реквизиты: ИНН 7707530333 ОКПО 00083718 Лицевой счет: 03731003090 Расчетный счет: 40105810700000010079 в УФК по г. Москве отделение № 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва, БИК 044583001 КПП 770701001 ОКАТО 45286585000 | «Ответственный исполнитель» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 360028, Россия, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства КБР Банковские реквизиты: ИНН 0721012740 КПП 072101001 Лицевой счет: 03042А09011 Расчетный счет: 40201810300000100083 В ГРКЦ НБ. КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчика БИК 048327001 ОКАТО 83401000000 тел/факс: (8662) 40-38-89 |
| --- | --- |

«Инвестор»

Общество с ограниченной ответственностью Завод чистых полимеров «Этана»

360005, КБР, г. Нальчик, 
8-ой Промышленный проезд

Банковские реквизиты:

ИНН 0726000378

КПП 072601001

Расчетный счет: 40702810344120000042 в Кабардино-Балкарский РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Нальчик

БИК 048327710

ОКАТО 83401000000

| «Министерство» Заместитель Министра регионального Развития Российской Федерации _________/В.А. Токарев/ М.П. «Инвестор» Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Завод чистых полимеров «Этана» _________/С.В. Ашинов/ М.П. | «Ответственный исполнитель» Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики _________/И.К. Гертер/ М.П. |
| --- | --- |

Статья 19. Подписи Сторон

Приложение № 1

к Соглашению №________

от «___» ______ 2011 г.

# УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от «7» сентября 2011г. 
№ 1561-р

П А С П О Р Т

регионального инвестиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

1. Наименование регионального инвестиционного проекта – «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год».

Срок реализации – 2011-2015 годы.

2. Ответственный исполнитель регионального инвестиционного проекта - Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

3. Участники регионального инвестиционного проекта:

главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации;

ответственный исполнитель – Правительство Кабардино-Балкарской Республики;

инвестор - общество с ограниченной ответственностью Завод чистых полимеров «Этана».

4. Цель регионального инвестиционного проекта – строительство завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) на территории Майского района Кабардино-Балкарской Республики и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимых для полноценного функционирования завода и защиты окружающей природной среды.

5. Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного проекта:

12 294,34 млн. рублей (в ценах на 1 января 2011 г., с НДС);

13 887,64 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

положительные заключения государственного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации Кабардино-Балкарской Республики» от 15 апреля 2011г. № 07-1-5-0002*-11, № 07-1-6-0002*-11,
№ 07-1-5-0003*-11, № 07-1-6-0003*-11, № 07-1-5-0004*-11, № 07-1-6-0004*-11, № 07-1-5-0005*-11, № 07-1-6-0005*-11, № 07-1-5-0006*-11, № 07-1-6-0006*-11, № 07-1-5-0007*-11, № 07-1-6-0007*-11, № 07-1-5-0008*-11, № 07-1-6-0008*-11, № 07-1-5-0009*-11, № 07-1-6-0009*-11, № 07-1-5-0010*-11, № 07-1-6-0010*-11.

7. Сведения об инвестиционном консультанте не требуются.

8. Форма предоставления государственной поддержки - предоставление бюджету субъекта Российской Федерации субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации:

1 338,03 млн. рублей (в ценах на 1 января 2011 г., с НДС);

1 338,03 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 10 лет с начала реализации проекта.

10. Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 1.

11. Объем имущественных прав участников регионального инвестиционного проекта на результаты его реализации:

по объектам, финансирование создания которых осуществляется за счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики, - 100 процентов права собственности Кабардино-Балкарской Республики;

по объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств инвестора, - 100 процентов права собственности инвестора.

12. Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта определяются согласно приложению № 2.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год»

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ

финансирования регионального инвестиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год»

(млн. рублей, с НДС)

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта | Источники финансирования регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | Собственные средства инвестора | Заемные средства инвестора (по источникам получения) | Средства бюджета субъекта Российской Федерации | Средства местного бюджета | Средства Инвестиционного фонда Российской Федерации |
|  | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года | в ценах на 1 января 2011 г. | в ценах на 1 января прогнозного года |
| Региональный инвестиционный проект – всего | 12294,34 | 13887,64 | 2704,97 | 3149,65 | 8095,03 | 9243,65 | 156,31 | 156,31 | - | - | 1338,03 | 1338,03 |
| в том числе: |
| 2011 год | 2670,6 | 2670,6 | 270,54 | 270,54 | 905,72 | 905,72 | 156,31 | 156,31 | - | - | 1338,03 | 1338,03 |
| 2012 год | 4705,05 | 5090,86 | 1082,16 | 1170,9 | 3622,89 | 3919,96 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 год | 1997,09 | 2334,6 | 459,33 | 536,95 | 1537,76 | 1797,65 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 год | 1766,29 | 2227,29 | 406,25 | 512,28 | 1360,04 | 1715,01 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 год | 1155,31 | 1564,29 | 486,69 | 658,98 | 668,62 | 905,31 | - | - | - | - | - | - |
| I этап. Создание объектов инженерной, транспортной и энергетической инфраструктуры |
| Всего- 2011 год | 1494,34 | 1494,34 | - | - | - | - | 156,31 | 156,31 | - | - | 1338,03 | 1338,03 |
| II этап. Создание и ввод в эксплуатацию производственных объектов завода по производству полиэтилентерефталата |
| всего: | 10800 | 12393,3 | 2704,97 | 3149,65 | 8095,03 | 9243,65 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |
| 2011 год | 1176,26 | 1176,26 | 270,54 | 270,54 | 905,72 | 905,72 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 год | 4705,05 | 5090,86 | 1082,16 | 1170,9 | 3622,89 | 3919,96 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 год | 1997,09 | 2334,6 | 459,33 | 536,95 | 1537,76 | 1797,65 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 год | 1766,29 | 2227,29 | 406,25 | 512,28 | 1360,04 | 1715,01 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 год | 1155,31 | 1564,29 | 486,69 | 658,98 | 668,62 | 905,31 | - | - | - | - | - | - |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального инвестиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год»

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации регионального инвестиционного проекта

«Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ)

пищевого и текстильного назначения мощностью 486 тыс. тонн в год»

| Этапы реализации регионального инвестиционного проекта | Основные результаты реализации этапа регионального инвестиционного проекта |
| --- | --- |
| I этап. Создание объектов инженерной транспортной и энергетической инфраструктуры |
| 2011 год | начало строительства: линии электропередач с трансформаторной подстанцией и распределительным пунктом; системы газоснабжения с газораспределительной подстанцией; системы водоснабжения; канализационной системы; системы очистных сооружений; подъездной автодороги; железнодорожного подъездного пути необщего пользования с терминалом; берегоукрепительных сооружений |
| 2012 год | завершение строительства: линии электропередач с трансформаторной подстанцией и распределительным пунктом; системы газоснабжения с газораспределительной подстанцией; системы водоснабжения; канализационной системы; системы очистных сооружений; подъездной автодороги; железнодорожного подъездного пути необщего пользования с терминалом; берегоукрепительных сооружений |
| 2013 год | ввод в эксплуатацию: линии электропередач с трансформаторной подстанцией и распределительным пунктом; системы газоснабжения с газораспределительной подстанцией; системы водоснабжения; канализационной системы; системы очистных сооружений; подъездной автодороги; железнодорожного подъездного пути необщего пользования с терминалом; берегоукрепительных сооружений |
| II этап. Создание и ввод в эксплуатацию производственных объектов завода по производству полиэтилентерефталата |
| 2011 год | начало строительства завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения; |
| 2012 год | продолжение строительства завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения; |
| 2013 год | продолжение строительства завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения и ввод в эксплуатацию производственной мощности 162 тыс. тонн в год; |
| 2014 год | продолжение строительства завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения и ввод в эксплуатацию производственной мощности 288 тыс. тонн в год; |
| 2015 год | окончание строительства завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения и ввод в эксплуатацию производственной мощности 486 тыс. тонн в год |

ПОДПИСИ СТОРОН

| «Министерство» Заместитель Министра регионального Развития Российской Федерации _________/В.А. Токарев/ М.П. «Инвестор» Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Завод чистых полимеров «Этана» _________/С.В. Ашинов/ М.П. | «Ответственный исполнитель» Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики _________/И.К. Гертер/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Соглашению №________

от «___» ______ 2011 г.

Формы используемых документов

1. План-график реализации регионального инвестиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ)

пищевого и текстильного назначения мощностью 486 тыс. тонн в год», реализуемого за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации,  в _____________ году

тыс. руб.

| № п/п | Планируемый квартальный период (его сроки) | Наименование работ (мероприятий), предполагаемых к реализации в планируемом периоде | Технико-экономическая характеристика ожидаемых результатов выполнения работы (мероприятия) | Стоимость работ | В том числе за счет средств: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Собственные средства Инвестора | Заемные средства Инвестора | Средства бюджета субъекта РФ | Средства Инвестиционного фонда РФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | (Указывается наименование объекта капитального строительства) |
|  | I квартал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Указывается наименование объекта капитального строительства) |
|  | I квартал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

2. План-график финансирования регионального инвестиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения мощностью 486 тыс. тонн в год», реализуемого за счет бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации,

в _____________ году

|  | Объем финансирования за планируемый период, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Всего, в том числе: | Собственные средства Инвестора | Заемные средства Инвестора | Средства бюджета субъекта РФ | Средства Инвестиционного фонда РФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего за год |  |  |  |  |  |
| I квартал |  |  |  |  |  |
| II квартал |  |  |  |  |  |
| III квартал |  |  |  |  |  |
| IV квартал |  |  |  |  |  |

| «Министерство» Заместитель Министра регионального Развития Российской Федерации _________/В.А. Токарев/ М.П. «Инвестор» Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Завод чистых полимеров «Этана» _________/С.В. Ашинов/ М.П. | «Ответственный исполнитель» Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики _________/И.К. Гертер/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Соглашению №________

от «___» ______ 2011 г.

План-график реализации регионального инвестиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения мощностью 486 тыс. тонн в год», реализуемого за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, в 2011 году

тыс. руб.

| №п/п | Планируемый квартальный период (его сроки) | Наименование работ (мероприятий), предполагаемых к реализации в планируемом периоде | Технико-экономическая характеристика ожидаемых результатов выполнения работы (мероприятия) | Стоимость (тыс. руб.) | В том числе за счет средств, тыс.руб.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Собствен-ные средства Инвестора | Заемные средства Инвестора | Средства бюджета субъекта РФ | Средства Инвестиционного фонда РФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I этап. Создание объектов инженерной, транспортной и энергетической инфраструктуры. |
|  | I квартал | Начало строительства линий электропередач с трансформаторной подстанцией и распределительным пунктом | Воздушная линия электропередач 110 КВ - 1,5 км, Кабельные линии напряжением 110 КВ (подземные) - 1,5 км, Подвесные линии электропередач (2 шт.) - 8 км, Здание распределительного пункта - объем 3800 м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | II квартал |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | III квартал |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | IV квартал |  |  | 180520 | 0,0 | 0,0 | 18882,39 | 161637,61 |
| Всего: | 180520 | 0,0 | 0,0 | 18882,39 | 161637,61 |
|  | I квартал | Начало строительства системы газоснабжения с газораспределительной подстанцией | Газопровод уличный высокого давления -7 км, Узел редуцирования газа в газорапределительных пунктах (ГРП) - 2 шт., Здание газорегуляторного пункта (ГРП) - объем 400 м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | II квартал |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | III квартал |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | IV квартал |  |  | 85010 | 0,0 | 0,0 | 8892,05 | 76117,95 |
| Всего: | 85010 | 0,0 | 0,0 | 8892,05 | 76117,95 |
|  | I квартал | Начало строительства системы водоснабжения | В составе артезианских скважин - глубина 200 м, в вспомогательных объектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | II квартал |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | III квартал |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | IV квартал |  |  | 210550 | 0,0 | 0,0 | 22023,53 | 188526,47 |
| Всего: | 210550 | 0,0 | 0,0 | 22023,53 | 188526,47 |
|  | I квартал | Начало строительства канализационной системы | Протяженность - 1,8 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | II квартал |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | III квартал |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | IV квартал |  |  | 119030 | 0,0 | 0,0 | 12450,54 | 106579,46 |
| Всего: | 119030 | 0,0 | 0,0 | 12450,54 | 106579,46 |
|  | I квартал | Начало строительства системы очистных сооружений | Производительность - 2500 м3/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | II квартал |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | III квартал |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | IV квартал |  |  | 125000 | 0,0 | 0,0 | 13075 | 111925 |
| Всего: | 125000 | 0,0 | 0,0 | 13075 | 111925 |
|  | I квартал | Начало строительства подъездной автодороги | Протяженность - 8 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | II квартал |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | III квартал |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | IV квартал |  |  | 175582,03 | 0,0 | 0,0 | 18367,7 | 157214,33 |
| Всего: | 175582,03 | 0,0 | 0,0 | 18367,7 | 157214,33 |
|  | I квартал | Начало строительства железнодорожного подъездного пути необщего пользования с терминалом | Протяженность дороги - 2 км; жд терминал в составе складов, жд ветки, жд путей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | II квартал |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | III квартал |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | IV квартал |  |  | 212140 | 0,0 | 0,0 | 22189,84 | 189950,16 |
| Всего: | 212140 | 0,0 | 0,0 | 22189,84 | 189950,16 |
|  | I квартал | Начало строительства берегоукрепительных сооружений | Протяженность 2 км, средняя высота 2,5 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | II квартал |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | III квартал |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | IV квартал |  |  | 386510 |  |  | 40428,95 | 346081,05 |
| Всего: | 386510 | 0,0 | 0,0 | 40428,95 | 346081,05 |
| Итого за I этап: | 1494342,04 | 0,0 | 0,0 | 156310,0 | 1338032,04 |
| II этап. Создание и ввод в эксплуатацию производственных объектов завода по производству полиэтилентерефталата. |
|  | I квартал | Начало строительства завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | II квартал |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | III квартал |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | IV квартал |  |  | 270540 | 270540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | 270 540 | 270 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого за II этап: | 270 540 | 270 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого за I и II этапы: | 1764882,04 | 270 540 | 0,0 | 156310,0 | 1338032,04 |

ПОДПИСИ СТОРОН

| «Министерство» Заместитель Министра регионального Развития Российской Федерации _________/В.А. Токарев/ М.П. «Инвестор» Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Завод чистых полимеров «Этана» _________/С.В. Ашинов/ М.П. | «Ответственный исполнитель» Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики _________/И.К. Гертер/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Соглашению №________

от «___» ______ 2011 г.

План-график финансирования регионального инвестиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения мощностью 486 тыс. тонн в год», реализуемого за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, в 2011 году

|  | Объем финансирования за планируемый период, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Всего, в том числе: | Собственные средства Инвестора | Заемные средства Инвестора | Средства бюджета субъекта РФ | Средства местного бюджета | Средства Инвестиционного фонда РФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I этап. Создание объектов инженерной, транспортной и энергетической инфраструктуры. |
| Всего | 1 494 340 | 0,0 | 0,0 | 156 310 | 0,0 | 1 338 030 |
| I квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV квартал | 1 494 340 | 0,0 | 0,0 | 156 310 | 0,0 | 1 338 030 |
| II этап. Создание и ввод в эксплуатацию производственных объектов завода по производству полиэтилентерефталата. |
| Всего | 270 540 | 270 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV квартал | 270 540 | 270 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого за I этап II этап. | 1 764 880 | 270 540 | 0,0 | 156 310 | 0,0 | 1 338 030 |

ПОДПИСИ СТОРОН

| «Министерство» Заместитель Министра регионального Развития Российской Федерации _________/В.А. Токарев/ М.П. «Инвестор» Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Завод чистых полимеров «Этана» _________/С.В. Ашинов/ М.П. | «Ответственный исполнитель» Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики _________/И.К. Гертер/ М.П. |
| --- | --- |

# УТВЕРЖДЕН

# распоряжением Правительства

# Кабардино-Балкарской Республики

# от «__» ________ 2011 года  №____

# СОСТАВ

# оперативного штаба по координации действий за реализацией инвестиционного проекта

| Абрегов А.Х. | - | первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (руководитель оперативного штаба) |
| --- | --- | --- |
| Мусуков А.Т. | - | министр экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя оперативного штаба) |
| Атаманенко Ю.Н. | - | глава местной администрации Майского муниципального района (по согласованию) |
| Ашинов С.В. | - | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Завод чистых полимеров «Этана» (по согласованию) |
| Бишенов А.А. | - | министр финансов Кабардино-Балкарской Республики |
| Вологиров Ж.Х. | - | председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам |
| Гызыев Б.Х. | - | исполняющий обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики |
| Дышеков А.З. | - | председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству |
| Культербаев Х.М. | - | исполняющий обязанности министра строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства |
| Мазлоев Р.Б. | - | директор государственного казенного предприятия Кабардино-Балкарской Республики «Дирекция единого заказчика» |
| Шипов В.А. | - | министр промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики |

# Пояснительная записка

# к проекту распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики по реализации регионального инвестиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью   486 тыс. тонн в год»

Данный проект распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики принимается в целях реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2011 года №1561-р, которым утверждается паспорт инвестиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тонн в год» реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Государственная поддержка за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда российской Федерации составит 1338,03 млн. руб. в 2011 году. Для получения указанной поддержки необходимо в текущем году обеспечить софинансирование из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере 156,31 млн. руб., а также организовать работу по строительству объектов инженерной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Указанный проект распоряжения согласован в установленном порядке без замечаний Первым заместителем Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, с Министерством промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики, Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Замечание государственно-правового управления Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики учтено.

По замечанию Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики имеется справка о разногласиях.