**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы за 2015 год**

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2012 г. № 1-ПП включает подпрограммы: «Формирование благоприятной инвестиционной среды», «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» и основные мероприятия: «Реализация мероприятий Федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике» и «Содержание аппарата Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики».

В бюджете Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий, заложенных в данной государственной программе на конец
2015 года было предусмотрено 1 млрд рублей (в 2014 году 636,8 млн. рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета 151,8 млн. рублей (в
2014 году 126 млн. рублей), 860,9 млн. ррублей (в 2014 году 510,7 млн. рублей) за счет средств федерального бюджета. Фактическое финансирование программы на конец года составило 99,8% (в 2014 году 99%) от запланированного объема.

В условиях ограниченных трудовых, финансовых и материальных ресурсов перед регионами стоят задачи принятия и реализации программ улучшения инвестиционного климата, и создания новых, высокопроизводительных рабочих мест.

Так, в республике уже реализуется целый комплекс мер, направленных на улучшение инвестиционного климата: ведется работа по формированию системы государственной поддержки, состоящей из различных финансовых, имущественных механизмов, созданию базы для развития объектов инфраструктуры, поддержки субъектов предпринимательства, улучшения инвестиционной привлекательности.

По результатам внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанного Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» республика была признана лидером среди регионов Российской Федерации по скорости и качеству его внедрения. В рамках данной работы вся нормативно-законодательная база, регулирующая вопросы защиты прав инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности, была приведена в соответствие с требованиями Стандарта:

 подвергся корректировке основной Закон Кабардино-Балкарской Республики, защищающий права инвесторов и предусматривающий механизмы поддержки инвестиционной деятельности «Об инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»;

доработана инвестиционная стратегия республики и утвержден среднесрочный план мероприятий по реализации инвестиционной Стратегии Кабардино-Балкарской Республики на период до 2016 года;

принята инвестиционная декларация, гарантирующая права инвесторов;

принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц либо государственных гражданских служащих»;

утвержден План создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Кабардино-Балкарской Республике, отражающий все ключевые объекты инфраструктуры, строительство и реконструкция которых зафиксированы в действующих планах и программах Кабардино-Балкарской Республики, в том числе на условиях государственно-частного партнерства;

до минимума сведены сроки оказания государственных услуг, устранены избыточные административные процедуры. Завершена работа по созданию режима «одного окна» для предпринимателей, в рамках которого предусматривается сопровождение инвестиционного проекта до полной его реализации.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики с 1 января 2014 года в республике введена процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики.

Минэкономразвития КБР определено уполномоченным исполнительным органом государственной власти КБР, ответственным за внедрение процедуры ОРВ и выполняющим функции по нормативно-правовому и информационно-методическому обеспечению процедуры ОРВ, контролю качества исполнения процедур и подготовке заключений об оценке регулирующего воздействия.

Разработана необходимая нормативная база в сфере ОРВ, в том числе «Положение о проведении оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики», «Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, форма заключения об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных актов, а также форма заключения об оценке фактического воздействия регулирования.

Заключены соглашения между Минэкономразвития КБР и Уполномоченным по защите прав предпринимателей КБР, Торгово-промышленной палатой, Союзом предпринимателей КБР, Кабардино-Балкарским республиканским отделением общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», общественной организацией - Кабардино-Балкарским республиканским комитетом профсоюза работников малого и среднего бизнеса РФ, региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Ассоциацией «Взаимодействие» г. Нальчик о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия.

За два года работы отдела оценки регулирующего воздействия было подготовлено 90 заключений.

На регулярной основе осуществляется работа по обновлению и наполнению специализированного инвестиционного портала, который содержит необходимую контактную информацию и является своеобразным каналом прямой связи инвесторов и руководства республики для оперативного решения возникающих проблем и вопросов.

Продолжается работа над созданием особых экономических зон в Кабардино-Балкарской Республике на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с принятым Комплексом мероприятий. В рамках мероприятий по оформлению земельно-имущественных отношений на территории ОЭЗ Эльбрусского муниципального района, определенного в качестве пилотного, по земельным участкам, находящимся в федеральной, республиканской и муниципальной собственности, выполнены работы по межеванию, постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности.

ОАО «Курорты Северного Кавказа» в адрес Минэкономразвития России направлены материалы, необходимые для проведения инвентаризационных мероприятий, предусмотренных Комплексом мероприятий.

Проект соглашения о передаче в управление и распоряжение Минэкономразвития России земельных участков и других объектов недвижимого имущества, расположенных на территории ОЭЗ и находящихся в государственной или муниципальной собственности находится на согласовании в Минэкономразвития России.

По итогам внедрения Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Агентством стратегических инициатив разработан сборник лучших практик по улучшению инвестиционного климата в субъектах РФ. С целью их внедрения в Кабардино-Балкарской Республике был разработан план мероприятий («дорожная карта») на 2015 год, направленный на:

совершенствование нормативно-правового регулирования инвестиционной деятельности и упрощения механизмов предоставления мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности;

повышение активности участия бизнес-ассоциаций при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия в ходе принятия нормативных правовых актов;

повышение эффективности деятельности Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики путем подписания соглашений о сотрудничестве с основными финансовыми институтами, утверждения годового плана участия в выставках и форумах, организации работы с инвесторами по принципу «одного окна»;

повышение эффективности деятельности Гарантийного фонда Кабардино-Балкарской Республики;

сокращение сроков и упрощение процедур по подключению к электрическим сетям;

оптимизация перечня административных процедур и процессов по выдаче разрешений на строительство.

Между республикой и Агентством стратегических инициатив заключено соглашение о сотрудничестве, регламентирующее базисные принципы и условия сотрудничества сторон, осуществляемого в целях содействия улучшению инвестиционного климата, развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере малого и среднего предпринимательства и в социальной сфере, в том числе путем реализации общественно-значимых проектов и инициатив на территории Кабардино-Балкарской Республики.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 25 апреля 2015 года № Пр-815ГС по итогам заседания Государственного совета по вопросам развития малого и среднего бизнеса, Агентством стратегических инициатив разработан Атлас муниципальных практик, направленный на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях.

В целях внедрения успешных практик местными администрациями муниципальных образований республики определен перечень успешных практик и сроки их внедрения, ведется работа по формированию экспертной группы по проведению общественной оценки результатов внедрения успешных практик и соответствия полученных результатов рекомендациям, изложенным в Атласе муниципальных практик, планируется разработать и утвердить план мероприятий («дорожная карта») по внедрению в 2016 году на территории муниципального образования не менее 10 успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик.

Финансирование подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» на 2015 год не предусмотрено.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»в последние годы проведена масштабная работа по формированию системы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, состоящей из различных финансовых, имущественных механизмов, созданию базы для развития объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

По подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» было запланировано 163,4 млн. рублей (в 2014 году
246,2 млн. рублей), в том числе 22,75 млн. рублей (в 2014 году 46,2 млн. рублей) за счет средств республиканского бюджета и 140,6 млн. рублей (в 2014 году
200 млн. рублей) за счет средств федерального бюджета. Уровень финансирования составил 98,8% (в 2014 году 98,7%) по сравнению с планом, средства федерального бюджета профинансированы в полном объеме.

Состояние малого и среднего бизнеса в Кабардино-Балкарской Республике характеризуются следующими показателями:

На 1 января 2016 года в республике осуществляют свою деятельность оценочно 24729 индивидуальных предпринимателей. Количество малых (включая микро) и средних предприятий оценочно составляет 4336 единиц.

Сложившаяся экономическая ситуация в стране в целом, а также снижение объема субсидирования из федерального бюджета по сравнению с 2014 годом повлияло на развитие малого и среднего предпринимательства в республике. Кроме того, в связи с тем, что субсидии были перечислены на счета грантополучателей в декабре 2015 года фактическая реализация мероприятия будет осуществлена в 2016 году.

Реализация государственной политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется в тесном взаимодействии с Министерством экономического развития Российской Федерации, путем участия Правительства Кабардино-Балкарской Республики в лице Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики в ежегодно проводимых конкурсах по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

В рамках ежегодного конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики подготовлены и защищены 5 заявок, в результате чего республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики предоставлена федеральная субсидия в размере более 140,6 млн рублей, средства которой с софинансированием из республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований КБР направлены на реализацию следующих мероприятий:

«Софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства» - 50 млн рублей;

«Предоставление субсидии в качестве добровольного имущественного взноса в некоммерческую организацию «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» - 20 млн рублей;

«Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части процентной ставки по банковским кредитам (в том числе договорам компенсации, заключенным в предшествующий период)» - 30 млн рублей;

«Субсидирование проектов начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях: возмещение части стоимости приобретенных основных фондов» - 34,6 млн рублей;

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей» - 6 млн рублей.

Подведены итоги конкурса 2015 года среди муниципалитетов по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики. 12 местных администраций городских округов и муниципальных районов получили средства на общую сумму 50 млн. рублей (в том числе 2,6 млн. рублей из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. Средства направлены на предоставление грантов:

начинающим субъектам молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет; юридические лица, учредителями которых являются физические лица в возрасте до 30 лет) на реализацию лучших бизнес-идей;

начинающим субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию проектов по интенсивному садоводству и овощеводству в закрытом грунте;

зарегистрированным безработным, инвалидам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам детских домов для начала предпринимательской деятельности;

физическим лицам, желающим заняться предпринимательской деятельностью, а также начинающим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов

Общее количество грантов, выданных по итогам конкурса 2015 года - 179.

Действующим субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются поручительства за счет средств Гарантийного фонда Кабардино-Балкарской Республики для привлечения банковского кредита.

За 2015 год Гарантийным Фондом Кабардино-Балкарской Республики предоставлено 27 поручительств на общую сумму более 101,5 млн рублей. Сумма кредитных договоров заключенных под поручительство фонда
443,7 млн рублей. Активы фонда составляют порядка 711 981 рублей.

Через сеть муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства предоставляются микрозаймы субъектам малого предпринимательства. Всего в Кабардино-Балкарской Республике действует
13 таких фондов, которыми за 2015 года выдано 422 займа на сумму 104,395 млн рублей.

В рамках имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в бизнес-инкубаторах Кабардино-Балкарской Республики предоставляются офисные и производственные помещения на льготных условиях арендной платы, а также оборудованные переговорные комнаты, выставочные залы, площадки для проведения семинаров, тренингов, «круглых столов», конференций, совещаний по вопросам предпринимательства.

На территории республики функционируют 5 офисно-производственных бизнес-инкубаторов (в городских округах Нальчик, Баксан, Прохладный, в Баксанском и Зольском муниципальных районах), в которых размещено 71 субъектов малого и среднего предпринимательства, которыми создано более 207 рабочих мест.

В конце 2014 года создан абсолютно новый для республики объект инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства - Центр инноваций социальной сферы, который занимается решением следующих задач:

продвижение и поддержка социальных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка и сопровождение социально ориентированных некоммерческих организаций;

информационно-аналитическое и юридическое сопровождение социально ориентированных некоммерческих организаций;

обмен опытом по поддержке социальных инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства;

проведение семинаров, мастер-классов, практических и лекционных занятий по социальным тематикам;

организация деятельности Школы социального предпринимательства

Центром инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики  было предоставлено 162 консультации субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям.

На базе Центра открыта Школа социального предпринимательства КБР, по итогам которого 151 человек прошли обучение основам социального предпринимательства.

Организована работа с субъектами малого и среднего предпринимательства и лицами, желающими заняться предпринимательской деятельностью по оказанию им информационно-консультационной и методической помощи по вопросам организации и развития предпринимательской деятельности, по механизмам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в республике в устной и письменной форме.

Обеспечено участие республики во Всемирном стартап-туре инновационных проектов, организованном Фондом «Сколково» и проходившем в г. Ростове-на-Дону в феврале 2015 года.

Организована работа по обеспечению участия делегации женщин-предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики в форуме «Все вместе мы – Россиянки. Женское предпринимательство в установлении межнационального диалога в современных экономических кризисных условиях» в г. Ставрополе.

Оказано содействие развитию межрегионального сотрудничества путем участия субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики в региональных и общероссийских форумах, конкурсах, конференциях, выставках и совещаниях.

Обеспечена подготовка и размещение информационных сообщений и пресс-релизов по вопросам предпринимательской деятельности, ее популяризации, повышению предпринимательской активности, реализации механизмов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике на официальном сайте министерства, портале малого и среднего предпринимательства и в СМИ.

В целях повышения эффективности работы местных администраций муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики по развитию малого и среднего бизнеса организовано проведение координационных совещаний, оказана информационно-консультационная и методическая помощь специалистам администраций муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Юг-России (2014-2020 годы)» по Кабардино-Балкарской Республике в
2015 году велось строительство пяти объектов с общим объемом финансирования 802393 тыс. рублей (720290 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 82103 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики), в том числе по объектам:

«Строительство селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол» – 266200 тыс. рублей (242000 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 24200 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики), которые полностью профинансированы и освоены. Строительство ведется с 2008 года. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2016 году;

«Строительство Зольского группового водопровода. 1-я очередь» –
261272 тыс. рублей (237520 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 23752 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики), которые полностью профинансированы и освоены. Строительство ведется с 2009 года. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2016 году;

«Реконструкция очистных сооружений в г.Баксан» – 55264 тыс. рублей (50240 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 5024 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики), которые полностью профинансированы и освоены. Строительство ведется с
2010 года. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2016 году;

«Расширение очистных сооружений в г.Нарткала» – 77583 тыс. рублей (70530 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 7053 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики), которые полностью профинансированы и освоены. Строительство ведется с
2009 года. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2016 году;

«Строительство школы на 320 мест в с.п.Верхняя Жемтала Черекского муниципального района» - 142074 тыс. рублей (120000 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 22074 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики), которые профинансированы на 99,84% и освоены на 70,32%. Строительство ведется с 2014 года. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 – 2020 годы» по состоянию на 1 января 2016 г.

| Nп/п | Наименование целевогоПоказателя (индикатора) | Единицаизмерения | Значение целевыхпоказателей на 2015 год | Абсол.отклонение | Относительноеотклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план  | факт  |
| Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 – 2020 годы» |
|  1  | Валовый региональный продукт | млрд. рублей | 125,8 | 132\* | + 6,2 | 104,9% | Оценка  |
|  2  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) | млрд. рублей | 25,2 | 25,2\* | 0 | 100 | Оценка года |
| 3 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства | тыс. чел. | 0,38 | 0,26 | -0,12 | 68,4 | Отклонение фактического значения целевого показателя от планового обусловлено тем, что субсидии были перечислены в декабре 2015 года и фактическая реализация мероприятия будет осуществлена в 2016 году |
| 4 | Число управленцев, подготовленных для организаций народного хозяйства | единиц | 38 | 13 | -11 | 71% | Снижение квот Минэкономразвитием РФ. В 2015 году квоты были снижены до 20. Из 20 принятых на обучение прошли подготовку 13 человек |
| Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» |
| 1.1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики | млрд. рублей | 13,8 | 14,8 | +1 | 107,2% |  |
| 1.2 | Уровень безработицы в среднем за год | процентов | 8,3 | 10,1 | +1,8 | 121,7 |  |
| 1.3 | Улучшение позиций в рейтинге инвестиционного потенциала Кабардино-Балкарской Республики по оценке рейтингового агентства "Эксперт РА" | пунктов | 1 | -2 | -2 | 96,8% |  |
| 1.4 | Улучшение позиций в рейтинге инвестиционного риска Кабардино-Балкарской Республики по оценке рейтингового агентства "Эксперт РА" | пунктов | 2 | - | 0 |  |  |
| 1.5 | Среднедушевые денежные доходы населения в месяц | рублей | 15789,2 | 18796,6 | +3007,4 | 119,05% |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |
| 2.1 | темп роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства; | процентов | 105 | 101,4 | -3,6 | 97% | Отклонение фактического значения целевого показателя от планового обусловлено снижением количества субъектов предпринимательской деятельности в республике в результате сложившейся экономической ситуации в целом по РФ  |
| 2.2 | число занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к общему числу занятых в экономике Кабардино-Балкарской Республики; | процентов | 33,5 | 35,9 | 2,4 | 107% |  |
| 2.3 | поступление налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства по специальным режимам налогообложения; | млн.руб | 614,5 | 614,5 | - | - |  |
| 2.4 | доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта; | процентов | 30 | 30 | - | - |  |
| 2.5 | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых, средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения; | процентов | 20 | 27,3 | 7,3 | 136,5% |  |
| 2.6 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлено поручительство некоммерческой организации "Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики"; | единиц | 32 | 27 | -5 | 84% | Отклонение фактического значения целевого показателя от планового обусловлено тем, что субсидия перечислена на счет некоммерческой организации «Гарантийный Фонд Кабардино-Балкарской Республики» в декабре 2015 года. |
| 2.7 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Кабардино-Балкарской Республики; | единиц | 32 | 33,9 | 1,9 | 106% |  |
| 2.8 | количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, которым было предоставлено поручительство некоммерческой организации "Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики"; | единиц | 32 | 27 | -5 | 84% | Отклонение фактического значения целевого показателя от планового ввиду того, что субсидия перечислена на счет некоммерческой организации «Гарантийный Фонд Кабардино-Балкарской Республики» в декабре 2015 года. |
| 2.9 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках софинансирования муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства; | единиц | 134 | 179 | 45 | 133,5% |  |
| 2.10 | количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку в рамках софинансирования муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства; | единиц | 267 | 179 | -88 | 67% | Отклонение фактического значения целевого показателя от планового обусловлено тем, что субсидия была перечислена на счета грантополучателей в декабре 2015 года и фактическая реализация мероприятия будет осуществлена в 2016 году |
| 2.11 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку с помощью автономной некоммерческой организации "Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики"; | единиц | 116 | 162 | 46 | 140% |  |
| 2.12 | количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку с помощью автономной некоммерческой организации "Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики". | единиц | 50 | 52 | 2 | 104% |  |

\* оценка, официальные отчетные статистические данные будут получены во II-III квартале 2016 года