**Информация**

**о выполнении государственных программ**

**Кабардино-Балкарской Республики в 2015 году**

В Кабардино-Балкарской Республике действуют 26 государственных программ, принятых в соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики **от 7 февраля 2013 года № 74-рп**.

В бюджете Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий, заложенных в республиканских государственных программах на конец 2015 года, в соответствии с действующей по состоянию на   
31 декабря 2015 года редакцией Закона Кабардино-Балкарской Республики от 12.12.2015г. №51-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской республики на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.», было предусмотрено 30,78 млрд рублей (в 2014 году предусматривалось 29,5 млрд рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 22,3 млрд рублей (в 2014 году - 22,4 млрд рублей), средств федерального бюджета –   
8,5 млрд рублей ( в 2014 году - чуть больше 7 млрд рублей). Отчет по финансированию государственных программ в 2015 году прилагается.

Фактическое финансирование республиканских государственных программ составило 27,3 млрд рублей (в 2014 году - 25,2 млрд рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 20,1 млрд рублей (в   
2014 году - 19,9 млрд рублей), средств федерального бюджета – 7,2 млрд рублей (в 2014 году - 5,3 млрд рублей).

Уровень финансирования госпрограмм составил – 88,7% от запланированного объема финансирования (в 2014 году - 85,7% от плана), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 90,2% (в 2014 году - 88,9%), средств федерального бюджета – 84,9% (в 2014 году 75,7%).

В общем объеме средств, предусмотренных на реализацию государственных программ (30,78 млрд рублей), наибольший удельный вес (более 23%) приходится на государственные программы «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» и «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», более 13% приходится на госпрограмму «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики», более 8% приходится на госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» и «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике», на остальные программы приходится от 3,3% до менее 1%.

Из 26 госпрограмм, предусмотренных к финансированию в 2015 году, только по одной госпрограмме - «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» не обеспечено 20%-го уровня финансирования от запланированного объема (в 2014 году уровень финансирования составил 62% от плана). При этом в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию республиканских государственных программ в 2015 году, на долю данной государственной программы приходится менее 2% общих бюджетных расходов.

По 2 госпрограммам - «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Кабардино-Балкарской Республике» и «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» не обеспечено   
60%-го уровня финансирования от запланированного объема. По государственной программе «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Кабардино-Балкарской Республике» было предусмотрено 18,9 млн. рублей, профинансировано 10,96 млн. рублей или 57,9% от плана (в 2014 году уровень финансирования программы составил 56,3% % от плана). По государственной программе «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» было предусмотрено 535,3 млн. рублей, профинансировано 317,3 млн. рублей или 59,3% от плана (в 2014 году уровень финансирования программы составил 87,4% от плана). При этом в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию республиканских государственных программ в 2015 году, на долю государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» приходится менее 2% общих бюджетных расходов, а на долю государственной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Кабардино-Балкарской Республике» приходится менее 1% общих бюджетных расходов.

Не обеспечено 80%-го уровня финансирования госпрограмм: «Охрана окружающей среды» (67,9%), «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 77,5% (в 2014 году 75,9% от плана), «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (79,1%), «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» - 79,8% от плана.

Не обеспечено 90%-го уровня финансирования госпрограмм: «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» - 85,2% (в 2014 году 74,1%), Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» - 89,6% (в 2014 году 79,6% от плана), «Информационное общество» - 84,8% (в 2014 году 81,8% от плана), «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» - 87% от плана, «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» 89,8% от плана, «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» - 85,9% от плана.

По госпрограмме «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» недостижение 90%-го запланированного уровня финансирования сложилось в основном за счет реализации мероприятий подпрограмм «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г.Нальчике», «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях», где процент финансирования составляет соответственно 53,8%, 69,9% и 76,5% от запланированного объема.

По остальным 14 госпрограммам уровень финансирования составил более 90% от запланированного объема.

Вместе с тем необходимо отметить, что по некоторым госпрограммам в бюджете Кабардино-Балкарской Республики не было предусмотрено полное финансирование заложенных в государственных программах финансовых ресурсов, а также финансирование части программных мероприятий, что объясняется напряженностью в пополнении доходной части бюджета, а также превышением расходной части над доходной.

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 года № 202-ПП исполнительными органами государственной власти проводилась (и проводится) работа по приведению государственных программ Кабардино-Балкарской Республики в соответствие с законом о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация мероприятий государственных программ Кабардино-Балкарской Республики позволила достичь следующих параметров социально-экономического развития республики в 2015 году.

Индекс промышленного производства по видам деятельности«Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2015г. по отношению к 2014г. составил 105 %.

Рост промышленного производства обусловлен увеличением выпуска продукции в обрабатывающих производствах на 9,6%, и добыче полезных ископаемых – на 20,7%.

В обрабатывающих производствах в 2015г. на 41,4% превышен уровень 2014г. в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в 2015г. в действующих ценах, по предварительному расчету, составил 38,7 млрд. руб. и возрос на 4,4 % в сопоставимой оценке к уровню 2014г. Производство продукции растениеводства увеличилось по сравнению с 2014г. на 5,3% в основном за счет увеличения сбора овощей, животноводства – на 3,4% за счет роста продукции выращивания скота и птицы. Удельный вес продукции растениеводства в общем объеме продукции сельского хозяйства составил 54,3%, животноводства – 45,7%.

В структуре продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств доля сельскохозяйственных организаций составила 24,5%, хозяйств населения – 42,4%, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 33,1%.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 11,9 млрд рублей, или 108,2 % к уровню 2014 года. На территории республики предприятиями и организациями с учетом индивидуального жилищного строительства в 2015 году построено 2929 квартир общей площадью 375 тыс.кв. метров, что на 46,7 тыс.кв. метров, или 14,2% больше, чем в 2014 году. Основной объем введенного жилья приходится на индивидуальных застройщиков.

Автомобильным транспортом предприятий всех видов деятельности (с учетом предпринимателей, занимающихся коммерческими грузовыми автоперевозками) было перевезено 1,4 млн. тонн грузов. Грузооборот в вырос на 13,1% и составил 54,4 млн. тонно-км.

На автомобильных дорогах республики зарегистрировано 716 ДТП, в том числе с участием детей – 59 (8,2% от общего числа), в которых пострадало 996 человек, в том числе 63 ребенка (6,3%). По сравнению с 2014 годом количество случаев ДТП уменьшилось на 7,6%, численность раненых и погибших сократилась соответственно на 15,7% и 8,7%.

Оборот розничной торговли составил 113,5 млрд рублей, или 95,5% к уровню предыдущего года. На розничную торговлю оказывает влияние продолжающееся сокращение реальных доходов населения, а также высокий рост потребительских цен на большинство видов продовольственных и непродовольственных товаров.

В расчете на душу населения было продано товаров на 131,9 тысяч рублей (в 2014г.-116,5 тысяч рублей).

В 2015 году, по предварительным данным, населению предоставлено платных услуг на 26,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 100,5% к 2014 году. при росте тарифов на услуги на 7,9%. В расчете на душу населения объем платных услуг составил 30,5 тысяч рублей (в 2014г. – 28 тысяч рублей). Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения составил 17,9% (в 2014 году 18,7%).

В структуре платных услуг населению доля жилищно-коммунальных услуг составляет 27%, услуг связи – 20,6%.

В общем объеме платных услуг на субъекты малого предпринимательства приходится 62,3%, на организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства – 37,7%.

Объем денежных доходов населения составил 194,3 млрд. рублей и по сравнению с 2014г. увеличился на 13,3% при росте потребительских цен на товары и услуги на 16,3%, в том числе на продукты питания на 19,3%. Денежные расходы населения составили 177,2 млрд рублей, что на 14% больше уровня прошлого года. Превышение денежных расходов населения над денежными доходами составило 17,1 млрд рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы (денежные доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) по предварительной оценке в 2015 году составили 98,0%, среднедушевой денежный доход сложился в сумме 18796,6 рублей в среднем за месяц (в 2014г. 102,0%, 16618,5 рублей соответственно).

На территории республики по сравнению с 2014г. эпидемиологическая обстановка характеризовалась значительным ростом заболеваемости населения гриппом в 3,5р, острыми инфекциями верхних дыхательных путей - на 44,1%, ветряной оспой – на 14,5%. Сократились случаи заболеваемости населения скарлатиной в 2,1р, острыми кишечными инфекциями - на 2,8%.

В структуре инфекционной заболеваемости населения наибольший удельный вес составляют острые инфекции верхних дыхательных путей 87,7%, на долю острых кишечных инфекций приходится 4,1%, воздушно-капельных инфекций - 3,3%.

Среди заболевших инфекционными болезнями дети в возрасте 0-17 лет составляли: по скарлатине – 97,9%, ветряной оспе – 92,8%, острым респираторно-вирусным инфекциям – 81%, острым кишечным инфекциям – 79,4%.

В группе социально значимых болезней по сравнению с 2014г. возросло число случаев заболеваний болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в 2,2р. и педикулезом – на 46,5%.

В текущем году зарегистрировано 5768 преступлений, предварительное следствие по которым обязательно, что на 16,3% выше уровня предыдущего года. Их удельный вес составляет 66,7% от общего числа зарегистрированных преступлений.

Зарегистрировано: 62 факта нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека, двух или более лиц, 6 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего (в 2014г. – 47 и 11 соответственно).

Число зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс. человек населения составило 100,5 (в 2014г. – 91,8).

Несмотря на общие для страны сложности, текущая экономическая ситуация в республике характеризуется как стабильная. Благодаря реализации мероприятий государственных программ были созданы условия для устойчивого развития экономики республики.

Для наращивания темпов роста экономики республики в перспективе, а также улучшения ситуации в социальной сфере, энергетическом комплексе, сфере жилищно-коммунального хозяйства и т.д. необходимо и в дальнейшем продолжать реализацию мероприятий, заложенных в государственных программах республики, а также обеспечивать финансирование всех мероприятий государственных программ (подпрограмм и отдельных мероприятий) Кабардино-Балкарской Республики. Однако, в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране в целом считаем целесообразным в 2016 году уделить особое внимание реализации мероприятий государственных программ социальной направленности и безусловное выполнение всех социальных обязательств. Среди первоочередных задач на предстоящий период должны оставаться поддержка аграрного сектора, туристско-рекреационного комплексов. Вместе с тем предлагаем не планировать реализацию новых мероприятий и объектов капитального строительства и, исходя из возможностей бюджета республики, завершить реализацию объектов с высокой степенью готовности.

Предлагаем поручить руководителям органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики проработать в федеральных органах власти возможность увеличения доли федеральных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий государственных программ при снижении финансовой нагрузки на республиканский бюджет республики, а также проработать возможность привлечения внебюджетных источников финансирования.

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года в 2015 году**

(по даннымМинистерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики)

Ответственным исполнителем государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года является Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация Госпрограммы направлена на сохранение и укрепление здоровья населения республики, улучшение показателей здоровья населения, создание благоприятных условий для устойчивого демографического развития, формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей.

Эффективность реализации госпрограммы характеризуется степенью достижения запланированных индикаторов, а также степенью финансирования. Исходя из предварительной информации о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года по состоянию на 01.01.2016 г. (по данным министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики) из 92 индикаторов госпрограммы запланированные объемы достигнуты по 65 (71%) индикаторам, по некоторым индикаторам отчетность является годовой и значение показателя за 2015 год будет известно в III-IV квартале 2016 года.

По данным министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики в бюджете Кабардино-Балкарской Республики на реализацию государственной программы на конец 2015 года было предусмотрено 7,3 млрд рублей (для сравнения в 2014 году было предусмотрено 7,2 млрд рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета 5,7 млрд рублей (в 2014 году - 5,4 млрд рублей), средств федерального бюджета и ФФОМС– 1,6 млрд рублей   
(в 2014 году - 1,8 млрд рублей).

Фактическое финансирование госпрограммы по данным министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики составило 6,3 млрд рублей, в том числе за счет за счет средств республиканского бюджета 5,1 млрд рублей, средств федерального бюджета и ФФОМС – 1,1 млрд рублей.

Уровень финансирования программы на конец года составил 85,2% от запланированного объема, (в 2014 году - 74,1% от запланированного объема), в том числе за счет за счет средств республиканского бюджета 90,7% (в 2014 году - 91,2%), средств федерального бюджета и ФФОМС 66,3% (в 2014 году 23,4%).

По госпрограмме «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» недостижение 90%-го запланированного уровня финансирования сложилось в основном за счет недофинансирования в основном за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики реализации мероприятий следующих подпрограмм:

«Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г.Нальчике», где процент финансирования составляет лишь 53,8% от запланированного объема (в 2014 году уровень финансирования оставил всего лишь 2,6%).

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике», где процент финансирования составляет лишь 5% от запланированного объема (в 2014 году 99%).

«Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», где процент финансирования составляет 69,9% от запланированного объема (в 2014 году 97,4%).

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях», где процент финансирования составляет 76,5% от запланированного объема (в 2014 году 75,9%).

При этом необходимо отметить, что при реализации остальных подпрограмм, предусмотренных к финансированию в 2015 году можно говорить о довольно высоком уровне финансирования более 90% от запланированного объема.

Процент исполнения от запланированного объема бюджетных средств составил: по подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» - 95,5% (в 2014 году - 90,9%), по подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» - 96,9% (в 2014 году 94,6%), по подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» - 93,9% (в 2014 году 82,4%), по подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» - 92,6% (в 2014 году 95,5%).

По данным ответственного исполнителя госпрограммы в 2015 году осуществлялся ряд мероприятий.

В рамках реализации госпрограммы в 2015 году проводилась закупка диагностических средств для ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Минздрава КБР

В целях реализации мероприятий Национального календаря профилактических прививокв Минздрав Российской Федерации направлена заявка на централизованную поставку иммунобиологических препаратов. План вакцинаций на 2015 год– 494790.

За отчетный период поступило вакцин на сумму 65,33 млн. рублей. Провакцинировано 499510 человек. За счет средств республиканского бюджета закуплено вакцин, в том числе не входящих в Нацкалендарь, на сумму 11,85 млн. рублей.

В рамках развития системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей и профилактики развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей была проведена акция «Здоровое лето» в детских летних лагерях и санаторных учреждениях, проводится антитабачная кампания «Брось курить и выиграй!» среди студентов, привлечение волонтеров из числа студентов медицинского факультета КБГУ, в школах здоровья в студенческой среде, осуществляется информирование населения о вреде курения с использованием образовательного подхода по контролю за курением на популяционном уровне через СМИ, телевидение, газеты, журналы а также размещения на ТВ и в эфире радиостанций цикла программ антитабачной направленности и т.д.

Для реализации мероприятия по организация сбора от населения республики отработанных осветительных приборов и иных ртутьсодержащих отходов, которые могу повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде в Кабардино-Балкарской Республике лицензированным субъектом на право деятельности по обращению с ртутью и ртутьсодержащими отходами является ООО «Научно-исследовательское и внедренческое предприятие «Антиртутный центр».

По данным ООО «НИВП «Антиртутный центр» в 2015 г. различными учреждениями и предприятиями КБР на утилизацию люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих отходов заключено 232 договора. Вывезено для дальнейшей утилизации в Ставропольский и Краснодарский края на специализированные предприятия 45000 ламп и более двух тонн ртути и ртутьсодержащих отходов.

Кроме того, проведен физико-химический анализ на содержание ртути более 200 объектов различного назначения. Обследовано и обезврежено от ртути и ее паров более 300 частных домовладений.

В последние годы наблюдается рост заинтересованности населения в прохождении диспансеризации, что выражается в увеличении количества обращений в медицинские учреждения организаций и рядовых граждан. В 2015году планировалось охватить диспансеризацией порядка 150 тыс. человек взрослого населения. Реализация указанного мероприятия проводится за счет средств ОМС. За январь-декабрь 2015 года диспансеризацией охвачено 151086 человек (100 % от плана).

В рамках совершенствования оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации осуществлялась закупка современного лечебно-диагностического и лабораторного оборудования для фтизиатрической службы республики.

В 2015 г. обследовано с целью выявления ВИЧ-инфекции   
133202 человека (план на год – 125000), что на 51,8% больше, чем было обследовано в 2014 году, и составило 15,5 % от общего числа населения республики. Число вновь зарегистрированных в течение отчетного года случаев заражения ВИЧ-инфекцией – 162, против 82 в 2014 году. Из них жителей КБР – 142. На конец года на диспансерном наблюдении состояли   
485 ВИЧ-инфицированных (включая ГУ УФСИН). Антиретровирусную терапию получали 187 человек. В отчетном периоде умерло – 11 человек (в 2014г. – 13).

Количество лиц, обследованных на гепатит В и С, - 273633 человек. Терапию против гепатита В и С получали 68 человек.

В 2015 году в республику осуществлен возврат остатка неиспользованной в предыдущих периодах субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга. В части исполнения мероприятий по проведению неонатального и аудиологического скрининга за счет средств федерального бюджета КБР на сумму 5,77 млн.рублей закуплено для медицинских организаций республики аудиологическое оборудование (в том числе: система регистрации отоакустической эмиссии OtoRead (9шт.), аудиометр импедансный Titan с принадлежностями (3шт.)).

За 2015 год на наследственные заболевания неонатальным скринингом охвачено 16396 новорожденных, выявлен один ребенок с врожденным гипотиреозом. Аудиологический скрининг проведен 12628 детям, выявлено на первом этапе с нарушением слуха 128 детей, на операцию по кохлеарной имплантации направлено 8 детей.

За счет средств республиканского бюджета КБР приобретено современное медицинское оборудование для учреждений детства и родовспоможения. Поставлено 11 аппаратов ИВЛ для учреждений охраны материнства и детства, в т.ч. 8 с неонатальным режимом. Аппараты в мае месяце введены в эксплуатацию, из них – 6 в ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава КБР.

Осуществлялось строительство нового перинатального центра на 130 коек в г.Нальчике.

Реализуются мероприятия по оказанию паллиативной помощи, в том числе детям.

Осуществляются меры противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике, в государственных республиканских и муниципальных печатных изданиях осуществляется публикация социальной рекламы и материалов профилактической антинаркотической направленности с указанием номеров телефонов для обращения граждан

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года по состоянию на 01.01.2016 (предварительные данные)

| % п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план 2015 год | факт\* за 2015 год |
| Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" до 2020 года | | | | | | | |
| 1 | Смертность от всех причин | на 1000 населения | 8,8 | 8,8 | 0,0 | 100,0 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 8,3. Показатель достигнут. |
| 2 | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 7,1 | 7,9 | 0,8 | 111,3 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 6,7. Зарегистрирован 1 случай смертности, показатель выше за счет снижения количества родившихся в отчетном году. |
| 3 | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | 6,6 | 6,8 | 0,2 | 103,0 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 6,0. Показатель не достигнут. |
| 4 | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | 541,0 | 490,4 | -50,6 | 90,6 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 520,0. Показатель достигнут. |
| 5 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 6,4 | 9,2 | 2,8 | 143,8 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 6,2. Показатель не достигнут. |
| 6 | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 0. |
| 7 | Смертность от транспортных травм всех видов | на 100 тыс. человек | 9,4 | 10,9 | 1,5 | 116,0 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 8,6. Показатель не достигнут. |
| 8 | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | на 100 тыс. населения | 134,2 | 140,3 | 6,1 | 104,5 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 127,8. Показатель не достигнут. |
| 9 | Смертность от туберкулёза | на 100 тыс. населения | 11 | 9,7 | -1,3 | 88,2 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 9,0. Показатель достигнут. |
| 10 | Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) | литров на душу населения в год | 3 | 1,19 | 0,0 | 0,0 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 2,3. Показатель достигнут. Указан уровень продаж алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения): предварительные данные за 2015 год -1,19 л., окончательные данные за 2014 год - 1,22 л.; 2013 год - 1,7 л. |
| 11 | Распространённость потребления табака среди взрослого населения | процент | 19,8 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 18,3. Показатель достигнут. Указаны данные по лицам, прошедшим в 2015 году диспансеризацию (151086 чел.). Кроме того, по итогам года имеется снижение уровня продаж табачных изделий на 5,2% по сравнению с 2014 годом. |
| 12 | Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез (на 100 тыс. населения) | на 100 тыс. населения | 34,5 | 39 | 4,5 | 113,0 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 31,3. Показатель не достигнут. |
| 13 | Обеспеченность врачами | на 10 тыс.населения | 37,3 | 38,1 | 0,8 | 102,1 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 42,0. Показатель достигнут. |
| 14 | Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача |  | 2,6 | 2,6 | 0,2 | 8,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 3,0.Показатель достигнут. |
| 15 | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по КБР | процент | 137 | 142,6 | 5,6 | 104,1 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 200,0. Показатель достигнут. |
| 16 | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе | процент | 79,3 | 81,6 | 2,3 | 102,9 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 100,0. Показатель достигнут. |
| 17 | отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе | процент | 52,4 | 55,7 | 3,3 | 106,3 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 100,0. Показатель достигнут. |
| 18 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 74,6 | нет данных | 0,0 | 0,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 76,9. Годовой показатель. Значение показателя за 2015 год будет известно в октябре 2016 года. В 2014 г. - 74,2 при плане 74. |
| Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | | | | | | | |
| 1.1 | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процент | 85,0 | 105,0 | 20,0 | 123,5 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 95,0.Показатель достигнут. |
| 1.2 | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процент | 100,0 | 99,0 | -1,0 | 99,0 | Показатель 2020 года 100,0. Показатель не достигнут. |
| 1.3 | Охват диспансеризацией взрослого населения | процент | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 100,0. Показатель достигнут. |
| 1.4 | Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля) | процент | 113,50 | нет данных | 0,0 | 0,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 121,0. |
| 1.5 | Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год | процент | 77,0 | нет данных | 0,0 | 0,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 82,0 |
| 1.6 | Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст. | процент | 45,7 | 50,3 | 4,6 | 110,1 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 56,7. Показатель достигнут. |
| 1.7 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | процент | 70,8 | 58,5 | -12,3 | 82,6 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 81,1. Показатель не достигнут. |
| 1.8 | Заболеваемость дифтерией | на 100 тыс. населения | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 2020 года 0,01. Показатель достигнут. |
| 1.9 | Заболеваемость корью | на 100 тыс. населения | 1,0 | 1,8 | 0,8 | 180,0 | Показатель 2020 года 1,0. Показатель не достигнут. |
| 1.10 | Заболеваемость краснухой | на 100 тыс. населения | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | Показатель 2020 года 0,1. Показатель достигнут. |
| 1.11 | Заболеваемость эпидемическим паротитом | на 100 тыс. населения | 0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | Показатель 2020 года 0,3. Показатель достигнут. |
| 1.12 | Заболеваемость острым вирусным гепатитом В | на 100 тыс. населения | 1,3 | 0,12 | -1,2 | 9,2 | Показатель 2020 года 1,3. Показатель достигнут. |
| 1.13 | Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки | процент | 95,0 | 96,8 | 1,8 | 101,9 | Показатель 2020 года 95,0. Показатель достигнут. |
| 1.14 | Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки | процент | 95,0 | 100,0 | 5,0 | 105,3 | Показатель 2020 года 95,0.Показатель достигнут. |
| 1.15 | Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки | процент | 95,0 | 100 | 5,0 | 105,3 | Показатель 2020 года 95,0. Показатель достигнут. |
| 1.16 | Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки | процент | 95,0 | 100 | 5,0 | 105,3 | Показатель 2020 года 95,0. Показатель достигнут. |
| 1.17 | Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки | процент | 95,0 | 100 | 5,0 | 105,3 | Показатель 2020 года 95,0. Показатель достигнут. |
| 1.18 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерномучете, числа выявленных | процент | 92,3 | 93,8 | 1,5 | 101,6 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 93,5. Показатель достигнут. |
| 1.19 | Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года | процент | 25,0 | 24,2 | -0,8 | 96,8 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 23,3. Показатель достигнут. |
| 1.20 | Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года | процент | 29,2 | 23,2 | -6,0 | 79,5 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 26,8. Показатель достигнут. |
| 1.21 | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | процент | 75,0 | 75 | 0,0 | 100,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 99,9.Показатель достигнут. |
| 1.22 | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей) | процент | 99,9 | 99,9 | 0,0 | 100,0 | Показатель 2020 года 99,9.Показатель достигнут. |
| 1.23 | Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения) | человек | 9,35 | 4,9 | -4,45 | 52,4 | Показатель 2020 года 9,1. Показатель достигнут. |
| Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | | | | | | | |
| 2.1 | Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением | процент | 80,5 | 57,8 | -22,7 | 71,8 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 83,0. Показатель не достигнут. |
| 2.2 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении | процент | 32,5 | 38,6 | 6,1 | 118,8 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 40,3.Показатель достигнут. |
| 2.3 | Число больных нароманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента) | человек | 9,1 | 9,63 | 0,5 | 105,8 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 9,7. Показатель достигнут. |
| 2.4 | Число больных нароманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента) | человек | 22,3 | 22,78 | 0,5 | 102,2 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 23,0. Показатель достигнут. |
| 2.5 | Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента) | человек | 10,5 | 11,8 | 1,3 | 112,4 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 12,9. Показатель достигнут. |
| 2.6 | Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента) | человек | 8,1 | 9,5 | 1,4 | 117,3 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 10,4. Показатель достигнут. |
| 2.7 | Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года | процент | 18,3 | 19,1 | 0,8 | 104,4 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 16,9. Показатель не достигнут. |
| 2.8 | Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения) | человек | 148,2 | 122,7 | -25,5 | 82,8 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 146,5. Показатель достигнут. |
| 2.9 | Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения) | человек | 191,7 | 186,3 | -5,4 | 97,2 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 187,5. Показатель достигнут. |
| 2.10 | Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | процент | 52,8 | 57 | 4,2 | 108,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 54,5.Показатель достигнут. |
| 2.11 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями | процент | 25,3 | 23,8 | -1,5 | 94,1 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 22,0. Показатель достигнут. |
| 2.12 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процент | 89,0 | 92,4 | 3,4 | 103,8 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 94,0. Показатель достигнут. |
| 2.13 | Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | процент | 3,9 | 4,8 | 0,9 | 123,1 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 3,4. Показатель не достигнут. |
| 2.14 | Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови | процент | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Показатель 2020 года 100,0. Показатель достигнут. |
| 2.15 | Количество больных, которым оказана выссокотехнологичная помощь | человек | 2870,0 | 2959,0 | 89,0 | 103,1 | Показатель 2020 года 3850. Показатель достигнут. |
| Подпрограмма 3. Развитие государственно-частного партнерства | | | | | | | |
| 3.1 | Объем оказываемой медицинской помощи в рамках государственно-частного партнерства в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике бесплатной медицинской помощи | процент | 3,1 | 4,96 | 1,9 | 160,0 | Показатель 2020 года 3,1. Показатель достигнут. |
| Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка | | | | | | | |
| 4.1 | Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | процент | 50,0 | 72,5 | 22,5 | 145,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 70,0.Показатель достигнут. |
| 4.2 | Охват неонатальным скринингом (доля) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми) | процент | 95,0 | 98,5 | 3,5 | 103,7 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 95,0. Показатель достигнут. |
| 4.3 | Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг от общего числа детей первого года жизни) | процент | 95,0 | 98 | 3,0 | 103,2 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 95,0. Показатель достигнут. |
| 4.4 | Показатель ранней неонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми) | человек | 2,1 | 1,95 | -0,2 | 92,9 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 1,8. Показатель достигнут. |
| 4.5 | Смертность детей 0 - 17 лет (на 100 тыс. населения соответствующего возраста) | человек | 76,0 | нет данных | 0,0 | 0,0 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 68,0. Годовой показатель. Значение показателя будет известно в августе 2016 года. |
| 4.6 | Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (от общего числа женщин с преждевременными родами) | процент | 55,0 | 83,5 | 28,5 | 151,8 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 85,0. Показатель достигнут. |
| 4.7 | Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре) | процент | 73,7 | 79,8 | 6,1 | 108,3 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 76,5.Показатель достигнут. |
| 4.8 | Больничная летальность детей (доля умерших детей от числа пострадавших) | процент | 0,26 | 0,2 | -0,1 | 76,9 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 0,19. Показатель достигнут. |
| 4.9 | Охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами | процент | 83,0 | 89,5 | 6,5 | 107,8 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 88,0. Показатель достигнут. |
| 4.10 | Число абортов (на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет) | единиц | 11,4 | 9,8 | -1,6 | 86,0 | Запланирован снижение показателя к 2020 году до 10,0. Показатель достигнут. |
| Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям | | | | | | | |
| 5.1 | Охват санаторно-курортным лечением пациентов | процент | 17,0 | 83,6 | 66,6 | 491,8 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 45,0. Показатель достигнут. Значение показателя рассчитано исходя из соотношения количества направленных Минздравом КБР на санаторно-курортное лечение пациентов от общего количества поданных заявлений. |
| 5.2 | Охват медицинской реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи | процент | 12,5 | 85 | 0,0 | 0,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 25,0. Показатель достигнут. В рамках ТПГГ в 2015 г. выделено средств на 737 законченных случая медицинской реабилитации. Исполнено 735. |
| 5.3 | Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся | процент | 78,0 | 78 | 0,0 | 0,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 85,0. Показатель достигнут. Значение показателя рассчитано исходя из соотношения количества направленных Минздравом КБР на реабилитационное лечение пациентов от общего количества поданных заявлений. |
| Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям | | | | | | | |
| 6.1 | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (на 100 тыс. взрослого населения) | коек | 0,2 | 1,5 | 1,3 | 750,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 7,0. Показатель достигнут. |
| 6.2 | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (на 100 тыс. детского) населения | коек | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 100,0 | Показатель 2020 года 2,5. Показатель достигнут. |
| Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | | | | | | | |
| 7.1 | Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования | чел. | 70,0 | 1005,0 | 935,0 | 1435,7 | Показатель 2020 года 70,0. Показатель достигнут. C 2013 года в соответствии с Федеральнмй законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" в программу дополнительного образования включено, в том числе, повышение квалификации. |
| 7.2 | Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования | чел. | 70,0 | 200,0 | 130,0 | 285,7 | Показатель 2020 года 70,0.Показатель достигнут. |
| 7.3 | Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования | чел. | 40,0 | 402,0 | 362,0 | 1005,0 | Показатель 2020 года 40,0.  Показатель достигнут. |
| 7.4 | Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования | чел. | 230,0 | 603,0 | 373,0 | 262,2 | Показатель 2020 года 230,0. Показатель достигнут. |
| 7.5 | Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах | чел. | 15,0 | 12,0 | -3,0 | 80,0 | Показатель 2020 года 15,0. Показатель не достигнут. |
| 7.6 | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Кабардино-Балкарской Республики, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики | процент | 87,0 | 54,5 | -32,5 | 62,6 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 98,0.Показатель не достигнут. |
| 7.7 | Доля аккредитованных специалистов | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 80,0. В соответствии законодательством переход к процедуре аккредитации специалистов будет осуществляться поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно. |
| Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | | | | | | | |
| 8.1 | Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отдельных категорий граждан | % | 75,0 | 75 | 0,0 | 100,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 99,0. Показатель достигнут. |
| 8.2 | Количество обоснованных жалоб на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан (на 1000 населения) | единиц | 0,24 | 0,24 | 0,0 | 100,0 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 0,1. Показатель достигнут. |
| Подпрограмма 9. Развитие информатизации в здравоохранении | | | | | | | |
| 9.1 | Обеспеченность лечебно-профилактических учреждений вычислительным оборудованием | процент | 90,0 | 37,0 | -53,0 | 41,1 | Показатель 2020 года 90,0. Показатель не достигнут. Отсутствие финансирования. |
| 9.2 | Случаи использования региональной аналитической информационной системы врачами | процент | 15,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 30,0. Показатель не достигнут. Отсутствие финансирования. |
| 9.3 | Количество элетронных записей в системе мониторинга родовспоможения и детства | процент от общего кол-ва пациентов | 90,0 | 0,0 | -90,0 | 0,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 100,0. Показатель не достигнут.Отсутствие финансирования. |
| 9.4 | Количество пациентов, использовавших систему удаленного мониторинга состояния пациентов | кол-во | 20,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 45,0. Показатель не достигнут. Отсутствие финансирования. |
| Подпрограмма 10. Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | | |
| 10.1 | Объем стационарной медицинской помощи | число койко-дней на 1 жителя | 2,67 | 2,36 | -0,3 | 88,4 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 2,6. Показатель достигнут. |
| 10.2 | Объем медицинской помощи в дневных стационарах | число пациенто-дней на 1 жителя | 0,7 | 0,5 | -0,2 | 70,4 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 0,75. Показатель не достигнут. |
| 10.3 | Объем амбулаторно-поликлинической помощи | число посещений на 1 жителя | 9,0 | 8,3 | -0,7 | 92,2 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 9,7. Показатель не достигнут. |
| 10.4 | Объем скорой медицинской помощи | число вызовов на 1 жителя | 0,32 | 0,34 | 0,02 | 106,3 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 0,31. Показатель не достигнут. |
| 10.5 | Объем неотложной медицинской помощи | число посещений на 1 жителя | 0,60 | 0,43 | -0,2 | 71,7 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 1,0. Показатель не достигнут. |
| 10.6 | Число дней работы койки в году | дней | 331,0 | 290,9 | -40,1 | 87,9 | Запланирован рост показателя к 2020 году до 333,0. Показатель не достигнут. |
| 10.7 | Средняя длительность лечения больного в стационаре | дней | 11,7 | 11,5 | -0,2 | 98,3 | Запланировано снижение показателя к 2020 году до 11,0. Показатель достигнут. |

по данным министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

\* предварительные данные

**Информация о реализации государственной программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» в 2015 году**

(по даннымМинистерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики)

Ответственным исполнителем государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» является Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Эффективность реализации госпрограммы характеризуется степенью достижения запланированных индикаторов (прилагается по данным министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики), а также степенью финансирования.

По данным Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики в бюджете Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий, заложенных в данной государственной программе на конец 2015 года было предусмотрено 7,2 млрд рублей (в 2014 году 7,9 млрд рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета 7,1 млрд рублей (в 2014 году 7,2 млрд рублей), средств федерального бюджета – 0,16 млрд рублей (в 2014 году   
0,7 млрд рублей).

Фактическое финансирование госпрограммы по данным министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики составило 7,04 млрд рублей, в том числе за счет за счет средств республиканского бюджета 6,9 млрд рублей, средств федерального бюджета – 0,158 млрд рублей

Уровень финансирования программы на конец года составил 97,5% от запланированного объема (в 2014 году 96,8% от запланированного объема), в том числе за счет средств республиканского бюджета 97,5% (в 2014 году 96,6%), средств федерального бюджета 99,8% (в 2014 году 99,1%).

Процент исполнения от запланированного объема бюджетных средств составил: по подпрограмме «Развитие дошкольного образования» - 97,8% (в 2014 году 94,8%), по подпрограмме «Развитие общего образования» - 98,9% (в 2014 году 98,9%), по подпрограмме «Развитие дополнительного образования» - 89,5% (в 2014 году 95,9%), по подпрограмме «Развитие профессионального образования» - 92,6% (в 2014 году 95,6%), по подпрограмме «Защита прав детей, государственная поддержка детей сирот и детей с особыми нуждами» - 94,4% (в 2014 году 92,9%), по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образования» - 89,8% (в 2014 году 81,9%).

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» по состоянию на 1 января 2016 года

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) программы, подпрограммы | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план 2015 год | факт\* за 2015 год | |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | проценты | 82,0 | 83,0 | | 1,0 | 1,2 | Улучшение оснащенности материально-технической базы образовательных учреждений | |
| 2 | Удельный вес численности выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности | проценты | 48,9 | 56,0 | | 7,1 | 14,5 | В связи с доступностью среднего профессионального образования (с [Законом](garantF1://70191362.108430) РФ от  29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») часть выпускников программ начального профессионального образования продолжили обучение по программам среднего профессионального образования | |
| 3 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | проценты | 80,0 | 99,24 | | 19,24 | 24,1 | Эффективная работа органов опеки, профилактика социального сиротства | |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | проценты | 100,0 | 100,0 | | 0,0 | 0,0 | В 2015 году в республике создано 1515 дополнительных дошкольных мест | |
| 1.2. | Доля детей дошкольного возраста, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | проценты | 82,7 | 86,0 | | 3,3 | 3,99 | - | |
| 1.3. | Доля образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования для детей с проблемами развития, от общего числа образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования | проценты | 65,0 | 65,0 | | 0 | 0 | - | |
| 1.4. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | проценты | 100,0 | 100,0 | | 0 | 0 | - | |
| 1.5. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | проценты | 8,1 | 8,0 | | -0,1 | -1,2 | - | |
| 1.6. | Доля работников системы дошкольного образования, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения, от общей численности педагогов, реализующих программы дошкольного образования | проценты | 70,0 | 76,3 | | 6,3 | 9,0 | - | |
| 1.7. | Удельный вес муниципальных образований республики, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных учреждений их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений дошкольного образования | проценты | 100,0 | 100,0 | | 0,0 | 0 | - | |
| 1.8. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) учреждений дошкольного образования к средней заработной плате учреждений общего образования республики | проценты | 100,0 | 98,3 | | -1,7 | -1,7 | Сокращение бюджетных ассигнований на дошкольное образование не дали возможности достичь индикативного показателя | |
| 1,9 | Укомплектованность трудовыми ресурсами вновь построенных организаций дошкольного учреждений | проценты | 100,0 | 100,0 | | 0 | 0 |  | |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | проценты | 53,0 | 61,0 | | 8,0 | 15,1 | - | |
| 2.2. | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | проценты | 13,3 | 14,6 | | 1,3 | 9,8 | Повышение мотивации к целенаправленному,непрерывному повышению уровня квалификации | |
| 2.3. | Доля детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей данной категории | проценты | 71,0 | 72,0 | | 1,0 | 1,4 | - | |
| 2.4. | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации для работы по новым федеральным государственным образовательным стандартам, от общей численности педагогических работников | проценты | 78,0 | 80,0 | | 2,0 | 2,56 | Повышение мотивации к целенаправленному, непрерывному повышению уровня квалификации | |
| 2.5. | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по новым адресным моделям | проценты | 95,5 | 96,0 | | 0,5 | 0,52 | Повышение мотивации к целенаправленному, непрерывному повышению уровня квалификации | |
| 99962.6. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в республике | проценты | 100,0 | 100,0 | | 0 | 0 |  | |
| 2.7. | Соотношение результатов единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами | проценты | 1,63 | 1,64 | | 0,01 | 0,61 |  | |
| 2.8. | Удельный вес муниципальных образований республики, в которых оценка деятельности общеобразовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений общего образования | проценты | 100,0 | 100,0 | | 0 | 0 |  | |
| 2.9. | Количество уровней образования, на которых реализуются возможности независимой оценки качества образования | количество уровней | 3 | 3 | | 0 | 0 | - | |
| 2.10. | Доля семей, имеющих возможность оперативно в электронном виде получать информацию об успеваемости своих детей, в общей численности семей, имеющих детей школьного возраста | проценты | 100,0 | 100,0 | | 0 | 0 | - | |
| 2.11. | Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных учреждений | проценты | 89,0 | 92,0 | | 3,0 | 3,37 | - | |
| 2.12. | Доля органов управления образованием Кабардино-Балкарской Республики, интегрированных с единой информационно-аналитической системой управления образовательной средой, в общем числе органов управления образованием муниципальных образований республики | проценты | 100,0 | 100,0 | | 0 | 0 | - | |
| 2.13. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников образовательных учреждений общего образования детей | проценты | 14,0 | 14,5 | | 0,5 | 3,57 | Повышение привлекательности профессии педагога | |
| 2.14. | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | проценты | 6,0 | 4,8 | | -1,2 | -20, | Проведенные по подготовке обучающихся 11-х классов к прохождению государственной итоговой аттестации (тренировоч. тестирование в режиме «онлайн», организация дополн. занятий с учащимися группы риска) способствовали улучшению результатов по русскому языку | |
| 2.15. | Доля учащихся, которым предоставлена возможность в получении качественного питания | проценты | 63,0 | 58,9 | | -4,1 | -6,5 | - | |
| 2.16. | Доля учащихся из социально незащищенных семей, охваченных бесплатным питанием | проценты | 100,0 | 100,0 | | 0 | 0 | - | |
| 2.17. | Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для организации качественного питания | проценты | 77,0 | 80,0 | | 3,0 | 3,90 |  | |
| [Подпрограмма 3](#sub_3300) "Развитие дополнительного образования" | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | проценты | 71,0 | 63,4 | | -7,6 | -10,7 |  | |
| 3.2. | Доля педагогических работников дополнительного образования, прошедших курсы повышения квалификации, от общей численности педагогических работников дополнительного образования | проценты | 78,0 | 76,2 | | -1,8 | -2,31 | Повышение мотивации к целенаправленному, непрерывному повышению уровня квалификации | |
| 3.3. | Отношение средней заработной платы педагогов государственных (муниципальных) учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей республики | проценты | 80,0 | 85,6 | | 5,6 | 7,0 | С учетом повышения интенсивности труда, оптимизации штатной численности высвобожденные средства направлены на оплату труда педработников | |
| 3.4. | Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности учреждений дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений дополнительного образования детей | проценты | 100,0 | 100,0 | | 0 | 0 |  | |
| 3.5. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | проценты | 38,0 | 38,7 | | 0,7 | 1,84 |  | |
| 3.6 | Удельный вес численности педагогических работников дополнительного образования в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников дополнительного образования | проценты | 14,0 | 16,7 | | 2,7 | 19,29 | Повышение привлекательности профессии педагога | |
| 3.7. | Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | проценты | 8,7 | 4,3 | | -4,4 | -50,57 |  | |
| [Подпрограмма 4](#sub_3400) "Развитие профессионального образования" | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля образовательных учреждений среднего профессионального образования, в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа образовательных учреждений среднего профессионального образования | проценты | 9,1 | 33,3 | | 24,2 | 265,93 | | - |
| 4.2. | Доля учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведения учебных занятий), от общей численности учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования | проценты | 80,2 | 85,0 | | 4,8 | 5,98 | | - |
| 4.3. | Доля выпускников, прошедших независимую сертификацию квалификаций, из числа выпускников подготовленных по очной форме в образовательных учреждениях среднего профессионального образования | проценты | 10,0 | 10,0 | | 0 | 0 | | - |
| 4.4. | Доля педагогических работников программ среднего профессионального образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | проценты | 9,0 | 3,6 | | -5,4 | -60,0 | | Повышение мотивации к целенаправленному, непрерывному повышению уровня квалификации |
| 4.5. | Доля педагогических работников, охваченных в течение последних трех лет дистанционными формами повышения квалификации, в общей численности педагогов государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Кабардино-Балкарской Республики | проценты | 15,0 | 17,0 | | 2 | 13,33 | | - |
| 4.6. | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, к средней заработной плате в республике | проценты | 85,0 | 87,3 | | 2,3 | 2,7 | |  |
| [Подпрограмма 5](#sub_3500) "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" | | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля воспитанников государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных комфортными условиями обучения и проживания | проценты | 88,0 | | 100,0 | 12,0 | 13,64 | | Все воспитанники данной категории обеспечены комфортными условиями обучения и проживания |
| 5.2. | Доля выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных постинтернатным сопровождением, от общего числа выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | проценты | 78,0 | | 80,0 | 2,0 | 2,56 | | На базе ГКОУ «Школа-интернат для детей-сирот» с. Нартан реализуется программа постинтернатного сопровождения выпускников данного учреждения, |
| 5.3. | Доля выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных профессиональной образовательной и трудовой деятельностью в различных сферах хозяйства, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | проценты | 100,0 | | 100,0 | 0 | 0 | | - |
| 5.4. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | проценты | 82,0 | | 89,7 | 7,7 | 9,39 | | Эффективная работа органов опеки, профилактика социального сиротства |
| 5.5. | Доля базовых общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений | проценты | 20,0 | | 20,0 | 0 | 0 | | Успешная реализация в республике государственной программы «Доступная среда» |
| [Подпрограмма 6](#sub_3600) "Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013 - 2020 годы и прочие мероприятия в области образования" | | | | | | | | | |
| 6.1. | Доля образовательных учреждений дошкольного, общего, среднего профессионального образования, в которых созданы органы государственно-общественного управления, в общем числе образовательных учреждений дошкольного, общего, среднего профессионального образования | проценты | 97,0 | 96,0 | | -1,0 | -1,03 | | - |
| 6.2. | Число обучающихся, приходящихся на один компьютер, используемый в образовательном процессе | проценты | 8,5 | 9,34 | | 0,84 | 9,88 | | Улучшение оснащенности материально-технической базы образовательных учреждений. |
| 6.3. | Доля образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений | проценты | 100,0 | 98,8 | | -1,2 | -1,2 | | - |
| 6.4. | Уровень комплексной безопасности государственных образовательных учреждений | проценты | 69,0 | 71,0 | | 2,0 | 2,90 | | Безопасность образовательных учреждений обеспечивается сочетанием физической охраны, технической и инженерной защиты. |
| 6.5. | Ожидаемая экономия электроэнергии | тыс. кВт. ч./ тыс. руб. | 10,0/ 50,0 | 9,75/ 54,01 | | -0,25/ 4,01 | -2,5/ 8,2 | | Данные ежемесячного мониторинга |
| 6.6. | Ожидаемая экономия теплоэнергии | тыс. Гкал./ тыс. руб. | 75,0/102,94 | 11,2/24,08 | | -63,8/-78,86 | -85,06/-76,61 | | Данные ежемесячного мониторинга - |
| 6.7. | Ожидаемая экономия газопотребления | тыс. куб. м./ тыс. руб. | 7,6/ 47,14 | 80,3/498,1 | | 72,7/450,96 | 965,6/956,64 | | Данные ежемесячного мониторинга |
| 6.8. | Ожидаемая экономия водопотребления | тыс. куб. м./ тыс. руб. | 0,4/22,87 | 0,2/11,44 | | 0,2/11,43 | -50,0/-50,0 | | Данные ежемесячного мониторинга - |
| 6.9. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными организациями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой государственными организациями на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | | 0 | 0 | | - |
| 610 | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждений на территории субъекта Российской Федерации | % | 85,0 | 85,0 | | 0 | 0 | | - |
| 611 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждений на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | | 0 | 0 | | - |
| 612 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждений, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждений на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,0 | 100 | | 0 | 0 | | - |
| 6.13. | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий) | % | 5,79 | 5,84 | | 0,05 | 0,86 | | - |
| 6.14. | Динамика расходов бюджета  субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий) | млн. руб. | 82,58 | 82,64 | | 0,06 | 0,07 | | - |
| 6.15. | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных орг. учреждений (для сопоставимых условий) | млн. руб. | 82,58 | 82,64 | | 0,06 | 100,07 | | - |
| 6.16. | Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 97,3 | 96,87 | | -0,43 | -0,44 | | - |

оперативная информация по данным министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

**Информация о реализации государственной программы**

**«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы в 2015 году**

(по даннымМинистерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики)

Ответственным исполнителем государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике» является Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Цель Госпрограммы является создание комплексной системы и реализация государственной молодежной политики, направленной на социализацию и самореализацию молодежи, а также создание условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Кабардино-Балкарской Республике

По данным Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики в бюджете Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий, заложенных в данной государственной программе на конец 2015 года было предусмотрено 18,9 млн. рублей (в 2014 году 14,6 млн. рублей) за счет средств республиканского бюджет, финансирование из средств федерального бюджета не предусмотрено. Фактическое финансирование составило 10,96 млн. рублей (в 2014 году 8,2 млн. рублей).

Уровень финансирования программы на конец года составил лишь 57,9% (в 2014 году 56,3%) от запланированного объема.

В общем объеме средств, предусмотренных на реализацию республиканских государственных программ в 2015 году, на долю государственной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Кабардино-Балкарской Республике» приходится менее 1% общих бюджетных расходов.

По подпрограмме «Молодежь Кабардино-Балкарии» в бюджете было предусмотрено 17,97 млн. рублей (в 2014 году 14,5 млн. рублей), фактическое финансирование составило 10,5 млн. рублей (в 2014 году 8,2 млн. рублей) или 58,2% (в 2014 году 56,7%) от плана. По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» в бюджете было предусмотрено 954,2 тыс. рублей (в 2014 году 100 тыс. рублей), финансирование составило 504,4 тыс. рублей или 52,9% от плана (в 2014 году финансирование данной подпрограммы не осуществлялось.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей

(индикаторов) государственной программы Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике на 2013 – 2020 годы» по состоянию на 1 января 2016 года.

| N  п/п | Наименование  целевого  показателя  (индикатора) | Единица  измерения | Значение целевых  показателей  (индикаторов) | | Абсолютное  отклонение | Относительное  отклонение | обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план 2015 год | факт 2015 год |
| 1 | общий охват молодежи, мероприятиями программы | тыс. чел. | 25 | 114,5 | 89,5 | 358 |  |
| 2 | охват целевой группы мероприятиями программы | тыс. чел. | 2 | 11,5 | 9,5 | 475 |  |
| 3 | число подготовленных специалистов по работе с молодежью для органов местного самоуправления и учреждений молодежной политики | чел. | 2 | 0 | -2 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 4 | число подготовленных социальных тренеров по работе с молодежью | чел. | 2 | 0 | -2 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 5 | число  учреждений (организаций) по работе с молодежью | шт. | 0 | 6 | 6 | 600 |  |
| 6 | число подготовленных специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке | чел. | 0 | 333 | 333 | 333 |  |
| 7 | число участников военно-спортивных мероприятий | чел. | 400 | 35400 | 35000 | 8750 | - |
| 8 | число граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Кабардино-Балкарской Республике | % | 10,0 | 94,3 | 84,3 | 843 | - |
| 9 | количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных | шт. | 50 | 62 | 12 | 24 |  |
| 10 | количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев | шт. | 76 | 87 | 11 | 14,4 |  |
| 11 | количество оборонно-спортивных лагерей | шт. | 0 | 0 | - | - |  |
| 12 | количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания и степень их внедрения в практику органов исполнительной власти и организаций | шт. | 0 | 0 | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Молодежь Кабардино-Балкарии» | | | | | | | |
| 1.1 | общий охват молодежи, мероприятиями подпрограммы | тыс. чел. | 23 | 36,5 | 13,5 | 58,7 |  |
| 1.2 | охват целевой группы мероприятиями подпрограммы | тыс. чел. | 2 | 3,7 | 1,7 | 85 |  |
| 1.3 | число подготовленных специалистов по работе с молодежью для органов местного самоуправления и учреждений молодежной политики | чел. | 2 | 0 | -2 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 1.4 | число подготовленных социальных тренеров по работе с молодежью | чел. | 2 | 0 | -2 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 1.5 | число  учреждений (организаций) по работе с молодежью | шт. | 0 | 6 | 6 | 600 |  |
| Подпрограмма 2 Патриотическое воспитание граждан КБР | | | | | | | |
| 2.1 | общий охват граждан мероприятиями подпрограммы | тыс. чел. | 2 | 78 | 76 | 3800 |  |
| 2.2 | число подготовленных специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке | чел. | 0 | 333 | 333 | 333 |  |
| 2.3 | число участников военно-спортивных мероприятий | чел. | 400 | 35400 | 35000 | 8750 | - |
| 2.4 | число граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Кабардино-Балкарской Республике | % | 10,0 | 94,3 | 84,3- | 843 |  |
| 2.5 | количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных | шт. | 50 | 62 | 12 | 24 |  |
| 2.6 | количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев | шт. | 76 | 87 | 11 | 14,4 |  |
| 2.7 | количество оборонно-спортивных лагерей | шт. | 0 | 0 | - | - |  |
| 2.8 | количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания и степень их внедрения в практику органов исполнительной власти и организаций | шт. | 0 | 0 | - | - |  |

оперативная информация по данным министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

**Информация о ходе реализации мероприятий государственной программы «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013 – 2020 годы в 2015 году**

(по даннымМинистерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы» утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2013 года № 202-ПП. Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

Данная госпрограмма направлена на создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания, улучшение положения и качества жизни пожилых людей, условий и охраны труда работников учреждений и предприятий республики.

Госпрограмма состоит из пяти подпрограмм:

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»;

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»;

«Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике»;

«Улучшение условий и охраны труда».

По данным Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики в бюджете Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий, заложенных в данной государственной программе на конец 2015 года было предусмотрено 4 млрд рублей (в 2014 году 3,8 млрд рублей), в том числе 2,7 млрд рублей (в 2014 году 2,6 млрд рублей) за счет средств республиканского бюджет, 1,27 млрд рублей (в 2014 году 1,25 млрд рублей) средств федерального бюджета. Фактическое финансирование составило 3,7 млрд рублей (в 2014 году 3,7 млрд рублей).

Уровень финансирования программы на конец года составил 93% (в 2014 году 96,9%) от запланированного объема при 100% уровне финансирования из федерального бюджета.

По данным ответственного исполнителя госпрограммы проделана следующая работа.

Одной из основных подпрограмм Государственной программы КБР является подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан является одной из функций государства, направленной на поддержание и (или) повышение уровня их денежных доходов в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств, а также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, иными нормативными правовыми актами включают меры социальной поддержки в денежной форме, в том числе:

ежемесячные денежные выплаты;

ежемесячные денежные компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг;

субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг;

компенсационные и единовременные выплаты;

выплаты, приуроченные к знаменательным датам;

детские пособия;

адресная материальная помощь в денежной форме.

К установленным федеральными законами мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан, предоставляемым по принципу адресности, с учетом нуждаемости, относятся следующие меры социальной поддержки, являющиеся расходными обязательствами Кабардино-Балкарской Республики:

субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставляемые в соответствии со [статьей 159](consultantplus://offline/ref=F2F5348B32E7BDF2DBA9161F0DD98EA722F99E3054EE8C3EF5CD5E11A2C140A34875EF739B97B523MDoFL) Жилищного кодекса Российской Федерации и [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F2F5348B32E7BDF2DBA908121BB5D3AA27F4C63C51EB8661AB92054CF5C84AF4M0oFL) Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2008 года N 85-ПП «О порядке перечисления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

государственная социальная помощь, предоставляемая малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F2F5348B32E7BDF2DBA9161F0DD98EA722F9983053EF8C3EF5CD5E11A2MCo1L) от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F2F5348B32E7BDF2DBA908121BB5D3AA27F4C63C52EF8E68A992054CF5C84AF4M0oFL) Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 2010 года N 166-ПП «О порядке предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»;

ежемесячное пособие на ребенка, предоставляемое с учетом среднедушевого дохода, не превышающего величину прожиточного минимума, установленного в регионе, в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F2F5348B32E7BDF2DBA908121BB5D3AA27F4C63C53EB8168AB92054CF5C84AF4M0oFL) Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 года N 21-РЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства».

На региональном уровне социальная поддержка за счет средств республиканского бюджета предоставляется в виде регулярных денежных выплат, порядок и формы предоставления которых регламентируются следующими нормативно-правовыми актами:

закон КБР от 29.12.2004 г. № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике»;

закон КБР от 29.12.2008 г. № 83-РЗ «О компенсации отдельным категориям граждан расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

постановление Правительства КБР от 25.12.2004 г. № 353-ПП «О порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий»;

постановление Правительства КБР от 8 мая 2008 г. № 108-ПП «Об осуществлении ежемесячной денежной выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и поселках городского типа»;

постановление Правительства КБР от 06.02.2009 г. № 14-ПП «О порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике»;

постановление Правительства КБР от 04.06.2010 г. № 122-ПП «О порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности и поселках городского типа».

Основным результатом исполнения подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 год является предоставление всех мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством в полном объеме. За отчетный период все выплаты предоставлены в полном объеме за исключением предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг по категориям: «Репрессированные», «Многодетные», «Ветераны труда», «Сельские специалисты» за декабрь, а также субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг за ноябрь и декабрь 2015 года и материальной помощи за декабрь 2015 г. Данная кредиторская задолженность будет выплачена в феврале 2016 года за счет лимитов бюджетных ассигнований заложенных в текущем году.

Новым инструментом предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам является технология социального контракта, внедренная в 2014 году. В истекшем году рассмотрены 23 обращения граждан о назначении государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта в КБР.

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» в целях реализации с 1 января 2015 года Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» проведена работа по формированию новой региональной законодательной базы, регулирующей вопросы социального обслуживания граждан республики. В частности, в 2014 году принято 16 региональных нормативных правовых, актов регулирующих вопросы социального обслуживания, в 2015 году внесены изменения в ряд принятых ранее республиканских нормативных правовых актов, позволившие расширить перечень лиц, имеющих право на получение социальных услуг бесплатно, и в этот перечень включены инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Данной категории граждан с мая 2015 года социальные услуги предоставляются бесплатно во всех формах социального обслуживания.

Сформирована система независимой оценки качества работы учреждений социального обслуживания населения Министерством труда, занятости и социальной защиты населения КБР. Создан Общественный совет при Министерстве труда, занятости и социального обслуживания населения КБР (далее – Совет), попечительские советы при государственных учреждениях социального обслуживания.

Разработана и утверждена нормативная документация по внедрению системы независимой оценки качества работы учреждений социального обслуживания, в том числе Порядок проведения независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания.

На официальных сайтах министерства и учреждений, участвующих в проведении независимой оценки качества, созданы разделы, посвященные независимой оценке. Обеспечена техническая возможность выражения мнений потребителями услуг о качестве оказываемых услуг на официальных сайтах.

Министерством труда, занятости и социальной защиты КБР ежеквартально проводится мониторинг реализации указов Президента Российской Федерации, в части повышения заработной платы отдельных категорий работников, в том числе социальных работников.

Внедрены критерии оценки эффективности и результативности работников государственных учреждений социального обслуживания, в том числе и социальных работников.

С учетом оценки результативности деятельности социальных работников осуществлялись выплаты стимулирующего характера

Решается задача качественного совершенствования трудовых отношений с работниками системы социальных служб, в том числе и посредством поэтапного перехода на «эффективный контракт».

В 2015 году подведомственными учреждениями социального обслуживания обслужено 43,3 тыс. граждан республики (2014 г. – 43,6 тыс. граждан), им оказано 6636,5 тыс. социальных услуг (2014 г. – 6265,9 тыс. услуг).

Очередности на получение социальных услуг в учреждениях социального обслуживания всех форм социального обслуживания нет.

В целях реализации мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, утверждено постановление Правительства КБР от 26.06.2015 №139-ПП «О социальной программе Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2015 году».

В рамках запланированных мероприятий социальной программы проведен капитальный ремонт ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Эльбрусском муниципальном районе».

Также в рамках укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания в 2015 году в ГКУ «Нальчикский дом-интернат для престарелых и инвалидов» проведен ремонт банно-прачечного корпуса (замена системы отопления, водопроводных труб, кровли, ремонт фасада здания, внутренних помещений) на общую сумму 2557,4 тыс. рублей за счет внебюджетных средств. Начат текущий ремонт внутренних помещений отделения «Милосердия» (палат, холла, коридора, санузлов).

В ГКУ «Республиканский психоневрологический интернат» произведена реконструкция актового зала на первом этаже и капитальный ремонт нового зала на втором этаже на 230 мест, а также текущий ремонт в отдельных помещениях интерната.

В ГКУ «Нальчикский психоневрологический интернат» завершено строительство пристройки для 4-х единиц автотранспорта, склада для промышленных товаров и помещений для хозяйственного персонала, общая сумма выполненных работ составила 2726,0 тыс. рублей.

С целью привлечения в сферу социального обслуживания негосударственных организаций подготовлен и находится на согласовании проект постановления Правительства КБР «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объектов социального обслуживания в Кабардино-Балкарской Республике, из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» в 2015 году в соответствии с Указом Главы от 11.09.2015 № 130-УГ медалью «Материнская слава» награждены 25 многодетных матерей (в 2014 году - 43) на сумму 2,2 млн. рублей (в 2014 году – 3,1 млн. рублей), в том числе 1 многодетная мать, родившая и воспитавшая 10 детей, получила микроавтобус «Газель».

Сформирован и систематически пополняется регистр граждан республики, имеющих право на получение единовременной адресной социальной помощи многодетным семьям на улучшение жилищных условий многодетным семьям в размере 250 тыс. рублей при рождении пятого или последующего ребенка.

В регистре на 1 января 2016 года состоит 1186 многодетных матерей, получивших сертификат, подтверждающий право на адресную социальную помощь.

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 18 января 2012 г. № 2-ПП «О правилах направления единовременной адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий» в 2015 году выданы сертификаты, подтверждающие право на получение адресной социальной помощи 140семьям (в 2014 году - 146), выплату адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий получили 97 многодетных семей (в 2014 году - 191) на сумму 17,3 млн. рублей (в 2014 году – 35,8 млн. рублей).

Проведен общереспубликанский субботник в поддержку детства. В фонд субботника перечислены денежные средства в размере 8,8 млн. рублей (в 2014 году – 11,2 млн. рублей), материальная помощь оказана 4 337 детям школьного возраста (в 2014 году – 5 364), нуждающимся в особой заботе государства по 2,0 тыс. руб. на ребенка.

Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР осуществляет полномочия по организации и финансовому обеспечению мероприятий по отдыху и оздоровлению детей в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия и загородных стационарных детских оздоровительных лагерях.

Мероприятия по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2015 году в Кабардино-Балкарской Республике осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Объединения организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики «Об обеспечении отдыхом, оздоровлением и занятостью детей в 2013-2015 годах в Кабардино-Балкарской Республике».

На 2015 год средняя стоимость одного к/дня пребывания в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия определена в размере 827 рублей на одного ребенка в сутки (в 2014 годц – 788 рублей), в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в размере 591 рублей на одного ребенка в сутки (в 2014 году – 563 рублей).

Стоимость путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия сроком пребывания 21 день составила 17 367 рублей (в 2014 году – 16548 рублей), в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря – 12 411рублей (в 2014 году – 11823 рубля), средняя стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием с организацией двух- или трехразового питания, - 3 822 рубля.

Республиканской межведомственной комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей проведена работа по приемке детских оздоровительных учреждений к работе в период летних школьных каникул.

Всего с начала летней оздоровительной кампании 2015 года по состоянию на 1 сентября 2015г. отдыхом и оздоровлением охвачено 10714 детей (в 2014 году - 14418) из Кабардино-Балкарской Республики, из них 3030 детей из числа детей находящихся в трудной жизненной ситуации.

В летний период оздоровительной кампании 2015 года по состоянию на 1 сентября 2015г. отработало 56 оздоровительных учреждений (на 8 учреждений меньше по сравнению с 2014г.), за счет уменьшения ЛОУ с дневным пребыванием детей и по причине не реализованных путевок (ГКОУ ДОД «РЦНТТУ» Минобрнауки КБР ДТБ «Кизиловка», ООО ДОК «Атажукино», ООО «Шхельда», УМЦ «Эльбрус»,).

В Международном детском центре «Артек», Республики Крым оздоровлено 43 ребенка за счет выделенных бесплатных путевок из федерального бюджета Российской Федерации.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике» и определения объемов и структуры потребности пожилых граждан республики для оказания им необходимой помощи территориальными органами социальной защиты населения, учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов совместно с органами местного самоуправления, общественными организациями ветеранов и инвалидов республики проводилось обследование материально-бытовых условий жизни ветеранов, инвалидов и одиноко проживающих престарелых граждан. По результатам обследования оказывалась материальная и продовольственная помощь малоимущим ветеранам и инвалидам, содействие в прохождении санаторно-курортного лечения и реабилитации на базе геронтологического центра и иные виды помощи.

Стало традицией ежегодное проведение субботника в поддержку старшего поколения, культурно-массовых мероприятий, различных благотворительных акций, приуроченных к Международному дню пожилых людей.

В рамках празднования Международного дня пожилых людей ежегодно в период с 1 по 31 октября во всех муниципальных образованиях республики проводится месячник «Милосердие» в поддержку граждан пожилого возраста.

Также, приурочено ко Дню Победы и Международному дню пожилых людей Центром развития добровольчества Волонтер 07 в республике организованы акции: «Свечи памяти», «72 часа добра», «Кто, если не мы?». В рамках данных акций и других мероприятий волонтеры и добровольцы оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной войны и одиноким пожилым людям в быту, принимали активное участие в реставрации памятников погибшим войнам, благотворительных вечерах и праздниках.

Особое внимание уделяется вопросу организации адресной доставки лекарственных препаратов для граждан, относящихся к маломобильным группам населения. Утвержден порядок взаимодействия между учреждениями здравоохранения, аптечными организациями и учреждениями социального обслуживания населения КБР по обеспечению граждан пожилого возраста и инвалидов лекарственными препаратами, назначенными по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке лекарственных препаратов на дом, с целью выявления граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в доставке на дом лекарственных препаратов, назначенных им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), обмена информацией между организациями здравоохранения, аптечными организациями и учреждениями социального обслуживания населения Министерством здравоохранения КБР и Министерством труда, занятости и социальной защиты КБР заключено соглашение. В ходе совместной работы в 2015 году услуги по доставке лекарственных препаратов, а также и изделий медицинского назначения, на дом предоставлены более 4,5 тыс. гражданам преклонного возраста и инвалидам (в 2014 году – 3,5 тыс. чел.).

С целью расширения видов социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста постоянно ведется поиск и внедрение новых форм работы.

В частности, при центрах социального обслуживания, в зону обслуживания которых входят малонаселенные сельские поселения, организованы мобильные бригады. Расширен перечень дополнительных услуг с учетом специфики потребности граждан пожилого возраста, прорабатывается вопрос о внедрении услуги сиделки. Выездными бригадами производится мелкий ремонт жилых помещений и дворовых построек, завоз, распиловка, колка и складирование дров, перевозка грузов, обработка приусадебных участков, заготовка сельхозпродуктов на зиму, предоставляются услуги по доставке предметов первой необходимости услуги парикмахера, сапожника и рабочего, оказывается медицинская и консультативная помощь.

Для оценки доступности и степени удовлетворенности населения предоставлением учреждениями министерства государственных услуг методом анкетирования во втором квартале 2015 года было проведено социологическое исследование на тему: «Степень удовлетворенности населения Кабардино-Балкарской Республики государственными услугами в системе социальной защиты населения». Данное исследование было направлено на изучение степени удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления государственных услуг. Полученные сведения позволили выявить направления и пути преодоления негативных тенденций в предоставлении населению государственных услуг, для совершенствования деятельности министерства и подведомственных учреждений в работе с населением по предоставлению государственных услуг на более высоком и качественном уровне, а также строить осветительную и разъяснительную работу в средствах массовой информации.

В рамках совершенствования нормативно-правовой базы в области охраны труда разработан проект Закона КБР «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 января 2009 года № 6-РЗ «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике».

За отчетный период в соответствии с действующим законодательством проведена специальная оценка условий труда в 317 организациях на 9878 рабочих местах, на которых занято 14147 работников.

В Государственную инспекцию труда в КБР поступило 112деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

Министерством труда, занятости и социальной защиты КБР проведен мониторинг результатов специальной оценки условий труда, создана республиканская база данных о проведении специальной оценки условий труда.

Осуществляется мониторинг условий и охраны труда в КБР по итогам 2015 года.

По результатам мониторинга в 34 % организаций внедрена система управления охраной труда и профессиональными рисками; в 87 % организаций разработаны и реализуются мероприятия по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков; в 92% организаций проводится административно-общественный контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах.

Организована работа по охране труда в рамках социального партнерства. Заключено с уведомительной регистрацией 1113 коллективных договоров, 4 отраслевых республиканских и 20 территориальных отраслевых соглашений. Контроль за полнотой и правильностью их составления осуществляется государственными казенными учреждениями «Центр труда, занятости и социальной защиты» муниципальных районов и городских округов, подведомственными Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР, при их уведомительной регистрации. При этом проводится экспертиза раздела «Охрана труда» на наличие мероприятий по улучшению условий, охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, включая проведение специальной оценки условий труда, а также даются рекомендации по внесению в коллективные договоры обязательств личного участия работников и их представителей в проводимой оценке рисков повреждения здоровья на рабочих местах.

Кроме этого, экспертиза разделов «Охрана труда» в коллективных договорах проводится Объединением организаций профессиональных союзов КБР и отраслевыми рескомами профсоюзов.

В рамках превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, проведена следующая работа.

Осуществлялась реализация районных, городских и отраслевых программ (планов мероприятий) улучшения условий и охраны труда на 2013-2015 годы.

В ряде отраслевых министерств созданы и работают отраслевые комиссии по охране труда.

Осуществлялся общественный, государственный и ведомственный контроль за соблюдением законодательства об охране труда. За отчетный период Объединением организаций профессиональных союзов КБР и отраслевыми рескомами профсоюзов в рамках общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда проведено 118 проверок.

Государственной инспекцией труда в КБР проведено 262 проверки по вопросам соблюдения трудового законодательства в области охраны труда, в ходе которых выявлено 1820 нарушений, работодателям выдано 259 предписаний об их устранении. Привлечено к административной ответственности 325 человек.

Государственной экспертизой условий труда Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР проведено 28 экспертиз.

Проведена работа по внедрению передового опыта в области безопасности и охраны труда на предприятиях.

Осуществлялась работа по финансовому обеспечению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В Центрах здоровья обследовано 9338 человек. Выявлено с факторами риска 4761 человек. Назначено 9238 индивидуальных планов по здоровому образу жизни, направлено к врачам специалистам медицинских организаций 3934 человека.

Охват периодическим медицинским осмотром работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по отношению к общей численности работников, подлежащих медицинскому осмотру, составляет 87,7%. Охват таким медосмотром женщин составляет около 100% (по результатам мониторинга).

Осуществлялось материальное оснащение медицинских организаций с целью улучшения качества проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников. Установлены 6 флюорографов, в том числе в городских поликлиниках г. Нальчика, в поликлиническом отделении ГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» и поликлинических отделениях трех районных больниц.

Организована работа горячей линии Государственной инспекции труда в КБР, на которую поступило 834 обращения.

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты КБР работает «Единый социальный телефон» в целях информирования и консультирования населения по социальным вопросам, на который поступило 1334 обращения.

Достигнутые результаты по итогам реализации подпрограммы за 2015 год:

снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве (прогноз - 65, факт – 52) ;

снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (прогноз - 4; факт – 2);

снижение количества дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего (коэффициент тяжести) (прогноз – 74,80, факт – 74,76);

снижение численности работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания (прогноз -18, факт – 10).

В 2015 году в сравнении с 2014 годом уменьшилась численность пострадавших на производстве с 62 человек до 52 человек или на 16,1 %.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом осталась на уровне 2014 года и составила 2 человека.

Увеличилось количество рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда (2014 г. – 3265 рабочих мест, 2015 г. – 9878 рабочих мест), а также количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда.

Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) 2015 год | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения  Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы | | | | | | | |
|  | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативно-правовыми актами и региональными программами, в общей численности малоимущих граждан в Кабардино-Балкарской Республике, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 2.1 | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 16 | 0 |  |  |  |
| 2.2 | Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в Кабардино-Балкарской Республике | % | 54 | 62,5 |  |  |  |
| 2.4 | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Кабардино-Балкарской Республики по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | % | 45 | 0 |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | | | | | | | |
| 3.1 | Доля многодетных семей с детьми – получателей единовременной адресной социальной помощи (региональный материнский капитал) в общей численности семей, воспитывающих пять и более детей | % | 27,8 | 31,5 |  |  |  |
| 3.2 | Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста | % | 24 | 13,2 |  |  | Причинами уменьшения числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением явились, погашение кредиторской задолженности за 2014 год в размере 15,5 млн. руб. из средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей в 2015 году не выделены субсидии из федерального бюджета на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2015 году/ |
| 3.3 | Доля женщин, имеющих право на представление к государственной награде Кабардино-Балкарской Республики – медаль «Материнская слава», в общей численности женщин, имеющих пять и более детей | % | 5,8 | 7,1 |  |  |  |
| 3.4 | Доля несовершеннолетних, получивших реабилитационные услуги в общей численности детей республики | % | 7,9 | 5,1 |  |  | доля несовершеннолетних, получивших реабилитационные услуги в общей численности детей республики снизилось, в связи с тем, что кредиторская задолженность за 2013 год в размере 17,9 млн., была погашена из средств выделенных на содержание ГКУ «Базовый республиканский детский реабилитационный центр «Радуга» на 2014 год, в 2015 году учреждение 3 месяца было закрыто на ремонт, а образовавшаяся кредиторская задолженность за 2014 год в размере 11,9 млн.руб., была погашена за счет средств выделенных на содержание учреждения на 2015 год. |
| 4. Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| 4.1 | Уровень удовлетворенности потребности пожилых граждан в социальном обслуживании | % | 99,5 | 100 |  |  |  |
| 4.2 | Удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, получивших услуги мобильной социальной службы | % | 2 | 2,1 |  |  |  |
| 5. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» | | | | | | | |
| 5.1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | Чел. | 4 | 2 | -2 | 50% | В результате проведенной работы по профилактике несчастных случаев на производстве уменьшилась численность пострадавших со смертельным исходом |
| 5.2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | Чел. | 65 | 52 | -13 | 80% | В результате проведенной работы по профилактике несчастных случаев на производстве уменьшилась численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве |
| 5.3 | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 74,8 | 74,76 | -0,04 | 99,9% | Коэффициент тяжести несчастных случаев на производстве уменьшился в связи с сокращением тяжелых травм на производстве |
| 5.4 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | Чел. | 18 | 10 | -8 | 55,5% | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профзаболевания уменьшилась в связи со снижением уровней вредных факторов на рабочих местах |
| 5.5 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | Ед. | 3900 | 3218 | -682 | 82,5% | Выполнение обязанностей работодателей по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в т.ч. по проведению специальной оценки условий труда |
| 5.6 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест | % | 26,0 | 51,7 | 25,7 | 198,8 | Выполнение обязанностей работодателей по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в т.ч. по проведению специальной оценки условий труда |
| 5.7 | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | Ед. | 390 | 402 | 12 | 103,0 | Реализация обязанности работодателя по обеспечению безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда |
| 5.8 | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников | % | 14,73 |  |  |  | Статистические данные за 2015 год будут представлены после 20 марта 2016 года |
| 5.9 | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | Чел. | 6000 |  |  |  | Статистические данные за 2015 год будут представлены после 20 марта 2016 года |

оперативная информация по данным министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы в 2015 году**

(по даннымМинистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013 - 2020 годы направлена на улучшение жилищных условий граждан в Кабардино-Балкарской Республике. Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

По данным министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики по государственной программе «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» было предусмотрено 535,3 млн. рублей (в 2014 году 331,6 млн. рублей), профинансировано 317,3 млн. рублей (в 2014 году 289,8 млн. рублей) или 59,3% от плана (в 2014 году уровень финансирования программы составил 87,4% от плана). В общем объеме средств, предусмотренных на реализацию республиканских государственных программ в 2015 году, на долю государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» приходится менее 2% общих бюджетных расходов.

В общем запланированном объеме финансирования государственной программы наибольший удельный вес приходится на средства федерального бюджета (55%). Из 294,3 млн. рублей, предусмотренных к финансированию за счет федерального бюджета, фактически профинансировано 236,96 млн. рублей или 80,5%. Из 241 млн. рублей, предусмотренных к финансированию за счет республиканского бюджета, фактически профинансировано всего лишь 80,3 млн. рублей или 33,3%.

По данным ответственного исполнителя госпрограммы за 2015 год введено 375,04 тыс. кв. метров, или 114,2% к соответствующему периоду 2014 года. По стандартам экономического класса построено 22,5 тыс. кв. метров жилья или 6% от общей площади.

В рамках реализации мероприятия по разработке градостроительной и проектной документации, документов территориального планирования в Кабардино-Балкарской Республике разработаны и утверждены:

- схема территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики;

- схемы территориального планирования всех 10 муниципальных районов КБР;

- генеральные планы городских округов Баксан и Прохладный и всех 7 городских поселений.

Решением Совета местного самоуправления от 19 декабря 2014 года №268 срок действия генерального плана и правил землепользования и застройки г.о. Нальчик продлён до утверждения нового Генплана и Правил (планируемый срок – 3 кв. 2016 года).

Из 112 сельских поселений республики в 24 генеральные планы утверждены, в 25 - в стадии разработки, в остальных 63 поселениях Советами местного самоуправления, в соответствии с частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приняты решения об отсутствии необходимости подготовки генерального плана.

Во всех 122 муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики, в которых требуется наличие утвержденных правил землепользования и застройки, данные документы утверждены, в том числе: в 3 городских округах, в 7 городских и 112 сельских поселениях (100 %).

По мероприятию «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства»в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014г. №404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» между Правительством Кабардино-Балкарской Республики, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и ОАО «АИЖК» заключено Соглашение от 31 июля 2014 года «Об обеспечении строительства жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» объектами инженерно-технического обеспечения», согласно которому на территории Кабардино-Балкарской Республики до июля 2017 года планируется построить 55,7 тыс. кв. метров жилья экономического класса.

В рамках соглашения Правительством Кабардино-Балкарской Республики приняты постановления об утверждении Перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, Порядка формирования списков таких граждан и Порядка отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы «Жилье для российской семьи».

В соответствии с Порядком отобраны 2 земельных участка площадью 27,6 га и 18,7га, в г.о.Нальчик по ул. Шогенова, находящихся в государственной собственности.

Земельные участки по договору аренды переданы ГП КБР «Республиканское ипотечное агентство» для освоения территории в рамках программы.

Утверждена «Дорожная карта» по реализации проекта строительства жилых домов в г.о.Нальчик по ул. Шогенова в рамках программы «Жилье для российской семьи». Завершена разработка проектно-сметной документации, до 1 марта 2016 года планируется получить разрешение на строительство. Стоимость 1 кв. м жилья составит не более 30 тыс. рублей.

Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2013 г. №476-РП утвержден План мероприятий («дорожная карта») по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, в Кабардино-Балкарской Республике.

По данным местных администраций городов и районов на 1 января 2016 г. численность граждан, имеющих трёх и более детей, составляет 16774семьи, из них изъявили желание получить земельные участки 5977семей.

За 2015 год предоставлено всего 464 земельных участка, в том числе: г.о.Баксан – 22; Майский район -5; Терский район – 11; г.о.Прохладный – 11; Баксанский район – 122; Лескенский район – 103; Зольский район – 43; Урванский район – 139; Прохладненский район – 8.

В 2015 году жильем обеспечены 29 Участников Великой Отечественной войны на общую сумму 28,5 млн. рублей.

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы в Кабардино-Балкарской Республике в 2015 году было предусмотрено 60,0 млн. рублей средств республиканского бюджета, 56,2 млн. рублей средств федерального бюджета, 29,4 млн. рублей средств местных бюджетов. В ноябре 2015 года выдано 210 свидетельств, с органами местного самоуправления городских округов и поселений заключены соглашения. Срок реализации свидетельств составляет 7 месяцев. Оплата свидетельств будет производиться по мере поступления заявки из банка.

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» в 2015 году в бюджете Кабардино-Балкарской Республики было предусмотрено 135 млн. рублей, в том числе 93,4 млн. рублей средств республиканского бюджета, 41,6 млн. рублей федеральных средств. Фактический уровень финансирования на конец года составил 34,2% от запланированного объема, при этом средства федерального бюджета профинансированы в полном объеме. Из 93,4 млн. рублей запланированных к финансированию из республиканского бюджета профинансировано всего лишь 4,5 млн. рублей или 4,9% от плана.

В рамках реализации данной подпрограммы было проведено 351 электронных аукционов на закупку жилых помещений, из которых по 82 заключены государственные контракты на общую сумму 67,2 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 41,6 млн. рублей, за счет республиканского бюджета - 4,5 млн. рублей на оплату 5 жилых помещений. По 26 жилым помещениям образовалась кредиторская задолженность на сумму 21,0 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы КБР в 2015 году из федерального бюджета выделено 11,6 млн. рублей на выдачу 6 государственных жилищных сертификатов в том числе: по категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц – 4 ГЖС, по категории граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 2 ГЖС. Все ГЖС оплачены в полном объеме на общую сумму 10,4 млн. рублей.

В результате работы, проведенной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Минстроем Российской Федерации в соответствии с Приказом от 11 ноября 2015 года №802-пр Кабардино-Балкарской Республике дополнительно выделено 9,3 млн. рублей на выдачу 4 ГЖС гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, которые выданы и находятся в стадии реализации.

По мероприятию компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья с 2007 года осуществляется компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоявшим в списке нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья в размере 90% от ставки рефинансирования Центрального Банка России (9-10%). Списки сформированы в 2007 году и не пополняются.

По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на указанные цели в 2015 году в бюджете предусмотрено 6,3 млн. рублей. За 2015 год произведена оплата 218 заемщикам на сумму 3,8 млн. рублей.

По мероприятию компенсация части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами материнского (семейного) капитала с 2013 года осуществляется выплата компенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере 50% ставки рефинансирования Центрального Банка России (4,1%). Выплата субсидий будет осуществляться в течение 10 лет, сумма кредита составляет не более 1,5 млн. рублей.

По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год предусмотрено 8,0 млн. рублей. За 2015 год произведена оплата 175 заемщикам на сумму 4,9 млн. рублей.

По мероприятию обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, и семей, имеющих детей-инвалидов в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 ноября 2006 года №296-ПП «Об утверждении порядка предоставления жилищных субсидий для приобретения или строительства жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов» в Кабардино-Балкарской Республике осуществляется обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в 2015 году Кабардино-Балкарской Республики выделены средства федерального бюджета в объеме 15,1 млн. рублей, из них оплачено 30 свидетельств из 30 выданных на сумму 15,0 млн. рублей.

По мероприятию обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза в квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2013 года №222-ПП на обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза в квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза, в бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год предусмотрено 10,3 млн. рублей. Выдано 15 свидетельств, все оплачены.

По подпрограмме «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы в Кабардино-Балкарской Республике ведется работа по формированию нормативной правовой базы для развития рынка доступного арендного жилья и развитию некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

Приняты постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:

- № 256-ПП от 5 ноября 2015 г. «Об утверждении порядка учета наемных домов социального использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства на территории Кабардино-Балкарской Республики»;

- № 257-ПП от 5 ноября 2015 г. «Об утверждении порядка учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»;

- № 294-ПП от 10 декабря 2015 г. «Об утверждении порядка определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования и аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования»;

- № 303-ПП от 18 декабря 2015 г. «Об утверждении Порядка установления, изменения и ежегодной индексации максимального размера платы за наем жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования в Кабардино-Балкарской Республике».

Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 2015 г. № 808-рп одобрен и внесен на рассмотрение Парламента КБР проект закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике». Проект закона включает главу 4-2 «Порядок определения дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества и установления максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования».

После принятия Парламентом указанных изменений в закон будет разработан проект постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в том числе порядок принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятия с такого учета».

Минстроем Кабардино-Балкарской Республики разработаны рекомендации для органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики по утверждению на местном уровне требований к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, количеству жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013 - 2020 годы по состоянию на 1 января 2016 года

| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) 2015 год | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Государственная программа "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем" на 2013-2020 годы | | | | | | | |
| 1 | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. метров | 409,7 | 375,04 | -34,66 | 92 | За 2015 год введено 375,04 тыс. кв. метров, или 114,2% к соответствующему периоду 2014 года. План не выполнен из-за сложившейся экономической ситуации в стране в целом, что не позволило еще больше нарастить объемы строительства |
| 2 | Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса, | тыс. кв. метров | 73,7 | 22,5 | -51,2 | 30,53 | План не выполнен из-за низкого процента строительства жилья экономического класса |
| 3 | Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» (в % к уровню 2012 года) | % | 7,1 | (+)15,1 | (+)8 | 53,0 | В связи с ростом стоимости квадратного метра жилья на первичном рынке показатель вырос |
| 4 | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 3,1 | 3,3 | 0 | 93,9 | В связи с ростом стоимости квадратного метра жилья показатель не достиг необходимого уровня |
| 5 | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | % | 8,1 | 14,5 | 6,4 | 179,01 |  |
| 6 | Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов | штук | 1200 | 1167\* | -33 | 97,25 | \*1167 кредитов выдано по итогам 11 месяцев 2015 года |
| 7 | Уровень обеспеченности населения жильем | кв.м. /на человека | 19,1 | 19,26 | 0,16 | 100,8 |  |
| 8 | Количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством Кабардино-Балкарской Республики, улучшивших жилищные условия | семей | 11 | 0 |  | 0,0 | Лимит средств на обеспечение граждан относящихся к категориям, установленным законодательством КБР, был перераспределен на другие цели |
| 9 | Количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы"Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" ФЦП"Жилище" на 2011-2015 годы | семей | 5 | 10 | 5 | 200,0 | В 2015 году из федерального бюджета выделено 11,6 млн. рублей на выдачу 6 ГЖС в том числе: по категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц – 4 ГЖС, по категории граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 2 ГЖС. Все ГЖС оплачены в полном объеме на общую сумму 10,4 млн. рублей. В результате работы, проведенной Министерством строительства и ЖКХ КБР, Минстроем РФ в соответствии с Приказом от 11 ноября 2015 года №802-пр КБР дополнительно выделено  9,3 млн. рублей на выдачу 4 ГЖС гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, которые выданы и находятся в стадии реализации. |
| 10 | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов, обеспеченных жильем | человек | 47 | 30 | -17 | 63,8 | На обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в 2015 году КБР выделены средства федерального бюджета в объеме 15,1 млн. рублей. |
| 11 | Количество участников ВОВ обеспеченных жильем | человек | 29 | 29 | 0 | 100,0 | В 2015 году жильем обеспечены 29 Участников Великой Отечественной войны на общую сумму 28,5 млн. рублей |
| 12 | Количество больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза в квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза обеспеченных жильем | человек | 16 | 15 | -1 | 93,8 | В бюджете КБР на 2015 год предусмотрено 10,3 млн. рублей, на которые выдано 15 свидетельств, все оплачены. |
| 13 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | семей | 211 | 210 | -1 | 99,5 | В бюджете КБР предусмотрено 60,0 млн. рублей, в местных бюджетах – 29,4 млн. рублей, из федерального бюджета выделено -56,2 млн. рублей. В ноябре 2015 года выдано 210 свидетельств, с органами местного самоуправления городских округов и поселений заключены соглашения. Срок реализации свидетельств составляет 7 месяцев. Оплата свидетельств будет производиться по мере поступления заявки из банка. |
| 14 | Число детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда для детей-сирот | человек | 145 | 82 | -63 | 56,6 | В 2015 году было проведен 351 ед. электронных аукционов на закупку жилых помещений, из которых по 82 заключены государственные контракты на общую сумму 67,2 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 41,6 млн. рублей, за счет республиканского бюджета 4,5 млн. рублей на оплату 5 жилых помещений. По 26 жилым помещениям образовалась кредиторская задолженность на сумму 21,0 млн. рублей. |

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства кабардино-Балкарской Республики

**Информация о реализации государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы в 2015 году**

(по даннымМинистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики)

Ответственным исполнителем государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах» В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №600 и в рамках долгосрочной республиканской адресной программы по II этапу 2014/2015 годыпредусматривалось переселение 871человек из 37 аварийных домов полностью, из 69 домов частично (г.о.Нальчик) общей площадью 14,5 тыс. кв. метров. Общая стоимость реализации II этапа программы составила 391,353 млн. рублей, из них за счет средств фонда – 160,991 млн. рублей, республиканского бюджета КБР – 230,362 млн. рублей.

По данным министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики по государственной программе «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» было предусмотрено 517,8 млн. рублей (в 2014 году 508,99 мн. рублей), профинансировано 91,8 млн. рублей (в 2014 году 315,5 млн. рублей) или 17,7% (в 2014 году 62%) от плана. В общем объеме средств, предусмотренных на реализацию республиканских государственных программ в 2015 году, на долю государственной программы приходится менее 2% общих бюджетных расходов.

Из 236,8 млн. рублей (в 2014 году 191,1 млн. рублей), предусмотренных к финансированию за счет федерального бюджета, фактически профинансировано 32,1 млн. рублей (132,9 млн. рублей) или 13,6% (в 2014 году 69,5%) от плана. Из 281 млн. рублей (в 2014 году 317,9 млн. рублей), предусмотренных к финансированию за счет республиканского бюджета, фактически профинансировано всего лишь 59,7 млн. рублей (в 2014 году 182,6 млн. рублей) или 21,3% (в 2014 году 57,4%) от плана.

В ходе реализации данного этапа программы по состоянию на 1 января 2016 г. приобретено 274 помещения в 77 домах, в том числе: 181 помещение в   
2-3 квартирных домах коттеджного типа (75 единиц), и 93 помещения в 3 и 5 - этажных домах (2 единицы).

По состоянию на 31 декабря 2014 года завершено строительство 21 дома коттеджного типа общей площадью 2,02 тыс. кв. метров и переселение   
145 человек в четырех поселениях Зольского муниципального района (с.п. Кичмалка, Белокаменское, Совхозное, Хабаз), также переселены 9 человек в приобретенные 5 помещений в двух домах коттеджного типа общей площадью 205,7 кв. метров в г.п. Майский.

В г.п. Тырныауз построен 35-квартирный трехэтажный дом, в который переселены 47 человек из двух аварийных домов общей площадью 1,5712 тыс. кв. метров.

В Прохладненском муниципальном районе для переселения 250 человек в 10 населенных пунктах (с.п. Виноградное, Гвардейское, Граничное, Красносельское, Лесное, Прималкинское, Учебное, Солдатское, ж/д ст. Солдатское), приобретено 127 помещений общей площадью 5,608 тыс. кв. метров. По состоянию на 1 января 2016 г. завершена регистрация права собственности за местной администрацией Прохладненского муниципального района и переданы собственникам и нанимателям 127 помещений общей площадью 5,608 тыс. кв. метров. Данным этапом в Прохладненском районе построено 10 трехквартирных и 42 двухквартирных домов коттеджного типа, приобретены 10 помещений в уже построенных домах в г.о. Прохладный и   
3 помещения в с.п. Прималкинское. Вместе с тем, несмотря на заявку о финансировании, средства в сумме 51,0 млн. рублей за счет республиканского бюджета в Прохладненский муниципальный район до настоящего времени не перечислены.

В г.о. Нальчик из необходимых для приобретения 153 помещений общей площадью 5,092 тыс. кв. метров муниципалитетом заключены все контракты. По состоянию на 31 декабря 2015 г. из 58 помещений по ул.Кадырова, 24, введенных в эксплуатацию и переданных в муниципальную собственность, оформлены 54 помещения. 68-квартирный жилой дом, где приобретены 47 помещений по ул. Хужокова, 145, введен в эксплуатацию 25 декабря 2015г. и оформлено право собственности за застройщиком. Дом по ул. Профсоюзная,210д, где приобретены 50 помещений – в стадии строительства.

III этапом республиканской адресной программы (2015/2016 годы) предусматривается переселение 829 человек из 288 помещений общей площадью 9,8193 тыс. кв. метров в г.о. Нальчик на общую сумму 274,351 млн. рублей, в том числе: средства фонда – 179,595 млн. рублей, республиканского бюджета – 94,755 млн. рублей.

По данным Минстроя Кабардино-Балкарской Республики по III этапу программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2015-2016 г.г. в Законе Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете на 2016 г. предусмотрены средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 157,958 млн. рублей, кроме того на дополнительный лимит в 21,6 млн. рублей 24 декабря 2015г. в республику поступило еще 6,4 млн. рублей, или за счет средств Фонда в республику поступило 53,787 млн. рублей. Софинансирование из республиканского бюджета составляет 94,755 млн. рублей, однако софинансирование в сумме 28,426 млн. рублей (30%) не произведено. Учитывая, что III этап программы будет реализован в 2016 году, все средства, предусмотренные на реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в   
2015 году необходимо предусмотреть в 2016 году.

По подпрограмме «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике» в рамках краткосрочного плана по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2015 году, утвержденного постановлением Правительства КБР от 19 ноября 2015 г.   
№267-ПП, предусматривалась замена 16 лифтов и модернизация 4 лифтов в   
8 домах общей площадью 127,01 тыс. кв.м в: г.о. Нальчик и г.п. Тырныаузе.   
29 декабря заключен контракт на выполнение работ с завершением до 30 марта 2016 г.

По подпрограмме «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на   
2013-2020 годы»на 2015 год на хранение и пополнение аварийного запаса для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства республики были предусмотрены финансовые средства в размере 6,0 млн. рублей, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики приобретены материалы и оборудование на общую сумму 4,7 млн. рублей.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)

государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы по состоянию на 01.01.2016 года

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов)  2015 год | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | | факт |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 - 2017 годах» | | | | | | |
| 1.1 | переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда | человек | 782 | | 433 | II этап республиканской программы охватывает период с 31.07.2014 г. по 31.12.2015 г. |
| 1.2 | ликвидация аварийного жилищного фонда | кв. метр | 9356,2 | | 9154,3 | II этап республиканской программы охватывает период с 31.07.2014 г. по 31.12.2015 г. |
| Подпрограмма 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | |
| 2.1 | проведение капитального ремонта в многоквартирных домах | кв. метр | 127088 | | 0 |  |
| 2.2 | формирование базы данных собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Регионального оператора | ед. | 0 | | 0 |  |
| 2.3 | заключение договоров с банками на открытие счета (счетов) | ед. | 0 | | 0 |  |
| 2.4 | ремонт крыш | кв. метр | 21608,5 | | 0 |  |
| 2.5 | ремонт (замена) лифтового оборудования | ед. | 4 | | 0 |  |
| 2.6 | ремонт подвальных помещений | кв. метр | - | |  |  |
| 2.7 | утепление и ремонт фасадов | кв. метр | 46286,3 | | 0 |  |
| 2.8 | ремонт фундаментов | кв. метр | - | | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013 - 2020 годы» | | | | | | |
|  | Износ сетей коммунальной инфраструктуры |  |  | |  |  |
| 3.1 | холодного водоснабжения | % | 55 | | 56 |  |
| 3.2 | горячего водоснабжения | % | 55 | | 56 |  |
| 3.3 | теплоснабжения | % | 55 | | 56 |  |
| 3.4 | водоотведения | % | 39 | | 40 |  |
|  | Удельный вес площади, оборудованной |  |  | |  |  |
| 3.5 | водопроводом | % | 99,9 | | 99,8 |  |
| 3.6 | канализацией | % | 71 | | 70 |  |
|  | Потери в сетях: |  |  | |  |  |
| 3.7 | водопроводных | % | 25 | | 26 |  |
| 3.8 | тепловых | % | 27 | | 28 |  |
| 4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики на 2015 - 2020 годы» | | | | | | |
| 4.1 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Кабардино-Балкарской Республики | % | 100 | 99,9 | |  |
| 4.2 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Кабардино-Балкарской Республики | % | 100 | 71,1 | |  |
| 4.3 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Кабардино-Балкарской Республики | % | 100 | 99,8 | |  |
| 4.4 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Кабардино-Балкарской Республики | % | 100 | 3,7 | |  |
| 4.5 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Кабардино-Балкарской Республики | % | 100 | 12,6 | |  |
| 4.6 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Кабардино-Балкарской Республики | % | 100 | 0 | |  |
| 4.7 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Кабардино-Балкарской Республики | % | 100 | 22,2 | |  |

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства кабардино-Балкарской Республики

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы в 2015 году**

(по даннымМинистерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики)

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 2013 года № 191-ПП утверждена государственная программа «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на  
 2013-2020 годы, ответственным исполнителем которой является Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

Целью реализации программы является содействие занятости населения республики, предотвращение роста уровня безработицы, снижение напряженности на рынке труда в республике.

Эффективность реализации госпрограммы характеризуется степенью достижения запланированных индикаторов и уровнем финансирования.

По данным министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики по государственной программе было предусмотрено 375,9 млн. рублей (в 2014 году 345,6 мн. рублей), профинансировано 349,3 млн. рублей (в 2014 году 323,6 млн. рублей) или 92,7% (в 2014 году 93,6%) от плана. В общем объеме средств, предусмотренных на реализацию республиканских государственных программ в 2015 году, на долю государственной программы приходится менее 2% общих бюджетных расходов.

По данным ответственного исполнителя госпрограммы в государственные казенные учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты» городов и районов республики в 2015 году за предоставлением государственных услуг от граждан поступило 56,7 тыс. заявлений, обратились за предоставлением государственных услуг 37,8 тыс. человек (в 2014 году за предоставлением госуслуг обратились 26,1 тыс. человек).

За содействием в поиске подходящей работы обратились 23,8 тыс. граждан (за прошлый год – 20,7 тыс. человек).

По состоянию на 1 января 2016 года в службе занятости населения было зарегистрировано 9182 человека, ищущих работу, из них граждане, незанятые трудовой деятельностью, составили 9135 человек.

За отчетный период статус безработного получили 16,7 тыс. жителей республики, что на 15,4 процента больше, чем в 2014г. (14,5 тыс. человек).

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, на 1 января 2016 года составила 8854 человека, что на   
445 человек (5,3 процента) больше, чем на 1 января прошлого года.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2016 года по сравнению с прошлым годом не изменился и составил 2,0 процента.

В истекшем году высокий уровень регистрируемой безработицы (выше среднего по республике) сохранялся в муниципальных районах, преимущественно с сельским населением: в Черекском – 6,9%, Лескенском – 5,7%, Чегемском – 4,7%, Эльбрусском – 4,0%, Урванском – 3,6%, Баксанском – 3,2%, Зольском – 3,2%, Терском – 3,0 процента.

Низкий уровень регистрируемой безработицы, как и в предыдущие годы, наблюдался в 4 муниципальных районах и городских округах республики, среди которых: г. Прохладный - 0,6%, г. Нальчик – 0,7%, Майский район – 0,9% и Прохладненский район – 1,4 процента.

За отчетный период работодателями была заявлена потребность в   
15,3 тыс. работниках. На 1 января 2016 г. в республиканском банке вакансий находилось 3345 вакантных позиций (на 1 января 2015г. – 3379 ед.). В процентном отношении преобладали свободные места для рабочих   
(75,0 процента).

Доля вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума составила 96,0 процента (на начало января прошлого года – 92,0 процента).

Наиболее востребованы на рынке труда:

рабочие профессии: бетонщик, каменщик, облицовщик плиток, столяр – плотник, сварщик, слесари различных профилей, токарь, газонокосильщик, водитель, повар, продавец, швея, штукатур, электрогазосварщик, электромонтер и т.д.;

должности служащих: врач, инженер, эпидемиолог, менеджер, учитель, медицинская сестра и т.д.

Коэффициент напряженности на рынке труда составил 2,7 единиц на начало января 2016 года.

За 2015 год трудоустроены 8352 безработных граждан. Удельный вес трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составил 35,2% (соответствующий показатель за 2014 год составил 32,3%).

В течение 2015 года социальную поддержку в виде пособий по безработице, материальной помощи, стипендий, досрочных пенсий получили более 18,6 тыс. безработных граждан.

По данным еженедельного мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также применения неполной занятости работников, за 2015 год   
190 организаций уведомили органы службы занятости населения о предстоящем увольнении работников.

Фактически уволено 2255 работников, из них трудоустроено 642 человека. Обратились в центры занятости 350 человек, из которых признано безработными 196 человек.

На конец 2015 года предполагается к увольнению 1035 человек; в режиме неполного рабочего времени работают 234 человека; в простое находятся   
142 человека; в вынужденных отпусках без сохранения заработной платы находятся 3 человека.

В рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на   
2013-2020 годы органами службы занятости республики в 2015 году реализован комплекс мер по содействию трудоустройству населения.

Одной из наиболее эффективных форм взаимодействия службы занятости с населением и работодателями являются ярмарки вакансий.

С начала текущего года органами службы занятости организовано и проведено 36 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, участниками которых стали 9,0 тыс. безработных и ищущих работу граждан и 168 работодателей.

На ярмарках осуществлялись прямые контакты между заинтересованными гражданами и работодателями, информирование населения о наличии вакантных рабочих мест на постоянную и временную работу, молодежи предоставлялась информация о возможностях обучения, переподготовки, повышения квалификации по профессиям, востребованным на рынке труда, оказывались консультационные услуги по организационно-правовым вопросам в сфере занятости.

За январь – декабрь 2015 года на основании 123 договоров, заключенных с предприятиями и организациями различных форм собственности, по направлению службы занятости в общественных работах приняли участие   
3023 человека.

Для организации и проведения общественных работ органами службы занятости анализировалось состояние рынка труда, количество и состав незанятого населения и безработных граждан, выявлялись спрос и предложение на участие в общественных работах, осуществлялся сбор информации о возможности проведения общественных работ на предприятиях и в организациях.

Основными видами общественных работ были благоустройство, очистка и озеленение территорий городов и районов.

Преимущественное право на участие в общественных работах предоставлялось безработным гражданам, не получающим пособия по безработице; состоящим на учете в государственных учреждениях службы занятости населения свыше шести месяцев.

В отчетном периоде органами службы занятости совместно с заинтересованными структурами была проведена значительная работа по информированию работодателей, администраций школ и учащихся о планируемых мероприятиях по обеспечению временной занятости несовершеннолетних граждан.

Анализировался количественный и качественный состав учащихся, желающих получить данную государственную услугу в свободное от учебы время и во время каникул.

Параллельно выявлялись возможности организаций и предприятий по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан.

В целях сокращения уровня подростковой преступности, создания дополнительных социальных гарантий для несовершеннолетних граждан, адаптации их к трудовой деятельности, за 12 месяцев 2015 года было заключено 176 договоров и организовано временное трудоустройство в свободное от учебы время 4145 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, из них 26 детей – воспитанники ГКОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №5» МОН КБР.

Подростки принимали участие в благоустройстве и озеленении населенных пунктов, в ремонтных работах в школах, выполняли подсобные работы, приводили в порядок мемориалы, памятники воинской славы.

В 2015 году органами службы занятости заключены 33 договора и организовано временное трудоустройство 50 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

Проблема трудоустройства граждан, относящихся к категориям испытывающих трудности в поиске работы, остается сложной. Большая часть граждан, ищущих работу через службу занятости, представлена именно этими категориями.

Содействуя занятости безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, органы службы занятости осуществляли формирование банка данных рабочих мест, предназначенных для организации временного трудоустройства; информирование граждан, испытывающих трудности в поиске работы о видах, объемах временных работ, условиях их проведения; заключение договоров с предприятиями по организации временного трудоустройства безработных, контроль за их исполнением и др.

Указанные меры позволили заключить 87 договоров, по которым государственные услуги по временному трудоустройству получили   
469 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Основными участниками мероприятий по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы в отчетный период были инвалиды, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, граждане предпенсионного возраста, граждане в возрасте от 16 до 18 лет.

Государственная услуга по содействию самозанятости оказана   
315 безработным гражданам.

Государственными казенными учреждениями центрами труда, занятости и социальной защиты КБР в 2015 году на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлены   
1271 безработных граждан, из них: женщин – 946 человек, молодежи в возрасте 16-29 лет – 764 человек, инвалидов – 31 человек, жителей сельской местности – 693 человека.

Обучение безработных граждан осуществляется по профессиям (специальностям), пользующимся спросом на рынке труда: оператор котельной, электромонтер, маникюрша, парикмахер, официант-бармен, также популярны специальности с изучением компьютерных программных продуктов (бухгалтер 1С: Предприятие, секретарь-референт, оператор ЭВМ, пользователь ПК).

За отчетный период государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан, в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 10980 граждан, в том числе граждан в возрасте от 14 до 29 лет – 5,5 тыс. человек, граждан от 14 до 17 лет (подростки) – 2,6 тыс. человек, женщин – 6,6 тыс. человек, инвалидов – 441 человек, граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва – 2511 человек.

Особое внимание уделяется оказанию профориентационных услуг молодежи в их профессиональном самоопределении.

Органы Минтрудсоцзащиты КБР совместно со структурными подразделениями Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики ежегодно реализуют для учащейся молодежи комплекс профориентационных мероприятий (профориентационные уроки, мини-ярмарки образовательных услуг, Дни открытых дверей, тестирование на базе Мобильных центров и др.), направленный на оказание содействия в планировании профессиональной карьеры и формирования у них реального представления о востребованности специалистов на рынке труда.

С начала 2015 года органами службы занятости реализованы следующие мероприятия по профессиональной ориентации учащейся молодежи, в которых приняли участие более 9,0 тыс. учащихся общеобразовательных учреждений республики:

проведена Ярмарка образовательных услуг с участием высших учебных заведений Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа в Кабардино-Балкарском государственном университете   
им. Х.М. Бербекова для учеников 9-11-х классов общеобразовательных учреждений города Нальчика;

осуществлен социологический опрос учащихся образовательных учреждений республики;

на базе мобильных центров занятости республики проведены экспресс- тестирование учащихся школ республики;

на базе Республиканского центра содействия занятости молодежи проведены мероприятия в рамках профориентационной акции «Выбираем профессию вместе -2015», «Знакомство с профессией», направленные на оказание помощи учащимся выпускных классов средних общеобразовательных школ №№ 19,23,29 г.о.Нальчик и школы – интерната № 5 с.п. Нартан в правильности выбора будущей профессии с участием представителей ГКОУ среднего профессионального образования «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»;

на базе ГКУК «ГНБ КБР им. Т.К.Мальбахова» организовано комплексное мероприятие по профессиональной ориентации школьников на тему: «В лабиринте профессий» для учащихся выпускных классов МКОУ «СОШ г.Нальчика №5»;

в конференцзале МКОУ «Лицей №2» проведен круглый стол «Выбираем профессию вместе» для старшеклассников «Роснефть – инженерно-технических классов»;

организовано выездное профориентационное мероприятие в школе – интернат № 5 с.п. Нартан представителей учреждений среднего профессионального образования (колледжей КБГУ коммунально-строительного и политехнического, колледжами «Строитель», легкой промышленности, автомобильно-дорожным, торгово-технологическим и гуманитарно-техническим).

Проводимые службой занятости мероприятия по профессиональной ориентации способствует формированию у выпускников школ осознанного отношения к выбору профессиональной деятельности, а также информированности учащихся о состоянии рынка труда, профессиях, пользующихся устойчивым спросом на рынке труда республики.

В целях снятия социальной напряженности, восстановления мотивации к труду, повышения коммуникативных умений и самооценки, и решения проблемы занятости, 712 безработных граждан получили государственную услугу по психологической поддержке. Основными получателями услуги стали женщины (444 чел.) и граждане в возрасте от 16 до 29 лет (167 чел).

Для привлечения к активному поиску работы менее мобильных безработных граждан, преодоления ими последствий длительной безработицы ГКУ центрами труда, занятости и социальной защиты населения республики осуществляются мероприятия, направленные на социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда.

За январь-декабрь 2015 года государственная услуга по социальной адаптации на рынке труда предоставлена 1835 безработным гражданам, из них молодежь в возрасте 16-29 лет – 525 человек, инвалиды – 110 человек, граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва – 751 человек.

С целью оказания безработным и ищущим работу гражданам содействия в трудоустройстве за пределами региона проживания в региональных и местных СМИ Кабардино-Балкарской Республики и на официальном сайте органов службы занятости населения постоянно размещалась информация о возможностях трудоустройства незанятых граждан в других регионах Российской Федерации.

Информация о наличии вакансий и востребованных профессиях, поступающая из других субъектов РФ, оперативно размещалась на бумажных и электронных носителях и предлагалась соискателям рабочих мест, желающим переехать в другие регионы Российской Федерации.

За отчетный период изъявили желание трудоустроиться в другой местности 124 безработных и ищущих работу граждан, которые заполнили резюме установленного образца. Выбор гражданами вариантов работы осуществлялся при необходимости с использованием скайп – собеседования с работодателями и использованием новых интернет – технологий.

Всего за отчетный период при содействии органов службы занятости трудоустроено в другой местности 36 безработных граждан, что составило 106% к нормативу доступности государственной услуги.

В соответствии с планом мероприятий по проведению тематических ярмарок вакансий в 2015 году проведена ярмарка вакансий для граждан желающих трудоустроится в другие регионы Российской Федерации. Ярмарку вакансий посетило 85 человек.

На ярмарке вакансий были представлены 152 вакансии из 28 регионов России. Из них, наиболее востребованные вакансии: Пензенская область – врач, медицинская сестра, швея; Московская область г. Ногинск – водитель; республика Саха – водитель, повар, бетонщик, врач, учитель; Томская область – учитель, инженер, машинист, тракторист; Сахалинская область – овощевод, рыбак, технолог, садовод, водитель.

В результате мероприятия выдано 15 направлений на работу, 5 граждан трудоустроено в Московскую область г. Ногинск по профессии «водитель».

Особое внимание органами Минтрудсоцзащиты КБР уделялось реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 606 «О мерах реализации демографической политики Российской Федерации».

В рамках постановления Правительства Российской Федерации от   
20 декабря 2014 года № 1432 «Об утверждении Правил предоставлении и распределения в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Российской федерации «Содействие занятости населения» и Соглашения с Федеральной службой по труду и занятости от   
16 марта 2015 года № 6/2015 в Кабардино-Балкарской Республике в 2015 году реализовано дополнительное мероприятие, включающее в себя оборудование (оснащение) 109 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.

На реализацию мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места было выделено 7850,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета –   
7458 тыс. рублей, из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 392,5 тыс. рублей.

В 2015 году центрами труда, занятости и социальной защиты заключены   
47 договоров по оборудованию (оснащению) 109 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов на сумму 7847,8 тыс. рублей. Следует отметить, что во исполнение поручений Главы КБР в текущем году создано   
23 рабочих места для трудоустройства инвалидов в государственных и муниципальных учреждениях республики.

Фактически на оборудованные (оснащенные) рабочие места трудоустроены 111 граждан указанной категории, из них по группе инвалидности: 28 человек – II группы, 83 человека – III группы. По виду нарушений функций и заболевания: 4 человека – заболевания органов зрения, 15 человек – с нарушением функций опорно-двигательной системы, 7 человек – с ментальным расстройством,   
5 человек – с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 6 человек – с заболеваниями дыхательных путей, 74 человека – вследствие иных заболеваний.

Трудоустройство незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места осуществлялось по следующим профессиям и специальностям: «бухгалтер», «помощник бухгалтера», «архивариус», «сторож», «вахтер», «менеджер», «администратор», «продавец», «рабочий тепличного хозяйства», «диспетчер», «швея», «парикмахер», «оператор швейного оборудования» и др. Заработная плата трудоустроенных инвалидов составила от 6 до 12 тыс. рублей.

В республике проводилась масштабная информационно-разъяснительная работа в рамках реализации мероприятий, связанных с трудоустройством инвалидов. Сначала года общее количество информационных материалов по информированию населения и работодателей о возможностях трудоустройства инвалидов на созданные (оснащенные) рабочие места составило более   
400 единиц.

В мае 2015 года организована республиканская ярмарка вакансий для инвалидов, в которой приняли участие более 150 инвалидов, 24 организации различных форм собственности, было предложено более 70 вакансий.

В работе Ярмарки принимали участие сотрудники ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по КБР», представители общественных организации инвалидов и др.

На портале Минтрудсоцразвития КБР размещены материалы по вопросу трудоустройства инвалидов. Всеми центрами труда, занятости и социальной защиты населения в муниципальных печатных изданиях, на стендах, в информационных залах размещены информационные материалы, распространяются информационные листовки о возможностях трудоустройства инвалидов.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР осуществляет мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

В целях изучения потребности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ими 3-лет, в профессиональном обучении, в феврале текущего года специалистами ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты» республики проведен анкетный опрос 532 женщин указанной категории.

Из числа опрошенных женщин готовы приступить к работе в ближайшее время готовы 179 респондентов (или 33,6 процента), перед выходом на работу желают пройти обучение 228 женщин (или 42,8 процента), из них хотят получить новую профессию 47 человек. Наиболее удобным графиком учебных занятий опрошенные женщины считают, обучение в неделю по 2-3 сокращенных учебных дня.

За 2015 год за получением государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию обратились и направлены 72 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (110,8 % к установленному целевому индикатору). Объем средств по заключенным договорам на организацию профессионального обучения женщин указанной категории составил727,6тыс. рублей, затраты на одного человека – 10,1 тыс. рублей.

Финансирование расходов, связанных с организацией данного направления, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

По состоянию на 31.12.2015 года завершили профессиональное обучение 72 женщины указанной категории, и вышли на прежние рабочие местапо окончании декретного отпуска41 женщина.

Обучение осуществляется в учреждениях профессионального образования республики по следующим профессиям (специальностям): «бухгалтерский учет «1С: Предприятие, «оператор электронно-вычислительных машин», «пользователь компьютерной техники», «врач медицинской скорой помощи», «фармацевт», «пульмонолог», «сестринское дело» в разных направлениях медицины и др.

Направление женщин на профессиональное обучение осуществляется с учетом имеющихся у женщин образования, профессий (специальностей), опыта работы по замещаемым до ухода в отпуск должностям. При выборе профессии (специальности) для прохождения профессионального обучения, в центрах труда, занятости и социальной защиты женщинам оказывается государственная услуга по профессиональной ориентации.

В целях информационной поддержки женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, во всех ГКУ центрах труда, занятости и социальной защиты населения республики информационные материалы о возможностях прохождения женщинами профессионального обучения размещены на стендах в информационных залах.

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» в 2015 году**

(по даннымМинистерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики)

Ответственным исполнителем государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» является Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

По данным Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики в бюджете Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий, заложенных в данной государственной программе на конец 2015 года было предусмотрено 16,1 млн. рублей (в 2014 году - 18 млн. рублей) за счет средств республиканского бюджет, финансирование из федерального бюджета не предусмотрено.

Фактическое финансирование программы на конец года составило   
15,8 млн. рублей или 98,3% от запланированного уровня финансирования (в 2014 году 100% от запланированного объема).

По подпрограмме «Профилактика правонарушений» в бюджете было предусмотрено 356,6 тыс. рублей (в 2014 году 649,9 тыс. рублей), по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма» в бюджете было предусмотрено 13,99 млн. рублей (в 2014 году предусмотрено 14,9 млн. рублей), по подпрограмме «Противодействие коррупции» предусмотрено   
1,7 млн. рублей (в 2014 году 2,5 млн. рублей).

Уровень финансирования составил по подпрограмме «Профилактика правонарушений» 88%, по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма» 99,2%, по подпрограмме «Противодействие коррупции» 93,6%.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей

(индикаторов) государственной программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 гг. по состоянию на 1 января 2016 года

| N  п/п | Наименование  целевого  показателя  (индикатора) | Единица  измерения | Значение целевых  показателей  (индикаторов) 2015 год | | Абсолютное  отклонение | Относительное  отклонение | обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» | | | | | | | |
| 1.1 | количество зарегистрированных преступлений | ед. | 8802 | 8647 | -155 | 1,77 | фактическое количество зарегистрированных преступлений ниже запланированного показателя |
| 1.2 | показатели количество правонарушений[[1]](#footnote-1) | ед. | 486738 | 320407 | -166331 | 34,18 | фактическое количество правонарушений ниже запланированного показателя |
| 1.3 | количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними | ед. | 217 | 177 | -40 | 18,44 | фактическое количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, ниже запланированного показателя |
| 1.4 | удельный вес преступлений, совершенных судимыми лицами в общем числе преступлений | (%) | 26 | 17,46 | 8,54 | 32,85 | удельный вес преступлений, совершенных судимыми лицами в общем числе, снизился |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма» | | | | | | | |
| 2.1 | количество преступлений экстремистской направленности | ед. | 12 | 22 | 10 | 83,33 | фактическое количество преступлений, экстремистской направленности, выше запланированного показателя |
| 2.2 | количество совершенных террористических актов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | террористические акты не совершались |
| 2.3 | количество сообщений с угрозами террористического характера, | ед. | 0 | 2 | 2 | 200 | сообщений с угрозами террористического характера выше запланированного показателя |
| Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции» | | | | | | | |
| 3.1 | увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, считающих, что органы власти республики хотят решить проблему коррупции (по  данным социологических исследований) | % | 38 | 38,3 | 0,3 | 0,78 | по данным социологических исследований количество жителей Кабардино-Балкарской Республики, считающих, что органы власти республики хотят решить проблему коррупции увеличилось и выше запланированного показателя |
| 3.2 | уменьшение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, имеющих опыт столкновения с коррупцией (вымогательством) в течение последнего года (по данным социологических исследований) | % | 51 | 50,6 | 0,4 | 0,79 | по данным социологических исследований количество жителей Кабардино-Балкарской Республики, имеющих опыт столкновения с коррупцией (вымогательством) в течение последнего года, уменьшилось и ниже запланированного показателя |
| 3.3 | уменьшение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, считающих, что коррупция в органах власти разных уровней по Кабардино-Балкарской Республике сильно распространена (по данным социологических исследований) | % | 54 | 53,8 | 0,2 | 0,38 | по данным социологических исследований количество жителей Кабардино-Балкарской Республики, считающих, что коррупция в органах власти разных уровней по Кабардино-Балкарской Республике сильно распространена, снизилось и ниже запланированного показателя |
| 3.4 | увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики знающих, что в Кабардино-Балкарской Республике действует подпрограмма "Противодействие коррупции" (по данным социологических исследований) | % | 40 | 42,7 | 2,7 | 6,75 | по данным социологических исследований количество жителей Кабардино-Балкарской Республики, знающих о подпрограмме «Противодействие коррупции» увеличилось и выше запланированного показателя |
| 3.5 | увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, считающих, что качество информации по проблеме коррупции в СМИ за последний год улучшилось (по данным социологических исследований) | % | 38 | 38 | 0 | 0 | по данным социологических исследований увеличение доли жителей Кабардино-Балкарской Республики, считающих, что качество информации по проблеме коррупции в СМИ за последний год улучшилось, соответствует запланированному показателю |
| 3.6 | снижение доли проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, в которых по итогам антикоррупционного анализа были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, проходивших антикоррупционный анализ | % | 10 | 9,97 | -0,03 | 0,3 | доля проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, в которых по итогам антикоррупционного анализа были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, проходивших антикоррупционный анализ ниже запланированного показателя |
| 3.7 | увеличение количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции, размещенных в печатных и электронных СМИ, на радио и телевидении | ед. | 269 | 475 | 206 | 76,57 | количество информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции, размещенных в печатных и электронных СМИ, на радио и телевидении в отчетном периоде выше запланированного показателя |
| 3.8 | увеличение доли общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, внедривших элементы антикоррупционного воспитания и образования в учебные планы | % | 20 | 53 | 33 | 165 | количество общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, внедривших элементы антикоррупционного воспитания и образования в учебные планы более чем в два раза выше запланированного показателя |
| 3.9 | увеличение доли заявителей (получателей) государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ от общего числа опрошенных заявителей | % | 75 | 97,5 | 22,5 | 30 | количество заявителей (получателей) государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ от общего числа опрошенных заявителей выше запланированного показателя |
| 3.10 | увеличение количества государственных гражданских и муниципальных служащих Кабардино-Балкарской Республики, прошедших обучение по антикоррупционной направленности в течение последнего года | ед. | 32 | 122 | 90 | 281,25 | количество государственных гражданских и муниципальных служащих Кабардино-Балкарской Республики, прошедших обучение по антикоррупционной направленности, более чем в три раза выше планового показателя |

по данным министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» в 2015 году**

(по даннымМинистерства культуры Кабардино-Балкарской Республики)

Ответственным исполнителем госпрограммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» является Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики.

Эффективность реализации госпрограммы характеризуется степенью достижения запланированных индикаторов (прилагается, по данным министерства культуры КБР). Практически по всем показателям (за исключение 3 показателей) в программе наблюдается выполнение запланированного уровня.

По данным Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики в бюджете Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий, заложенных в данной государственной программе на конец 2015 года было предусмотрено 418,5 млн. рублей (в 2014 году 593,7 млн. рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета 413,3 млн. рублей (в 2014 году 528 млн. рублей), 5,2 млн. рублей (в 2014 году 65,7 млн. рублей) за счет средств федерального бюджета. Фактическое финансирование программы на конец года составило 92,9% (в 2014 году 94,1%) от запланированного объема.

По подпрограмме «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» в бюджете было предусмотрено 59,2 млн. рублей (в 2014 году 236,9 млн. рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета 55,5 млн. рублей (в 2014 году 173 млн. рублей), 3,7 млн. рублей (в 2014 году 63,9 млн. рублей) за счет средств федерального бюджета, процент финансирования составил 76,2% от плана (в 2014 году 92,4% от плана). При этом средства федерального бюджета профинансированы в полном объеме.

По подпрограмме «Развитие музеев и музейного фонда» в бюджете было предусмотрено 32,4 млн. рублей (в 2014 году 31,4 млн. рублей), финансирование из федерального бюджета не предусмотрено, процент финансирования подпрограммы составил 94,8% от план (в 2014 году 87,3% от плана).

По подпрограмме «Развитие библиотечного дела» в бюджете было предусмотрено 60,2 млн. рублей (в 2014 году 58,9 млн. рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета 59,9 млн. рублей (в 2014 году 58,5 млн. рублей), 279,2 тыс. рублей (в 2014 году 411,5 тыс. рублей) за счет средств федерального бюджета, процент финансирования подпрограммы составил 96,7% (в 2014 году 94,7%) от плана. Средства федерального бюджета профинансированы в полном объеме

По следующим подпрограммам было предусмотрено финансирование из средств республиканского бюджета, софинансирование из федерального бюджета не предусмотрено: подпрограмма «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» 218,5 млн. рублей (в 2014 году 217,4 млн. рублей), профинансировано 95,4% от плана (в 2014 году 97,6% от плана), «Сохранение и развитие кинематографии» 11,3 мн. рублей (в 2014 году 10,7 млн. рублей), профинансировано 95,1% от плана (в 2014 году 77,3% от плана), «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» 3,1 млн. рублей (в 2014 году 7,9 млн. рублей), профинансировано 88,6% от план (в 2014 году 94,1% от плана), «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 9,5 млн. рублей (в 2014 году 9,1 млн. рублей), профинансировано 97,9% от план (в 2014 году 98,5% от плана).

По подпрограмме «Сохранение культурного наследия» профинансировано 100% от запланированного объема средств из федерального бюджета, финансирование из республиканского бюджета при плане в 4,95 млн. рублей составило 90,9% .

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии на 2013-2018 гг.» по состоянию на 01.01.2016 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) в 2015 году | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план | факт |
| Государственная программа «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2018 годы | | | | | | | |
| 1 | уровень удовлетворенности граждан Кабардино-Балкарской Республики качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры | % | 78 | 78 | 0 | 100 | Исполнено в полном объеме |
| 2 | соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в субъекте | % | 64,4 | 69,1 | 4,7 | 107,3 | Достигнутое значение зарплаты по отрасли "культура" в целом составляет 13980 рублей. Целевой индикатор 64,4% был установлен к прогнозному значению средней заработной плате по КБР на 2015 год 21750 рублей. По итогам 2015 г. фактическая средняя зарплата по КБР сложилась на уровне 20238,2 рубля. В результате индикативное значение выполнено на 69,1%. |
| 3 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 7 | 7 | 0 | 100 | иполнено в полном объеме |
| Подпрограмма 1 "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" | | | | | | | |
| 1.1 | увеличение средней суммы одного гранта Главы Кабардино-Балкарской Республики для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства | тыс.руб. | 600 | 0 | -600 | 0 | В связи с секвестирование бюджетных ассигнований, данные мероприятия не проведены |
| 1.2 | увеличение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов | чел. | 40 | 40 | 0 | 100 | исполнено в полном объеме |
| 1.3 | количество отремонтированных и реконструированных объектов культуры от общего количества | ед. | 0 | 0 | 0 |  | - |
| 1.4 | Количество построенных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечествва | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 | исполнено в полном объеме |
| 1.5 | число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сльских поселений, которым выплачено денежное поощрение | учреждение | 4 | 4 | 0 | 100 | исполнено в полном объеме |
| 1.6 | количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение | чел. | 3 | 3 | 0 | 100 | исполнено в полном объеме |
| Подпрограмма 2 "Развитие музеев и музейного фонда" | | | | | | | |
| 2.1 | количество посещений государственных музеев; | тыс.чел. | 255 | 255 | 0 | 100 | исполнено в полном объеме |
| 2.2 | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; | % | 25 | 25,69 | 0,69 | 102,8 | исполнено в полном объеме |
| 2.3 | доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Кабардино-Балкарской Республики | % | 61 | 70 | 9 | 114,8 | исполнено в полном объеме |
| 2.4 | объем передвижного фонда ведущих республиканских музеев для экспонирования в музеях и галереях малых и средних городов России | ед. | 500 | 500 | 0 | 100 | исполнено в полном объеме |
| 2.5 | количество выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации | % | 60 | 60 | 0 | 100 | исполнено в полном объеме |
| Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела" | | | | | | | |
| 3.1 | количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кабардино-Балкарской Республики | % | 2 | 2,098 | 0,098 | 104,9 | исполнено в полном объеме |
| 3.2 | доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Кабардино-Балкарской Республики | % | 100 | 100 | 0 | 100 | исполнено в полном объеме |
| 3.3 | комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципальных образований за счет средств, поступающих из республиканского и федерального бюджета | ед. | 16595 | 36949 | 20354 | 223 | муниц. библиотеками проведена акция "Книга в дар" от физ. и юр. лиц, также приобретена за счет средств федерального бюджета на сумму 264,4 тыс. рублей |
| Подпрограмма 4 "Развитие театрального искусства и концертной деятельности" | | | | | | | |
| 4.1 | количество посещений театрально-концертных мероприятий | % | 5,7 | 5,7 | 0 | 100 | исполнено в полном объеме |
| 4.2 | доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров Кабардино-Балкарской Республики | % | 100 | 100 | 0 | 100 | исполнено в полном объеме |
| Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие кинематографии" | | | | | | | |
| 5.1 | количество выданных кинопрограмм | ед. | 553 | 555 | 2 | 100 | исполнено в полном объеме |
| 5.2 | количество зрителей | чел. | 25840 | 25840 | 0 | 100 | исполнено в полном объеме |
| Подпрограмма 6 "Сохранение и развитие народных художественных промыслов" | | | | | | | |
| 6.1 | увеличение количества выставочных проектов мастеров декоративно-прикладного искусства | шт. | 10 | 14 | 0 | 100 | исполнено в полном объеме |
| Подпрограмма 7 "Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства" | | | | | | | |
| 7.1 | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 5 | 5 | 0 | 100 | исполнено в полном объеме |
| 7.2 | количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства | чел. | 7800 | 8314 | 514 | 106,6 | В связи с реорганизацией учреждений детского доп. образования Урванского муниц.района путем слияния Детского дома творчества и ДХШ контингент детей увеличился на 514 человек |
| 7.3 | охват педагогических и руководящих работников учреждений художественного образования различными формами повышения квалификации | чел. | 250 | 261 | 11 | 104,4 | заявлено больше работников |
| Подпрограмма 8 "Сохранение и использование историко-культурного наследия" | | | | | | | |
| 8.1 | доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 77,77 | 33,4 | -44,37 | 42,9 | В связи с недостаточным финансированием |
| 8.2 | доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения | % | 35,22 | 48,6 | 13,38 | 138 | В связи с недостаточным финансированием |

Оперативная информация по данным министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы в 2015 году**

(по даннымМинистерства спорта Кабардино-Балкарской Республики)

Ответственным исполнителем государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» является министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики.

Эффективность реализации госпрограммы характеризуется степенью достижения запланированных индикаторов (прилагается, по данным министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики), а также степенью финансирования.

По данным Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики в бюджете Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий, заложенных в данной государственной программе на конец 2015 года было предусмотрено 677,4 млн. рублей (в 2014 году 707,4 млн. рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета 524,3 млн. рублей (в 2014 году 546,9 млн. рублей), 153 млн. рублей (в 2014 году 160,5 млн. рублей) за счет средств федерального бюджета. Фактическое финансирование программы на конец года составило 79,1% (в 2014 году 90,4% )от запланированного объема.

В рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» в январе 2015 года в муниципальных округах и районах республики прошел первый этап соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений республики. В феврале текущего года в г.о. Нальчик прошел республиканский этап соревнований по 4 возрастным группам, в котором приняли участие команды, победили муниципального этапа соревнований. Победители республиканского этапа соревнований приняли участие в межрегиональном этапе, который состоялся в г. Ейске (Краснодарский край).

С 19 по 20 марта 2015 года в г. Нальчике прошел мини-футбольный турнир среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Победители республиканского этапа соревнований приняли участие в межрегиональном этапе соревнований.

В рамках VII летней спартакиады учащихся России с февраля по апрель 2015 года в Кабардино-Балкарской Республике проведены республиканские этапы спартакиад по шахматам, плаванию, тяжелой атлетике, волейболу, баскетболу, вольной и греко-римской борьбе, самбо, дзюдо, спортивной гимнастике, футболу, легкой атлетике, и настольному теннису. Победители республиканского этапа приняли участие во втором межрегиональном этапе спартакиады.

С 1 по 5 апреля 2015 года в г.о. Нальчик на высоком организационном уровне прошел Всероссийский финал одного из крупнейших детско-юношеских турниров по баскетболу среди школьных команд «Локобаскет-Школьная лига». В соревнованиях приняли участие команды юношей и девушек из 22 субъектов Российской Федерации.

С 18 по 19 апреля 2015 года в г.о. Нальчик прошла Спартакиада работников муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики.

15 мая 2015 года в г.о. Нальчик прошла республиканская Спартакиада пенсионеров Кабардино-Балкарской Республики.

1 июня 2015 года в г.о. Нальчик прошел легкоатлетический пробег, посвященный «Дню защиты детей».

С 1 по 10 июня 2015 года в г.о. Нальчик, Баксанском муниципальном районе и в г.о. Прохладный прошел республиканский этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч - 2015» среди юношеских команд 2002-2005 годов рождения.

5 и 6 июня 2015 года в г.о. Нальчик прошел республиканский этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

С 24 по 28 июня 2015 года в г.о. Нальчик на детском стадионе прошел Всероссийский турнир-акция по настольному теннису «Спорт против наркотиков», «Нальчик 2015», посвященный Международному дню борьбы с наркотиками.

26 июня 2015 года в г.о. Нальчик на детском стадионе состоялся Всероссийский турнир-акция по мини-футболу «Спорт против наркотиков», «Нальчик 2015», посвященный Международному дню борьбы с наркотиками.

27 июня 2015 года Кабардино-Балкарская Республика приняла участие в XXVI Всероссийском олимпийском дне, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 35-летию проведения Игр XXII Олимпиады в г. Москве. В 13 муниципальных округах и районах республики прошли спортивно-массовые мероприятия по различным видам спорта. В мероприятии приняло участие более 4 000 человек.

9 августа 2015 года в г.о. Нальчик на республиканском стадионе «Спартак» прошел республиканский этап Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. В Фестивале приняли участие команды из 13 городских округов и местных администраций республики.

С 19 по 20 сентября 2015 года в г.о. Нальчик прошли спортивно-массовые мероприятия по волейболу, дзюдо, спортивной гимнастике, легкой атлетике и настольному теннису, посвященные Дню Адыгов (черкесов).

27 сентября 2015 года в Кабардино-Балкарской Республики прошел Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2015», в котором приняли участие более 1 500 человек.

С сентября по октябрь 2015 года в г.о. Нальчик прошла Спартакиада работников министерств и ведомств Кабардино-Балкарской Республики. Спартакиада проводится по 14 видам спорта, в которой приняли участие более 400 человек.

С октября по декабрь 2015 года в г.о. Нальчик прошла Спартакиада студенческой молодежи КБР, соревнования прошли по 6 видам спорта, в соревнованиях приняли участие более 200 человек.

28 декабря 2015 года в г.о. Нальчик прошел физкультурно-спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя», в празднике приняли участие более 100 детей воспитанники детских домов и школ-интернатов республики.

В 2015 году спортсмены республики приняли участие в 118 спортивных мероприятиях международного, всероссийского и межрегионального уровня по олимпийским и неолимпийским видам спорта, 542 раза становились победителями и призерами.

В Министерстве спорта Кабардино-Балкарской Республики утверждено Положение о порядке аттестации тренеров-преподавателей по спорту, инструкторов-методистов государственных и муниципальных образовательных учреждений физической культуры и спорта, физкультурно-спортивных организаций Кабардино-Балкарской Республики. Создана аттестационная комиссия Министерства спорта КБР по проведению аттестации тренеров-преподавателей по спорту и инструкторов-методистов.

В соответствии с Положением Министерством спорта КБР за 2015 года присвоены квалификационные категории тренерам-преподавателям: II категория – 6 чел.; I категория – 15 чел.; высшая категория – 17 чел.

Инструкторам-методистам: высшая категория – 2 чел.

На основании Положения о спортивных судьях присвоено судейских категорий: III категория – 7 чел; I категория – 2 человек.

За 2015 год присвоены спортивные звания: «Мастера спорта России» - 65 чел; «Мастера спорта России международного класса» - 5 чел; «Заслуженный мастер спорта России» - 2 чел.; «Заслуженный тренер России» - 2 чел.; спортивный судья «Всероссийской категории» - 2 чел.; КМС – 466 чел; первый спортивный разряд – 364 чел.

Институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования Кабардино-Балкарского государственного университета имени   
Х.М. Бербекова разработаны и внедрены модульные программы повышения квалификации тренеров-преподавателей с учетом введения новых современных методик и технологий преподавания. За 2015 год 46 человек прошли курсы повышения квалификации и 3 человека прошли профессиональную переподготовку.

В 2015 году на территории Кабардино-Балкарской Республики проводилось строительство и реконструкция следующих спортивных объектов:

в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» велось строительство Спорткомплексов в г. Нальчике по пр. Ленина - ул.Балкарская, г.Нарткала и Социально-оздоровительного центра в г.Прохладный. Работы по спортивным объектам в г. Нарткала и Прохладный на стадии завершения, ввод в эксплуатацию запланирован в первом полугодии   
2016 года;

по подпрограмме «Развитие футбола в Российской Федерации на   
2008-2015 годы» завершено строительство футбольного поля в с.п. Карагач и начата реконструкция тренировочного футбольного поля с искусственным покрытием на Стадионе «Спартак» в г. Нальчик;

по социальному Проекту Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов**»** велось строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов в сельских поселениях Анзорей, Прималкинское и Зольское. По ФОКу в с.п. Анзорей работы завершены, объект введен в действие в январе 2016 года. Остальные ФОКи будут введены в эксплуатацию в первом полугодии текущего года;

в рамках реализации государственной программы КБР «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике на   
2013-2020 годы» в 2015 году завершены работы по созданию сети физкультурно-оздоровительных комплексов в 10 населенных пунктах республики (в с.п. Сормаково, В. Жемтала, Кахун, Куба, Плановское, Малка, Кенделен, Дыгулыбгей и в с.т. Котляревская, Екатериноградская).

Всего в 2015 году на реализацию указанных мероприятий, а также на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ и на поддержку Государственного казенного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» из федерального бюджета поступило свыше 153 млн. рублей.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы на 1 февраля 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого  показателя  (индикатора) | Ед. измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение  2015 г.  (прогноз) | Относительное отклонение. | Обоснование отклонений  значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план  2015 год | факт 2015 г. |
| Подпрограмма 1 «Развитие материально-технической базы спорта» | | | | | | | |
| 1 | количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов | ед. | 10 | 12 | +2 | 120% |  |
| 2 | количество введенных в эксплуатацию футбольных полей | ед. | 10 | 7 | -3 | 70% |  |
| 3 | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности | % | 26,1 | 31,8 | +5.7 | 121,8% |  |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» | | | | | | | |
| 4 | количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации | чел. | 140 | 104 | -36 | 74,28% |  |
| 5 | количество тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации | чел. | 15 | 66 | +51 | 440% |  |
| 6 | количество присвоенных спортивных званий в год: | чел. |  |  |  |  |  |
| - | «кандидат в мастера спорта» | чел. | 390 | 466 | +76 | 119,49% |  |
| - | «мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России» | чел. | 70 | 72 | +2 | 102,86% |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие массового спорта» | | | | | | | |
| 7 | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 31,7 | 31,7 | 0 | 100% |  |
| 8 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, процент | % | 60,0 | 60,0 | 0 | 100% |  |
| 9 | доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, от общей численности учащихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом | % | 15,0 | 15,0 | 0 | 100% |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан | % | 6,8 | 1,0 | -5,8 | 14,7% |  |

По данным министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы» в 2015 году**

(по даннымМинистерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики)

Ответственным исполнителем государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» является Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

Эффективность реализации госпрограммы характеризуется степенью достижения запланированных индикаторов (прилагается, по данным министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики), а также степенью финансирования.

По данным Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики в бюджете Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий, заложенных в данной государственной программе на конец 2015 года было предусмотрено 348,3 млн. рублей (в 2014 году 14,4 млн. рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета 146 млн. рублей (в 2014 году 14 млн. рублей), 292,3 млн. рублей (в 2014 году средства федерального бюджета не привлекались) за счет средств федерального бюджета. Фактическое финансирование программы на конец года составило 89,6% (в 2014 году 79,6%) от запланированного объема.

По итогам 2015 года работа туристской отрасли Кабардино-Балкарской Республики дала следующие результаты:

на 15% увеличился внутренний туристский поток, по сравнению с   
2014 годом;

соответственно вырос объем оказанных туристских услуг на 18%;

для полного охвата и более качественного обслуживания туристов, понадобилось увеличение мощностей туриндустрии. За счет внебюджетных средств в 2015 году введены в эксплуатацию 3 новых гостиничных комплекса с общим номерным фондом на 43 койко-места: «Иткол-Теберда» в Эльбрусском районе, «Кавказ» в Баксанском районе, «Афины» в Прохладненском районе.

выросло число однодневных экскурсантов, пребывающих из соседних регионов на 20%;

для повышения качества обслуживания туристов в 2015 г. число коллективных предприятий прошедших классификацию выросло на 8 единиц;

легализовано 95 рабочих мест в сфере туризма, ранее занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью;

созданы новые рабочие места в количестве 35ед. за счет ввода в эксплуатацию новых туристских объектов и модернизации уже имеющихся.

количество высокопроизводительных рабочих мест в 2015 году увеличилось до 309 единиц.

Участие в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере туризма:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименования | Цели и задачи |
| 1 | Участие в **X Международной туристской выставке «Интурмаркет 2015» (г. Москва)** | Создание благоприятного имиджа республики |
| 2 | Приняли участие в проведении фестиваля спортивного скалолазания | Поддержка молодежного скалолазного движения |
| 3 | Участие в онлайн-совещании Общественной палаты Российской Федерации по вопросам, связанным с привлечением туристов на внутренний рынок. | Создание благоприятного имиджа республики |
| 4 | Специалисты Министерства курортов и туризма КБР приняли участие в Roadshow «Добро пожаловать в Санкт-Петербург» | Получение практического опыта по продвижению региона на туристическом рынке |
| 5 | Участие в VI выездном заседании Координационного совета по туризму Министерства культуры РФ в Казани | Обмен практическим опытом |
| 6 | Приняли участие в проведении Чемпионата Европы по тхэквондо в г.Нальчике. | Создание благоприятного имиджа республики |
| 7 | Приняли участие в межрегиональном железнодорожном круизе «Чайный экспресс» по Кавказскому участку Великого Шелкового Пути | Получение практического опыта по продвижению региона на туристическом рынке |
| 9 | Приняли участие в выездных конференциях по военно-патриотическому туризму «Маршруты Победы» (Крым, г. Волгоград) | Получение практического опыта по продвижению региона на туристическом рынке |
| 11 | Приняли участие в заседании рабочей группы Координационного совета при Минкультуры РФ в г. Махачкале | Обмен практическим опытом |
| 10 | Приняли участие в Пятом Международном автопробеге «Белые журавли» | Получение практического опыта по продвижению региона на туристическом рынке |
| 11 | Приняли участие в работе интернет-конференции «ООПТ как стратегический элемент для развития экологического туризма в РФ», организованной Минприроды России. | Создание благоприятного имиджа республики |
| 12 | Приняли участие в работе Всероссийского семинара по развитию курортных туристских дестинаций | Обмен практическим опытом |
| 13 | Проведение встречи-конференции рамках визита официальной делегации г. Санкт-Петербурга «Развитие внутреннего туризма в Российской Федерации» | Обмен практическим опытом |
| 14 | Участие в работе Международной туристской выставки INWETEX-CIS Travel Market-2015 | Создание благоприятного имиджа республики |
| 15 | Участие в работе II Международной конференции «Каспийский регион на карте Великого шелкового пути. Приграничное сотрудничество» | Обмен практическим опытом |
| 16 | Участие в межрегиональной конференции «Современные тренды развития туризма на Юге России» | Обмен практическим опытом |
| 17 | Приняли участие в совещании по вопросу реализации плана мероприятий («Дорожной карты») по популяризации Кавказских Минеральных Вод в качестве круглогодичного курорта для российских и иностранных граждан на 2015-2020 годы | Обмен практическим опытом |
| 18 | Участие в Международной научно-практической конференции «Историко-культурное наследие Великого шелкового пути и продвижение туристских дестинаций на Северном Кавказе» | Обмен практическим опытом |
| 19 | Участие в межрегиональной конференции «Современные тренды развития туризма на Юге России». | Обмен практическим опытом |
| 20 | Участие в работе семинара «Политика в сфере интеллектуальной собственности в университетах и научно-исследовательских учреждениях». | Обмен практическим опытом |
| 21 | Участие в совещании под председательством Помощника Президента Российской Федерации И.Е.Левитина, на котором рассмотрен ход выполнения поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина, данных по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О развитии туризма в Российской Федерации».  Посещение Международного Туристского Форума SIFT-2015, в рамках которого состоялись представительный конгресс «Внутренний и въездной туризм: новые реалии и перспективы», а также выставка «Курорты и туризм. Сезон 2015-2016». | Создание благоприятного имиджа Кабардино-Балкарской Республики |
| 22 | Участие в совещании по развитию туризма в регионе в министерстве по делам Северного Кавказа под председательством заместителя министра Андрея Резникова. | Обозначить проблемные моменты деятельности и внести ряд предложений по межрегиональному взаимодействию. |
| 23 | Круглый стол «Туристический союз СКФО - Родина гостеприимства» Грозный | Создание благоприятного имиджа Кабардино-Балкарской Республики |
| 24 | Участие в III Международном туристском форуме в СанктПетербурге | Получение информации по новейшим тенденциям в развитии рынка туристических услуг и реализации государственной политики в туристско-рекреационной отрасли. Обмен практическим опытом с представителями регионов и туристического бизнеса. |

Инвестиционные проекты в сфере туризма, реализуемые с использованием средств федерального бюджета, регионального бюджета и при поддержке органов исполнительной власти субъекта РФ:

1.Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Зарагиж»

В рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы) в 2015 году реализованы 4 мероприятия по возведению обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Зарагиж» (2 объекта транспортной инфраструктуры, 2 объекта - берегоукрепительные сооружения).

Заключены 5 государственных контрактов на строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры на общую сумму 361 005,48 тыс. рублей, предусматривающие строительно-монтажные работы и авторский надзор. Из которых средства федерального бюджета составили 285 686,70 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 75318,78 тыс. рублей.

По итогам 2015 года кассовое исполнение составило 100% и в настоящее время объекты проходят процедуру ввода в эксплуатацию.

Освоение средств по внебюджетным источникам на 2015 год составило 97% от запланированного объема.

Инвестиционные проекты в сфере туризма, вошедшие в перспективный план реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»:

1.Инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Атажукинский парк»

В Ростуризме 3 июня 2015 года состоялся Координационный совет по конкурсному отбору перспективных инвестиционных проектов для включения в состав мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» (протокол Ростуризма № 12 от 03.06.2015 г.), где инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Атажукинский парк» был успешно включен в перспективный план мероприятий II –го этапа ФЦП.

2.Инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Кавказавтосити»

В Ростуризме 11 декабря 2015 года состоялся Координационный совет по конкурсному отбору перспективных инвестиционных проектов для включения в состав мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» (протокол Ростуризма № 13 от 11.12.2015 г.), где инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Кавказавтосити» был успешно включен в перспективный план мероприятий II –го этапа ФЦП..

Реализация проекта по развитию всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус»

На территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Кабардино-Балкарской Республике, на склоне горы Эльбрус, на высоте 3847 метров закончен монтаж верхней станции третьей очереди гондольной канатной дороги на участке от «Станции Мир» до «Станции Гара-Баши», что позволяет существенно увеличить период катания с устойчивым снежным покрытием. Пропускная мощность третьей очереди составит 1600 человек в час. Одновременно с третьей очередью канатной дороги введены в эксплуатацию новые лыжные трассы.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)

государственной программы Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013 - 2020 годы по состоянию на 01.01.2016 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на 2015 год | факт 2015 год |
| Подпрограмма «Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и санаторно-курортный комплекс курорта Нальчик | | | | | | | |
| 1 | количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье | тыс.чел. | 150,0 | 210 | 60 | +40% | Увеличение туристического потока связано с ростом внутреннего туризма на территории РФ в том числе и на курорте «Приэльбрусье» |
| 2 | количество туристов и отдыхающих на курорте Нальчик | тыс.чел. | 80,0 | 70 | -10 | -12,5% | Возможны коррективы в связи с неполным сбором статистических данных по объектам тур.отрасли на территории курорта «Нальчик» |
| 3 | численность занятых в сфере туризма | тыс.чел. | 4,7 | 4,6 | -0,1 | -2,2% | Сокращение темпов роста числа рабочих мест вызвано сокращением числа туристических фирмах. |
| Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 1 | количество канатных дорог (гондольных,  кресельных, бугельных) | ед. | 11 | 11 | 0 | 0 |  |
| 2 | Протяженность горнолыжных трасс | км | 28,8 | 35 | 6,2 | +21,5% | Реализация проекта по развитию всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» привело к увеличению протяженности трасс |
| 3. | количество койко-мест в коллективных средствах размещения туристов | тыс.  койко-мест | 15,2 | 15,3 | 0,1 | +0,6% | увеличение привлекательности КБР как туристического региона привело к положительной динамике притока туристов. В связи с этим наблюдается нехватка коллективных средствах размещения, которое в свою очередь привело к увеличению количества объектов туриндустрии (гостиниц, домов отдыха, пансионатов, турбаз и т.п.) |
| 4 | доля туризма в консолидированном  бюджете Кабардино-Балкарской Республики | % | 2,4 | 2,3 | -0,1 | -4,2% | Возможны коррективы в связи с неполным сбором статистических данных по объектам тур.отрасли на территории курорта «Нальчик» |
| Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 1 | количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику в течение года | тыс. чел. | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | Возможны коррективы в связи с неполным сбором статистических данных по объектам тур.отрасли на территории курорта «Нальчик» |
| 2 | количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу КБР | шт. | 5 | 1 |  |  |  |
| 3 | количество туристических выставок и форумов, на которых представлен  туристический продукт Кабардино-Балкарской Республики | шт. | 7 | 5 |  |  |  |

По данным Министерства курортов и туризма кабардино-Балкарской Республики

**Информация о реализации государственной программы «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы за 2015 год**

(по данным Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики)

Ответственным исполнителем Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы является Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики (далее - Управление). Управление осуществляет функции по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере взаимодействия с общественными и религиозными организациями, политическими партиями, а также гармонизации межнациональных отношений, развития связей с соотечественниками за рубежом, оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности в пределах полномочий и компетенции Управления.

Эффективность реализации госпрограммы характеризуется степенью достижения запланированных индикаторов (прилагается, по данным Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики), а также степенью освоения выделенных средств.

В бюджете Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий, заложенных в данной государственной программе на конец   
2015 года было предусмотрено 39,4 млн. рублей (в 2014 году 38,9 млн. рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета 26,1 млн. рублей (22,8 млн. рублей), 13,2 млн. рублей (в 2014 году 16,1 млн. рублей) за счет средств федерального бюджета. Фактическое финансирование программы на конец года составило 93,6% (в 2014 году 87,2%) от запланированного объема, в том числе за счет средств республиканского бюджета 91,6% (в 2014 году 78,1%) от плана, федерального бюджета – 97,6% (в 2014 году 100%) от плана.

Особенностью Кабардино-Балкарии являются полиэтничность и поликонфессиональность населения республики, развитие которых характеризуется тесным этнокультурным взаимовлиянием и взаимопроникновением традиций этносов, проживающих на ее территории.

По данным ответственного исполнителя госпрограммы в республике проживает более ста национальностей, осуществляют деятельность более   
20 национально-культурных центров и национальных общественных объединений, 16 казачьих обществ (реестровое казачество) и 9 казачьих общин (общественное казачество), целью которых служит удовлетворение этнокультурных особенностей проживающих в республике народов.

Религиозную картину в основном определяют мусульманство и православие. Общины этих конфессий составляют более 80% от общего количества религиозных объединений, а число последователей - 90% от всех верующих. Отношения между ними строятся в режиме диалога и сотрудничества в духовно-нравственном и патриотическом воспитании населения.

Зарегистрировано 190 религиозных организаций (138 мусульманских,   
22 православных, 26 протестантских, 3 римско-католических и 1 иудейская).

В отчетном периоде вопросу взаимодействия с религиозными организациями и национальными общественными организациями уделялось особое внимание. Реализован комплекс мероприятий, организованных в рамках подпрограмм «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности» и «Взаимодействие с религиозными организациями» государственной программы КБР «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы, направленных на:

создание условий для сохранения и развития этнической самобытности народов, населяющих Кабардино-Балкарскую Республику;

распространение идей духовного единства, дружбы народов, межэтнического согласия и российского патриотизма;

повышение культуры межконфессионального общения;

сохранение и укрепление морально-этических устоев общества.

Из основных мероприятий, реализованных в 2015 году совместно с религиозными и национальными общественными организациями, можно отметить следующие.

7 января в городе Нальчике организована и проведена архиерейская Рождественская елка, куда были приглашены дети погибших сотрудников правоохранительных органов, дети-инвалиды и учащиеся православных воскресных школ республики. Охват составил более 350 человек.

В рамках празднования народного славянского праздника Масленица Кабардино-Балкарию впервые посетил Хор храма Христа Спасителя города Москвы, который дал концерт в Государственном концертном зале, приуроченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняло участие около 500 человек.

В мае проведен республиканский молодежный форум «Активная молодежь – залог здоровья и развития общества», посвященный проблемам молодежи республики, а также повышению социальной активности молодежи в преодолении национального, патриотического, гражданского и идеологического кризиса. Форум направлен на поиск оптимального баланса и обсуждения причин идеологического характера, а также выработки приемлемых и жизнеспособных моделей социальной активизации молодежи в противодействии межнациональной и межконфессиональной нетерпимости.

16 июля в рамках всероссийского празднования 1000-летия преставления крестителя Руси, состоялось принесение мощей равноапостольного великого князя Владимира в столицу Кабардино-Балкарской Республики г. Нальчик. К мощам князя Владимира, сопровождаемым представителями московского патриархата и Фонда святителя Василия Великого, поклонилось около 5000 жителей республики.

С 3 по 12 августа в Эльбрусском муниципального районе проведен региональный межнациональный и межконфессиональный молодежный лагерь «Мы вместе», организованный Духовным управлением мусульман Кабардино-Балкарской Республики. Участниками лагеря стала молодежь в возрасте от 14 до 30 лет из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Республик Дагестан и Карачаево-Черкессии.

4 сентября 2015 года организован выезд учащихся общеобразовательных учреждений в г. Беслан, где были организованы просветительские экскурсии в школу №1 и по мемориалу «Город ангелов». В мероприятии приняли участие около 100 человек.

С 29 сентября по 7 октября был реализован международный молодежный проект «Куначество - 2015».

В проекте, организованном при поддержке Представительства Министерства иностранных дел России в г. Минеральные Воды, приняли участие 16 подростков в возрасте 11-13 лет из частного колледжа «Ачи» г. Трабзона Турецкой Республики которые были размещены в 15 семьях.

Для участников проекта была подготовлена насыщенная культурно-просветительская программа с организацией экскурсий по Кабардино-Балкарии, посещением национального музея и V международного фольклорного фестиваля «Танцы над Эльбрусом». Кроме того, в школах г. Нальчика, где обучались кунаки, организованы встречи и «круглые» столы с целью ознакомления гостей с культурой и традициями народов, проживающих в республике.

Большое внимание в сфере реализации государственной национальной политики уделяется повышению квалификации специалистов, работающих в данной сфере.

В марте 2015 года совместно с Северо-Кавказским институтом – филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» проведены курсы повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих, работающих в сфере этноконфессиональных отношений на тему: «Реализация национальной политики, этнополитические процессы, гармонизация межэтнических отношений», а также проведен семинар для заместителей глав местных администраций – кураторов направления на тему: «Научно-методическое сопровождение реализации национальной политики в муниципальном образовании».

С 23 по 26 июня в г. Нальчике прошёл Северо-Кавказский окружной семинар программы «Деятельность ресурсного образовательно-методологического центра в сфере национальных отношений «Единство российской нации». В программе семинара проведено 9 экспертных сессий и «круглых» столов для представителей органов местного самоуправления и общественных организаций. В мероприятиях семинара приняли участие более 250 представителей органов государственной и муниципальной власти и общественных организаций Северо-Кавказского федерального округа.

В рамках проекта «Диалог культур, способствующий народному единству, как фактор выработки антиэкстремистских и антитеррористических установок в сознании и поведении молодежи КБР» с целью обучения специалистов по работе с молодежью технологиям проведения тренингов и семинаров по профилактике терроризма и экстремизма, а также формированию религиозного и национального взаимоуважения организован и проведен семинар.

В Северо-Кавказском исламском университете им. имама Абу Ханифы ежеквартально проводятся курсы повышения квалификации для имамов и их помощников. В рамках курсов лекции читали ведущие религиоведы России. Общий охват составил 50 человек.

В целях организации контроля протокольных поручений постоянно действующей рабочей группы по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений в Кабардино-Балкарской Республике и межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», утверждена рабочая группа Управления по организации выездных семинаров в муниципальных районах и городских округах республики.

Цель - оказание методической поддержки органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики в сфере реализации государственной национальной политики.

Проанализировано наличие нормативных правовых актов, рекомендованных к принятию Главой Кабардино-Балкарской Республики и постоянно действующей рабочей группой по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений в Кабардино-Балкарской Республике.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы участвовала в конкурсном отборе региональных программ субъектов Российской Федерации или подпрограмм государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих поддержку общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности, а также на реализацию мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия на территории Российской Федерации.

По результатам конкурного отбора из федерального бюджета на реализацию обозначенных мероприятий в бюджет Кабардино-Балкарии поступило 4155 тысяч рублей. За счет привлеченных из федерального бюджета средств реализованы следующие мероприятия: межрегиональный проект «Куначество»; межконфессиональный лагерь; фестиваль национально-культурных центров «Национальная палитра Кабардино-Балкарии»;ряд мероприятий, направленных на сохранение самобытной культуры и традиций народов, проживающих в республике, совместно с национально-культурными центрами и казачьими обществами, а также трехдневные военно-патриотические молодежные игры «Казачьи лагеря» на призы атамана Терско-Малкинского окружного казачьего общества.

Кроме того, Северо-Кавказским институтом – филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» проведено социологическое исследование состояния межнациональных отношений в Кабардино-Балкарской Республике, доминирующих ценностей, норм поведения и этностереотипов у жителей республики.

Управлением ведется работа, направленная на решение актуальных проблем - консолидации общества, развитие различных форм гражданской активности.

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике на 1 сентября 2015 года в республике зарегистрировано 862 организаций, в числе которых 484 общественных объединений различной направленности, 190 религиозных организаций, 19 казачьих обществ и общественных объединений казаков, 15 национальных общественных организаций, 1 национально-культурная автономная организация, 8 родовых объединений, 64 профессиональных союза, 49 политических партий, 18 некоммерческих партнерств и 14 автономных некоммерческих организаций.

Одной из характеристик институционального развития гражданского общества на современном этапе становится смещение общественной активности из политической сферы в социальную. В связи с указанным все большую актуальность приобретает выстраивание конструктивных форм партнёрства государства и некоммерческих организаций, направленных на повышение эффективности предоставления социальных услуг населению.

В сфере взаимодействия с общественными организациями деятельность Управления выстраивается в двух направлениях:

- реализация мер, направленных на повышение квалификации представителей некоммерческого сектора;

- оказание поддержки некоммерческим организациям посредством предоставления субсидий на реализацию социальных проектов.

В качестве одной из наиболее эффективных практик с учетом актуальности принятия мер в сфере институционального развития НКО реализуемых Управлением следует отметить работу по повышению грамотности представителей некоммерческого сектора. В 2015 году проведено 5 семинаров с представителями некоммерческих организаций – три из них совместно с представителями Ассоциации «Юристы за гражданское общество» г. Москва – темы – «Изменения гражданского законодательства в части, касающейся некоммерческих организаций», «Налогообложение НКО»,  «Социально ориентированные НКО и их государственная поддержка».

Кроме того, проведен ряд совместных мероприятий, направленных на подержание государственно-общественного партнерства.

4 марта и 11 сентября 2015 года при содействии Управления в рамках проекта благотворительного фонда «Развитие» «Школа НКО» проведены семинары для представителей некоммерческих объединений республики, связанные с обучением основам социального проектирования и ведения документационного оборота при осуществлении проектной деятельности.

6 мая 2015 года в Управлении проведена встреча с участием представителей общественных организаций и жителей республики, посвященная подведению итогов акции по установлению судьбы пропавших героев и участников Великой Отечественной войны. Усилиями Первого поискового отряда г.о. Нальчик прояснена судьба 9 пропавших участников Великой Отечественной войны. Найденная информация доведена до сведения жителей республики, обратившихся в Управление и представлена участникам встречи.

12 августа 2015г. Кабардино-Балкарской общественной организацией поддержки инвалидов «Возрождение», Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики совместно с Управлением по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР проведен семинар на тему «Презентация лучших социальных практик общественных организаций инвалидов РФ». В мероприятии приняли участие представители инвалидных общественных организаций КБР (около30 человек).

С целью повышения эффективности деятельности некоммерческого сектора в решении социальных проблем в республике реализуются меры по поддержке общественных организаций из республиканского бюджета.

В рамках исполнения Перечня основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 2017 годы подведены итоги конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из республиканского бюджета КБР на реализацию проектов, направленных на социальную поддержку и адаптацию ветеранов, людей пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями. Победителями признаны 9 проектов, набравшие наибольшее количество оценочных баллов.

Также проведен конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, для предоставления субсидий из республиканского бюджета КБР по направлению - повышение уровня профессионализма работников средств массовой информации. Победителем конкурса стал проект «Школа «Акулы пера» общественной организации «Союз журналистов Кабардино-Балкарской Республики».

С целью привлечения дополнительных средств из федерального бюджета по приоритетным направлениям деятельности в 2015 году Управлением подготовлена заявка от Кабардино-Балкарской Республики для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с Протоколом заседания Координационного совета по государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций от 18 февраля 2015 года № 4-Д04 определен размер субсидии для Кабардино-Балкарской Республики в объеме 9 086,0 тыс. рублей.

15 октября 2015 года распоряжением Правительства КБР одобрен проект соглашения между Министерством экономического развития РФ и Правительством КБР о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету КБР на реализацию программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Проведен конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, для предоставления субсидий. С 39 победителями заключены соответствующие соглашения.

Также проведен конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению услуг независимой оценки реализующихся на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2016 году проектов. Победителем признана Кабардино-Балкарская общественная организация содействия развитию гражданского общества «ЮЖНЫЙ ФОРУМ».

23 декабря 2015 года в Управлении прошел семинар на тему «Возможности СО НКО в получении государственного финансирования на социальное обслуживание граждан». Семинар был организован в целях поддержки и развития деятельности некоммерческого сектора республики совместно с региональным юристом Хагажей Б.Х. Ассоциации «Юристы за гражданское общество». Участники семинара ознакомились с правовыми особенностями государственного финансирования социального обслуживания граждан, с основными требованиями, установленными законом 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» к поставщикам социальных услуг – СО НКО.

Презентация данной темы вызвала активное обсуждение у слушателей. Эксперты Кишукова Д.П. (Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР), Шоранова М.Б. (Министерство здравоохранения КБР), Гуппоев Т.Б. (КБ ОО поддержки инвалидов «Возрождение») отвечали на вопросы профилирующего направления.

По окончанию семинара участники получили пакет методических материалов в электронном виде (нормативно-правовую базу РФ и КБР, справки о российском и международном законодательстве о социальных услугах и практике его применения), подготовленный юристами Ассоциации в рамках «Программы правовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».

Работа в сфере взаимодействия с некоммерческим сектором республики будет продолжена.

В Кабардино-Балкарской Республике уделяется особое внимание повышению эффективности взаимодействия с соотечественниками и координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных объединений и средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики в реализации мер по поддержке соотечественников за рубежом и адаптации репатриантов.

Поддержка соотечественников, прибывших из Сирийской Арабской Республики, является одним из приоритетных направлений работы. Граждане, прибывающие из Сирийской Арабской Республики - это этнические черкесы, являющиеся нашими соотечественниками. Они въезжают в Российскую Федерацию с целью постоянного проживания. В республике не утверждена программа переселения соотечественников и к ним применимы общие требования миграционного законодательства в части получения разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства Российской Федерации. Также срок их пребывания ограничен сроком действием визы, так как, несмотря на этническую принадлежность, они являются иностранными гражданами. Кроме того, в миграционном законодательстве России нет статьи, позволяющей освободить данную категорию граждан от уплаты государственной пошлины.

УФМС России по КБР в 2013 году предоставлено временное убежище   
40 гражданам САР, в 2014 году 21 гражданам, в 2015 году предоставлено   
53 гражданам. Таким образом, временное убежище предоставлено всего   
114 гражданам Сирийско Арабской Республики.

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике проживают по разрешениям на временное проживание 856 граждан Сирии, по видам на жительство- 574, 163 – с гражданством Российской Федерации.

Согласно имеющейся информации, 95% из находящихся в республике граждан Сирийско Арабской Республики владеет кабардинским языком,   
10 % - русским языком. Большинство из них хорошо знакомы с обычаями и традициями коренных народов, проживающих на территории республики.

В санаторий «Терек» размещены 13 семей - соотечественников из Сирийской Арабской Республики общей численностью 36 человек.

Для обеспечения содействия соотечественникам из Сирийской Арабской Республики в вопросах адаптации, обучения и расселения на территории республики органами государственной власти совместно с общественными организациями осуществляется комплекс мер.

С целью успешной адаптации и социализации соотечественников, реализации федерального законодательства в отношении соотечественников - для студентов – соотечественников, репатриантов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, проведены семинары с участием представителей общественных организаций и органов государственной власти, осуществляющих полномочия в сфере образования, занятости, социальной защиты и миграционного законодательства.

Также для граждан Сирии из числа адыгской диаспоры на территории КБР, не владеющих русским языком, в проведены курсы обучения русскому языку сирийских репатриантов.

Организована рассылка учебно-методических материалов, художественной литературы, а также электронных аудио- и видеоматериалов на кабардинском, балкарском и русском языках. Материалы направлены на электронные адреса общественных объединений и национальных культурных центров соотечественников, проживающих за рубежом.

Ведется работа в сфере оказания содействия соотечественникам в вопросах обучения. В 2015 году на обучение в Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова поступили 61 студент-соотечественник. В настоящее время в Вузе обучаются 201 студентов соотечественников. В Кабардино-Балкарском аграрном университете имени В.М. Кокова в настоящем времени проходят обучение 46 студентов соотечественников.

С целью повышение уровня знаний у моздокской молодежи по истории Кабардино-Балкарской Республики, сохранение исторической памяти, укрепление добрососедских отношений с Республикой Северная Осетия – Алания в городе Моздок организована Межрегиональная краеведческая выставка - фестиваль «Страницы истории Кабардино-Балкарии».

Проведен культурно-просветительский лагерь для детей и молодежи соотечественников из Иорданского Хашимитского Королевства 41 человек, Турецкой Республики 18 и Республики Северная Осетия-Алания 33. Общий охват составил 92 человека.

Общественными организациями республики ведется деятельность по оказанию поддержки сирийским соотечественникам в приобретении жилья, материально-техническом и продовольственном обеспечении.

Таким образом, по итогам реализации государственной программы «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 2017 годы в 2015 году из 11 наименований целевых показателей (индикаторов) исполнено 9. Два индикатора целевых показателей достигнуты не в полном объеме:

индикатор «Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности» определяется по итогам социологического исследования, которое проведено в 2015 году и составило 63,3% от прогнозированных 85%;

по подпрограмме «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом и содействие в адаптации репатриантам» в связи с отсутствием финансирования не удалось провести мероприятия, ориентированные на социально-культурную адаптацию и ознакомление студентов-соотечественников с бытом и традиционной национальной культурой населения республики, в полном объеме и составило 65 человек от прогнозированных 140 человек.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 2017 годы в 2015 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) 2015 год | |
| план | факт |
| Государственная программа «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 2017 годы | | | | |
| Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями» | | | | |
| 1.1 | Число работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, повысивших свой профессиональный уровень | чел. | 150 | 150 |
| 1.2 | Число работников некоммерческих организаций | % от числа экон. акт. насел. | 0,3 | 0,3 |
| Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности» | | | | |
| 2.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации | % | 74 | 81,7 |
| 2.2 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 85 | 63,3 |
| 2.3 | Охват участников мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | чел. | 25000 | 25000 |
| 2.4 | Количество сотрудников исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления КБР, повысивших свою профессиональную квалификацию в области этноконфессиональных отношений | чел. | 17 | 17 |
| 2.5 | Привлечение членов казачьих обществ к государственной и иной службе | чел. | 313 | 313 |
| Подпрограмма «Взаимодействие с религиозными организациями» | | | | |
| 3.1 | Количество мероприятий с участием религиозных деятелей и религиоведов | ед. | 60 | 75 |
| 3.2 | Численность населения, охваченного информационно-аналитическими и методическими мероприятиями (конференции, "круглые столы", семинары, диспуты и др.) | чел. | 7900 | 9500 |
|  | Подпрограмма "Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, и содействие в адаптации репатриантам" |  |  |  |
| 4.1 | Число соотечественников, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику при содействии органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики | чел. | 70 | 221 |
| 4.2 | Число студентов-соотечественников, обучающихся в вузах Кабардино-Балкарской Республики, охваченных мероприятиями по адаптации | чел. | 140 | 65 |

По данным Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы за 2015 год**

(по данным Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2012 г. № 1-ПП включает подпрограммы: «Формирование благоприятной инвестиционной среды», «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» и основные мероприятия: «Реализация мероприятий Федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике» и «Содержание аппарата Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики».

В бюджете Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий, заложенных в данной государственной программе на конец   
2015 года было предусмотрено 1 млрд рублей (в 2014 году 636,8 млн. рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета 151,8 млн. рублей (в   
2014 году 126 млн. рублей), 860,9 млн. ррублей (в 2014 году 510,7 млн. рублей) за счет средств федерального бюджета. Фактическое финансирование программы на конец года составило 99,8% (в 2014 году 99%) от запланированного объема.

В условиях ограниченных трудовых, финансовых и материальных ресурсов перед регионами стоят задачи принятия и реализации программ улучшения инвестиционного климата, и создания новых, высокопроизводительных рабочих мест.

Так, в республике уже реализуется целый комплекс мер, направленных на улучшение инвестиционного климата: ведется работа по формированию системы государственной поддержки, состоящей из различных финансовых, имущественных механизмов, созданию базы для развития объектов инфраструктуры, поддержки субъектов предпринимательства, улучшения инвестиционной привлекательности.

По результатам внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанного Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» республика была признана лидером среди регионов Российской Федерации по скорости и качеству его внедрения. В рамках данной работы вся нормативно-законодательная база, регулирующая вопросы защиты прав инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности, была приведена в соответствие с требованиями Стандарта:

подвергся корректировке основной Закон Кабардино-Балкарской Республики, защищающий права инвесторов и предусматривающий механизмы поддержки инвестиционной деятельности «Об инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»;

доработана инвестиционная стратегия республики и утвержден среднесрочный план мероприятий по реализации инвестиционной Стратегии Кабардино-Балкарской Республики на период до 2016 года;

принята инвестиционная декларация, гарантирующая права инвесторов;

принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц либо государственных гражданских служащих»;

утвержден План создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Кабардино-Балкарской Республике, отражающий все ключевые объекты инфраструктуры, строительство и реконструкция которых зафиксированы в действующих планах и программах Кабардино-Балкарской Республики, в том числе на условиях государственно-частного партнерства;

до минимума сведены сроки оказания государственных услуг, устранены избыточные административные процедуры. Завершена работа по созданию режима «одного окна» для предпринимателей, в рамках которого предусматривается сопровождение инвестиционного проекта до полной его реализации.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики с 1 января 2014 года в республике введена процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики.

Минэкономразвития КБР определено уполномоченным исполнительным органом государственной власти КБР, ответственным за внедрение процедуры ОРВ и выполняющим функции по нормативно-правовому и информационно-методическому обеспечению процедуры ОРВ, контролю качества исполнения процедур и подготовке заключений об оценке регулирующего воздействия.

Разработана необходимая нормативная база в сфере ОРВ, в том числе «Положение о проведении оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики», «Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, форма заключения об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных актов, а также форма заключения об оценке фактического воздействия регулирования.

Заключены соглашения между Минэкономразвития КБР и Уполномоченным по защите прав предпринимателей КБР, Торгово-промышленной палатой, Союзом предпринимателей КБР, Кабардино-Балкарским республиканским отделением общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», общественной организацией - Кабардино-Балкарским республиканским комитетом профсоюза работников малого и среднего бизнеса РФ, региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Ассоциацией «Взаимодействие» г. Нальчик о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия.

За два года работы отдела оценки регулирующего воздействия было подготовлено 90 заключений.

На регулярной основе осуществляется работа по обновлению и наполнению специализированного инвестиционного портала, который содержит необходимую контактную информацию и является своеобразным каналом прямой связи инвесторов и руководства республики для оперативного решения возникающих проблем и вопросов.

Продолжается работа над созданием особых экономических зон в Кабардино-Балкарской Республике на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с принятым Комплексом мероприятий. В рамках мероприятий по оформлению земельно-имущественных отношений на территории ОЭЗ Эльбрусского муниципального района, определенного в качестве пилотного, по земельным участкам, находящимся в федеральной, республиканской и муниципальной собственности, выполнены работы по межеванию, постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности.

ОАО «Курорты Северного Кавказа» в адрес Минэкономразвития России направлены материалы, необходимые для проведения инвентаризационных мероприятий, предусмотренных Комплексом мероприятий.

Проект соглашения о передаче в управление и распоряжение Минэкономразвития России земельных участков и других объектов недвижимого имущества, расположенных на территории ОЭЗ и находящихся в государственной или муниципальной собственности находится на согласовании в Минэкономразвития России.

По итогам внедрения Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Агентством стратегических инициатив разработан сборник лучших практик по улучшению инвестиционного климата в субъектах РФ. С целью их внедрения в Кабардино-Балкарской Республике был разработан план мероприятий («дорожная карта») на 2015 год, направленный на:

совершенствование нормативно-правового регулирования инвестиционной деятельности и упрощения механизмов предоставления мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности;

повышение активности участия бизнес-ассоциаций при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия в ходе принятия нормативных правовых актов;

повышение эффективности деятельности Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики путем подписания соглашений о сотрудничестве с основными финансовыми институтами, утверждения годового плана участия в выставках и форумах, организации работы с инвесторами по принципу «одного окна»;

повышение эффективности деятельности Гарантийного фонда Кабардино-Балкарской Республики;

сокращение сроков и упрощение процедур по подключению к электрическим сетям;

оптимизация перечня административных процедур и процессов по выдаче разрешений на строительство.

Между республикой и Агентством стратегических инициатив заключено соглашение о сотрудничестве, регламентирующее базисные принципы и условия сотрудничества сторон, осуществляемого в целях содействия улучшению инвестиционного климата, развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере малого и среднего предпринимательства и в социальной сфере, в том числе путем реализации общественно-значимых проектов и инициатив на территории Кабардино-Балкарской Республики.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 25 апреля 2015 года № Пр-815ГС по итогам заседания Государственного совета по вопросам развития малого и среднего бизнеса, Агентством стратегических инициатив разработан Атлас муниципальных практик, направленный на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях.

В целях внедрения успешных практик местными администрациями муниципальных образований республики определен перечень успешных практик и сроки их внедрения, ведется работа по формированию экспертной группы по проведению общественной оценки результатов внедрения успешных практик и соответствия полученных результатов рекомендациям, изложенным в Атласе муниципальных практик, планируется разработать и утвердить план мероприятий («дорожная карта») по внедрению в 2016 году на территории муниципального образования не менее 10 успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик.

Финансирование подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» на 2015 год не предусмотрено.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»в последние годы проведена масштабная работа по формированию системы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, состоящей из различных финансовых, имущественных механизмов, созданию базы для развития объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

По подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» было запланировано 163,4 млн. рублей (в 2014 году   
246,2 млн. рублей), в том числе 22,75 млн. рублей (в 2014 году 46,2 млн. рублей) за счет средств республиканского бюджета и 140,6 млн. рублей (в 2014 году   
200 млн. рублей) за счет средств федерального бюджета. Уровень финансирования составил 98,8% (в 2014 году 98,7%) по сравнению с планом, средства федерального бюджета профинансированы в полном объеме.

Состояние малого и среднего бизнеса в Кабардино-Балкарской Республике характеризуются следующими показателями:

На 1 января 2016 года в республике осуществляют свою деятельность оценочно 24729 индивидуальных предпринимателей. Количество малых (включая микро) и средних предприятий оценочно составляет 4336 единиц.

Сложившаяся экономическая ситуация в стране в целом, а также снижение объема субсидирования из федерального бюджета по сравнению с 2014 годом повлияло на развитие малого и среднего предпринимательства в республике. Кроме того, в связи с тем, что субсидии были перечислены на счета грантополучателей в декабре 2015 года фактическая реализация мероприятия будет осуществлена в 2016 году.

Реализация государственной политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется в тесном взаимодействии с Министерством экономического развития Российской Федерации, путем участия Правительства Кабардино-Балкарской Республики в лице Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики в ежегодно проводимых конкурсах по предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

В рамках ежегодного конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики подготовлены и защищены 5 заявок, в результате чего республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики предоставлена федеральная субсидия в размере более 140,6 млн рублей, средства которой с софинансированием из республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований КБР направлены на реализацию следующих мероприятий:

«Софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства» - 50 млн рублей;

«Предоставление субсидии в качестве добровольного имущественного взноса в некоммерческую организацию «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» - 20 млн рублей;

«Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части процентной ставки по банковским кредитам (в том числе договорам компенсации, заключенным в предшествующий период)» - 30 млн рублей;

«Субсидирование проектов начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях: возмещение части стоимости приобретенных основных фондов» - 34,6 млн рублей;

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей» - 6 млн рублей.

Подведены итоги конкурса 2015 года среди муниципалитетов по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики. 12 местных администраций городских округов и муниципальных районов получили средства на общую сумму 50 млн. рублей (в том числе 2,6 млн. рублей из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. Средства направлены на предоставление грантов:

начинающим субъектам молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет; юридические лица, учредителями которых являются физические лица в возрасте до 30 лет) на реализацию лучших бизнес-идей;

начинающим субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию проектов по интенсивному садоводству и овощеводству в закрытом грунте;

зарегистрированным безработным, инвалидам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам детских домов для начала предпринимательской деятельности;

физическим лицам, желающим заняться предпринимательской деятельностью, а также начинающим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов

Общее количество грантов, выданных по итогам конкурса 2015 года - 179.

Действующим субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются поручительства за счет средств Гарантийного фонда Кабардино-Балкарской Республики для привлечения банковского кредита.

За 2015 год Гарантийным Фондом Кабардино-Балкарской Республики предоставлено 27 поручительств на общую сумму более 101,5 млн рублей. Сумма кредитных договоров заключенных под поручительство фонда  
443,7 млн рублей. Активы фонда составляют порядка 711 981 рублей.

Через сеть муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства предоставляются микрозаймы субъектам малого предпринимательства. Всего в Кабардино-Балкарской Республике действует   
13 таких фондов, которыми за 2015 года выдано 422 займа на сумму 104,395 млн рублей.

В рамках имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в бизнес-инкубаторах Кабардино-Балкарской Республики предоставляются офисные и производственные помещения на льготных условиях арендной платы, а также оборудованные переговорные комнаты, выставочные залы, площадки для проведения семинаров, тренингов, «круглых столов», конференций, совещаний по вопросам предпринимательства.

На территории республики функционируют 5 офисно-производственных бизнес-инкубаторов (в городских округах Нальчик, Баксан, Прохладный, в Баксанском и Зольском муниципальных районах), в которых размещено 71 субъектов малого и среднего предпринимательства, которыми создано более 207 рабочих мест.

В конце 2014 года создан абсолютно новый для республики объект инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства - Центр инноваций социальной сферы, который занимается решением следующих задач:

продвижение и поддержка социальных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка и сопровождение социально ориентированных некоммерческих организаций;

информационно-аналитическое и юридическое сопровождение социально ориентированных некоммерческих организаций;

обмен опытом по поддержке социальных инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства;

проведение семинаров, мастер-классов, практических и лекционных занятий по социальным тематикам;

организация деятельности Школы социального предпринимательства

Центром инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики  было предоставлено 162 консультации субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям.

На базе Центра открыта Школа социального предпринимательства КБР, по итогам которого 151 человек прошли обучение основам социального предпринимательства.

Организована работа с субъектами малого и среднего предпринимательства и лицами, желающими заняться предпринимательской деятельностью по оказанию им информационно-консультационной и методической помощи по вопросам организации и развития предпринимательской деятельности, по механизмам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в республике в устной и письменной форме.

Обеспечено участие республики во Всемирном стартап-туре инновационных проектов, организованном Фондом «Сколково» и проходившем в г. Ростове-на-Дону в феврале 2015 года.

Организована работа по обеспечению участия делегации женщин-предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики в форуме «Все вместе мы – Россиянки. Женское предпринимательство в установлении межнационального диалога в современных экономических кризисных условиях» в г. Ставрополе.

Оказано содействие развитию межрегионального сотрудничества путем участия субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики в региональных и общероссийских форумах, конкурсах, конференциях, выставках и совещаниях.

Обеспечена подготовка и размещение информационных сообщений и пресс-релизов по вопросам предпринимательской деятельности, ее популяризации, повышению предпринимательской активности, реализации механизмов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике на официальном сайте министерства, портале малого и среднего предпринимательства и в СМИ.

В целях повышения эффективности работы местных администраций муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики по развитию малого и среднего бизнеса организовано проведение координационных совещаний, оказана информационно-консультационная и методическая помощь специалистам администраций муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Юг-России (2014-2020 годы)» по Кабардино-Балкарской Республике в   
2015 году велось строительство пяти объектов с общим объемом финансирования 802393 тыс. рублей (720290 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 82103 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики), в том числе по объектам:

«Строительство селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол» – 266200 тыс. рублей (242000 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 24200 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики), которые полностью профинансированы и освоены. Строительство ведется с 2008 года. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2016 году;

«Строительство Зольского группового водопровода. 1-я очередь» –   
261272 тыс. рублей (237520 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 23752 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики), которые полностью профинансированы и освоены. Строительство ведется с 2009 года. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2016 году;

«Реконструкция очистных сооружений в г.Баксан» – 55264 тыс. рублей (50240 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 5024 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики), которые полностью профинансированы и освоены. Строительство ведется с   
2010 года. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2016 году;

«Расширение очистных сооружений в г.Нарткала» – 77583 тыс. рублей (70530 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 7053 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики), которые полностью профинансированы и освоены. Строительство ведется с   
2009 года. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2016 году;

«Строительство школы на 320 мест в с.п.Верхняя Жемтала Черекского муниципального района» - 142074 тыс. рублей (120000 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 22074 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики), которые профинансированы на 99,84% и освоены на 70,32%. Строительство ведется с 2014 года. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 – 2020 годы» по состоянию на 1 января 2016 г.

| N  п/п | Наименование целевого  Показателя (индикатора) | Единица  измерения | Значение целевых  показателей на 2015 год | | Абсол.  отклонение | Относительное  отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 – 2020 годы» | | | | | | | |
| 1 | Валовый региональный продукт | млрд. рублей | 125,8 | 132\* | + 6,2 | 104,9% | Оценка |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) | млрд. рублей | 25,2 | 25,2\* | 0 | 100 | Оценка года |
| 3 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства | тыс. чел. | 0,38 | 0,26 | -0,12 | 68,4 | Отклонение фактического значения целевого показателя от планового обусловлено тем, что субсидии были перечислены в декабре 2015 года и фактическая реализация мероприятия будет осуществлена в 2016 году |
| 4 | Число управленцев, подготовленных для организаций народного хозяйства | единиц | 38 | 13 | -11 | 71% | Снижение квот Минэкономразвитием РФ. В 2015 году квоты были снижены до 20. Из 20 принятых на обучение прошли подготовку 13 человек |
| Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» | | | | | | | |
| 1.1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики | млрд. рублей | 13,8 | 14,8 | +1 | 107,2% |  |
| 1.2 | Уровень безработицы в среднем за год | процентов | 8,3 | 10,1 | +1,8 | 121,7 |  |
| 1.3 | Улучшение позиций в рейтинге инвестиционного потенциала Кабардино-Балкарской Республики по оценке рейтингового агентства "Эксперт РА" | пунктов | 1 | -2 | -2 | 96,8% |  |
| 1.4 | Улучшение позиций в рейтинге инвестиционного риска Кабардино-Балкарской Республики по оценке рейтингового агентства "Эксперт РА" | пунктов | 2 | - | 0 |  |  |
| 1.5 | Среднедушевые денежные доходы населения в месяц | рублей | 15789,2 | 18796,6 | +3007,4 | 119,05% |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | |
| 2.1 | темп роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства; | процентов | 105 | 101,4 | -3,6 | 97% | Отклонение фактического значения целевого показателя от планового обусловлено снижением количества субъектов предпринимательской деятельности в республике в результате сложившейся экономической ситуации в целом по РФ |
| 2.2 | число занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к общему числу занятых в экономике Кабардино-Балкарской Республики; | процентов | 33,5 | 35,9 | 2,4 | 107% |  |
| 2.3 | поступление налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства по специальным режимам налогообложения; | млн.руб | 614,5 | 614,5 | - | - |  |
| 2.4 | доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта; | процентов | 30 | 30 | - | - |  |
| 2.5 | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых, средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения; | процентов | 20 | 27,3 | 7,3 | 136,5% |  |
| 2.6 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлено поручительство некоммерческой организации "Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики"; | единиц | 32 | 27 | -5 | 84% | Отклонение фактического значения целевого показателя от планового обусловлено тем, что субсидия перечислена на счет некоммерческой организации «Гарантийный Фонд Кабардино-Балкарской Республики» в декабре 2015 года. |
| 2.7 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Кабардино-Балкарской Республики; | единиц | 32 | 33,9 | 1,9 | 106% |  |
| 2.8 | количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, которым было предоставлено поручительство некоммерческой организации "Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики"; | единиц | 32 | 27 | -5 | 84% | Отклонение фактического значения целевого показателя от планового ввиду того, что субсидия перечислена на счет некоммерческой организации «Гарантийный Фонд Кабардино-Балкарской Республики» в декабре 2015 года. |
| 2.9 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках софинансирования муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства; | единиц | 134 | 179 | 45 | 133,5% |  |
| 2.10 | количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку в рамках софинансирования муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства; | единиц | 267 | 179 | -88 | 67% | Отклонение фактического значения целевого показателя от планового обусловлено тем, что субсидия была перечислена на счета грантополучателей в декабре 2015 года и фактическая реализация мероприятия будет осуществлена в 2016 году |
| 2.11 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку с помощью автономной некоммерческой организации "Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики"; | единиц | 116 | 162 | 46 | 140% |  |
| 2.12 | количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку с помощью автономной некоммерческой организации "Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики". | единиц | 50 | 52 | 2 | 104% |  |

\* оценка, официальные отчетные статистические данные будут получены во II-III квартале 2016 года

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы» за 2015 год**

(по данным Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы» утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 июля 2013 года № 213-ПП, ответственным исполнителем программы является Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.

Эффективность реализации госпрограммы характеризуется степенью достижения запланированных индикаторов (прилагается, по данным министерства природных ресурсов КБР) и степенью финансирования.

Практически по всем показателям в программе наблюдается выполнение и перевыполнение запланированного уровня.

По данным Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики в бюджете Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий, заложенных в данной государственной программе на конец 2015 года было предусмотрено 198,7 млн. рублей (в 2014 году 178,3 млн. рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета 82,5 млн. рублей (в 2014 году   
78,2 млн. рублей), 116,2 млн. рублей (в 2014 году 100 млн. рублей) за счет средств федерального бюджета. Фактическое финансирование программы на конец года составило 67,9% (в 2014 году 91,2%) от запланированного объема.

По подпрограммам «Повышение эффективности использования водных ресурсов» и «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» в бюджете были предусмотрены только средства федерального бюджета 28,6 млн. рублей (в 2014 году 38,9 млн. рублей) и 4,1 млн. рублей (в 2014 году 5,2 млн. рублей) соответственно, софинансирование из республиканского бюджета не предусмотрено. По подпрограммам «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» и «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» в бюджете было предусмотрено соответственно 7,9 млн. рублей (в 2014 году 7 млн. рублей) и 30 млн. рублей (в 2014 году 30 млн. рублей) за счет средств республиканского бюджета, софинансирование из федерального бюджета не предусмотрено.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» было предусмотрено 98,96 млн. рублей (в 2014 году 65,7 млн. рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета 15,4 млн. рублей (в 2014 году 9,7 млн. рублей), 83,6 млн. рублей (в 2014 году   
55,9 млн. рублей) за счет средств федерального бюджета. Фактическое финансирование подпрограммы на конец года составило 41,1% (в 2014 году 85,2%) от запланированного объема, при этом за счет средств республиканского бюджета финансирование не осуществлялось.

По данным ответственного исполнителя госпрограммы учителя биологии, географии, педагоги дополнительного образования детей в установленном порядке проходят курсы повышения квалификации, том числе и по вопросам экологического образования и воспитания. Повышение квалификации прошли 25 преподавателей. Проведены республиканские конкурсы в сфере экологии, в которых учувствовало 1000 человек.

Проведены детские экологические праздники во всех муниципальных образованиях: «День Земли», «День птиц», «День защиты леса», «Зеленая планета» и др.

В проводимых экологических акциях и субботниках «Зеленая волна», «Чистым рекам-чистые берега», «Чистое озеро Тамбукан», «Водопад Гедмишх», «Голубые озера», «Чегемские водопады» к участию удалось привлечь более 40000 жителей республики.

с 31 марта по 31 мая проведен двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов республики, в рамках которого проведена акция «День посадки леса» и привлечено более 7000 человек

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей

(индикаторов) государственной программы «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 2020 годы в 2015 году

| N  п/п | Наименование  целевого  показателя  (индикатора) | Единица  измерения | Значение целевых  показателей  (индикаторов) за 2015 год | | Абсолютное  отклонение | Относительное  отклонение | обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план\* | факт |
| Подпрограмма «Экологическое образование, воспитанное и просвещение населения» | | | | | | | |
| 1 | численность преподавателей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации по экологии | чел. | 20 | 25 |  |  |  |
| 2 | численность взрослого населения, участвующего в экологических акциях, субботниках | чел. | 3000 | 45000 |  |  |  |
| 3 | численность образовательных учреждений республики, работающих по программе экологического воспитания и просвещения | ед. | 55 | 12 |  |  |  |
| 4 | количество участников олимпиад, конкурсов экологического направления, | чел. | 4500 | 1000 |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов Кабардино-Балкарской Республики» | | | | | | | |
| 1 | Доля площади охотничьих угодий, на которых проведено внутрихозяйственное охотустройство в общей площади охотугодий КБР | % | 44,5 | 49,1 | +4,6 | - | Все закрепленные на данный период охотугодья провели внутрихозяйственное охотустройство |
| 2 | Доля площади закрепленных охотугодий к общей площади охотугодий КБР | % | 42,1 | 49,1 | +7,0 | - | - |
| 3 | Доля фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи | % | 14,2 | 25 | +10,8 | - | - |
| 4 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории КБР | % | 35,4 | 35,4 | 0 | - | - |
| 5 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется мониторинг численности, к общему видовому составу охотничьих ресурсов, обитающих на территории КБР | % | 16,5 | 24 | +7,5 | - | - |
| Подпрограмма «Повышение эффективности использования водных ресурсов» | | | | | | | |
| 1 | Протяженность установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов | км | 151,5 | 1173,238 | 1082,238 | - | В результате образовавшейся экономии были заявлены дополнительные объекты |

\* план указан в редакции [Постановления](consultantplus://offline/ref=14A9A89C22F70DC10CFDB3508155C33A2C016E986B76DF131FC157EFA7C19F5887870DCFCF54225E301A4ET6N5K) Правительства КБР от 28.02.2014 №25-ПП

Отчет по данным Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы» за 2015 год**

(по данным Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы» утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2013 года № 207-ПП, ответственным исполнителем госпрограммы является Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.

Эффективность реализации госпрограммы характеризуется степенью достижения запланированных индикаторов (прилагается, по данным министерства природных ресурсов КБР) и степенью освоения выделенных средств. Практически по всем показателям (за исключение 1) в программе наблюдается выполнение и перевыполнение запланированного уровня.

По данным Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики в бюджете Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий, заложенных в данной государственной программе на конец 2015 года было предусмотрено 70,8 млн. рублей (в 78,5 млн. рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета 12,5 млн. рублей (в 2014 году 12,8 млн. рублей), за счет средств федерального бюджета 58,3 млн. рублей (в 2014 году 65,7 млн. рублей). Фактическое финансирование программы на конец года составило 98,6% (в 2014 году 99,4%) от запланированного объема, в том числе за счет средств республиканского бюджета 92,3% (в 2014 году 96,3%) от плана, и 100% от плана за счет средств федерального бюджета.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)

Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2013 - 2020 годы» по состоянию на 31.12.2015г.

| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) за 2015 год | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2013 - 2020 годы» | | | | | | | |
| 1 | Доля площади лесов, выбывших из состава  покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | проценты | 0,05 | 0 | -0,05 | - | На покрытых лесом площадях пожаров не было. Очагов вредных организмов, повлекших гибель лесных насаждений не выявлено. Сплошные рубки леса не проводились. В связи с чем, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель в 2015 году не было. |
| 2 | Создание полезащитных лесных полос | га | 0 | 0 |  |  | Не планировались и не проводились |
| 3 | Закладка противоэрозионныхлесных насажденийна землях, непригодных дляведения сельского хозяйства | га | 0 | 0 |  |  | Не планировались и не проводились |
| 4 | Лесистость территории Кабардино-Балкарской Республики | проценты | 15,3 | 15,4 | 0,1 | 106 | Увеличение процента лесистости связано с переводом лесных культур в покрытую лесом земли, отсутствием сплошных рубок леса, естественным заращиванием не покрытых лесом земель и отсутствием перевода лесных земель в земли иных категорий |
| 5 | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | проценты | 64,73 | 64,59 | -0,14 | 99,8 | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда осталось на уровне прошлогоднего показателя |
| 6 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | руб. на  га | 36,05 | 16,6 | - 19,45 | 46 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда уменьшилось в связи с передачей в аренду лесных участков в составе земель лесного фонда под осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства базовые платежи, которой в соответствии с действующим законодательством составляет всего 3 копейки за 1 га. |
| 7 | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | проценты | 28,8 | 25,9 | -2,9 | 89,9 | Заготовка древесины осуществляется по итогам проводимых лесопатологических обследований и в соответствии с защитой бюджетных проектировок с Рослесхозом |
|  | Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» | | | | | | |
| 1.1 | Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | км | 25 | 25 | 0 | 100 | Выполнены в соответствии с параметрами государственной программой |
| 1.2 | Реконструкция (эксплуатация) лесныхдорог,предназначенных для охранылесов отпожаров | км | 47 | 47 | 0 | 100 | Выполнены в соответствии с параметрами государственной программой |
| 1.3 | Устройствопротивопожарных минерализованных полос | км | 29 | 29 | 0 | 100 | Выполнены в соответствии с параметрами государственной программой |
| 1.4 | Уход запротивопожарными минерализованными полосами | км | 44 | 44 | 0 | 100 | Выполнены в соответствии с параметрами государственной программой |
| 1.5 | Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов | га | 225 | 0 | -225 | - | В связи с изменениями правил пожарной безопасности в лесах проведение контролируемого профилактического противопожарного выжигания горючих материалов в защитных лесах отменено. |
| 1.6 | Тушение лесных пожаров | га | 194719 | 5 | -19714 | 0,0006 | Всего в 2015 году из-за не контролируемого сельскохозяйственного пала стерни проведенной на землях сельхозназначения, закрепленных за ООО КФХ «Сарский» пожар перешел на земли лесного фонда. В результате низовым пожаром пройдено пять гектаров не покрытых лесом площадей в квартале 14 Прохладненского участкового лесничества ГКУ «Майское лесничество». Пожар был ликвидирован в тот же день. Лесонарушитель выявлен и привлечен к административной ответственности. |
| 1.7 | Благоустройство зон отдыха в лесах | шт. | 71 | 0 | -71 | - | В связи с секвестрованием  средств федерального бюджета по согласованию с Рослесхозом в рамках защиты бюджетных проектировок, объемы по благоустройству зон отдыха в лесах были сняты |
| 1.8 | Организация пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря и оборудования | шт. | 9 | 11 | 2 | 122,2 | Количество пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря и оборудования увеличилось за счет создания двух государственных бюджетных учреждений «Каббалклесхоз» и «Каббалклесхоз и лесная охрана» |
| 1.9 | Изготовление и установка аншлагов | шт. | 155 | 0 | -155 | - | В связи с секвестрованием  средств федерального бюджета по согласованию с Рослесхозом в рамках защиты бюджетных проектировок, объемы по изготовлению и установке аншлагов сняты |
| 1.10 | Мониторинг пожарной опасности в лесах | га | 194719 | 194719 | 0 | 100 | Выполнены в соответствии с параметрами государственной программой |
| 1.11 | Устройство пожарных водоемов и подъездовк источникам противопожарноговодоснабжения | шт. | 16 | 0 | -16 | - | В связи с секвестрованием  средств федерального бюджета по согласованию с Рослесхозом в рамках защиты бюджетных проектировок, объемы по благоустройству зон отдыха в лесах были сняты |
| 1.12 | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и руководителей потушению лесныхпожаров | человек | 5 | 5 | 0 | 100 | Выполнены в соответствии с параметрами государственной программой |
| 1.13 | Удельный вес пожаров, ликвидированных в течение первых суток (по числу случаев) | проценты | 0 | 100 | 100 | - | Единственный пожар был ликвидирован в течении первых суток |
|  | Подпрограмма «[Охрана, защита и воспроизводство лесов](#Par594)» | | | | | | |
| 2.1 | Объем платежей в бюджетную системуРоссийской Федерацииот использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда | руб. на  га | 36,05 | 16,6 | - 19,45 | 46 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда уменьшилось в связи с передачей в аренду лесных участков в составе земель лесного фонда под осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства базовые платежи, которой в соответствии с действующим законодательством составляет всего 3 копейки за 1 га. |
| 2.2 | Посадка леса | га | 80,0 | 80,0 | 0 | 100 | Выполнены в соответствии с параметрами государственной программой |
| 2.3 | Доля площади очагов вредителей и болезней леса к площади земель, покрытых лесной растительностью | проценты | 0,05 | 2,2 | 2,15 | 4400 | Увеличение площади очагов вредителей и болезней леса к площади земель, покрытых лесной растительностью связано с увеличением очагов болезней леса, т.е. очагов с наличием грибковых заболеваний (ложный осиновый трутовик и настоящий трутовик), выявленных в пойменных лесах подтапливаемых в результате паводков. |
| 2.4 | Доля лесов, охваченных лесопатологическими обследованиями | проценты | 13,8 | 3,91 | -9,89 | 28,33 | В связи с секвестрованием  средств федерального бюджета по согласованию с Рослесхозом в рамках защиты бюджетных проектировок, объемы лесопатологических обследований были снижены |
| 2.5 | Созданиеполезащитных лесных полос | га | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.6 | Закладка противоэрозионныхлесных насаждений | га | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.7 | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытыхлеснойрастительностью земель лесного фонда | проценты | 64,73 | 64,59 | -0,14 | 99,8 | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда осталось на уровне прошлогоднего показателя |
| 2.8 | Лесистость республики | проценты | 15,3 | 15,4 | 0,1 | 100,6 | Увеличение процента лесистости связано с переводом лесных культур в покрытую лесом земли, отсутствием сплошных рубок леса, естественным заращиванием не покрытых лесом земель и отсутствием перевода лесных земель в земли иных категорий |
| 2.9 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов лесногохозяйства | человек | 0 | 5 | 5 | - | Выполнено в соответствии с соглашением между Рослесхозом и Правительством КБР |
| 2.10 | Мониторинг пожарной опасности в лесах | га | 0 | 194719 | 194719 | - | Выполнены в соответствии с параметрами государственной программы |
| 2.11 | Средний прирост на 1 га покрытых леснойрастительностьюземель лесного фонда | проценты | 2,3 | 2,3 | 0 | 100 | Выполнены в соответствии с параметрами государственной программы |

по данным Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы» в 2015 году**

(по данным Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики)

Ответственным исполнителем государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы» является министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

Эффективность реализации госпрограммы характеризуется степенью достижения запланированных индикаторов (прилагается, по данным министерства промышленности и торговли КБР) и степенью финансирования.

По данным Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики в бюджете Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий, заложенных в данной государственной программе на конец 2015 года было предусмотрено 33,2 млн. рублей (в 2014 году 82,8 млн. рублей) за счет средств республиканского бюджета (в 2014 гду по программе было предусмотрено 63,8 млн. рублей за счет средств федерального бюджета). Фактическое финансирование программы на конец года составило 98,9% (в 2014 году 93,2%) от запланированного объема.

Государственная программа «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы неотъемлемая часть структурной политики модернизации экономики Кабардино-Балкарской Республики, представляющая комплекс мер, направленных на развитие промышленности и торговли, ориентированных на повышение конкурентоспособности промышленных предприятий, повышение эффективности производств, совершенствование их структуры, импортозамещение.

По данным ответственного исполнителя госпрограммы В 2015 году мероприятия Госпрограммы в сфере промышленности направлены на импортозамещение.

В целях выпуска импортозамещающей продукции в 2015 году реализован ряд мероприятий, направленных на техперевооружение, модернизацию и создание новых производств.

В рамках проводимых мероприятий велась совместная работа с Минпромторгом России, Минкавказа России и другими федеральными структурами.

В результате совместной работы, в Перечень «якорных» и приоритетных инвестиционных проектов СКФО, утвержденный Рабочей группой по развитию промышленного производства на территории СКФО при Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, включено 6 проектов Кабардино-Балкарской Республики:

«Создание горно-металлургического комплекса на базе Тырныаузского вольфрамомолибденового месторождения»;

«Разработка и организация производства трехмерного конусно-лучевого томографа» (инициатор ООО «Севкаврентген-Д»), «Разработка и организация производства рентгеновского аппарата для близко- и глубокофокусной терапии» (инициатор ООО «Севкаврентген-Д»);

«Производство машин для высадки, прополки и сборки огурцов и других овощей размером до 20-25 см.; полуприцепов к тракторам и автомобилям для перевозки фрукто- и овоще-контейнеров» (инициатор ООО «Севкаврентген-Д»);

«Производство евро прицепов и дисков для сельскохозяйственной, строительной и лесной техники, а так же автомобильной» (инициатор ОАО «Ордена Ленина ремонтно-механический завод «Прохладненский»);

«Создание высокотехнологичного производства нового поколения высоковольтных выключателей» (инициатор ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры»);

«Реконструкция и техническое перевооружение производства правящего и шлифовального алмазного инструмента с целью обеспечения предприятий ОПК и машиностроения высококачественным алмазным инструментом» (инициатор АО «Терекалмаз»).

В отраслевые планы импортозамещения, утвержденные 31 марта 2015 года Минпромторгом России, включено 28 наименований продукции, возможной к производству промышленными предприятиями республики.

В рамках мероприятий Межведомственных рабочих групп Минпромторга России Минпромторгом КБР совместно с отраслевыми департаментами ведется работа по актуализации Планов мероприятий по импортозамещению. Внесены предложения по дополнению Планов 9 позициями продукции.

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике уже производятся различные виды продукции, включенной в планы импортозамещения: лекарственные препараты, рентгенаппараты, кабельная продукция, алмазный инструмент, высоковольтные выключатели, глушители выхлопных газов.

В отчетный период велась работа по взаимодействию с Минкавказа России, в части поставок промышленными предприятиями КБР продукции для нужд «Норникель», «Ростех», «Роснефть», «РЖД», «Росгеология», «Газпром», «Транснефть», «ФСКЕЭС».

Налажена работа с ФГАУ «Российский Фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности) по взаимодействию при оказании мер государственной поддержки промышленным предприятиям республики, при реализации инвестиционных проектов, направленных на выпуск импортозамещающей продукции.

В целях получения льготного займа на реализацию инвестиционных проектов в сфере импортозхамещения, в Фонд развития промышленности подали заявки АО «Терекалмаз» (инвестиционный проект «Организация твердосплавного производства») и ООО «Фарма Интернейшинал Компани Россия-СНГ» (инвестиционный проект «Расширение производства инфузионных растворов и организация производства лекарственных средств в форме таблеток»). Проекты успешно прошли экспресс-оценку, по результатам сделан вывод о соответствии проектов условиям выбранной программы Фонда. Продолжается работа по формированию пакета документов для прохождения комплексной экспертизы.

В целях получения предэкспортного финансирования в 2015 году   
АО «Кавказкабель» подготовил пакет документов для подачи заявки в   
АО «РОСЭКСИМБАНК». При участии Внешэкономбанка в декабре 2015 года сформированный пакет документов и заявка направлены в   
АО «РОСЭКСИМБАНК». В настоящее время банком проводиться экспертиза представленных документов.

Также, при участии Внешэкономбанка ООО «Фарма Интернейшинал Компани Россия-СНГ» и ООО «Каббалкнефтегаз» продолжает работу по подготовке пакета документов для подачи заявки в Российский экспортный центр на предоставление услуг по поддержке экспорта выпускаемой продукции.

В 2015 году продолжалась работа по реализации инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности.

Реализуется проект «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. тн. в год». Мощности предприятия позволят практически полностью провести импортозамещение в Российской Федерации на рынке пищевого и текстильного ПЭТФ.

Проект реализуется в два этапа. В рамках первого этапа созданы объекты инженерной, транспортной и энергетической инфраструктуры. В рамках второго этапа планируется создание и ввод в эксплуатацию производственных объектов завода. В 2015 году подписано Соглашение между Правительством Кабардино-Балкарской Республики, ООО «Завод чистых полимеров «Этана», государственными компаниями Китайской Народной Республики CPTDC, CKCEC о сотрудничестве при создании промышленного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике.

16 января 2016 года между ООО «Завод чистых полимеров «Этана» и государственными корпорациями Китайской Народной Республики CPTDC, CKCEC, при участи Главы кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокова подписан ЕРС-контракт на строительство промышленного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике.

ООО «Севкаврентген-Д» реализовал инвестиционный проект «Создание современной цифровой медицинской рентгеновской техники». Налажено производство импортозамещающей продукции - медицинского рентгеновского оборудования. Продукция предприятия предназначена для диагностики в различных областях медицины.

ООО «Каббалкнефтегаз» завершило строительство завода по выпуску современных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. На предприятии имеется обученный высококвалифицированный персонал, необходимая техническая документация и оборудование. В сентябре 2015 года предприятием достигнута договоренность с представительством в России компании «Дженерал электрик» о пэкиджировании АГНКС с использованием газокомпрессорных блоков компании. Данный вид оборудования имеет устойчивые перспективы роста спроса, в том числе в связи с действием постановления Правительства РФ от 8 декабря 2014 года №1027 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе».

18 ноября 2015 года в г.Санкт-Петербурге, в целях укрепления сотрудничества между ООО «Газпром газомоторное топливо» (ведущее предприятие ПАО «Газпром») и ООО «Каббалкнефтегаз», проведено совещание с участием руководителей и ведущих технических специалистов Обществ. На совещании рассмотрены возможности и производственный потенциал ООО «Каббалкнефтегаз» по выпуску технологического оборудования современных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). В результате достигнуто соглашение о сотрудничестве по производству, как газозаправочных колонок, передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ), так и комплексного производства и установки АГНКС на территории Российской Федерации.

Одним из главных направлений, по которому сейчас проводится совместная работа федеральных и республиканских структур, является разработка и реализация проектов производств, направленных на производство готового инструмента из твердых сплавов. В соответствии с подготовленным Минпромторгом России и ГК «Ростех» проектом ведется работа по созданию комплекса тведосплавного производства, состоящий из четырех фаз переработки вольфрамосодержащего сырья (добыча и обогощение, производство ангидрида вольфрама, производство твердых сплавов, производство твердосплавного инструмента), будут включены 4 предприятия СКФО: созданное горно-обогатительное предприятие на базе Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения, новое гидро-металлургическое производство на базе ОАО «Гидрометаллург», производство твердых сплавов и готового инструмента на базе ОАО «Победит» и АО «Терекалмаз».

Создание кластера позволит развить в Российской Федерации собственную производственную базу твердосплавного инструмента, доля импорта которого сегодня на рынке составляет до 90%, обеспечит потребность предприятий машиностроения в качественном отечественном продукте.

Проект по разработке Тырныаузского вольфрамомолибденового месторождения является базовым и основополагающим проектом создаваемого комплекса производств.

В целях возобновления добычи на Тырныаузском вольфрамо-молибденовом месторождении 8 июня 2015 года подписано Соглашение между Федеральным агентством по недропользованию и Правительством Кабардино-Балкарской Республики о передаче Правительству Кабардино-Балкарской Республики осуществления отдельных полномочий в сфере недропользования.

В соответствии с Планом мероприятий 8 сентября 2015 года проведен конкурс на закупку услуг по выполнению работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых за счет средств бюджета КБР по проекту «Разработка нового ТЭО кондиций и переоценка запасов вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения». Победителем конкурса определен «Гипроцветмет», входящий в структуру ГК «Ростех».

В соответствии с государственным контрактом № 1 от 21.09.2015г.   
ОАО «Гипроцветмет» 10 декабря 2015 года представил отчет выполнения 1-го этапа работ.

Представленные материалы проверены на соответствие требованиям контракта специалистами Управления по недропользованию по Кабардино-Балкарской Республике. Дано положительное заключение.

11 декабря 2015 года подписан акт сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу государственного контракта.

Мероприятия по 2-му этапу будут завершены до 31 марта 2016 года.

Общая стоимость проекта 17,0 млрд рублей, планируется создание более 1000 рабочих мест только на основных производствах.

АО «Терекалмаз» планирует реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства правящего и шлифовального алмазного инструмента с целью обеспечения предприятий ОПК и машиностроения высококачественным алмазным инструментом». Стоимость проекта составит 959,8 млн руб. Инвестиции будут направлены на покупку современного высокотехнологичного оборудования, нематериальных активов, проведение строительно-монтажных и проектно­изыскательных работ.

Реализация проекта предполагает реконструкцию и техническое перевооружение производства, что позволит выпускать импортозамещающую продукцию из природных и синтетических алмазов.

В сфере легкой промышленности завершается реализация проекта   
ООО «Текстиль Индустрия» по строительству текстильной фабрики, оснащенной современным оборудованием, на которой планируется наладить производство кулирного, футерного, жаккардного, интерлочного полотна. Будет создано 350 новых рабочих мест. Кроме того, ООО «Текстиль Индустрия» является одной из цепочек кооперации текстильного и швейного производства.

В г. Баксане, с. Сармаково, с.Малка, с. Золукодес завершается строительство нескольких швейных фабрик, которые будут полностью обеспечены полотном для выпуска широкой номенклатуры продукции. Планируется создать от 500 до 600 новых рабочих мест.

ОАО «Прохладненский завод полупроводниковых приборов» и ООО «Группа СТК» при участии оргкомитета Конкурса «Регионы - устойчивое развитие» реализует инвестиционный проект «Организация производства 3-х компонентных шприцев», направленный на выпуск импортозамещающей продукции. Стоимость проекта 505 млн руб. Среднегодовой объем выпуска продукции-380 млн рублей. Будет создано-100 новых рабочих мест.

В результате проведенной работы ОАО «Сбербанк России» и ООО «Группа СТК» подписали Инвестиционное соглашение о реализации проекта. Продолжается работа по заключению кредитного договора с ОАО «Сбербанк России».

В рамках реализации политики импортозамещения в сфере фармацевтической промышленности ООО «Фарма Интернейшинал Компани Россия-СНГ» заключило договор с ЗАО «Ростовская фармацевтическая фабрика» о создании нового производства лекарственных препаратов на основе экологически чистого лекарственно-растительного сырья.

Вместе с тем, ООО «Фарма Интернейшинал Компани Россия-СНГ» запланировало к реализации инвестиционный проект «Расширение производства инфузионных растворов, организация производства таблеток». Стоимость проекта 902 млн руб. При реализации проекта планируется создать 150 новых рабочих мест. Денежные средства планируется привлечь при участии оргкомитета Конкурса «Регионы - устойчивое развитие», куда подготовлена и подана заявка. На сегодняшний день проект успешно прошел два отборочных этапа.

В развитии розничной торговли республики наблюдаются положительные тенденции: насыщение торговой сети продовольственными и непродовольственными товарами, снижение доли продажи товаров на рынках в связи с увеличением количества торговых объектов современных форматов.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» Минпромторгом КБР сформирован и ежеквартально обновляется торговый реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров.

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 07 июня 2011г.

№ 168-ПП «О формировании торгового реестра Кабардино-Балкарской Республики» и Приказом Минэкономразвития КБР от 8 июля 2011г. № 65 «Об утверждении Порядка предоставления органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами сведений для включения в торговый реестр Кабардино-Балкарской Республики» в торговый реестр внесено более   
2000 хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и поставки товаров (за исключением производителей товаров).

В целях развития современных форматов торговли местные администрации муниципальных районов и городских округов создают благоприятные условия для развития сетевой торговли и магазинов шаговой доступности. На территории практически всех муниципальных районов республики ведется постоянная работа по устранению диспропорции в размещении торговых объектов. В большинстве районов республики представлены магазины торговой сети "Магнит", удовлетворяющие потребностям покупателей. Кроме того, в городах КБР представлены локальные торговые сети республики и магазины шаговой доступности. Схемы размещения нестационарных объектов приняты во всех муниципальных образованиях, функционируют ярмарки выходного дня.

В соответствии с приказом Минпромторга КБР от 01 октября 2013 года   
№ 99 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики схемы размещения нестационарных торговых объектов» в 12 муниципальных образованиях республики приняты схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. В Эльбрусском муниципальном районе нестационарные торговые объекты отсутствуют. Соответствующая информация размещена на сайте Минпромторга КБР в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

На территории Кабардино-Балкарской Республики действует 14 рынков. Во всех городских округах и муниципальных районах республики действуют комиссии по рассмотрению заявлений и выдаче разрешений на право организации рынков. В Баксанском, Зольском, Лескенском, Черекском, Чегемском и Прохладненском муниципальных районах нет функционирующих рынков и, соответственно, не выдано ни одного разрешения. В I квартале   
2015 года министерством был проведен анализ состояния торговли на розничных рынках республики и реализации Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». В целом, оценивая ситуацию на рынках республики, нельзя не отметить сохранение положительной динамики роста количества объектов организованной торговли, улучшения материально-технической базы рынков, качества обслуживания покупателей. На территории рынков ведется строительство современных торговых павильонов, что позволит упорядочить торговлю продовольственными и промышленными товарами, а также будет способствовать повышению антитеррористической защищенности и безопасности данных объектов.

По данным Кабардино-Балкариястат, в республике зарегистрировано   
39 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из них 30 кредитных,   
5 перерабатывающих, 4 снабженческо-сбытовых.

Приказом Минсельхоза КБР от 10.06.2015 г. №74 утверждена ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2017 годы.

Основная цель программы – развитие системы сельскохозяйственной кооперации как основного механизма обеспечения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей (особенно малых форм хозяйствования на селе) к рынкам реализации сельскохозяйственной продукции.

В республиканском бюджете КБР на 2015 год на развитие сельскохозяйственной кооперации предусмотрено 5 млн рублей.

При разработке и согласовании проектной документации для строительства и реконструкции объектов торговли и общественного питания основным требованием органов местного самоуправления является включение раздела «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов в предприятия торговли». В соответствии с действующим законодательством, крупные и средние торговые предприятия республики оборудованы устройствами для обслуживания граждан с ограниченными возможностями.

В рамках совершенствования системы подготовки и повышения квалификации кадров для сфер торговли и общественного питания в образовательных организациях, подведомственных Минобрнауки КБР, осуществляется подготовка кадров в сфере торговли и общественного питания.

Так, в Кабардино-Балкарском торгово-технологическом колледже ведется подготовка специалистов среднего звена по специальности «Технология продуктов общественного питания», в Кабардино-Балкарском гуманитарно-техническом колледже - «Товароведение и экспертиза потребительских товаров». В 4 колледжах осуществляется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих в сфере торговли и общественного питания по специальностям: «Повар, кондитер», «Коммерция (по отраслям)», «Продавец, контролер, кассир».

ООО "Инкотрейд" (ТЦ "ДЕЯ") организован процесс практического обучения ( производственная практика) непосредственно на рабочих местах по специальностям: продавец, кассир, маркеровщик, техник, администратор.

15 инженерно-педагогических работников Кабардино-Балкарского торгово-технологического колледжа прошли стажировку на партнерских предприятиях.

В ярмарках вакансий, проводимых центрами занятости населения в КБР, принимают участие крупные предприятия торговли республики.

Минпромторгом КБР создана и функционирует система информационного обеспечения в области торговой деятельности в республике, позволяющая анализировать состояние торговой деятельности в КБР, и динамику розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Выполняются следующие мероприятия:

на официальном сайте Министерства промышленности и торговли КБР размещается информация об издании нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области торговой деятельности;

ведется Торговый реестр, включающий в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории республики;

в соответствии с приказом Минпромторга России от 27 мая 2011 года   
№ 708 «Об утверждении перечня информации, размещаемой в системе государственного информационного обеспечения в области торговой деятельности в Российской Федерации, перечня товаров, в отношении которых размещается информация о среднем уровне цен и форм предоставления уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Министерству промышленности и торговли Российской Федерации информации о состоянии торговли и тенденциях ее развития в соответствующих субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, об издании нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в области торговой деятельности», соответствующие сведения ежеквартально направляются для размещения на портале в Минпромторг России.

Минпромторгом КБР проводится еженедельный мониторинг розничных цен по перечню из 40 видов продукции, утвержденному Минпромторгом России.

В ходе мониторинга розничных цен за 12 месяцев 2015 года наблюдались колебания цен на некоторые позиции товаров в различных форматах торговых объектов. Основными причинами изменения стоимости продуктов являются сезонные изменения цен, варьирование сорта товара в ассортименте, проведение различных акций (распродажи, скидки) в торговых организациях.

В рамках проработки вопроса оказания содействия торговым организациям в поиске новых поставщиков продовольственной продукции для компенсации возможного дефицита заинтересованным организациям был направлен перечень надежных поставщиков и производителей, предложенный Минэкономразвития России.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок является действенной мерой по стимулированию покупательского спроса, обеспечению социальной защищенности малообеспеченных слоев населения, поддержке местных сельхозтоваропроизводителей в реализации собственной продукции населению, сдерживанию цен на основные продукты питания, содействию занятости населения.

Для развития инфраструктуры розничной торговли отечественной сельскохозяйственной продукцией на территории городов и районных центров Кабардино-Балкарской Республики регулярно проводятся муниципальные ярмарки выходного дня и предпраздничные ярмарки, на которых реализуется сельскохозяйственная продукция, произведенная товаропроизводителями всех форм собственности. Ограничений к доступу на указанные торговые площадки у производителей независимо от форм собственности не имеется. Методические рекомендации Минпромторга РФ по организации ярмарочной торговли, направленные на её развитие и расширение розничных каналов сбыта продовольственной и сельскохозяйственной продукции на территории субъекта, также, направлены в адрес органов местного самоуправления для использования в работе.

В адрес местных администраций муниципальных районов и городских округов КБР направлена рекомендация переквалифицировать места скопления несанкционированной торговли в ярмарки там, где есть возможность организовать соответствующую ярмарочную площадку.

Минпромторгом КБР сформирована справочная общедоступная система ярмарочных площадок, в которую включены все площадки, на которых проводятся либо ранее проводились ярмарки, а также новые ярмарочные площадки, согласованные органом местного самоуправления по заявлению организатора ярмарки.

В целях предотвращения нарушений и создания эффективной системы защиты прав потребителей, обеспечения равных условий для реализации каждым потребителем своих интересов и прав, в республике организовано взаимодействие МВД по КБР с УФСБ России по КБР, Территориальным Управлением Роспотребнадзора по КБР, Кабардино-Балкарским таможенным постом, УФАС России по КБР, другими заинтересованными ведомствами. В целях повышения информированности населения и хозяйствующих субъектов в вопросах защиты прав потребителей и повышения правовой грамотности осуществляется комплекс информационно-просветительских работ, проводятся выступления по телевидению, в радио-эфире, пресс-конференции. В каждом муниципальном районе и городском округе организована работа «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей и установлены часы приема граждан.

За отчетный период 2015 года Управлением Роспотребнадзора по КБР в рамках надзора за безопасностью продовольственной продукции и питанием населения было проведено 715 контрольно-надзорных мероприятий, из них 201 (28 %) внеплановых. В том числе, в рамках внеплановых контрольно-надзорных мероприятий проведено 92 проверки в отношении субъектов, осуществляющих производство и оборот пищевой продукции из водных биоресурсов и   
89 проверок, в части обеспечения установленного запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных видов продовольственных товаров. В структуре плановых контрольно-надзорных мероприятий наибольший объем занимает надзор за предприятиями торговли – 81,3%, за предприятиями общественного питания – 16,2 %, за предприятиями, производящими пищевую продукцию – 2,5%. По итогам контрольно-надзорных мероприятий за обородом продуктов питания в 2015 году нарушения санитарно-эпидемиологических требований и законодательства в области защиты прав потребителей были выявлены при   
613 проверках, что составило 86 %. По результатам выявленных нарушений, связанных с оборотом пищевой продукции вынесено 622 постановления о наложении штрафа на сумму 6220 тыс. руб В том числе нарушения требований ТРТС выявлены при проведении 146 проверках, было вынесено   
149 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 4415 тыс. руб. Временно отстраненно от работы 31 человек в связи с нарушением требований к прохождению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров. В 2015 году забраковано 168 партий пищевой продукции общим весом 585526 кг.

Подразделениями органов внутренних дел на территории республики по состоянию на 30 ноября 2015 года выявлено 606 преступлений (81; 648,1%), связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, из них 565 – по фактам изъятия незаконно перевозимой фальсифицированной алкогольной продукции, 33 – по фактам организации незаконного производства фальсифицированной алкогольной продукции.

В 2015 году в КБР пресечена деятельность 32 подпольных цехов на территориях г. Нальчика, Баксанского, Урванского, Лескенского, Зольского, Чегемского и Прохладненского районов. Направлены в суд уголовные дела в отношении организаторов 12 подпольных цехов, в том числе по фактам организации незаконного производства на производственных территориях ООО «Браво вс.п. Аргудан, ООО «Интерсок» в г.Майский и ООО «Родник» в   
с.п. Дыгулыбгей.

Всего в 2015 году правоохранительными органами на территории республики из незаконного оборота изъято более 2 млн. 464 тыс. литров этилового спирта, 710 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции и 61 646 поддельных ФСМ.

В рамках мероприятий по предотвращению ввоза на территорию Кабардино-Балкарской Республики некачественных товаров и сырья животного и растительного происхождения, опасных для жизни и здоровья граждан на административных границах республики, Управлением Россельхознадзора по КБР на постах ГИБДД с начало года досмотрено 292 единиц автотранспорта с подконтрольными грузами. Выявлено 38 случаев перевозки животных, продукции животного и растительного происхождения с нарушениями ветеринарно-санитарных требований. Виновные лица привлечены к административной ответственности. В ППКР «Нальчик-аэропорт» осуществляется ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль за транспортными средствами, багажом и ручной кладью. За 12 месяцев 2015 года нарушений ветеринарно-санитарных и карантинных правил не выявлено.

С начала 2015 года в Общественную приемную и непосредственно в отдел защиты прав потребителей обратилось за консультацией 306 человек, по телефону на «горячую линию» - 231 человек.

Специалистами Управления даны обратившимся разъяснения по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; оказана помощь в составлении 43 претензий, 9 исковых заявлений. В результате планомерной работы по консультированию потребителей при составлении и предъявлении претензий в торгующие, оказывающие услуги организации около 69% обращений потребителей были удовлетворены в добровольном порядке.

В 2015 году специалистами Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике проводились факультативные занятия, практикумы, лекции, приуроченные к Всемирному дню защиты прав потребителей, целью проведения которых является пропаганда и разъяснение законодательства в сфере защиты прав потребителей среди учащихся высших, среднеспециальных и средних учебных заведений Кабардино-Балкарской Республики. На занятиях учащимся в доступной форме специалисты Управления разъясняли положения законодательства в области защиты прав потребителей при продаже товаров и оказании услуг.

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2015 году**

(по данным Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике)

Ответственным исполнителем государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» является Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике.

По данным министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий программы в бюджете было предусмотрено 959,5 млн. рублей (в 2014 году 581,7 млн. рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета 386,5 млн. рублей (в 2014 году 409,5 млн. рублей) и 572,99 млн. рублей (в 2014 году 172,2 млн. рублей) за счет средств федерального бюджета. Уровень финансирования программы составил 77,5% (в 2014 году 75,9%) от запланированного объема.

Цель госпрограммы - совершенствование функционирования Кабардино-Балкарской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В рамках реализации мероприятия подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время Обучено всего 191909 человек, из них: рабочее население (на объектах экономики) -106551 чел.; обучающиеся в учреждениях Министерства образования и науки – 10906 чел.; не работающее население – 742010 чел.; в учебных заведениях повышения квалификации – 242 чел.

В рамках реализации мероприятия обучение населения и повышение квалификации должностных лиц исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, организаций и предприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Обучено 1300 человек (план выполнен на 134,6%), из них: главы муниципальных образований – 26 чел.; главы местных администраций – 32 чел.; руководители организаций – 276 чел.; должностные лица и работники ГО – 433 чел.; личный состав НАСФ – 533 чел.

В целях повышение эффективности аварийно-спасательных работ и снижение потерь и материального ущерба вследствие чрезвычайных ситуаций приобретено: лодки «РАФТ» - 2 ед.; гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Спрут» - 1 ед., а также спасательного инвентаря и специальной формы спасателя.

В рамках создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб муниципальных образований через единый телефонный номер 112 разработан и утвержден технический проект системы – 112.

При реализации мероприятия по исследованию и контролю селевой и оползневой опасности, геологических обследований участков разработан отчет по исследованию ледников источников возникновения селей глянцеального характера

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по состоянию на 01.01.2016

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) в 2015 году | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | | | | | | | | |
| 1. | Уровень готовности сил и средств КБ подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проявлений терроризма (баллы, оценивается по 9 основным показателям в соответствии с [Приказом](consultantplus://offline/ref=BD70399C09E6F07AA57B8BE600ABFF7716DE3B49B712DA8B7878009CVCY9J) МЧС России от 3 марта 2005 года N 125 "Об утверждении Инструкции по проверке и оценке состояния функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций") | балл | 7 | 6,5 | 0 | 0 | |  |
| Подпрограмма: "Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности" | | | | | | | | |
| 1. | Уровень подготовки населения в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций | % | 75 | 70 |  |  | |  |
| 2. | Уровень профессиональной подготовки сотрудников Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике и сотрудников государственной противопожарной службы Кабардино-Балкарской Республики | % | 80 | 75 | 0 | 0 | |  |
| 3. | Уровень оснащения оборудованием и инструментом для проведения аварийно-спасательных работ | % | 60 | 55 | 0 | 0 | |  |
| Подпрограмма: "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике" | | | | | | | | |
| 1. | Уровень оснащения объектовых аварийно-спасательных формирований техникой и имуществом | % | 100 | 0 | 0 | 0 | | Отсутствие финансирования |
| 2. | Уровень оснащения поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике аварийно-спасательным оборудованием, техникой, инструментом и снаряжением с подготовкой спасателей в учебно-тренировочных моделирующих комплексах | % | 100 | 90 | 0 | 0 | |  |
| 3. | Доля построенных и оснащенных пожарных депо | % | 65 | 0 | 0 | 0 | | Отсутствие финансирования |
| 4. | Эффективность мониторинга окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций | % | 95 | 85 |  |  | |  |
| 5. | Создание в Кабардино-Балкарской Республике сегмента общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | | Отсутствие финансирования |
| 6. | Процент охвата населения системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб муниципальных образований через единый телефонный номер 112 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | | Отсутствие финансирования |
| 7. | Процент охвата населения системой централизованного оповещения на базе комплекса П-166 | % | 100 | 30 | 0 | 0 | | Отсутствие финансирования |
| 8. | Уровень исследования и осуществления контроля селевой и оползневой опасности, геологические обследования участков | % | 75 | 65 | 0 | 0 | |  |
| 9. | Доля исследованных ледников - источников возникновения селей гляциального характера | % | 45 | 40 | 0 | 0 | |  |
| Подпрограмма: "Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике" | | | | | | | | |
| 1. | Процент обеспечения населения противогазами гражданскими | % | 35 | 0 | 0 | 0 | | Отсутствие финансирования |
| 2. | Процент обеспечения населения камерами защитными детскими | % | 76 | 0 | 0 | 0 | | Отсутствие финансирования |
| 3. | Процент проведенных лабораторных испытаний технического состояния средств индивидуальной защиты от необходимых | % | 0 | 0 | 0 | 0 | | Отсутствие финансирования |
| 4. | Доля утилизированных средств индивидуальной защиты | % | 80 | 0 | 0 | 0 | | Отсутствие финансирования |
| 5. | Доля построенных объектов гражданской обороны (специализированных складских помещений) по отношению к необходимому количеству | % | 35 | 35 |  |  | |  |
| Подпрограмма: "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучение населения плаванию и приемам спасания на воде" | | | | | | | | |
| 1. | Процент имеющегося оборудования и снаряжения от необходимого для организации работы спасательных постов | % | 80 | 0 | 0 | 0 | | Отсутствие финансирования |
| 2. | Процент подбора кадров из числа молодежи, студентов высших учебных заведений республики и граждан с активной жизненной позицией, их профессиональная подготовка (переподготовка) в качестве матросов-спасателей и инструкторов по плаванию и спасанию | % | 80 | 0 | 0 | 0 | | Отсутствие финансирования |
| 3. | Доля заключенных с органами местного самоуправления соглашений о взаимодействии в области обеспечения безопасности людей на водных объектах | % | 80 | 0 | 0 | 0 | | Отсутствие финансирования |
| 4. | Процент создания системы общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах | % | 80 | 0 | 0 | 0 | | Отсутствие финансирования |
| 5. | Доля проведенных занятий в общеобразовательных и иных учебных учреждениях республики о мерах безопасности на воде от необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации | % | 80 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования | |
| 6. | Охват населения на пляжах и в других местах массового отдыха (проведения спортивных мероприятий) разъяснительной работой по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде с использованием технических средств связи и оповещения, стендов и фотовитрин с информацией по профилактике несчастных случаев | % | 80 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования | |
| 7. | Охват населения на водных объектах с массовым пребыванием людей в зимний период разъяснительной работой о мерах безопасности на льду | % | 80 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования | |
| 8. | Очистка дна акваторий пляжей и мест массового отдыха людей, проведение водолазных работ | % | 80 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования | |
| 9. | Разработка механизма участия Кабардино-Балкарской региональной общественной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество спасания на водах" в организации обучения детей плаванию и спасанию | % | 80 | 0 | 0 | 0 | | Отсутствие финансирования |
| 10. | Разработка и согласование комплекса программ, положений и пособий для ведения образовательной деятельности | % | 80 | 0 | 0 | 0 | | Отсутствие финансирования |
| 11. | Организация в местах массового отдыха людей на водных объектах (в пределах зон купания) участков по обучению детей плаванию | % | 80 | 0 | 0 | 0 | | Отсутствие финансирования |

По данным Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» в 2015 году**

(по данным Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» направлена на реализацию государственной политики в сфере развития информационного общества Кабардино-Балкарской Республики. Основными целями государственной программы являются повышение качества жизни граждан, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни и безопасности общества, совершенствование системы государственного и муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, развитие средств массовой информации, для достижения которых в Кабардино-Балкарской Республике реализован ряд мероприятий.

В состав госпрограммы входит 2 подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» и «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности».

Эффективность реализации госпрограммы характеризуется степенью достижения запланированных индикаторов (прилагается), степенью финансирования.

На реализацию мероприятий программы в бюджете было предусмотрено 603,8 млн. рублей (в 2014 году 578,9 млн. рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета 572,75 млн. рублей (в 2014 году 537,5 млн. рублей) и 31 млн. рублей (в 2014 году 41,4 млн. рублей) за счет средств федерального бюджета. Уровень финансирования программы составил 84,8% (в 2014 году 81,8%) от запланированного объем, в том числе за счет средств республиканского бюджета 84% (в 2014 году 81,8%) от плана и 100% (в 2014 году 82,2%) от плана за счет средств федерального бюджета.

В рамках реализации программы финансирование из федерального бюджета было предусмотрено по подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» на создание сети многофункциональных центров. По данной подпрограмме было предусмотрено финансирование в объеме 279,4 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 248,3 млн. рублей и 31 млн. рублей из федерального бюджета. Уровень финансирования подпрограммы составил 76,5% от плана, в том числе за счет средств республиканского бюджета 73,5% от плана, 100% за счет средств федерального бюджета.

По подпрограмме «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» было предусмотрено 313,5 млн. рублей из республиканского бюджета, уровень финансирования мероприятий подпрограммы составил 91,8% от плана.

В рамках реализации подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» бала проделана определенная работа.

1.1. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с порядком разработки и утверждения административных регламентов государственных (муниципальных) функций и услуг в КБР (постановление Правительства КБР от 5 сентября 2011 г. № 277-ПП) завершена регламентация государственных услуг в сроки, установленные законодательством. В административные регламенты предоставления муниципальных услуг вносятся изменения.

В электронный вид переведено 196 услуг, по которым реализована возможность подачи заявления на получение государственной услуги, отслеживания хода предоставления услуги и получение результата через ЕПГУ. Для жителей республики обеспечен доступ к ЕПГУ на базе МФЦ.

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 26 сентября   
2011 г. № 290-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и финансового обеспечения выполнения государственного задания» исполнительными органами государственной власти КБР, органами местного самоуправления утверждены перечни услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в Реестр государственных и муниципальных услуг и предоставлению в электронной форме.

Выполнены работы по реализации межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде при предоставлении 132 государственных и муниципальных услуг с использованием региональной инфраструктуры электронного правительства КБР. Все исполнительные органы государственной власти КБР, участвующие в межведомственном взаимодействии подключены к данной системе, также подключены все муниципальные районы и городские округа.

В Кабардино-Балкарских СМИ и на сайте Министерства экономического развития КБР размещается информация о требованиях Федерального закона от   
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ.

В соответствии с требованиями, установленными законодательством, постановлением Правительства КБР от 24 марта 2011 г. № 76-ПП создано ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики». По состоянию на   
1 января 2016 г. в республике создано 12 МФЦ в городском округе Нальчик и во всех муниципальных районах Кабардино-Балкарской Республики и   
145 удаленных рабочих мест, в том числе 30 - в 2015 г.

Заключено 168 соглашений о взаимодействии между МФЦ и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти КБР, органами местного самоуправления.

На базе МФЦ создан call-центр телефонного обслуживания.

В соответствии с перечнем государственных услуг и рекомендованным перечнем муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ (распоряжение Правительства КБР от 21 февраля 2013 г. № 109-рп) по принципу «одного окна» в КБР предоставляется 250 государственных и муниципальных услуг по следующим направлениям: имущественные отношения, поддержка малого и среднего предпринимательства, социальное обеспечение, труд и занятость, услуги Росреестра и Миграционной службы.

Информация о функционировании МФЦ размещена в СМИ, в сети Интернет на официальных сайтах Министерства экономического развития КБР и МФЦ.

Законом КБР от 14 мая 2013 г. № 42-РЗ внесены изменения в Кодекс КБР об административных правонарушениях в части введения административного наказания в виде дисквалификации за грубое или неоднократное нарушение государственными и муниципальными служащими стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг, а также за грубое нарушение ими порядка проведения проверочных и иных мероприятий при осуществлении контрольно-надзорных функций.

Внесены изменения в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительных органов государственной власти КБР и органов местного самоуправления в части организации предоставления услуг через МФЦ, а также в части соблюдения сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги (при подаче заявления / получении конечного результата – менее 15 минут).

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 2015 г. – 91 %; доля граждан, использующих механизмы получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в 2015 г. – 47 %; доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, в 2015 г. – 100 %.

1.3. Обеспечение выпуска и выдачи универсальных электронных карт (далее - УЭК).

Выполняется. С 1 января 2013 г. в КБР начат выпуск и выдача УЭК населению субъекта. Принята вся нормативная правовая база, организованы пункты приема и выдачи УЭК в МФЦ и дополнительных офисах ОАО «Сбербанк России». За 2013 - 2015 годы выпущено -1526 УЭК.

1.4. Отраслевые меры совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной деятельности.

Постановлением Правительства КБР от 10.12.2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении государственного контроля (надзора)» утверждены перечни исполнительных органов государственной власти КБР и должностных лиц, уполномоченных на осуществление:

регионального государственного контроля (надзора); федерального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности в КБР, в части осуществления полномочий РФ, переданных субъектам РФ.

Исполнительными органами государственной власти КБР сформированы перечни государственных услуг и государственных функций по контролю (надзору), утверждены административные регламенты предоставления государственных услуг, относящихся к разрешительной сфере и административные регламенты исполнения контрольно-надзорных государственных функций.

1.5. Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике.

В соответствии с Программой проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденной приказом Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики от 27 мая 2015 г. № 40 «О проведении мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике», ежегодно проводится мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляется анализ практики взимания платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг. Результаты мониторинга публикуются на сайте Министерства экономического развития КБР.

По подпрограмме «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» осуществлялась следующая работа.

*2.1. Реконструкция и ремонт зданий, находящихся в оперативном управлении государственных казенных учреждений, подведомственных Государственному комитету КБР по печати и массовым коммуникациям.*

По реконструкции здания телецентра по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Балкарова, 6 в рамках модернизации телерадиовещательного комплекса ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария».

Завершение подготовки проектно-сметной документации на реконструкцию указанного здания и вопрос ее включения в Республиканскую адресную инвестиционную программу КБР в настоящее время рассматривается Министерством строительства и ЖКХ КБР. В январе 2015 г. произведен косметический ремонт в 7 помещениях, общей площадью 142 кв.м.

В связи с отсутствием финансирования мероприятие реализовано не в полном объеме.

Пункт 2.1.3. Текущий ремонт Дома печати по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 5.

В связи с тем, что Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2014 г. № 71-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее - Закон КБР от 30 декабря 2014 г. № 71-РЗ) был составлен с предельным дефицитом, средства на реализацию данного пункта предусмотрены частично.

Работы по обслуживанию здания Дома печати велись в объемах выделенных финансовых средств. В связи с отсутствием финансирования мероприятие реализовано не в полном объеме.

*2.2. Поддержка и развитие печатных средств массовой информации и издательской деятельности.*

Модернизация и сопровождение интернет-версий государственных средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики:

В настоящее время модернизированы сайты газет «Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Советская молодежь», «Адыгэ псалъэ», «Горянка», а также частично модернизированы сайты журналов «Солнышко», «Нур», «Нюр», «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги-тау».

Улучшена навигация, новости размещаются с фотоматериалами, создана возможность поделиться публикацией в социальных сетях и на популярных ресурсах сети Интернет. Модернизация интернет-версий государственных средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики позволила увеличить ежемесячную аудиторию портала СМИ КБР до 57 тысяч пользователей в месяц.

В связи с отсутствием финансирования мероприятие реализовано не в полном объеме.

Развитие печатных средств массовой информации: в соответствии с Законом КБР от 30 декабря 2014 г. № 71-РЗ и бюджетными ассигнованиями, доведенными Минфином КБР до Госкомпечати КБР, реализация пункта проходила в пределах, доведенных Минфином КБР лимитов бюджетных ассигнований и государственных заданий, утвержденных для подведомственных Госкомпечати КБР государственных казенных учреждений.

В 2015 году общественно-политические республиканские газеты «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман» выходили в свет 5 раз в неделю и выпустили 250 номеров каждая; «Советская молодежь», «Горянка», «Официальная Кабардино-Балкария» выходили в свет 1 раз в неделю и выпустили 52 номера каждая. Общий годовой тираж общественно-политические республиканских газет составил 2 940 566 экз.

Литературные журналы «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо» («Iуащхьэмахуэ»), «Минги-Тау» выходят с периодичностью 1 раз в 2 месяца, и за 2015 год выпущено 6 номеров каждого журнала. Детские журналы «Солнышко», «Нур», «Нюр» издаются ежемесячно, и в прошлом году вышло в свет по 12 номеров соответственно. Общий годовой тираж составил 117 360 экз. Выполнено в соответствии с выделенными лимитами.

Развитие издательской деятельности: в соответствии с Законом КБР от   
30 декабря 2014 г. № 71-РЗ и бюджетными ассигнованиями, доведенными Минфином КБР до Госкомпечати КБР, реализация пункта проходила в пределах, доведенных Минфином КБР лимитов бюджетных ассигнований и государственных заданий, утвержденных для подведомственных Госкомпечати КБР государственных казенных учреждений.

Государственным казенным учреждением «Издательство «Эльбрус» в   
2015 году выпущено 71 наименований печатной продукции общим тиражом 102,3 тыс. экземпляров. Выполнено в соответствии с выделенными лимитами.

*2.3. Поддержка и развитие электронных средств массовой информации, информационных агентств Кабардино-Балкарской Республики.*

Развитие электронных средств массовой информации: в соответствии с Законом КБР от 30 декабря 2014 г. № 71-РЗ и бюджетными ассигнованиями, доведенными Минфином КБР до Госкомпечати КБР, средства на реализацию данного пункта в полном объеме не предусмотрены.

В этой связи реализация данного пункта проходит в пределах, доведенных Минфином КБР лимитов бюджетных ассигнований и государственных заданий, утвержденных для подведомственных Госкомпечати КБР государственных казенных учреждений.

Развитие информационных агентств - в связи с тем, что Закон КБР от   
30 декабря 2014 г. № 71-РЗ был составлен с предельным дефицитом, средства на реализацию данного пункта в полном объеме не предусмотрены, реализация данного пункта проходила в пределах, доведенных Минфином КБР лимитов бюджетных ассигнований и утвержденных государственных заданий для подведомственных Госкомпечати КБР государственных казенных учреждений.

*2.4. Подготовка, переподготовка и поощрение сотрудников сферы средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики.*

Организация мероприятий по профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке сотрудников средств массовых коммуникаций, печати и полиграфии республики - 3 июня 2015 г. в Доме печати состоялось вручение свидетельств слушателям школы для молодых журналистов «Акулы пера». С ноября 2014 г. Госкомпечати КБР совместно с Союзом журналистов Кабардино-Балкарской Республики и редакцией газеты «Советская молодежь» проводились мастер-классы по журналистике в рамках данного мероприятия. Проект реализовался во второй раз, впервые занятия проводились с апреля по июнь 2014 г. Слушатели – молодые журналисты, блогеры, студенты, школьники – знакомились с азами профессии, встречались с известными журналистами республики, ходили на экскурсии в СМИ. В настоящее время объявлен набор третьего потока слушателей.

В июле 2015 года Госкомпечати КБР направлено 3 выпускника из Кабардино-Балкарской Республики для обучения в высших учебных заведениях Российской Федерации:

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени   
М.В. Ломоносова» – 42.03.02. «Журналистика» – 1 человек, 42.03.04 «Телевидение» – 1 человек;

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г.Ставрополь) – 09.03.02. «Информационные системы и технологии» –1 человек.

В связи с отсутствием финансирования мероприятие реализовано не в полном объеме.

Организация стажировок студентов профильных специальностей учебных заведений Кабардино-Балкарской Республики в государственных средствах массовой информации - в 2015-2016 учебном году студентам профильных факультетов высших учебных заведений КБР предоставлена возможность прохождения стажировок в государственных средствах массовой информации в соответствии с учебным планом.

Организация и проведение мероприятий по празднованию профессиональных праздников и юбилеев в сфере массовых коммуникаций, печати и полиграфии - 13 января в Государственном концертном зале состоялся праздничный концерт в честь Дня российской печати, в ходе которого журналистов республиканских и муниципальных СМИ поздравили представители Правительства, Парламента, различных министерств и ведомств Кабардино-Балкарской Республики. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры КБР. В связи с отсутствием финансирования мероприятие реализовано не в полном объеме.

*2.5. Обеспечен6ие открытости деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.*

С целью обеспечения открытости деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в государственных республиканских и муниципальных печатных средствах массовой информации Кабардино-Балкарской Республики действуют специальные рубрики «В Правительстве КБР», «В Парламенте КБР», «Местная власть», «Местное самоуправление», «В администрации района», «В горадминистрации», «Совещания», «Коллегии», «Сессия», «Отчет», Круглый стол», «Политика» «Главное», «Официально», «Актуальная тема», «Власть и общество», «Открытый диалог с властью» и другие.

С начала 2015 г. средствами массовой информации республики размещено более 13 тыс. материалов на тему деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

*2.6. Развитие позитивного имиджа КБР.*

Создание и размещение информационной продукции о Кабардино-Балкарской Республике в федеральных и региональных средствах массовой информации - в рамках приоритетного направления деятельности по формированию позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики Госкомпечати КБР с начала 2015 г. проведена совместная работа с   
12 федеральными и региональными средствами массовой информации, такими, как «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «НТВ +», «Мир», «Мир 24», «Пятый канал», информационные агентства «Интерфакс», «РИА-Новости» и «ТАСС», информационно-аналитический журнал «Вестник. Северный Кавказ». По результатам работы в данном направлении в федеральных СМИ размешено и выдано в эфир более 50 материалов о Кабардино-Балкарии. Однако в соответствии с Законом КБР от 30 декабря 2014 г. № 71-РЗ Госкомпечати КБР средства на реализацию данного пункта не предусмотрены. В связи с отсутствием финансирования мероприятие реализовано не в полном объеме.

*2.7. Управление отраслью СМИ.*

Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфере средств массовой информации - Госкомпечати КБР осуществляются функции по выработке и реализации государственной политики в сфере средств массовой информации, а также повышение эффективности государственного управления отраслью СМИ на разных уровнях государственной власти и местного самоуправления, усиление взаимодействия гражданского общества с органами государственной власти, в рамках текущего финансирования.

В условиях дефицита республиканского бюджета Подпрограмма предусматривает минимальный комплекс экономических, организационных, технических и образовательных мер по развитию средств массовой информации республики в рамках государственной политики, направленной на переход Кабардино-Балкарии к информационному обществу. В настоящее время финансирование выделяется исключительно на обеспечение деятельности подведомственных Госкомпечати КБР государственных казенных учреждений и аппарата ведомства. Средства на прочие мероприятия Подпрограммы, такие как подготовка, переподготовка кадров, стимулирование и поощрение сотрудников сферы СМИ КБР, поддержка молодых талантов, развитие позитивного имиджа Кабардино-Балкарии, в бюджете республики не предусмотрены.

Подпрограммой предусмотрено проведение 40 мероприятий, из которых реализовано 2 мероприятия. По причине недофинансирования частично реализовано 10 мероприятий. По причине отсутствия финансирования не реализовано 28 мероприятий. При условии финансирования реализация пунктов будет обеспечена в 2016 г.

Из 30 целевых показателей (индикаторов) государственной программы в 2015 г. выполнено: в полном объеме - 28 показателей; частично - 2 показателя при этом общий разовый тираж республиканских периодических изданий в   
2015 году составил 33 тыс. экземпляров, что на 15 тыс. экземпляров меньше предусмотренного показателем Подпрограммы количества. Данный показатель рассчитывался по итогам 2013 г. В связи с отменой федеральных бюджетных субсидий ФГУП «Почта России» во втором полугодии 2014 г. были увеличены тарифы на доставку периодических печатных изданий по всей России, вследствие чего подписная цена на все республиканские и муниципальные газеты Кабардино-Балкарии возросла не менее чем в два раза. Количество наименований литературы, издаваемых по государственному заказу в 2015 г. составил   
71 наименование, что на 10 наименований меньше предусмотренного показателем Подпрограммы количества. В связи с тем, что Закон КБР от   
30 декабря 2014 г. № 71-РЗ был составлен с предельным дефицитом тематический план государственного казенного учреждения «Издательство «Эльбрус» включил 71 наименование изданий общим тиражом 102,3 тыс. экземпляров.

Отчет

о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)

государственной программы «Информационное общество» на 2013 - 2018 годы по состоянию на 1 января 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» на 2013-2018 годы | | | | | | | |
| 1. | общий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного управления | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 2. | общий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в социальной сфере | % | 85 | 85 | - | - | - |
| 3. | доля детей-инвалидов, которым созданы необходимые условия для обучения по общеобразовательным программам на дому в дистанционной форме | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 4. | доля учреждений образования, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы | % | 90 | 90 | - | - | - |
| 5. | модернизация материально-технической базы районных ресурсных центров республики | % | 90 | 90 | - | - | - |
| 6. | доля государственных услуг в сфере социальной защиты населения, переведенных в электронную форму | % | 100 | 100 | - | - | - |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| 1. | Превышение установленных нормативных сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | % | 0 | 0 | - | - | - |
| 2. | Уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской Республике качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг | % | 90 | 91 | - | - | - |
| 3. | Среднее количество обращений заявителей в исполнительный орган государственной власти (орган местного самоуправления) Кабардино-Балкарской Республики для получения одной государственной (муниципальной) услуги | ед. | 2 | 2 | - | - | - |
| 4. | Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в Кабардино-Балкарской Республике в исполнительный орган государственной власти (орган местного самоуправления) Кабардино-Балкарской Республики для получения государственных (муниципальных) услуг | мин. | 15 | 15 | - | - | - |
| 5. | Доля регламентированных государственных услуг | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 6. | Доля регламентированных муниципальных услуг (по каждому муниципальному образованию) | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 7. | Доля регламентированных контрольно-надзорных и разрешительных функций | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 8. | Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, пользующегося преимуществами получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общей численности населения Кабардино-Балкарской Республики | % | 45 | 47 | - | - | - |
| 9. | Доля государственных услуг, информация о которых содержится в Реестре государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики и на Едином портале государственных и муниципальных услуг | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 10. | Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в Реестре государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики и на Едином портале государственных и муниципальных услуг | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 11. | Доля муниципальных районов и городских округов, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), от общего числа муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики | % | 69,2 | 100 | - | - | - |
| 12. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в сети созданных МФЦ от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 13. | Доля органов власти, включенных в систему межведомственного взаимодействия с МФЦ, от общего числа органов власти, услуги которых предоставляются в МФЦ | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 14. | Доля граждан в Кабардино-Балкарской Республике, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | % | 95 | 100 | - | - | - |
| 15. | Доля МФЦ, соответствующих установленным требованиям, от общего числа МФЦ в Кабардино-Балкарской Республике | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 16. | Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | % | 90 | 97,06 | - | - | - |
| 17. | Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в Кабардино-Балкарской Республике, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего числа предоставляемых в Кабардино-Балкарской Республике государственных и муниципальных услуг | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 18. | Доля муниципальных образований, в которых проводится мониторинг качества исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг | % | 100 | 100 | - | - | - |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие средств массовой информации в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| 1. | Объем оригинального телевизионного вещания | часы (норматив вещания в течение суток) | 56 | 56 | - | - | - |
| 2. | Объем оригинального вещания | часы (норматив вещания в течение суток) | 168 | 168 | - | - | - |
| 3. | Число специалистов, повысивших уровень квалификации | количество человек | 0 | 0 | - | - | - |
| 4. | Общий разовый тираж республиканских периодических изданий | тыс. экземпляров | 48 | 33 | 15 | 31 % | Данный показатель рассчитывался по итогам 2013 года. В связи с отменой федеральных бюджетных субсидий ФГУП «Почта России» во втором полугодии 2014 года были увеличены тарифы на доставку периодических печатных изданий по всей России, вследствие чего подписная цена на все республиканские и муниципальные газеты КБР возросла не менее чем в два раза. В этой связи подписные тиражи республиканских периодических изданий снижены |
| 5. | Количество наименований литературы, издаваемых по государственному заказу | количество наименований | 81 | 71 | 10 | 12 % | В связи с тем, что Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2014 года № 71-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» был составлен с предельным дефицитом тематический план государственного казенного учреждения «Издательство «Эльбрус» включил 71 наименование изданий общим тиражом 102,3 тыс. экземпляров |
| 6. | Количество материалов, содержащих информацию о деятельности органов государственной власти КБР, выпускаемых средствами массовой информации | тыс. ед. | 5 | 13 | - | - | - |

По данным Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» в 2015 году**

(по данным Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на   
2014-2020 годы утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17.07.2014 г. №154-ПП. Ответственным исполнителем госпрограммы является Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Эффективность реализации госпрограммы характеризуется степенью достижения запланированных индикаторов (прилагается, по данным министерства сельского хозяйства КБР) и степенью финансирования.

По данным министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий программы в бюджете было предусмотрено 2,5 млрд рублей или 8% от общего объема финансирования государственных республиканских программ в 2015 году (в 2014 году 2 млрд рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета 515,8 млн. рублей (в 2014 году   
710 млн. рублей) и 1,96 млрд рублей (в 2014 году 1,3 млрд рублей) за счет средств федерального бюджета. Фактическое финансирование составило   
2,1 млрд рублей или 87% от запланированного объема финансирования (в 2014 году уровень финансирования программы составил 92,6% от плана), в том числе за счет средств республиканского бюджета 376 млн рублей или 72,9% от плана (в 2014 году 97,4% от плана) и за счет средств федерального бюджета 1,77 млрд рублей или 90,7% от плана (в 2014 году 90,1% от плана).

В рамках реализации программы по всем подпрограммам, предусмотренным к финансированию в 2015 году, было предусмотрено финансирование из федерального бюджета.

Итогами реализации госпрограммы стал рост объема продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в 2015г. на 4,4 % в сопоставимой оценке к уровню 2014 года (в действующих ценах по предварительному расчету объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей составил 38,7 млрд. рулей). Производство продукции растениеводства увеличилось по сравнению с 2014 годом на 5,3% в основном за счет увеличения сбора овощей, животноводства – на 3,4% за счет роста продукции выращивания скота и птицы. Удельный вес продукции растениеводства в общем объеме продукции сельского хозяйства составил 54,3%, животноводства – 45,7%.

В 2015 г. всеми сельхозпроизводителями республики больше, чем в предыдущем году, произведено зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей, плодов и ягод, меньше – семян подсолнечника. Валовой сбор зерна увеличился на 1%, картофеля – на 3,9% и овощей открытого грунта – на 17,4% за счет расширения посевных площадей соответственно на 0,3%, 5,8% и 24%; семян подсолнечника получено меньше на 31,6% за счет сокращения площади посева на 16,3% и снижения урожайности на 16,6%.

В производстве зерновых культур из-за уменьшения посевных площадей сократились валовые сборы пшеницы на 12,5%, ячменя – на 26,4%. По сравнению с предыдущим годом на 7,8% выросли посевы кукурузы на зерно и на 5,8% валовой сбор.

Основная часть зерновых культур (66,6%) произведена крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, картофеля (70%) – хозяйствами населения. В производстве овощей удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей составил 37,5%, хозяйств населения – 33,9%. Сельскохозяйственными организациями в 2015 году получено 32,6% зерна, 49,4% подсолнечника,   
5,5% картофеля и 28,6% овощей от общего сбора в хозяйствах всех категорий.

Под урожай будущего года сельскохозяйственными организациями в 2015г. озимые культуры посеяны на площади 39,5 тыс. га (107,9% к 2014г.), в том числе озимые на зерно – на площади 36,8 тыс. га (106,7%). Зябь вспахана на площади 38,7 тыс. га (87,9% к 2014г.).

Произведена закладка многолетних насаждений на площади 2,4 тыс. га, что в 4 раза превышает закладку прошлого года, в том числе по интенсивной технологии на площади 2,2 тыс. га. Собрано 125,2 тыс. тонн плодов и ягод, или 105 % к уровню 2014 года.

В 2015 году застрахованная площадь сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений составила 18 тыс. га, или 7 % от всей посевной площади.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями совместно с ФГБУ «Станция агрохимической службы «Кабардино-Балкарская» произведено агрохимическое обследование пашни на площади 190,5 тыс. га (ежегодно такие обследования проводились на площади не более 60-70 тыс. га). Государственную поддержку в виде субсидий на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур получили 798 сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Консервная отрасль республики представлена 30 предприятиями по переработке плодоовощной продукции. В 2015 году ими произведено 223,5 муб консервной продукции (112,2% к 2014 году и 149,5% к целевому индикатору). В стоимостном выражении объем выпускаемой продукции составил 2558 млн рублей, доля Кабардино-Балкарии от общероссийского производства овощных консервов составляет 19%.

Консервными заводами переработано 90 тыс. тонн сырья, или 21,6% от общего объема валовой продукции.

Из 30 консервных заводов, включая малые цеха, суммарной мощностью 350,8 муб функционировало в 2015 году 19, их мощность составила 298,9 муб плодоовощных консервов. Коэффициент использования мощностей действующих предприятий - 85,2% .

Продолжается реализация инвестиционного проекта по строительству нового современного завода по переработке зеленого горошка, сладкой кукурузы и фасоли в жестебанку мощностью 120 миллионов условных банок в год в   
г. Нальчике. Инициатор проекта - ООО «Зеленная компания», стоимость проекта - 1200 млн рублей.

В 2015 году предприятие увеличило производство консервов на 24 муб, или в 2,3 раза к уровню 2014 года. На полную проектную мощность предприятие выйдет в 2017 году, будет создано 500 новых рабочих мест постоянного и сезонного характера.

Кроме того, ООО «Зеленая компания» планирует строительство нового консервного завода в Прохладненском муниципальном районе по производству томатной пасты мощностью 33,5 тыс. тонн в год. Стоимость проекта 2000 млн руб. Ориентировочные сроки реализации - 2016-2018 годы.

Эти меры позволят довести производственные мощности плодоовощных консервов в республике до 350 муб, расширить ассортимент выпускаемой продукции, создать дополнительно около 2000 новых рабочих мест и укрепить позиции республики на рынке плодоовощных консервов в Российской Федерации.

Производством кукурузного крахмала в КБР занимается одно предприятие - ООО «Кабардинский крахмал». В 2015 году предприятием произведено   
15,2 тыс. тонн крахмала (рост производства 185,9%). Переработано 30,4 тыс. тонн зерна.

Пшеничной муки в 2015 году произведено 5854,8 тонн (рост производства 101,9%). Производством пшеничной муки в КБР занимаются только малые предприятия.

Единственный производитель крупы - СХПК «Верхнемалкинский». В   
2015 году выпущено 1,5 тыс. тонн продукции (100% к уровню прошлого года).

Комбикормов за 2015 год произведено 41,8 тыс. тонн (рост производства 124,3%).

В 2015 году функционировало 3 спиртовых завода. Ими произведено 3531,1 тыс. дал спирта, что составило 47,9% к уровню 2014 года. Для производства спирта переработано 97,8 тыс. тонн зерна (46,3% к уровню   
2014 года).

На все виды продукции переработано всего 140 тыс. тонн зерна.

ООО «Велес-Агро» в декабре 2015 года было завершено строительство комбикормового завода с производством гранулированных кормов мощностью 50 тыс. тонн в год.

Государственная поддержка подотрасли растениеводства и переработки продукции растениеводства осуществлена по следующим направлениям: возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства; возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства; поддержка элитного семеноводства; возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками; возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей; возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями; оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства; возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору страхования в области растениеводства .

На 1 января 2016г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составило 275,2 тыс. голов (на 1 января 2015г. –   
279,1 тыс. голов), из него коров – 134,7 тыс. (137,2 тыс.), свиней – 39,5 тыс. голов (41,3 тыс.), овец и коз – 380,5 тыс. (388,8 тыс.), птицы – 3,8 млн. голов (4 млн. голов).

В структуре поголовья скота и птицы на долю хозяйств населения приходилось 70,4% всей численности крупного рогатого скота, в том числе 71,4% коров; 10% свиней; 56,5% овец и коз; 43,8% птицы (на 1 января 2015г. – соответственно 69,4%; 68%; 10%; 58%; 44,1%). В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей содержалось 17,7% крупного рогатого скота, в том числе коров 19%; 28,5% овец и коз; 21,4% птицы (17,7%, 19,9%; 28,2%; 28,3%).

В 2015г. сельхозтоваропроизводителями всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 105,1 тыс. тонн (106% к уровню 2014г.), молока - 469,6 тыс. тонн (101,7%), яиц – 189,1 млн. штук (103,6%). Хозяйствами населения произведено 36,2% мяса, 70,6% молока и 79% яиц, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями соответственно 28,6%, 17,4% и 0,4% от общего объема производства

Мясоперерабатывающая отрасль республики представлена двумя промышленными предприятиями (ООО «Велес-Агро» и «Нальчикский мясоперерабатывающий комбинат») и цехами при сельхозпредприятиях. Общая производственная мощность составляет 35 тыс. тонн мяса в убойном весе в год. Коэффициент использования - 26,4%.

Основная часть производственных мощностей (90%) сосредоточена на предприятиях ООО «Велес-Агро» (10,35 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе в год), ООО «Нальчикский мясоперерабатывающий комбинат» (23 тыс. тонн мяса КРС и птицы в убойном весе в год).

Стабильно работает, укрепляя свои позиции на рынке, ООО «Велес- Агро».

ООО «Нальчикский мясоперерабатывающий комбинат», оснащенный современным итальянским оборудованием, не функционирует из-за отсутствия оборотных средств.

Основным переработчиком мяса птицы является ООО «Велес-Агро» (за 2015 год предприятием произведено мяса птицы в убойном весе 8,3 тыс. тонн), на долю которого приходится 89,9% выпускаемой продукции.

В настоящее время Кабардино-Балкария обеспечена в полном объеме мясом птицы за счет собственного производства.

В мае 2015 года введен в эксплуатацию новый цех по глубокой переработке мяса птицы ООО «Велес-Агро» мощностью 3 тыс. тонн мяса птицы в год.

Государственная поддержка подотрасли животноводства и переработки продукции животноводства осуществлена по следующим направлениям:

возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства.

поддержка племенного животноводства;

поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления;

возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;

возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз;

на поддержку экономически значимых программ по развитию мясного скотоводства.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» реализовывались два мероприятия:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

В 2015 году улучшили жилищные условия 5 8 сельских семей (многодетных - 17 семей), из которых 41 семья молодых специалистов и молодых семей. Построено (приобретено) 5055 кв. метров жилья, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами - 3090 кв. метров жилья. Получателям социальной выплаты на эти цели перечислено 61,7 млн. рублей, из которых 43,2 млн. рублей - средства федерального бюджета и 18,5 млн. рублей средства республиканского бюджета Кабардино- Балкарской Республики.

В рамках мероприятия по комплексному обустройству сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры в 2015 году построено: 5 фельдшерско-акушерских пунктов; 6 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 5880 кв. метров; 8,5 км газопроводных сетей; 13,7 км водопроводных сетей.

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2014-2020 годы государственная поддержка малых форм хозяйствования осуществлена по следующим направлениям: возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования; гранты на поддержку начинающих фермеров; гранты на развитие семейных животноводческих ферм.

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на 2014-2020 годы» за счет строительства и реконструкции введено в эксплуатацию 5593,4 га орошаемых земель, 111 % к уровню прошлого года.

Сельхозтоваропроизводителям выплачены субсидии на возмещение затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем.

По подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» на 2014-2020 годы: по состоянию на 01.01.2016 года в Кабардино-Балкарской Республике имеются в наличии 3624 трактора,   
440 зерноуборочных комбайнов, 152 ед. кормоуборочных машин (в том числе косилки), 1079 плугов, 1008 культиваторов, 798 сеялок и 1805 грузовых автомашин.

За январь-декабрь 2015 года сельхозтоваропроизводители КБР приобрели 87 тракторов, 6 зерноуборочных и 2 кормоуборочных комбайна.

Из них приобретено в лизинг - 4 трактора, 3 зерноуборочных комбайна и   
2 единицы почвообрабатывающей техники.

С использованием скидок, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федераций от 27 декабря 2012 года № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники», было приобретено 23 единицы сельскохозяйственной техники на общую сумму 38,14 млн рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы» В 2015 году реализован инвестиционный проект «Оптово­распределительный центр «ОРЦ» в Прохладненском районе (ОАО «Прохладное»).

Оптово-распределительный центр представляет собой многофункциональное здание общей площадью 46,2 тыс. кв. м, включающее: комплекс овощехранилищ (28 камер) с холодильным и вентиляционным оборудованием и два холодильных склада для хранения готовой продукции общим объемом хранения 75 тыс. тонн; цех с технологической линией приемки, мойки, сортировки, калибровки, упаковки и подготовки к отправке овощей с административным корпусом.

Также имеются вспомогательные здания и сооружения (весовая, здания для технического оборудования, мастерская, склад для тары), сельскохозяйственная и специализированная техника и оборудование, система орошения, мини-ТЭС.

Предприятие выращивает овощи на площади 1,1 тыс. га по интенсивным технологиям. Основные виды производимой овощной продукции: морковь -   
55 тыс. тонн (725 га); картофель - 15 тыс. тонн (385 га); лук, свекла, капуста - 5 тыс. тонн (70 га).

Для реализации проекта привлечены кредитные средства в сумме   
2,78 млрд рублей. В соответствии с постановлением Правительства КБР от 22.03.2013 г. № 101-ПП ОАО «Прохладное» как заемщику предоставляются субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по четырем инвестиционным кредитам.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики» на 2015 - 2020 годы» осуществляется внедрение инновационных технологий и оборудования, обеспечивающих современный уровень энергопотребления, пропагандируется деятельность по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

При целевом индикаторе экономии электрической энергии 110,853 тыс. кВт/ч в 2015 году за счет проведения энергосберегающих мероприятий фактически сэкономлено 163,45 кВт/ч, или 147,4% от прогноза.

Кроме того, экономия газа составила 106,9 тыс. куб. м, воды – 11,9 тыс. куб.м.

Отчет

о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской республике» на 2014-2020 годы по состоянию на 01.01.2016 года

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план 2015 год | факт 2015 год |
|  | Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской республике» на 2014-2020 годы | | | | | | |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | процентов к предыдущему году | 107,0 | 104,4 | -2,6 |  | Особенности погодно-климатических условий сельскохозяйственного года |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | процентов к предыдущему году | 111,0 | 105,3 | -5,7 |  | Особенности погодно-климатических условий сельскохозяйственного года |
| 3 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | процентов к предыдущему году | 102,3 | 103,4 | +1,1 |  |  |
| 4 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | процентов к предыдущему году | 102,8 | 141,4 | +38,6 |  |  |
| 5 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов к предыдущему году | 104,95 | н/д |  |  |  |
| 6 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 8,7 | н/д |  |  |  |
| 7 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельхозорганизациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 11610,0 | 12022,1 | +412,1 |  |  |
| «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на 2014-2020 годы | | | | | | | |
| 1. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зерновые и  зернобобовые | тыс. тонн | 804,5 | 947,5 | +143 |  |  |
| 1.2. | картофель | тыс. тонн | 233,6 | 234,2 | +0,6 |  |  |
| 1.3. | овощи | тыс. тонн | 358,2 | 406,8 | +48,6 |  |  |
| 1.4. | плоды и ягоды | тыс. тонн | 125 | 125,2 | +0,2 |  |  |
| 2. | Площадь закладки многолетних насаждений | тыс. га | 1,00 | 2,4 | +1,4 |  |  |
| 3. | Площадь закладки виноградников | тыс. га | 0,20 | 0,0 | -0,20 |  | отсутствие лицензий акцизов на производство вина |
| 4. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них | тыс. тонн | 4,60 | 5,85 | +1,25 |  |  |
| 5. | Производство крупы | тыс. тонн | 1,25 | 1,57 | +0,32 |  |  |
| 6. | Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами | тыс. тонн | 0,3 | 0,3 | 0 |  |  |
| 7. | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тыс. тонн | 1,75 | 1,89 | +0,14 |  |  |
| 8. | Производство плодоовощных консервов | млн. условных банок | 149,5 | 223,5 | +74 |  |  |
| «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»  на 2014 - 2020 годы | | | | | | | |
| 1. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живой массе) | тыс. тонн | 101,1 | 105,1 | +4 |  |  |
| 2. | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке | тыс. тонн | 1,0 | 1,0 | 0 |  |  |
| 3. | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 1,85 | 2,15 | +0,3 |  |  |
| 4. | Производство масла сливочного | тыс. тонн | 4,0 | 3,48 | -052 |  | Уменьшение спроса на масло |
| 5. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 121 | 276,61 | +155,61 |  |  |
| 6. | Охват исследованиями по вирусу африканской чумы свиней поголовья восприимчивых животных | тыс. исследований | 3,40 | 3,40 | 0 |  |  |
| «Развитие мясного скотоводства» на 2014 - 2020 годы | | | | | | | |
|  | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 42,15 | 42,45 | +0,3 |  |  |
| «Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике  на 2014 - 2016 годы» | | | | | | | |
| 1. | Прирост выручки от оказания услуг по приемке, подработке, сушке и хранению зерна | млн. руб. | 82,30 | н/д |  |  |  |
| «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2014 - 2020 годы | | | | | | | |
| 1. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | ед. | 145 | 275 | +130 |  |  |
| 2. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | ед. | 90 | 75 | -15 |  | количество участников программы определено конкурсной комиссией |
| «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» на 2014 - 2020 годы | | | | | | | |
| 1. | Обновление парка сельскохозяйственной техники | ед. | 85 | 87 | +2 |  |  |
| 2. | Приобретение и введение в эксплуатацию биогазовой установки | ед. | 1 | 0 | -1 |  | отсутствие финансирования |
| «Устойчивое развитие сельских территорий  Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» | | | | | | | |
| 1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | тыс. кв. метров | 4,39 | 5,06 | +0,67 |  |  |
| 1.1. | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. метров | 3,07 | 3,09 | +0,02 |  |  |
| 2. | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | мест | - | - |  |  |  |
| 3. | Открытие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики | ед. | 5 | 5 | 0 |  |  |
| 4. | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | тыс. кв. метров | 5,88 | 5,88 | 0 |  |  |
| 5. | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | тыс. мест | - | - | - |  |  |
| 6. | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 9,17 | 8,5 | -0,67 |  | фактическая протяженность сетей обусловлена суммой выделенных субсидий из федерального бюджета |
| 7. | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | процентов | 98,9 | 98,9 | 0 |  |  |
| 8. | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 15,18 | 13,7 | -1,48 |  | фактическая протяженность водопроводов обусловлена суммой выделенных субсидий из федерального бюджета |
| 9. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой | процентов | 85,55 | 85,55 | 0 |  |  |
| «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2020 годы» | | | | | | | |
| 1. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений  всего, в том числе: | га | 5032 | 5032 | 0 |  |  |
| 1.1. | Орошение | га | 4920 | 4920 | 0 |  |  |
| 1.2. | Осушение | га | 112 | 112 | 0 |  |  |
| 2. | Агролесомелиоративные мероприятия | га | 3,65 | 3,65 | 0 |  |  |
| 3. | Культуртехнические мероприятия | га | 150 | 150 | 0 |  |  |
| 4. | Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий | рабочих мест | 135 | 135 | 0 |  |  |
| 5. | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы | % | 22 | 22 | 0 |  |  |
| «Развитие молочного скотоводства» на 2014 - 2020 годы | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота | % | 12,0 | 12,0 | 0 |  |  |
| 2. | Приобретение племенного молодняка | голов | 2900 | 2900 | 0 |  |  |
| 3. | Производство молока хозяйствами всех категорий | тыс. т | 469,6 | 469,6 | 0 |  |  |
| 4. | Создание центров по оказанию сервисных услуг | ед. | 188 | 189 | +1 |  |  |
| 5. | Выход телят на 100 маток | голов | 82 | 83 | +1 |  |  |
| 6. | Удой на корову в год | кг | 4128 | 4130 | +2 |  |  |
| 7. | Производство молока на душу населения | кг | 545 | 545,6 | +0,6 |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики» на 2015 - 2020 годы | | | | | | | |
| 1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВт ч | 133,023 | 163,45 | +30,427 |  |  |
| 2. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | 0,412 | н/д |  |  |  |

по данным министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» в 2015 году**

(по данным Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2013 года № 310-ПП.

По данным министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий программы в бюджете было предусмотрено 47,4 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета, средства федерального бюджета не привлекались. Уровень финансирования программы составил 91,8% от запланированного объема.

Электроэнергетика.Общий объем электропотребления по республике в 2015 году составил 1551,1 млн. кВт-ч (100,5 % по сравнению с 2014 годом), объем покупки на оптовом рынке электроэнергии – 1531,1 млн. кВт-ч (100,6 % по сравнению с 2014 годом), выработка гидроэлектростанций, расположенных на территории республики, в 2015 году составила 478,6 млн. кВт-ч (84,7 % по сравнению с 2014 годом). Снижение выработки по сравнению с 2014 годом обусловлено маловодностью реки Черек за период с января по май 2015 года, а также остановками Кашхатау и Аушигерской ГЭС для осуществления промыва водохранилища Головного узла в соответствии с требованиями инструкции по ведению водного режима Каскада Нижне-Черекских ГЭС. Полезный отпуск электроэнергии в 2015 году составил 1113,5 млн. кВт-ч (101,2 % по сравнению с 2014 годом). Потери электроэнергии по республике составили 437,6 млн. кВт-ч или 28 %.

В целях реконструкции и технического перевооружения электрических сетей субъектами электроэнергетики республики реализуются согласованные и утвержденные инвестиционные программы (далее ИПР).

ИПР ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015 год были предусмотрены мероприятия с общим финансированием для Кабардино-Балкарского филиала ПАО « МРСК Северного Кавказа» в сумме 87,29 млн. рублей. За 2015 год по ИПР КБФ ПАО «МРСК Северного Кавказа» финансирование составило   
147,372 млн. рублей при плане 87,29 млн. рублей (168,8% от плана).

Финансирование ИПР по филиалу ПАО «РусГидро» - Кабардино-Балкарский филиал на 2015 год было запланировано в объёме 352,79 млн. рублей, а выполнение составило 340,1 млн. рублей (96,4% от плана). Экономия по финансированию образовывалась из-за снижения стоимости работ по заключенным договорам в результате проведённых конкурсных процедур.

В 2015 году сумма налоговых отчислений КБФ ПАО «РусГидро» в республиканский бюджет составила 599,2 млн. рублей (121 % по сравнению с 2014 годом).

ПАО «РусГидро» в рамках реализации ИПР на 2014-2016 годы ведется строительство Зарагижской МГЭС с установленной мощностью 30,6 МВт и среднегодовой выработкой 114,0 млн. кВт-ч. Полная стоимость строительства –   
4 010,9 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2016 года финансирование строительства станции составляет 3495,45 млн. рублей или 87,15 % от общей суммы. Финансирование строительства Зарагижской МГЭС на 2015 год планировалось в сумме 1140,61 млн. рублей, а фактически финансирование составило   
1116,42 млн. рублей (97,9 % от плана).

Ввод в эксплуатацию гидроэлектростанции перенесен на 1 июля 2016 года.

По информации АО «Малые гидроэлектростанции Кабардино-Балкарии» основной причиной переноса пуска станции является технология сборки и монтажа генерирующего оборудования китайского производства и внепроектные протечки нижнего бьефа ограждающей дамбы.

В целях оперативного решения проблемных вопросов, возникающих в ходе строительства Зарагижской МГЭС, постановлением Правительства КБР от 6 апреля 2015 г. № 227-рп создана Правительственная комиссия по вопросам завершения строительства и ввода в эксплуатацию Зарагижской малой ГЭС.

ИПР ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладный на 2015 год предусмотрены мероприятия с общим финансированием 12,1 млн. рублей (без НДС), которые исполнены в полном объёме.

Комитет направил предложения для включения в проект Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики до 2030 года трех гидроэлектростанций:

ГЭС «Голубое озеро» (р. Черек) – 110 МВт;

Каскад Курпских ГЭС (р. Терек) – 184 МВт;

Жанхотекская ГЭС (р. Баксан) – 100 МВт.

Данный проект Федеральной программы находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации.

Газообеспечение. В 2015 году Кабардино-Балкарским филиалом ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» реализовано 1018,6 млн. куб. м. природного газа (95,6 % по сравнению с 2014 годом). Из них: населению –   
595,9 млн. куб. м (90,8 % по сравнению с 2015 годом), бюджетным организациям – 27,2 млн. куб. м (95,6 % по сравнению с 2014 годом), предприятиям промышленности – 207,4 млн. куб. м (114,2 % по сравнению с 2014 годом), организациям ЖКХ – 188,1 млн. куб. м (94,6 % по сравнению с 2014 годом). Покупка газа республикой в 2015 году составила 1400,3 млн. куб. м. (97,4 % по сравнению с 2014 годом). Разбаланс составил 381,7 млн. куб. м. или 27 %.

Добыча нефтяной эмульсии. ОАО «Каббалкнефтетоппром» в 2015 году добыто 1,9 тыс. тонн нефти (134,5 % по сравнению с 2014 годом).

Энергосбережение. В рамках реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», Закона Кабардино-Балкарской Республики от   
17 декабря 2013года №87-РЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике», государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы (далее – Программа) и других нормативно-правовых актов в области энергосбережения, во всех отраслях экономики Кабардино-Балкарской Республики внедрены энергосберегающие мероприятия.

В указанную Программу включены, в т.ч. обязательные к реализации энергосберегающие мероприятия, это:

проведение обязательного энергетического обследования объектов бюджетной сферы (зданий, сооружений республиканского значения) (выполнено на 90 %);

оснащение бюджетных учреждений республики приборами учета тепловой энергии и ГВС (выполнено на 59 %);

изъятие из оборота электрических ламп накаливания, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующих установленным требованиям (выполнено на 100 %);

установка приборов учета расхода холодной воды и газа в бюджетных учреждениях (далее БУ) (выполнено на 100 %);

снижение бюджетными учреждениями, в сопоставимых условиях объемов потребленных ими энергоресурсов (электричество, тепло, газ, вода), начиная с 1 января 2010 года, в течение пяти лет не менее чем на 15 процентов (ежегодное снижение такого объема не менее чем на три процента) (выполнено на 100 %);

оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов для малоимущих граждан (на сегодняшний день по этой программе установлено 162 прибора учета природного газа на общую сумму 1 804,5 тыс. рублей, в том числе в 2015 году 68 приборов на сумму 652,044 тыс. рублей).

Согласно нормативным правовым актам в области энергосбережения и энергоэффективности, реализуемым в республике, обрабатывается информация, запрашиваемая федеральными и республиканскими органами власти. Вся информация о реализации мероприятий по энергосбережению передается в Минэнерго России через федеральную программу ГИС «Энергоэффективность». Программа должна охватить 644 бюджетных учреждения, в том числе республиканского значения – 163, муниципального – 481. Работа по внесению данных продолжается.

На сегодняшний день количество транспортных средств категории «автобусы малой вместимости», «автобусы средней и большой вместимости», имеющих договорные отношения с Госкомтрансом КБР и задействованных на пассажирских перевозках в республике, составляет более 1173. Из них переоборудовано автомобилей на газомоторное топливо 96 %. Остальное количество транспортных средств автопарка в силу особенностей конструкции не предназначено для работы на газомоторном топливе (работает на дизельном топливе). Данное мероприятие дает экономию на ГСМ для перевозчиков и позволяет сдерживать рост тарифов.

Повышается энергетическая эффективность путем замещения бензина, используемого транспортными средствами, моторным топливом (сжиженный газ, метан).

Средствами массовой информации Кабардино-Балкарской Республики систематически освещается тема энергосбережения, а также работа органов исполнительной власти КБР в рамках данной темы.

В государственных республиканских и муниципальных печатных изданиях публикуются материалы, направленные на пропаганду идеи энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в рубриках «Новости энергетики», «С заботой о потребителях», «Электричество», «Итоги».

В 2015 году республиканскими средствами массовой информации подготовлено 110 материалов: 34 статьи в 11-ти печатных изданиях,  
54 сюжета на республиканских телеканалах, 22 статьи на сайте республиканского информационного агентства «Кабардино-Балкария».

На республиканских телеканалах действуют цикловые телепередачи и радиопрограммы, включающие в себя сюжеты по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности: «Актуальная тема», «Перспектива», «Социальный вопрос», «В ногу со временем», «Моя Кабардино-Балкария», «Вести: Кабардино-Балкария», «Новости дня» и другие.

В целях стимулирования на региональном и муниципальном уровнях реализации проектов по повышению энергоэффективности и пропаганды энергосберегающего образа жизни среди населения под эгидой Минэнерго России прошел Всероссийский конкурс проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2015.

Государственным комитетом КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору проведен региональный тур первого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК». Дипломами были награждены победители - Вячеслава Иванова, советник директора по связям с общественностью ОАО «Газпром газораспределение Нальчик», с проектом «Угарный газ – наш общий враг» и Наталья Амшукова, советник руководителя филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии, с проектом «Газ – источник доброй энергии. Газ – тепло и уют в каждом доме».

Проект Натальи Амшуковой набрал в интернет – голосовании более   
224 тысяч голосов и занял III место в номинации «Пресс-службы/службы по связям с общественностью региональных компаний ТЭК / Популяризация профессии ТЭК в регионе».

В 2015 году в отраслях экономики республики реализовано   
113 энергосберегающих мероприятий. Объем финансовых затрат составил 103978,3тыс. рублей, сэкономлено 14083,1 тыс. кВт-ч электрической энергии, 37,1 тыс. Гкал тепловой энергии (в том числе 30,5 тыс. Гкал от установленных ранее узлов учета тепловой энергии на объектах бюджетной сферы), 701,7 тыс. куб. м. природного газа, 526,9 тыс. куб. м. воды. Экономический эффект составил 91754,3 тыс. рублей (в том числе 48333,9 тыс. рублей экономия бюджетных средств за счет оплаты по показаниям приборов учета тепла).

За счет бюджетов муниципальных образований реализовано энергосберегающих мероприятий на сумму 2926,7 тыс. рублей (оснащение энергоэкономичными осветительными приборами и энергосберегающими источниками света на основе светодиодных ламп, установка приборов учета тепловой энергии, замена деревянных окон на пластиковые, проведение энергетического обследования).

За счет внебюджетных источников реализовано мероприятий на общую сумму 101051,6 тыс. рублей. Основными из них являются:

установка АО «Газпром газораспределение Нальчик» бытовых приборов учета газа у потребителей на сумму 13551,2 тыс. рублей;

капитальный ремонт и замена котлов, замена ветхих тепловых сетей, наладочные работы на тепловых сетях, режимно-наладочные испытания котельного оборудования (ОАО «Теплоэнергетическая компания») на сумму 64462,6 тыс. рублей;

ремонт и замена ветхих водопроводных сетей на сумму 891,0 тыс. рублей;

замена деревянных окон на пластиковые на сумму 1786,0 тыс. рублей;

замена проводов на провода с большим сечением, замена электросчетчиков на приборы учета с классом точности 1 на сумму 2235,0 тыс. рублей;

замена ламп накаливания на энергосберегающие на сумму 414,5 тыс. рублей.

За счет республиканского бюджета в 2015 году установлено 68 приборов учета природного газа малоимущим гражданам Кабардино-Балкарской Республики на сумму 652,044 тыс. рублей.

Реализация энергосберегающих мероприятий в целом по КБР

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнители | Кол-во  меро-приятий | Финан -совые  затраты  тыс. руб. | Экономия | | | | |
| В натуральном выражении | | | | В тыс. руб. |
| тыс.кВт-ч | Гкал | тыс.м3  (газ) | тыс.м3  (вода) |
| ТЭК | 12 | 16491,1 | 10598,8 | - | 347,7 | 19,0 | 19952,1 |
| Строительный комплекс | 1 | 1586,2 | 513,7 | - | - | - | 2649,8\* |
| Промышленность | 28 | 9326,3 | 1175,8 | 61 | 159,5 | 44,1 | 5321,8\* |
| Агропромышленный комплекс | 6 | 799,5 | 162,5 | - | 105,9 | 11,9 | 1561,4\* |
| Администрации городов и районов | 66 | 75775,2\* | 1632,3 | 6422,5 | 88,6 | 451,9 | 13935,3 |
| Всего | 113 | 103978,3 | 14083,1 | 6483,5 | 701,7 | 526,9 | 43420,4 |
| Работа узлов учёта тепла и ГВС (бюджетные организации) | - | - | - | 30587,2 | - | - | 48333,9 |
| Итого: | 113 | 103978,3 | 14083,1 | 37070,7 | 701,7 | 526,9 | 91754,3 |

Реализация энергосберегающих мероприятий

в топливно-энергетическом комплексе КБР

В 2015 году в топливно-энергетическом комплексе КБР в результате проведения энергосберегающих мероприятий сэкономлено 10598,8 тыс.кВт-ч электрической энергии, 347,7 тыс. куб. м. газа, 19,0 тыс. куб. м. воды. Экономический эффект от реализованных мероприятий составил 19952,1 тыс. рублей, финансовые затраты составили 16491,1 тыс. рублей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнители | Колич-во  меро-приятий | Финан -совые  затраты,  тыс. руб. | Экономический эффект | | | | |
| В натуральном выражении | | | | в  тыс. руб. |
| тыс.  кВт-ч | Гкал | тыс.м3  (газ) | тыс.м3  (вода) |
| КБ филиал ПАО «МРСК-СК» | 4 | 673,0 | 10535,0 | с учетом включения актов без учётного потребления в полезный отпуск | | | 17347,0 |
| АО «Газпром газораспределение Нальчик» | 1 | 13552,5 | - | **-** | 287,2 | - | 1355,1 |
| ПАО «НК «Роснефть»-КБТК» | 6 | 174,8 | 27,8 | **-** | 60,5 | 19,0 | 1095,2 |
| КБ филиал ПАО «РусГидро» | 1 | 2090,8 | 36,0 | **-** | - | - | 154,8 |
| Итого: | 12 | 16491,1 | 10598,8 | - | 347,7 | 19,0 | 19952,1 |

*Примечание: Основными мероприятиями являются: установка приборов учета, отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на п/ст с двумя и более трансформаторами.*

Реализация энергосберегающих мероприятий

в строительном комплексе КБР

В результате реализации мероприятий предприятиями строительного комплекса КБР в 2015 году сэкономлено 513,7 тыс. кВт-ч электрической энергии. Экономический эффект составил 2649,8 тыс. руб. Затраты на реализацию мероприятий составили 1586,2 тыс. рублей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнители | Колич-во  меро-приятий | Финан -совые  затраты  тыс. руб. | Экономический эффект | | | | |
| В натуральном выражении | | | | в  тыс. руб. |
| тыс.  кВт-ч | Гкал | тыс.м3  (газ) | тыс.м3  (вода) |
| МКУ «УЖКХ и Б – СЗ» | 1 | 1586,2 | 513,7 | - | - | **-** | 2649,8 |
| ИТОГО | 1 | 1586,2 | 513,7 | - | - | - | 2649,8\* |

*Примечание: Основное мероприятие: установка энергосберегающих ламп.*

*\*с учетом ранее внедренных мероприятий*

Реализация энергосберегающих

мероприятий в промышленном комплексе КБР

На предприятиях промышленного комплекса в 2015 году было реализовано 28 энергосберегающих мероприятий.

В результате внедрения мероприятий сэкономлено 1175,8 тыс. кВт-ч электрической энергии, 61 Гкал тепловой энергии, 159,5 тыс. куб. м. газа, 44,1 тыс. куб. м. воды. Экономический эффект составил 5321,8 тыс. рублей, финансовые затраты на выполнение мероприятий составили 9326,3 тыс. рублей:

| Исполнители | Кол-во  меро-приятий | Финан -совые  затраты  тыс. руб. | Экономический эффект | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в натуральном выражении | | | | в  тыс. руб. |
| тыс.  кВт-ч | Гкал | тыс.м3  (газ) | тыс.м3  (вода) |
| ПАО «Телемеханика» | 3 | 913,0 | 26,2 | - | - | - | 96,4 |
| ЗАО «Кабельный завод  «КавказкабельТМ» | 2 | 302,2 | 9,4 | - | - | - | 28,0 |
| ПАО «НЗПП» | 1 | 44,1 | 3,8 | - | - | 1,6 | 31,8 |
| ООО «Баксан Автозапчасть» | 3 | 3617,0 | 176,5 | - | - | - | 654,8 |
| Филиал ООО «Кариста» | 1 | 8,0 | 0,4 | - | - | - | 2,0 |
| АО «Терекалмаз» | 5 | 427,1 | 32,7 | - | 137,3 | 14,5 | 1061,9 |
| ПАО «Гидрометаллург» | 2 | 2280,7 | 847,7 | - | - | - | 2890,3 |
| ЗАО «Эрпак» | 4 | 715,0 | 17,2 | 61,0 | 18,2 | 1,1 | 246,5 |
| ООО «Джеха» | 1 | 31,1 | 1,5 | - | 1,0 | 17,1 | 39,2 |
| ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» | 2 | 295,8 | 7,2 | - | 3,0 | 5,0 | 41,8 |
| ПАО «НЗВА» | 4 | 692,3 | 53,2 | - | - | 4,8 | 229,1 |
| Итого | 28 | 9326,3 | 1175,8 | 61,0 | 159,5 | 44,1 | 5321,8\* |

*Примечание: Основные мероприятия: замена линий электропередач, ввод нового энергоэкономичного оборудования, установка приборов учета, замена ламп накаливания на светодиодные, реконструкция систем отопления.*

*\*С учетом ранее внедренных энергосберегающих мероприятий.*

Реализация энергосберегающих мероприятий

в агропромышленном комплексе КБР

В 2015 году в результате внедрения энергосберегающих мероприятий на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности республики на сумму 799,5 тыс. рублей, сэкономлено 162,5 тыс. кВт-ч электрической энергии, 105,9 тыс. куб. м. газа, 11,9 тыс. куб. м. воды. Экономический эффект составил 1561,4 тыс. рублей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнители | Кол-во  меро-приятий | Финан –совые  затраты,  тыс. руб. | Экономический эффект | | | | |
| В натуральном выражении | | | | В  тыс. руб. |
| тыс.  кВт-ч | Гкал | тыс.м3  (газ) | тыс.м3  (вода) |
| АПК КБР | 6 | 799,5 | 162,5 | - | 105,9 | 11,9 | 1561,4 |
| ИТОГО | 6 | 799,5 | 162,5 | - | 105,9 | 11,9 | 1561,4\* |

*Примечание: Основными мероприятиями являются: замена электродвигателей и оптимизация расходов энергоресурсов.*

*\*С учетом ранее внедренных мероприятий.*

Реализация энергосберегающих мероприятий

в муниципальных образованиях КБР

На предприятиях муниципальных образований КБР в 2015 году реализовано 66 энергосберегающих мероприятий. В результате внедрения мероприятий сэкономлено 1632,3 тыс.кВт-ч электрической энергии, 6,4 тыс. Гкал тепловой энергии, 88,6 тыс. куб. м. природного газа, 451,9 тыс. куб. м. воды. Экономический эффект составил 13935,3 тыс. руб. Затраты на реализацию мероприятий составили 75775,2 тыс. рублей:

| Исполнители | Кол-во  меро-приятий | Финан -совые  затраты  тыс. руб. | Экономический эффект | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В натуральном выражении | | | | в  тыс. руб. |
| тыс.  кВт-ч | Гкал | тыс.м3  (газ) | тыс.м3  (вода) |
| г.о. Нальчик | 19 | 65460,2\* | 1323,5 | 6297,7 | - | 408,8 | 11837,0 |
| г.о. Баксан | 14 | 2192,8 | 32,5 | 26,5 | 13,9 | 2,2 | 298,3 |
| г.о. Прохладный | 6 | 2279,8 | 52,2 | - | - | - | 173,1 |
| Урванский район | 5 | 2159,1 | 129,9 | - | 9,9 | 4,5 | 369,1 |
| Терский район | 2 | 238,8 | 4,9 | - | - | - | 26,2 |
| Чегемский район | 7 | 660,1 | 50,8 | 98,3 | 4,7 | 4,7 | 368,8 |
| Майский район | 3 | 120,4 | 14,0 | - | - | - | 88,4 |
| Баксанский район | в связи с отсутствием средств мероприятия не проводились | | | | | | |
| Зольский район | 2 | 669,9 | - | - | 43,6 | 6,9 | 282,0 |
| Лескенский район | 8 | 1994,1 | 24,5 | - | 16,5 | 24,8 | 492,4 |
| Прохладненский район | в связи с отсутствием средств мероприятия не проводились | | | | | | |
| Черекский район | - | - | - | - | - | - | - |
| Эльбрусский район | в связи с отсутствием средств мероприятия не проводились | | | | | | |
| Итого: | 66 | 75775,2\* | 1632,3 | 6422,5 | 88,6 | 451,9 | 13935,3 |

*Примечание:*

*Основные мероприятия: замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка приборов учета, замена ветхих тепловых, водопроводных сетей, замена электропроводов на большее сечение, замена деревянных окон на пластиковые.*

*\* 36,4 млн. рублей замена ветхих тепловых сетей по ул. Кирова, ул. Кулиева в г. Нальчике.*

Оснащенность приборами учета на 1 января 2016 года составляет:

в бюджетной сфере республики:

2549 электрических счетчиков (100 %);

507 тепловых счетчиков (59 % от 856);

320 счетчиков газа (100 %);

776 счетчиков воды (100 %).

В бытовом секторе республики:

126,9 тыс. счетчиков газа, в том числе в IV квартале 2015 года установлено 1017 шт. (53,4 % от общего числа абонентов);

54,3 тыс. счетчиков воды, в том числе в IV квартале 2015 года установлено 2080 шт. (23,9 % от общего числа абонентов).

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» в 2015 году**

(по данным Госкомтранспорта Кабардино-Балкарской Республики и Управления дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики)

Эффективность реализации госпрограммы характеризуется степенью достижения запланированных индикаторов (прилагается, по данным ответственных исполнителей) и степенью финансирования.

В 2015 году по государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» было предусмотрено финансирование 4 подпрограммам.

По данным министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий программы в бюджете было предусмотрено   
2,5 млрд рублей (в 2014 году 2,5 млрд. рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета 2 млрд рублей (в 2014 году 2,3 млрд рублей) и   
528,6 млн. рублей (в 2014 году 148,3 млн. рублей) за счет средств федерального бюджета.

Уровень финансирования программы составил 93,6% (в 2014 году 55,1%) от запланированного объема, в том числе за счет средств республиканского бюджета 95,7% (в 2014 году 53%) от плана и 85,4% (в 2014 году 88,4%) за счет средств федерального бюджета.

По подпрограмме «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» было предусмотрено 306 млн. рублей, в том числе   
123,6 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета и 182,5 млн. рублей за счет федерального бюджета. Финансирование составило всего 257,8 млн. рублей (84,2% от плана), в том числе 75,3 млн. рублей (60,9% от плана) за счет средств республиканского бюджета, 100% средств федерального бюджета.

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» было предусмотрено 2,1 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей за счет средств республиканского бюджета и 346,1 млн. рублей за счет федерального бюджета. Финансирование составило 1,99 млрд рублей (96,3% от плана), в том числе 1,7 млрд рублей (100% от плана) за счет средств республиканского бюджета, 268,8 млн. рублей (77,7% от плана) средств федерального бюджета.

По подпрограмме «Безопасная республика» было предусмотрено из республиканского бюджета 89,9 млн. рублей (финансирования за счет средств федерального бюджета не предусмотрено), финансирование составило 55 млн. рублей или 62,2% от плана.

По подпрограмме «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» было предусмотрено из республиканского бюджета 39,1 млн. рублей (финансирования за счет средств федерального бюджета не предусмотрено), профинансировано 37,7 млн. рублей или 96,5% от плана.

В рамках контроля за осуществлением пассажирских перевозок автомобильным транспортом в отчетном периоде проведены проверки   
13 юридических лиц и 33 индивидуальных предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками пассажиров и багажа легковым такси.

По результатам проверок по данным ответственного исполнителя госпрограммы выдано 3 предписания на устранение выявленных нарушений, составлены 10 протоколов, а также вынесено 10 постановлений на общую сумму 106 тыс. рублей, из которых оплачено 43 тыс. рублей.

При проведении контрольно-проверочных мероприятий по соблюдению условий государственных контрактов базовыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, обслуживающих регулярные маршруты, выдано 14 предписаний, из них 5 – базовым предприятиям и 9 – индивидуальным предпринимателям.

За систематическое нарушение правил дорожного движения расторгнуты государственные контракты с 30 индивидуальными предпринимателями.

За отчетный период Госкомтрансом КБР выдано 604 разрешения на осуществление деятельности легкового такси.

На строительстве автовокзалов «Южный» и «Северный» смонтированы все основные несущие конструкции.

Автовокзалы «Южный» и «Северный» пропускной способностью 12000 и 10 000 пассажиров в сутки соответственно будут отвечать всем современным требованиям по обеспечению максимального уровня комфорта и безопасности пассажиров.

Объекты строят ООО «Авангард» г. Москва и ООО «Автовокзал Северный» г. Нальчик в полном объеме за счет инвестиционных средств.

Проектная стоимость объектов составляет 700,0 млн рублей по автовокзалу «Южный» и 570,0 млн рублей по автовокзалу «Северный», из которых по состоянию на текущую дату освоено 290,0 и 90,0 млн рублей соответственно.

Реконструкция аэропорта г. Нальчика осуществляется собственником аэропорта – ООО «Аэрокомплекс» за счет привлечения частных инвестиций в размере 800,0 млн рублей и включает в себя строительство современного пассажирского терминала общей площадью 10 500 кв. м. и годовой пропускной способностью 500 000 пассажиров. В настоящее время работы начаты, объем освоенных средств превысил 56,0 млн рублей.

В результате проведенных мероприятий общее количество видеокамер, выведенных в ситуационный зал «Безопасная республика», за прошлый год возросло с 265 ед. до 514 ед., в том числе за счет подключения существующих камер других организаций.

По данным Госкомтранспорта Кабардино-Балкарской Республики за   
12 месяцев 2015 года системами фото-видеофиксации в автоматическом режиме зафиксировано 657 207 нарушений ПДД. На основании указанных материалов ЦАФАП МВД по КБР вынесено 460 137 постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму 298 670,5 тыс. рублей.

По результатам открытого конкурса с ПАО «Ростелеком» заключен долгосрочный государственный контракт на общую сумму 850,0 млн рублей, в рамках которого предполагается реализовать следующие мероприятия:

создание 13 мини АПК во всех муниципальных районах и городских округах республики на базе существующих единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) с последующей интеграцией их в АПК «Безопасная республика» и установка интеграционных платформ;

установка 74 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД,   
180 систем видеонаблюдения и 13 комплексов экстренной связи «Гражданин-Полиция»;

в связи со значительным увеличением объема поступающей и хранимой информации модернизирован центр обработки данных.

Работы предполагается осуществить в течение 2015 и 2016 годов из-за сложности и больших объемов указанных работ, а оплату за выполненные работы - в течение 2016-2021 годов, с целью оптимизации ежегодных расходов республиканского бюджета КБР.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» с целью реализации проекта по строительству многофункционального спортивного центра высшего водительского мастерства в с. п. Урвань Правительством КБР принято решение о создании ПАО «Кавказ-Автосити». Минимуществом КБР ведутся процедуры по регистрации указанного предприятия и формирования его управленческой структуры.

Земельный участок общей площадью 51 га под строительство трассы для кольцевых гонок и картодрома по результатам аукциона передан в аренду   
ООО «АССО». Разработана проектно-сметная документация, начаты работы по строительству трассы для кольцевых гонок и переносу кабелей линий связи. По данным Госкомтранспорта Кабардино-Балкарской Республики на 1 января 2016 г. освоено свыше 6,0 млн. рублей. Весь проект в полном объеме будет реализован за счет частных инвестиций, размер которых превысит 1,0 млрд рублей.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года по состоянию на 01.01.2016

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) за 2015 год | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Государственная программа «Развитие транспортной системы в КБР» на период до 2020 года | | | | | | | |
| 1 | увеличение количества маршрутов | ед. | 292 | 287 | -5 | 98,288 | Оптимизация маршрутной сети |
| 2 | увеличение перевозок пассажиров транспортом общего пользования | млн человек | 53,4 | 54,5 | 1,1 | 102,060 |  |
| 3 | увеличение перевозок электрическим транспортом | млн человек | 3 | 1,9 | -1,1 | 63,333 |  |
| 4 | увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования | млн пасс.-км | 585,00 | 611,10 | 26,10 | 104,462 |  |
| 5 | количество ДТП, связанных с сопутствующими дорожными условиями на автомобильных дорогах регионального значения | ед. | 67 | 75,00 | -8,00 | 111,940 | Недостаточность выделяемых средств на нормативное содержание автодорог и устройство электроосвещения на них |
| 6 | сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | ед. | 93 | 18,00 | -75 | 19,355 |  |
| 7 | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта | ед. | 20 | 22,00 | 2,00 | 110,000 |  |
| 8 | сокращение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения общественным транспортом | ед. | 8522 | 8665,00 | 143,00 | 101,678 |  |
| 9 | снижение числа раненых на транспорте | человек | 975 | 828,00 | -147,0 | 84,923 |  |
| 10 | снижение числа раненых на транспорте с участием детей в возрасте до 16 лет | человек | 60 | 57,00 | -3,0 | 95,000 |  |
| 11 | снижение числа погибших на транспорте | человек | 182 | 168,00 | -14,0 | 92,308 |  |
| 12 | снижение числа погибших на транспорте с участием детей в возрасте до 16 лет | человек | 6 | 7,00 | 1,00 | 116,667 |  |
| 13 | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий | ед. | 728 | 716,00 | -12,0 | 98,400 |  |
| 14 | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет | ед. | 62 | 59,00 | -3,0 | 95,160 |  |
| 15 | сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | человек | 21,2 | 19,50 | -0,7 | 92,000 |  |
| 16 | сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | человек | 7,1 | 6,40 | -0,70 | 90,140 |  |
| 17 | снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении | % | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,000 |  |
| 18 | количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации | % | 70,00 | 75,00 | 5,00 | 107,140 |  |
| 19 | закупка техники, работающей на газомоторном топливе с использованием субсидий из бюджетной системы РФ | ед | 80,00 | 135,00 | 55,00 | 168,800 |  |
| 20 | количество пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | человек | 1769,00 | 12,00 | -1757 |  |  |
| 21 | количество погибших и пострадавших при пожарах | человек | 44,00 | 56,00 | 12,00 | 127,300 |  |
| 22 | количество происшествий на водных объектах | ед. | 14 | 16,00 | 2,00 | 114,300 |  |
| подпрограмма «Дорожное хозяйство» | | | | | | | |
| 1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 2938,67 | 2938,67 | 0 | 100,0 |  |
| 2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, в том числе: | км | 8391,98 | н/д | 0 |  | Информация годовая. Данные будут рассчитаны во II квартале 2016 года |
| 2.1 | сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 2938,67 | 2938,67 | 0 | 100,0 |  |
| 3 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 53,59 | 25,91 | -27,68 | 48,349 | Объект протяженностью 2,5 км исключен из программы дорожных работ на 2015 год. Объекты протяженностью 22,5 км и 306,2 п.м будут сданы в эксплуатацию во II и III квартале 2016 года. |
| 4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 19,89 | 19,89 | 0 | 100,0 |  |
| 5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 33,71 | 6,02 | -27,686 | 17,87 |  |
| 6 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 69,8 | 24,17 | -45,63 | 34,628 | Объект протяженностью 14,73 км будет введен в эксплуатацию в I квартале 2016 года. |
| 7 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 3769,28 | н/д |  |  | Информация годовая. Данные будут рассчитаны во II квартале 2016 года |
| 8 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | 44,92 | н/д |  |  | Информация годовая. Данные будут рассчитаны во II квартале 2016 года |
| 9 | Количество ДТП, связанных с сопутствующими дорожными условиями на автомобильных дорогах регионального значения | ед. | 67 | н/д |  |  | Информация годовая. Данные будут рассчитаны во II квартале 2016 года |
| 10 | Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | ед. | 93 | н/д |  |  | Информация годовая. Данные будут рассчитаны во II квартале 2016 года |
| 11 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 43,25 | 43,70 | 0,45 | 101,040 |  |

Оперативная информация по данным Госкомтранспорта Кабардино-Балкарской Республики и Управления дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом в Кабардино-Балкарской Республике в 2015 году**

(по данным Минимущества Кабардино-Балкарской Республики)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом в Кабардино-Балкарской Республике» утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 2013 года № 238-ПП.

Эффективность реализации госпрограммы характеризуется степенью достижения запланированных индикаторов (прилагается, по данным ответственного исполнителя) и степенью финансирования.

По данным министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий программы в бюджете было предусмотрено   
77,9 млн. за счет средств республиканского бюджета или менее 1% от общего объма финансирвоания республиканских государственных программ. Уровень финансирования программы составил 89,8% от запланированного объема.

По результатам реализации государственной программы в 2015 году по данным ответственного исполнителя выполнены плановые показатели по администрируемым Минимуществом Кабардино-Балкарской Республики доходам республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики от управления государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики. При плановом задании, установленном госпрограммой в размере 40000,0 тыс. рублей, поступления составили 45170,1 тыс. рублей, или превысили плановые показатели в 1,13 раза.

Осуществлены мероприятия по сокращению количества государственных предприятий и хозяйственных обществ с долей КБР в уставном капитале. В частности, Минимуществом Кабардино-Балкарской Республики обеспечено завершение процедуры ликвидации в отношении ГКП КБР «Дирекция единого заказчика», ГП КБР «ПСК «Стройстандарт» исключено из Единого государственного реестра юридических лиц, как фактически прекратившее свою деятельность, ООО «Взрывпром» и ООО «Аушигер» исключены в связи с завершением в отношении них процедуры конкурсного производства, ОАО «НЗВА» и ОАО «Станкозавод» исключены в связи с отменой в отношении обществ использования специального права («золотая акция»), ОАО «Нальчикское хлебоприемное предприятие» исключено в связи с реализацией на торгах пакета акций. Одновременно в соответствии с принятыми Правительством КБР решениями создано ГУП «Каббалкатотранс-1438» и принят в государственную собственность КБР имущественный комплекс МУП «Гостиница «Уют». Таким образом, количество государственных предприятий в 2015 году сократилось и составило 15 единиц. Количество хозяйственных обществ сократилось на 5 единиц и составило 37 единиц.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2013 - 2018 годы за 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Значения целевых показателей  (индикаторов) | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план | факт |
| 1. | Поступления в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики доходов от управления государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики | млн. руб. | 40 | 45 | - взыскана задолженность по платежам в бюджет за предыдущие периоды;  - вовлечены в коммерческий оборот (аренда) объекты государственной собственности |
| 2. | сокращение количества акционерных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале | единиц | 37 | 37 | - |
| 3. | доля государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых проведена проверка использования имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, по отношению к общему числу предприятий, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность | % | 90 | 100 | проведены мероприятия по проверке всех государственных предприятий |
| 4. | доля государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики и акционерных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале, в отношении которых проведен анализ эффективности хозяйственной деятельности, по отношению к общему числу организаций, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность | % | 80 | 100 | проведены мероприятия по проверке всех государственных предприятий и хозяйственных обществ |
| 5. | сокращение количества государственных унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики | единиц | 15 | 15 | - |
| 6. | количество привлеченных профессиональных поверенных в органы управления акционерных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале | единиц | 0 | 0 | - |
| 7. | удельный вес земельных участков, вовлеченных в коммерческий оборот, к общему числу земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики | % | 49 | 50 | - |

по данным министерства имущества Кабардино-Балкарской Республики

**Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» в 2015 году**

(по данным Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2013 года № 185-ПП.

Эффективность реализации госпрограммы характеризуется степенью достижения запланированных индикаторов (прилагается, по данным ответственного исполнителя) и степенью освоения финансирования.

На реализацию мероприятий программы в бюджете было предусмотрено 929,2 млн. за счет средств республиканского бюджета или 3% от общего объема финансирования государственных программ в 2015 году. Уровень финансирования программы составил 85,9% от запланированного объема.

По данным ответственного исполнителя государственной программы – министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики – по итогам реализации государственной программы «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года» были достигнуты следующие результаты:

закон Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период принят до начала финансового года;

сводная бюджетная роспись республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период утверждена до начала финансового года;

разработан и принят проект закона Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год;

в течение 2015 года были приняты 5 законов Кабардино-Балкарской Республики о внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2014 года № 71-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

исполнение республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ:

дефицит республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики соответствует требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ;

государственный долг Кабардино-Балкарской Республики соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ;

расходы на обслуживание государственного долга соответствуют требованиям статьи 111 Бюджетного кодекса РФ;

просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует, платежи по обслуживанию государственного долга осуществлялись своевременно;

исключено увеличение расходов, осуществляемых за счет собственных средств. Вопросы, требующие дополнительного выделения средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, решались за счет перераспределения запланированных ассигнований;

оказана методологическая поддержка главным распорядителям бюджетных средств Кабардино-Балкарской Республики при разработке типовых нормативных правовых актов по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики;

премированы муниципальные образования, достигшие наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления;

введена в эксплуатацию государственная информационная система управления общественными (государственными и муниципальными) финансами Кабардино-Балкарской Республики;

разработан и размещен на портале Правительства КБР в разделе Министерства финансов КБР буклет к проекту Закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете КБР на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов» в доступной для граждан форме;

в целях обеспечения открытости и прозрачности общественных финансов на портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики в разделе Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики размещены закон о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, законы о внесении изменений в закон о бюджете, отчеты о контрольной деятельности контрольно-ревизионного департамента Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики, а также отчеты об исполнении бюджета;

проведен открытый публичный конкурс проектов по представлению бюджета для граждан, 3 проекта заняли призовые места на федеральном этапе конкурса;

проведена оценка качества управления муниципальными финансами.

В целом, можно сделать вывод о том, что цели госпрограммы по итогам 2015 года достигнуты и госпрограмма выполнена в полном объеме. Однако, необходимо отметить, что спад темпов экономического развития может повлечь за собой существенное ухудшение экономической ситуации в республике и уменьшение собственной доходной базы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, что может оказать значительное влияние на выполнение мероприятий госпрограммы в среднесрочной перспективе.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» по состоянию на 01.01.2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| 1 | Государственный долг Кабардино-Балкарской Республики | % от налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета | <=100 | 66,9 | 33,1 | 66,9 | Показатель выполнен |
| 2 | Количество муниципальных районов и городских округов, в которых доля межбюдетных трансфертов из республиканского бюджета (за исключением субвенций) превышает 30 процентов | ед. | <=7 | 6 | 1,0 | 85,7 | Показатель выполнен |
| 3 | Доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных районов и городских округов в расходах консолидированного бюджета КБР | % | <=5 | 1,13 | 3,9 | 22,6 | Показатель выполнен |
| 4 | Качество финансового менеджмента главных администраторов средств республиканского бюджета КБР\* | средний балл | 75 |  |  |  |  |
| по данным министерства финансов КБР  \*Результаты оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по итогам 2015 г. будут подведены до 15 мая 2016 года (в соответствии с Приказом Министерства финансов КБР от 28.12.2011 г. № 113 "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики") | | | | | | | |

**Информация о ходе реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» в 2015 году**

(по данным Службы по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики)

Государственная программа «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – Программа) была принята постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 251-ПП «О государственной программе «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» и направлена на реализацию мер по организационному обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики.

Эффективность реализации госпрограммы характеризуется степенью достижения запланированных индикаторов (прилагается, по данным ответственного исполнителя) и степенью освоения финансирования.

На реализацию мероприятий программы в бюджете было предусмотрено 123,9 млн. за счет средств республиканского бюджета или менее 1% от общего объема финансирования государственных программ республики. Уровень финансирования программы составил 92,2% от запланированного объема.

Основными задачами Программы являются обеспечение мировых судей зданиями для их надлежащего размещения для отправления правосудия и содержание аппарата, обеспечение деятельности Службы ОДМС КБР (в том числе аппараты мировых судей: помощник мирового судьи, секретарь судебного заседания, специалист). Предполагается достижение цели и задач Программы посредством реализации мероприятий: «Обеспечение мировых судей зданиями для размещения» (период реализации: 2019 – 2021 гг.) и «Содержание аппарата и обеспечение деятельности Службы ОДМС КБР» (период реализации:   
2014 – 2021 гг.).

В рамках реализации мероприятия «Содержание аппарата и обеспечение деятельности Службы ОДМС КБР» и достижения значений целевых показателей Программы в 2015 году Службой проведены следующие мероприятия:

* обеспечение доступа мировых судей и работников их аппаратов к сети Интернет;
* обеспечение доступа мировых судей и работников их аппаратов к системе СМС-извещения участников судопроизводства;
* обеспечение доступа мировых судей и работников их аппаратов к обновляемой справочно-правовой системе;
* ответственными работниками Службы обеспечено обновление данных судебного делопроизводства на официальных сайтах мировых судей (разделы «Судопроизводство», «Судебные акты») в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»;
* в соответствии с заключенными государственными контрактами обеспечена безопасность в служебных помещениях, занимаемых мировыми судьями (тревожные кнопки, физическая охрана) работниками ФГКУ УВО МВД по КБР и ФГУП «Охрана» МВД РФ;
* работники аппарата Службы, в том числе помощники мировых судей, секретари судебных заседаний и специалисты прошли повышение квалификации по направлению «Противодействие коррупции».

Закупка новой мебели и оргтехники (взамен подлежащей списанию в связи с износом) в отчетном году не осуществлялась в связи с отсутствием бюджетных средств: осуществлялся только ремонт (обслуживание) имущества посредством закупки запасных частей к оргтехнике и расходных материалов, что позволило обеспечить надлежащие условия работы мировым судьям и работникам их аппаратов временного характера.

Значения целевых показателей на 2015 год Службой достигнуты в полном объеме. Фактов недовыполнения одних целевых показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других, экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году, перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями государственной программы в отчетном году, а также исполнения плана по реализации основных мероприятий государственной программы в отчетном году с нарушением запланированных по результатам реализации Программы в 2015 году сроков не установлено.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей

(индикаторов) государственной программы «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» по состоянию на 01.01.2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого  показателя  (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых  показателей (индикаторов) | | Абсолютное  отклонение | Относительное  отклонение | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение  на конец  отчетного года |
| Государственная программа «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» | | | | | | | |
| 1. | Количество построенных, зданий для размещения рабочих мест мировых судей и работников их аппарата | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество рабочих мест мировых судей с обеспечением доступа к сети Интернет, к справочно-правовой системе, а также обеспеченных функционирующими персональными официальными интернет-сайтами (не менее) | ед. | 46 | 46 | нет | нет | - |
| 3. | Количество рабочих мест работников аппаратов мировых судей (помощник мирового судьи, секретарь судебного заседания), обеспеченных доступом к системе СМС-извещения участников судопроизводства (не менее) | ед. | 92 | 92 | нет | нет | - |
| 4. | Количество мировых судей, служебные помещения которых обеспечены системами безопасности (не менее) | ед. | 46 | 46 | нет | нет | - |
| 5. | Количество направленных на повышение квалификации (переподготовку) мировых судей, работников Службы по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики (не менее) | ед. | 20 | 27 | 7 | 35% | Направление работников Службы ОДМС КБР на повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции» в соответствии с обращением Администрации Главы КБР |
| 6. | Количество рабочих мест мировых судей и работников их аппаратов, обеспеченных мебелью и оргтехникой в соответствии с нормативами (не менее) | ед. | 184 | 184 | нет | нет | - |

по данным Службы по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

1. Количество правонарушений указано без правонарушений, выявленных с применением приборов фото- и видеофиксации [↑](#footnote-ref-1)